Отчет по части «5. Реализация мероприятий по подготовке к проведению исследования TIMSS – 2019» государственного контракта № Ф-17-кс-2017 от 20 апреля 2017 г.

Отчет о реализации мероприятий по подготовке к проведению исследования TIMSS-2019

1. Сведения о подготовке адаптированного международного инструментария для проведения пилотного исследования TIMSS-2019.

Текущий этап исследования TIMSS будет проходить с 2017 по 2020 год.

2017-2018 годы – проведение пилотного исследования TIMSS на эквивалентность заданий; разработка и апробация инструментария, выборка образовательных учреждений и учащихся;

2019 год – проведение основного тестирования учащихся и сбор контекстной информации;

2020 год – анализ результатов, подготовка аналитических отчетов, распространение результатов.

В данном цикле исследование TIMSS переходит на проведение оценивания подготовки учащихся при помощи заданий, представленных в электронном формате. Около 70 стран мира заявили о своем намерении участвовать в исследовании в 2019 году. Предполагается, что примерно половина стран-участниц сможет участвовать в исследовании на компьютерной основе. Остальные страны-участницы будут, как и в предыдущих циклах исследования, проводить оценивание достижений учащихся по математике и естественнонаучным предметам на бумажной основе.

В связи с этим  в мае 2017 года проходило исследование эквивалентности заданий TIMSS, выполняемых на бумажной основе, заданиям, выполняемым на компьютере. Около 30 стран мира принимали участие в этом исследовании. В каждой из участвующих стран около 800 учащихся проходили два вида тестирования – традиционное тестирование в тетради и компьютерное тестирование. Учащимся предлагалось выполнить задания банка исследования 2015 года сначала в тетради, потом на компьютере (или наоборот). После сбора данных был проведен тщательный анализ результатов этих двух видов тестирования с тем, чтобы можно было быть уверенными, что переход на компьютерное обследование не отразится на достижениях учащихся в исследовании. Задания с большим различием в результатах будут доработаны или исключены из материалов тестирования.

1.1. Перевод инструментария 2015 года в электронный формат

Международный инструментарий для проведения пилотного исследования TIMSS-2019 в 4-х и 8-х классах предоставлялся Государственным заказчиком по официальному запросу Исполнителя. Копии писем запроса Исполнителя и ответа Заказчика представлены на электронном носителе в папке «Приложение 5» в папке «Согласования». В результате работы по данному направлению был проведен перевод инструментария 2015 года в электронный формат. Было подготовлено 8 вариантов текстов заданий в электронном виде для 4 классов и 8 вариантов текстов заданий в электронном виде для 8 классов. Все эти задания составляют базу данных заданий основного исследования TIMSS 2015 года. Это 8 блоков заданий по математике и 8 блоков заданий по естествознанию (М04, М08, М09, М10, М11, М12, М13, М14, S04, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14). Каждый вариант текстов содержит две части, одна из которых состоит из заданий по математике, а другая – из заданий из области естественных наук. Перевод инструментария проводился при помощи программы «IEA eAssessment Translation System», позволяющей производить перевод и корректировку заданий международной версии. Интерфейс программы представлен на Рисунке 1. Пример работы в программе представлен на Рисунке 2.

Рисунок 1. Интерфейс программы «IEA eAssessment Translation System»

Выбрав в главном меню программы один из блоков заданий, можно было увидеть и ввести один за одним перевод всех заданий данного блока на язык тестирования. Подобным образом выполнялся перевод всех заданий теста.

Рисунок 2. Пример работы в программе «IEA eAssessment Translation System»

1.2. Формирование макетов печатных материалов для 4-х и 8-х классов

Одновременно с работой по переводу заданий в электронный формат проводились работы по формированию макетов печатных материалов. Макетирование и верстка осуществлялись в файлы-оригиналы в электронном виде в редактируемом формате Adobe InDesign© с использованием библиотеки шрифтов, представленной разработчиками (международным координационным центром), с соблюдением структуры файла, шрифтов, стилей, разметки страниц, таблиц, обтекания изображений текстом, колонтитулов, оглавления и т.д. Пример работы в программе представлен на Рисунке 3. Каждый из созданных вариантов тетрадей был тиражирован по 120 экземпляров.

Рисунок 3. Пример работы в программе «Adobe InDesign©».

Задания тестов для 4 и 8 классов были представлены блоками по математике (M) и естественнонаучным предметам (S). При формировании тетрадей блоки заданий объединялись в соответствии со структурой тетрадей. Каждый из вариантов тетрадей включал по 4 блока заданий. В таблице 1 приведена структура 8 вариантов тетрадей для 4 и 8 классов. Макеты печатных материалов для 4-х и 8 классов представлены на электронном носителе в папке «Приложение 5» в папке «Макеты тетрадей».

Таблица 1.

Структура вариантов тетрадей для учащихся 4 и 8 классов в пилотном исследовании TIMSS-2019

| Номер тетради | Блоки заданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 класс | Часть 1 |  | Часть 2 |  |
| 1 | M04 | M08 | S04 | S08 |
| 2 | S08 | S09 | M08 | M09 |
| 3 | M09 | ## M10 | ## S09 | ## S10 |
| 4 | S10 | S11 | M10 | M11 |
| 5 | M11 | M12 | S11 | S12 |
| 6 | S12 | S13 | M12 | M13 |
| 7 | M13 | M14 | S13 | S14 |
| 8 | S14 | S01 | M14 | M01 |
| 8 класс | Часть 1 |  | Часть 2 |  |
| 1 | M04 | M08 | S04 | S08 |
| 2 | S08 | S09 | M08 | M09 |
| 3 | M09 | ## M10 | ## S09 | ## S10 |
| 4 | S10 | S11 | M10 | M11 |
| 5 | M11 | M12 | S11 | S12 |
| 6 | S12 | S13 | M12 | M13 |
| 7 | M13 | M14 | S13 | S14 |
| 8 | S14 | S01 | M14 | M01 |

1.3. Проверка, корректировка, согласование и утверждение компьютерной программы тестирования (электронной версии заданий)

После завершения работы по переводу заданий в электронный формат были проведены работы по проверке и корректировке полученной из Международного координационного центра программы компьютерного тестирования «eTIMSS Player». Все проблемы, связанные с невозможностью адаптировать международную версию программы, были зафиксированы и согласованы и с Международным центром. Пример описания возникших трудностей при переводе заданий в электронный формат представлен на Рисунке 4. Часть таких проблем удалось решить, однако не все. Все задания с расхождением с международной версией были зафиксированы в специальном документе (см. Рисунок 5) и утверждены в международном центре.

Рисунок 4 Пример описания возникших трудностей при переводе заданий в электронный формат.

Рисунок 5. Пример документа, описывающего возникшие проблемы при переводе заданий в электронный формат.

В результате данного этапа работ для каждой страны-участницы сотрудниками центра обработки данных была подготовлена своя версия программы «eTIMSS Player», которая использовалась в качестве программы для проведения тестирования на компьютерной основе.

Утвержденная в международном координационном центре программа была загружена на секретный сервер международного центра, о чем сообщалось в письме отправленным Исполнителю.  Данное письмо приведено на рисунке 6.

Рисунок 6. Письмо с информацией о размещении утвержденной компьютерной программой тестирования «eTIMSS Player».

Предполагалось, что после установки программы на компьютер вход в данную программу может осуществляться учащими, отобранными для тестирования, по идентификационному номеру и специальному паролю, указанным для каждого из них в Списке учащихся. На рисунке 7 показан начальный экран программы для выполнения входа учащегося в программу.

Рисунок 7. Пример интерфейса программы «eTIMSS Player».

После ввода и имени учащегося (не обязательное условие), идентификационного номера и пароля учащегося, информация о которых приводится в Списке учащихся, программа позволяет войти в первую часть работы – «Инструкцию».

Первая часть работы («Инструкция») позволяет учащимся понять, как надо отвечать на разные типы заданий, которые будут встречаться в тесте (например, задания с выбором ответа, задания с вводом текстового или числового ответа).

Ниже на рисунках 8 и 9 приведены примеры заданий из инструкций, данных в программе для тестирования и в тетрадях.

Рисунок 8. Пример инструкции для учащихся, используемой в программе для тестирования на компьютере.

Аналогичная инструкция дается и в бумажной версии тестов.

Рисунок 9. Пример инструкции для учащихся, используемой в бумажной версии материалов тестирования.

1.4. Подготовка руководств по проверке заданий с развернутыми ответами по математике и естествознанию и их макетирование (для 4-х классов, для 8-х классов)

Помимо тестовых заданий для учащихся в инструментарий пилотного исследования TIMSS входят различного рода руководства. Так, например, для оценивания ответов учащихся на задания со свободным ответом были разработаны специальные руководства по проверке заданий с развернутыми ответами.

Ответы учащихся на задания c выбором ответа и на некоторые задания, требующие краткого свободного ответа, вводились непосредственно в компьютер.

Ответы учащихся на большинство заданий с кратким свободным ответом и на все задания с развернутым ответом были проверены и закодированы экспертами.

Проверка выполнения заданий с открытыми ответами осуществляется в соответствии с международной методикой.

Для проверки и оценки ответов учащихся международным координационным центром были разработаны руководства для экспертов, содержащие указания по оценке, критерии выставления кодов, а также примеры возможных ответов учащихся.

Руководства по проведению тестирования и руководства по проверке заданий со свободными ответами формировались с помощью программы Microsoft Word©. Одна и та же версия руководств использовалась как для проверки ответов при тестировании, проводимом в тетрадях, так и для проверки ответов при тестировании, проводимом на компьютере. Всего было разработано четыре руководства по проверке заданий – два для 4 класса (математическая часть теста и естественнонаучная часть теста) и два для 8 класса.

Так как все задания, используемые в пилотном исследовании, были взяты из банка заданий TIMSS 2015 года, то при подготовке макетов руководств по проверке заданий с развернутыми ответами использовались руководства исследования TIMSS 2015 года.

На Рисунке 10 приведен пример из руководства по проверке заданий с развернутыми ответами по естествознанию для 8 класса. Руководства по проверке заданий с развернутыми ответами по математике и естествознанию для 4-х и 8-х классов приведены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

| Код |  |  | Ответ | Задание: S061036 | S04_07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верный ответ |  |  |  |  |
| 10 |  | Отмечен ответ «B» и приводится объяснение, что металл лучший проводник тепла (позволяет теплу перемешаться быстрее) или что пластик проводит тепло хуже (позволяет теплу перемещаться более медленно). Ответы должны явно или неявно указывать на сравнение между металлом и пластиком. Примеры: B—Металлическая ложка станет горячей быстрее. B—Металл – хороший проводник тепла, тепло переходит по металлической ложке и плавит масло. B—Металлическая ложка – хороший проводник тепла. B—Металл проводит тепло быстрее, чем пластик. B—Пластиковая ложка не становится такой же горячей, как металлическая. |  |  |  |
|  | Неверный ответ |  |  |  |  |
| 79 |  | Неверный ответ (включая ответ: зачеркнутый, стертый, неразборчивый или не связанный с условием задачи, случайные записи), включая следующие ответы: A с объяснением или без объяснения. B без объяснения или с неправильным объяснением, включающим утверждение, в котором просто говорится, что металл проводит тепло. Примеры: B—Металл проводит тепло. B—Тепло переходит от воды к ложке. B—Тепло от горячей воды перемещается по металлической ложке и плавит масло. |  |  |  |
|  | Отсутствие ответа |  |  |  |  |
| 99 |  | Нет никаких записей |  |  |  |

Замечание: Если ни одна клетка не отмечена, то ответ оценивается, основываясь на приведенном объяснении. В этом случае для выставления Кода 10 из ответа должно быть ясно, что масло начнет раньше плавиться на рисунке «В».

Рисунок 10. Пример из руководства по проверке заданий с развернутыми ответами по естествознанию для 8 класса

1.5. Подготовка руководства для проведения тестирования, форм, протоколов

В помощь учителям, проводящим тестирование, международным координационным центром были разработаны два руководства для проведения тестирования (одно для компьютерного тестирования, другое для тестирования в тетрадях.). Кроме этих руководств было разработано еще одно руководство, которое описывало подготовительные работы по проверке компьютеров, которые планировалось использовать для компьютерного тестирования. Руководство по проведению компьютерного тестирования приведено на электронном носителе в папке «Приложение 5» в папке «Руководства по проведению тестирования, формы, протоколы».

Рисунок 11 Обложки руководств по проведению тестирования в тетрадях и компьютерного тестирования.

Исследование на компьютерной основе проводилось при помощи программы «eTIMSS Player». Данная программа устанавливается на компьютеры, на которых планируется проводить тестирование, посредством USB-накопителей.

Как и при любом другом исследовании, которое проводится на компьютерной основе, необходимо заранее проверить и подготовить все компьютеры, на которых будет устанавливаться программное обеспечение для проведения исследования.

Для проведения проверки компьютеров на соответствие требованиям компьютерного исследования TIMSS была подготовлена специальная программа «eTIMSS System Check», позволяющая очень быстро провести такую проверку. В каждую образовательную организацию, отобранную для тестирования, заранее высылалось руководство по диагностике компьютеров, которые планировалось использовать для проведения компьютерного исследования.

В данном руководстве подробно описывалось, как проводить проверку компьютеров, предполагаемых для использования во время тестирования. Перед запуском программы необходимо было убедиться, что все остальные программы, установленные на компьютере, закрыты. Это требование касалось также и тех программ, которые автоматически запускаются при включении компьютера. После закрытия всех программ можно открывать «eTIMSS Player» и запускать программу диагностики. Для этого необходимо было подключить USB-носитель, на котором записана программа «eTIMSS Player», в USB-порт данного компьютера и открыть проводник, чтобы увидеть доступные файлы. Для запуска программы следовало открыть исполняемый файл «eTIMSS.G4.ru-RU.exe» (для тестирования учащихся 4 классов) или файл «eTIMSS.G8.ru-RU.exe» (для тестирования учащихся 8 классов), после чего открывалась стартовая страница программы «eTIMSS Player».

Рисунок 12. Окно программы проверки совместимости компьютера с программой тестирования.

На экране появлялось окно, показанное на рисунке 12. После выбора пункта меню «System Check», находящемся в верхней части окна (на рисунке показан красной стрелкой), начиналась диагностика данного компьютера на совместимость с программой «eTIMSS Player». Если данный компьютер удовлетворял всем минимальным требованиям к конфигурации, то появлялись пять зеленых значков в графе «Status», а в нижней части окна – сообщение «This computer may be used for eTIMSS» («Данный компьютер может использоваться для проведения исследования eTIMSS») (см. рисунок 13).

Рисунок 13. Пример завершения программы проверки совместимости компьютера с программой тестирования.

Если какая-то из проверяемых характеристик данного компьютера не соответствовала минимальным требованиям, то появлялось сообщение «This computer may not be used for eTIMSS» («Данный компьютер не может использоваться для проведения исследования eTIMSS») (см. рисунок 14).

Рисунок 14. Пример завершения программы проверки совместимости компьютера с программой тестирования.

В таблице, приведенной ниже, перечислены характеристики, проверяемые при помощи программы «eTIMSS System Check». Так как информация в окнах программы «eTIMSS System Check» представлена на английском языке, в данной таблице приведен перевод и дано описание этих характеристик.

Таблица 2.

| Символ | Характеристика | Описание | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение экрана | Количество пикселей, которые могут быть отображены на мониторе. | 1366 * 768 / 1280 * 800 |
|  | Операционная система | Основная программа на данном компьютере, которая контролирует работу компьютера и позволяет работать другим программам, установленным на компьютере. Для компьютеров, работающих под управлением операционных систем Mac или Linux, требуется наличие эмулятора Windows. | Windows XP, Service Pack 3 или выше |
|  | Процессор | Главная часть аппаратного обеспечения компьютера, где выполняется большинство вычислений. Во время проведения диагностики при помощи программы «eTIMSS System Check» проверяется скорость процессора для того чтобы убедиться, что он достаточно быстрый и подходит для проведения исследования eTIMSS с USB-носителя. | 1500 МГц |
|  | Доступная системная память | Рекомендуется, чтобы объем установленной системной памяти составлял не менее 2 Гб. Программа «eTIMSS System Check» проверяет, доступен ли 1 Гб системной памяти, который потребуется для запуска «eTIMSS Player». | 1 Гб |
|  | Скорость передачи данных по USB | Скорость, с которой USB-носитель может передавать данные. | USB Порт 2.0 Скорость передачи данных 9 Mб/с |

Помимо руководств по проведению тестирования сотрудниками Исполнителя были подготовлены формы расчета коэффициента участия (единая для 4 и 8 класса) и протоколы для проведения тестирования (единая для 4 и 8 классов).

При проведении тестирований необходимо, чтобы в них приняло участие как можно больше учащихся выбранного для тестирования класса.

Если менее 90% учащихся приняло участие в основном тестировании, то проводится дополнительное тестирование. Дополнительное тестирование проводится так же, как и основное, вскоре после него и только для учащихся, не принимавших участие в основном.

Для того чтобы определить, нужно ли проводить дополнительное тестирование, необходимо провести расчет коэффициента участия. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Заполняется форма расчета коэффициента участия следующим образом:

Подсчитывается общее число учащихся класса, принявших участие в основном тестировании TC(осн), и не участвовавших в нем TA(осн).

Коэффициент R (процент) участия учащихся в основном тестировании рассчитывается по следующей формуле:

Общее число учащихся, выполнивших тест

R = --------------------------------------------------------------------------- х 100 %

Общее число учащихся, допущенных к тестиро-

ванию, за исключением тех, кто выбыл из школы

или

TC(осн)

R = -------------------------- х 100 %

TC(осн)  +  TA(осн)

В качестве протоколов проведения тестирования в пилотном исследовании использовалась форма опроса Проводящего тестирование, в которой должны были быть описаны все проблемы, возникшие во время проведения тестирования. Данная форма также содержала информацию о преподавателе, проводящем тестирование, и должна была быть заверена его подписью. Протокол проведения тестирования и Форма расчета коэффициента участия приведены на электронном носителе в папке «Приложение 5» в папке «Руководства по проведению тестирования, формы, протоколы».

1.6. Выбор формата проведения компьютерного тестирования, запись программы тестирования на электронные носители

После того, как в региональные органы управления образованием были отправлены списки образовательных организаций, в которых было принято решение проводить пилотное исследование TIMSS-2019, администрацией каждой их образовательных организаций проводилась работа по планированию и подготовке проведения в ней исследования.

В зависимости от количества компьютеров, подходящих для проведения исследования, необходимо было принять решение о числе дней проведения исследования с учетом определенного для данной образовательной организации порядка проведения исследования (первый день – исследование TIMSS (в тетрадях), второй день исследование – eTIMSS (на компьютерах) или наоборот).

Формат проведения компьютерного тестирования автоматически назначался для каждой образовательной организации при формировании списков учащихся классов, отобранных для тестирования. Половина выбранных классов сначала должна была проводить тестирование на компьютере, а потом в тетрадях, вторая половина – сначала должна была тестироваться в тетрадях, а потом на компьютере. В таблице 3 в качестве примера приведен порядок проведения разных видов тестирования для образовательных организаций Калужской области.

Таблица 3

Калужская область

| N п/п | Образовательная организация | Отобран-ные 4 классы | Порядок проведения в 4 классе (1 день – 2 день) | Отобран-ные 8 классы | Порядок проведения в 8 классе (1 день – 2 день) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Воротынск, МКОУ СОШ №2 | 4Б | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) | 8A | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |
|  | г. Малоярославец, МОУ СОШ №1 | 4Г | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) | 8Б | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) |
|  | г. Малоярославец, МОУ СОШ №4 | 4A | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) | 8В | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |
|  | г.Малоярославец, МОУ гимназия | 4Г | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) | 8Б | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) |
|  | г. Обнинск, МБОУ гимназия | – | – | 8В | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |
|  | г. Калуга, МБОУ лицей №48 | 4А | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) | 8В | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) |
|  | г. Калуга, МБОУ СОШ №15 | 4Б | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) | 8А | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |
|  | г. Калуга, МБОУ СОШ №13 | 4В | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) | 8Б | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) |
|  | г. Калуга, МБОУ СОШ №14 | 4А | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) | 8Б | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |
|  | г. Калуга, МБОУ СОШ №12 | 4В | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) | 8Б | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) |
|  | г. Обнинск, МБОУ СОШ №12 | 4A | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) | 8А | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |
|  | г. Калуга, МБОУ СОШ №7 | 4Б | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) | 8Г | TIMSS (в тетрадях) – eTIMSS (на компьютерах) |
|  | г. Калуга, МБОУ СОШ №50 | 4Ж | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) | 8Б | eTIMSS (на компьютерах) – TIMSS (в тетрадях) |

Программа «eTIMSS Player» позволяла автономно провести тестирование каждого учащегося при наличии компьютера, прошедшего предварительную диагностику на совместимость с программой. Запускалась и работала данная программа с USB-накопителя.

Создавался мастер-диск с программой тестирования и осуществлялась копирование образа мастер-диска на USB-накопители промышленным методом. Количество накопителей рассчитывалось исходя из того, что для каждой отобранной для тестирования образовательной организации на один USB-накопитель записывалось две программы «eTIMSS Player» – для 4-го и для 8-го классов, и с учетом того, что тестирование разных параллелей учащихся проходило в разные учебные дни. Это условие позволило практически в 2 раза уменьшить число необходимых для тестирования USB-накопителей. Число USB-накопителей, требуемых для копирования программы (с учетом запасных), составило 1120 штук.

1.7. Обеспечение тиражирования материалов тестирования для учащихся 4-х и 8-х классов

После подготовки макетов тетрадей осуществлялась работа по тиражированию материалов тестирования для учащихся 4 и 8 классов.

Для проведения тестирования в тетрадях были растиражированы 8 вариантов теста по 130 экземпляров каждого варианта для 4 класса и 8 вариантов теста по 130 экземпляров каждого варианта для 8 класса.

Помимо тетрадей с тестами были растиражированы руководства для проведения тестирования в количестве двух экземпляров (версия для тестирования в тетради и версия для тестирования на компьютере) для каждой образовательной организации, отобранной для проведения тестирования, и по несколько экземпляров для сотрудников Исполнителя, которые осуществляли контроль за качеством проведения исследования в регионах. Таким образом было растиражировано по 50 экземпляров руководства по проведению тестирования в тетради и руководства по проведению тестирования на компьютере для каждой параллели, в которой проводилось исследование.

Также были распечатаны по 40 экземпляров «Протоколов проведения тестирования» для 4 классов и 8 классов.

В таблице 4 приведена информация об общем количестве растиражированных материалов.

Таблица 4.

| 4 класс | Общее кол-во | 8 класс | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тетрадь 1 | 130 | Тетрадь 1 | 130 |
| Тетрадь 2 | 130 | Тетрадь 2 | 130 |
| Тетрадь 3 | 130 | Тетрадь 3 | 130 |
| Тетрадь 4 | 130 | Тетрадь 4 | 130 |
| Тетрадь 5 | 130 | Тетрадь 5 | 130 |
| Тетрадь 6 | 130 | Тетрадь 6 | 130 |
| Тетрадь 7 | 130 | Тетрадь 7 | 130 |
| Тетрадь 8 | 130 | Тетрадь 8 | 130 |
| Руководство по проведению тестирования в тетради | 50 | Руководство по проведению тестирования в тетради | 50 |
| Руководство по проведению тестирования на компьютере | 50 | Руководство по проведению тестирования на компьютере | 50 |
| Протокол проведения тестирования | 40 | Протокол проведения тестирования | 40 |

2. Сведения об обеспечении формирования выборки учащихся для участия в пилотном исследовании TIMSS-2019 в 4-х и 8-х классах

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Сбор данных о классах и учащихся образовательных организаций, отобранных для участия в пилотном исследовании TIMSS-2019.

Для получения информации о классах и учащихся отобранных образовательных организаций в органы управления образованием Калужской, Владимирской и Костромской областей были направлены запросы на получение списков 4 и 8 классов и учащихся, которые в них обучаются.

В результате была собрана информация обо всех отобранных для участия в пилотном исследовании TIMSS-2019 образовательных организациях:

– название образовательного учреждения;

– число 4 и 8 классов,

– число учащихся в каждом 4 и 8 классе;

– данные об учащихся каждого класса (фамилия и имя, пол, дата рождения, статус исключения).

Пример списка учащихся 8 классов приведен на Рисунке 15

Вся дальнейшая работа с информацией, поступившей из образовательных организаций, велась с использованием программы Microsoft Excel©.

В данную программу вводилась информация об отобранных для тестирования образовательных организациях – их названия, идентификаторы, число учащихся в параллели и др.

После ввода информации об образовательной организации методом простой случайной выборки среди множества классов данной параллели школы выбирался один класс. Классы коррекции не выбирались, поскольку они включались в исключенную совокупность. Все учащиеся выбранных классов должны были участвовать в исследовании.

Каждому учащемуся выбранного класса присваивался идентификационный номер и номер тетради (варианта) TIMSS, задания из которой он (или она) должны были выполнять.

Рис. 15. Пример списка учащихся 8 класса, заполненного сотрудниками образовательной организации, отобранной для проведения тестирования

В итоге проведенной работы по данному направлению были сформированы выборки учащихся для участия в пилотном исследовании TIMSS-2019 (4 и 8 классы).

Ниже в таблице 5 приведена информация об отобранных для исследования школах трех регионов Российской Федерации и числе учащихся в каждом из отобранных для участия в исследовании классов.

Таблица 5.

| № п/п | Регион | Образовательная организация | Число учащихся 4 классов | Число учащихся 8 классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская область | п.Воротынск, МКОУ СОШ №2 | 22 | 26 |
| 2 | Калужская область | г.Малоярославец, МОУ СОШ №4 | 22 | 20 |
| 3 | Калужская область | г.Малоярославец, МОУ Гимназия | 22 | 26 |
| 4 | Калужская область | г.Малоярославец, МОУ СОШ №1 | 23 | 21 |
| 5 | Калужская область | г.Обнинск, МБОУ Гимназия | - | 26 |
| 6 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ Лицей №48 | 28 | 28 |
| 7 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ СОШ №15 | 28 | 26 |
| 8 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ СОШ №13 | 28 | 29 |
| 9 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ СОШ №14 | 23 | 26 |
| 10 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ СОШ №12 | 27 | 29 |
| 11 | Калужская область | г.Обнинск, МБОУ СОШ №12 | 31 | 30 |
| 12 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ СОШ №7 | 29 | 24 |
| 13 | Калужская область | г.Калуга, МБОУ СОШ №50 | 26 | 22 |
| 14 | Владимирская область | г.Собинка, МБОУ СОШ №1 | 26 | 29 |
| 15 | Владимирская область | г.Радужный, МБОУ СОШ №2 | 29 | 23 |
| 16 | Владимирская область | г.Собинка, МБОУ СОШ №4 | 20 | 26 |
| 17 | Владимирская область | г.Лакинск, МБОУ СОШ №1 | 30 | 30 |
| 18 | Владимирская область | г.Гусь-Хрустальный, МБОУ СОШ №10 | 30 | 32 |
| 19 | Владимирская область | г.Гусь-Хрустальный, МБОУ СОШ №3 | 26 | 24 |
| 20 | Владимирская область | г.Гусь-Хрустальный, МБОУ СОШ №15 | 27 | 30 |
| 21 | Владимирская область | г.Владимир, МАОУ Гимназия №35 | 24 | 28 |
| 22 | Владимирская область | г.Ковров, МБОУ СОШ №17 | 28 | 21 |
| 23 | Владимирская область | г.Владимир, МАОУ Лингвистическая гимназия №23 | 31 | 23 |
| 24 | Владимирская область | г.Владимир, МАОУ Гимназия №3 | 27 | 29 |
| 25 | Владимирская область | г.Ковров, МБОУ СОШ №21 | 28 | 29 |
| 26 | Владимирская область | г.Владимир, МАОУ СОШ №39 | 30 | 32 |
| 27 | Владимирская область | г.Ковров, МБОУ СОШ №22 | 26 | 23 |
| 28 | Владимирская область | г.Владимир, МАОУ СОШ №25 | 33 | 28 |
| 29 | Владимирская область | г.Владимир, МАОУ СОШ №36 | 26 | 25 |
| 30 | Костромская область | г.Шарья, МБОУ СОШ №21 | 30 | 31 |
| 31 | Костромская область | г.Шарья, МБОУ СОШ №6 | 30 | 29 |
| 32 | Костромская область | г.Кострома, МБОУ Гимназия №15 | 24 | 23 |
| 33 | Костромская область | г.Кострома, МБОУ СОШ №21 | 28 | 30 |
| 34 | Костромская область | г.Кострома, МБОУ СОШ №18 | 24 | 26 |
| 35 | Костромская область | г.Кострома, МБОУ СОШ №22 | 25 | 21 |
| 36 | Костромская область | г.Кострома, МБОУ Гимназия №33 | 25 | 30 |
| 37 | Костромская область | г.Кострома, МБОУ Лицей №41 | 25 | 23 |

Всего для участия в исследовании был отобран 961 учащийся 4 классов из 36 образовательных организаций 3 регионов Российской Федерации.

Всего для участия в исследовании было отобрано 978 учащихся 8 классов из 37 образовательных организаций 3 регионов Российской Федерации.

Выборка исследования была согласована с международным координационным центром. Письмо-согласование выборки представлено на рисунке 16.

Рисунок 16. Согласование выборки исследования с международным центром.

После ввода всех необходимых данных были сформированы Списки учащихся, отобранных для участия в пилотном исследовании TIMSS-2019. Пример списка учащихся приведен на рисунке 17. Списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в пилотном исследовании, приведены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

Рис. 17. Пример Списка учащихся 8 класса, отобранных для участия в пилотном исследовании TIMSS-2019.

Информация, полученная в процессе выборки учащихся, была использована для формирования специальных наклеек для тетрадей, которые использовались при комплектации инструментария для каждой образовательной организации (см. рис. 18).

Рис. 18. Пример наклеек на тетради учащихся 4 класса.

3. Сведения о проведении пилотного исследования TIMSS-2019

3.1 Комплектация материалов для каждой отобранной общеобразовательной организации

Для обеспечения надежности полученных результатов в международных исследованиях необходимо обеспечить получение каждой образовательной организацией полного комплекта материалов исследования, предназначенного именно для этой организации и подготовленного в полном соответствии с документацией данной организации. Для проведения пилотного исследования в 3 субъектах Российской Федерации была проведена работа по комплектации материалов для каждой отобранной общеобразовательной организации – для 961 учащегося 4 классов из 36 общеобразовательных организаций трех регионов России и для 978 учащихся 8 классов из 37 общеобразовательных организаций трех регионов России.

Комплектация инструментария осуществлялась для каждой образовательной организации в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования. Она включала в себя комплектацию бумажных носителей (тетради для учащихся), а также запись компьютерных программ для тестирования учащихся на USB-носители в количестве, соответствующем числу учащихся. Также в комплект для каждой образовательной организации входили руководство по проведению тестирования, список учащихся, протокол проведения тестирования.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Подбор соответствующего количества различных вариантов теста, руководств по проведению тестирования в тетради и на компьютере в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования.

Инструментарий включал:

– тетради с тестами для учащихся;

– USB-носители с программой для тестирования учащихся на компьютере

– руководства по проведению тестирования (для тестирования в тетради и тестирования на компьютере);

– Списки учащихся, отобранных для тестирования

Во все отобранные для участия в исследовании образовательные организации были направлены представители Исполнителя, которые познакомили учителей экспериментальных школ с методикой проведения и инструментарием стандартизированного тестирования, провели тестирование, а также провели консультации с учителями и администрацией школ по диагностическим обследованиям.

3.2. Проведение тестирования учащихся 4 и 8 классов

В региональных центрах работа по проведению пилотного исследования велась совместно с работами по проведению апробационного исследования PISA и организовывалась в соответствии с приказами глав региональных органов управления образованием.

В каждом регионе, отобранном для проведения пилотного тестирования, был назначен региональный координатор, который помогал Исполнителю в проведении исследования в школах региона. Список координаторов приводится в таблице 6.

Таблица 6.

Список представителей регионов на получение материалов 
пилотного исследования TIMSS-2019

| Регион | ФИО регионального координатора или лица, его представляющего | Должность |
| --- | --- | --- |
| Калужская область | Чеченкова Марина Викторовна | Директор ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» |
| Владимировская область | Спицына Ольга Владимировна | Главный специалист-эксперт отдела общего образования департамента образования администрации Владимирской области |
| Костромская область | Фоминых Сергей Александрович | Директор ГАУ Костромской области "Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» |

Для проведения апробации инструментария и процедуры проведения пилотного исследования TIMSS-2019 было разработано Руководство по проведению тестирования, которое является частью адаптированного инструментария исследования.

Для планирования проведения тестирования в образовательной организации необходимо было знать распределение времени на выполнение работы. Международным координационным центром для всех стран было установлено следующее распределение времени на проведение компьютерного и письменного тестирования (таблицы 7 и 8).

Тестирование eTIMSS состоит из 4 частей. Первая часть – это инструкции о том, как отвечать на разные типы вопросов в программе «eTIMSS Player». Следующие две части, Часть 1 и Часть 2, включали в себя задания по математике и естествознанию. В варианте у каждого учащегося была одна часть заданий по математике и одна часть заданий по естествознанию, хотя порядок выполнения этих частей отличался в зависимости от варианта. Последняя часть работы – это короткая анкета для учащихся.

Таблица 7

Распределение времени на проведение тестирования 
на компьютере в 4 и 8 классах

| Вид работы | Время |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 классы | 8 классы |
| 1. Организационная часть: распределение учащихся по рабочим местам, чтение инструкции и т.д. | ≈ 30 мин | ≈ 30 мин |
| 2. Выполнение первой части теста. | 36 мин | 45 мин |
| 3. Перерыв (Длительность перерыва по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин | ≈ 10-20 мин |
| 4. Выполнение второй части теста. | 36 мин | 45 мин |
| 5. Заполнение анкеты | ≈ 10 мин | ≈ 10 мин |
| Всего: | ≈ 122 – 132 мин | ≈ 140 – 150 мин |

Таблица 8

Распределение времени на проведение тестирования 
в тетради в 4 и 8 классах

| Вид работы | Время |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 классы | 8 классы |
| 1. Организационная часть: распределение учащихся по рабочим местам, чтение инструкции и т.д. | ≈ 10 мин | ≈ 10 мин |
| 2. Выполнение первой части теста. | 36 мин | 45 мин |
| 3. Перерыв (Длительность перерыва по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин | ≈ 10-20 мин |
| 4. Выполнение второй части теста. | 36 мин | 45 мин |
| Всего: | ≈ 92 – 102 мин | ≈ 110 – 120 мин |

В исследовании требовалось, чтобы проводящий тестирование строго соблюдал рекомендованное распределение времени на выполнение теста. Не допускалось давать обучающимся дополнительное время на выполнение теста. Это обязательное требование позволяет обеспечить равные условия для обучающихся всех стран, что необходимо для дальнейшего сравнения результатов стран-участниц.

Для контроля за соблюдением данного требования наблюдатель за ходом и качеством проведения тестирования отмечал в Протоколе проведения тестирования время начала и окончания работы обучающихся над выполнением теста. Любое отклонение от предложенного распределения времени, а также причина отклонения фиксировалась в Протоколе проведения тестирования. Эти данные впоследствии заносились в базу данных исследования. При проведении тестирования с использованием компьютера контроль времени на выполнение теста велся самой программой.

Для обеспечения стандартизации процедуры проведения тестирования особое внимание было уделено строгому соблюдению следующих правил:

1. Проводящий тестирование должен обязательно использовать Список учащихся в своей работе для того, чтобы:

а) каждый учащийся получил свою тетрадь с предусмотренным именно для него номером (номер тетради, которую должен получить учащийся, указан в колонке (6) Списка учащихся);

б) отметить участие учащихся в тестировании, не забыть отметить отсутствующих учащихся или покинувших тестирование по уважительным причинам.

2. Во время тестирования Проводящий тестирование должен пользоваться часами для контроля за временем, записывая время начала и окончания работы над каждой частью в Протоколе проведения тестирования.

3. Тестирование должно проходить строго по Сценарию проведения тестирования.

4. Проводящий тестирование не должен позволять учащимся разговаривать во время выполнения тестов.

Во время проведения тестирования также должны соблюдаться следующие правила:

- Проводящий тестирование не должен отвечать на вопросы учащихся по содержанию работы с момента начала выполнения теста. Нельзя сообщать учащимся никакой дополнительной специальной информации, давать ответы на задания или инструктировать их.

- Можно отвечать на вопросы только по процедуре тестирования. Важно, чтобы учащиеся понимали, как они должны отмечать и записывать свои ответы.

- Во время тестирования Проводящему тестирование рекомендуется наблюдать за тем, чтобы учащиеся следовали инструкции и не переходили к выполнению другой части теста.

- Если ученик по какой-либо чрезвычайной причине (например, резко повысилась температура, что-то произошло дома) должен уйти с тестирования после его начала, то его уход, а также причина ухода фиксируются на тетради учащегося. Если учащийся вернулся через некоторое время, то на тетради записывается время его ухода и возвращения. В данных случаях считается, что ученик принял участие в тестировании. На выполнение теста данному ученику время не увеличивается.

- Если ученик опоздал на тестирование, ему разрешается присоединиться к классу, только если тестирование не началось (Проводящий тестирование еще ведет вводную беседу с классом). Если учащиеся открыли тетради, а Проводящий тестирование читает инструкцию, то ученика не допускают до тестирования. Он может присоединиться к классу только после перерыва, на выполнение второй части, или для него организуется дополнительное тестирование в другой день.

- Все проблемы, возникшие при проведении тестирования, отмечаются в Протоколе проведения тестирования.

Для повышения качества исследования и надежности его результатов особое внимание уделялось сохранности материалов тестирования. Пакет с тетрадями вскрывался за 1 час до начала проведения тестирования, тетради с тестами предъявлялись лишь отобранным учащимся.

Тестирование должно было проходить строго по сценарию, который приводился в руководстве по проведению тестирования. Для обеспечения одинаковых условий проведения тестирования во всех странах тестируемые должны получать одинаковые рекомендации.

После окончания тестирования все тетради собирались и пересчитывались.

При проведении тестирования необходимо, чтобы в нем приняло участие как можно больше учащихся выбранного для тестирования класса.

Если менее 90% учащихся приняли участие в основном тестировании, то проводилось дополнительное тестирование. Дополнительное тестирование проводилось так же, как и основное, вскоре после него и только для учащихся, не принимавших участие в основном.

В дополнительном тестировании принимали участие лишь учащиеся, фамилии которых были внесены в Списки учащихся. Заменять учащихся запрещалось.

После окончания тестирования собирались и пересчитывались все тетради и USB-носители.

Качество проведения пилотного исследования TIMSS обеспечивалось тем, что материалы доставлялись в каждую образовательную организацию в день проведения тестирования специалистами, проводящими исследование в России. В каждой образовательной организации присутствовал независимый наблюдатель. Все наблюдатели проходили инструктаж по проведению наблюдений за процедурой проведения тестирования.

Фиксация результатов наблюдений в образовательной организации является механизмом отчетности при контроле качества проведения исследования TIMSS.

Тестирования проводились в соответствии с требованиями международного исследования. После проведения тестирования все материалы сразу же забирались представителями, проводящими исследование в России.

Таким образом, проведение тестирования в образовательных организациях трех субъектов Российской Федерации осуществлялось в строгом соответствии с рекомендациями, разработанными международным координационным центром для всех стран-участниц.

3.3. Сбор материалов тестирования учащихся 4 и 8 классов после проведения пилотного исследования

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Доставка материалов тестирования после проведения пилотного исследования в регионах исполнителю.

Доставка материалов тестирования после проведения исследования в регионах исполнителю относится к организационно-техническим методам, обеспечивающим завершение процедуры проведения исследования в регионах. Отсутствие материалов хотя бы из 1-2 образовательных организаций повлияет на общее качество работ и не позволит включить российские данные в базу результатов стран-участниц.

При получении материалов из регионов они были тщательно проверены на предмет полной комплектации и документально описаны.

Полный комплект материалов из каждой образовательной организации должен включать в себя:

– тетради с тестами (по количеству учащихся, отобранных для тестирования, включая заполненные и пустые тетради) для 4-х для 8-х классов;

– USB- накопители (по количеству учащихся, отобранных для тестирования, включая заполненные и пустые USB- накопители) для 4-х для 8-х классов Т.к. каждый USB- накопитель содержал 2 программы (одну для 4-го класса, другую для 8-го класса), то число накопителей для каждой образовательной организации равнялось максимальному числу учащихся из двух классов образовательной организации и еще 5 запасных;

– заполненные списки учащихся 4 и 8 классов;

– заполненные формы расчета коэффициента участия;

– заполненные протоколы проведения тестирования.

3.4. Обработка материалов тестирования и их подготовка к проверке и вводу данных в программное обеспечение

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Сортировка полученных материалов по направлениям обработки (проверка тетрадей, ввод данных и др.).

Сортировка полученных материалов по направлениям обработки относится к системе организационно-технических методов, связанных с распределением полученных из регионов материалов по направлениям дальнейшей обработки (проверка тетрадей, ввод данных, ввод информации о статусе участия учащихся и др.).

Качество работ определяется степенью оптимизации организационно-технических методов. Учет последовательности обработки материалов и их сортировка для дальнейшей обработки в оптимальные сроки обеспечивают повышение качества выполняемых работ.

Полученные материалы были распределены по направлениям обработки. Часть материалов была передана на проверку экспертам, часть – направлена на ввод данных.

Всего в тестировании в рамках исследования TIMSS участвовало:

– 4 классы: – 899 учащихся из 36 образовательных организаций 3 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 94% (из 961 отобранных для тестирования учащихся; причины неучастия учащихся в исследовании указаны в списках учащихся). Таким образом, коэффициент участия образовательных организаций и учащихся соответствует требованиям стандарта (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

– 8 классы: 886 учащихся из 37 образовательных организаций 3 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 91% (из 978 отобранных для тестирования учащихся; причины неучастия учащихся в исследовании указаны в списках учащихся). Таким образом, коэффициент участия образовательных организаций и учащихся соответствует требованиям стандарта (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

В рамках проведения пилотного исследования было обеспечено очное присутствие представителей Исполнителя во всех образовательных организациях в целях контроля за качеством подготовки и проведения пилотного исследования в 3-х регионах России.  На рисунке 20 приведен пример сопроводительного письма в один из регионов. Сопроводительные письма во все регионы, участвующие в пилотном исследовании, приведены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

Рисунок 20 Сопроводительное письмо в Костромскую область.

4. Сведения об обеспечении обработки и первичного анализа результатов пилотного исследования TIMSS-2019

4.1. Проверка работ учащихся 4 классов на бумажных и электронных носителях

Инструментарий пилотного исследования TIMSS-2019 содержал задания трех типов: с выбором ответа, с кратким и развернутым свободным ответом.

Ответы учащихся на задания c выбором ответа и на некоторые задания, требующие краткого свободного ответа, вводились непосредственно в компьютер.

Ответы учащихся на большинство заданий с кратким свободным ответом и на все задания с развернутым ответом были проверены и закодированы экспертами.

Проверка выполнения заданий с открытыми ответами осуществляется в соответствии с международной методикой.

Для проверки и оценки ответов учащихся международным координационным центром были разработаны руководства для экспертов, содержащие указания по оценке, критерии выставления кодов, а также примеры возможных ответов учащихся.

Для проведения проверки работ пилотного исследования были привлечены те же самые эксперты, которые проводили проверку работ основного исследования в 2015 году, т.к. важно было обеспечить наиболее надежное сравнение результатов проверки по отношению к предыдущему этапу исследования. Всего для проверки работ в 4 классе было привлечено 2 эксперта, которые проверяли и задания по математике и задания по естествознанию. Предварительно эксперты были подготовлены для проведения проверки.

Проверка работ на электронных носителях осуществлялась теми же экспертами, которые проводили проверку работ на бумажных носителях. Работа осуществлялась при помощи программы «CodingExpert Client». Пример работы эксперта по проверке в данной программе представлен на рисунках 21 – 22.

Рис. 21. Пример работы эксперта по проверке в программе «CodingExpert Client». Список заданий на проверку (4 класс).

Рис. 22. Пример работы эксперта по проверке в программе «CodingExpert Client». Пример проверки одного из заданий со свободным ответом (4 класс).

4.2. Проверка работ учащихся 8 классов на бумажных и электронных носителях

Аналогичным образом проводилась проверка выполнения заданий с открытыми ответами в 8 классе.

Для проведения проверки работ пилотного исследования были привлечены те же самые эксперты, которые проводили проверку работ основного исследования в 2015 году, т.к. важно было обеспечить наиболее надежное сравнение результатов проверки по отношению к предыдущему этапу исследования. Всего для проверки работ в 8 классе было привлечено 2 эксперта, которые проверяли и задания по математике и 2 эксперта, которые проверяли задания по естествознанию. Предварительно эксперты были подготовлены для проведения проверки.

Проверка работ на электронных носителях осуществлялась теми же экспертами, которые проводили проверку работ на бумажных носителях. Работа осуществлялась при помощи программы «CodingExpert Client». Пример работы эксперта по проверке в данной программе представлен на рисунках 23 - 24.

Рис. 23. Пример работы эксперта по проверке в программе «CodingExpert Client». Список заданий на проверку (8 класс).

Рис. 24. Пример работы эксперта по проверке в программе «CodingExpert Client». Пример проверки одного из заданий со свободным ответом (8 класс).

4.3. Ввод данных из списков учащихся 4 и 8 классов и протоколов проведения исследования

Ввод данных из списков учащихся 4 и 8 классов осуществлялся при помощи программы Microsoft Excel. Пример заполненного списка учащихся представлен на рисунках 25 и 26.

Информация, которую необходимо было ввести из списка, включала в себя:

– дату и время проведения тестирования на компьютере;

– дату и время проведения тестирования в тетради;

– информацию о статусе участия каждого из учащихся в тестировании в тетради;

– информацию о статусе участия каждого из учащихся в тестировании на компьютере.

В качестве протоколов проведения тестирования в пилотном исследовании использовалась форма опроса Проводящего тестирование, в которой описывались проблемы, возникшие во время проведения тестирования. Пример заполненного протокола проведения тестирования приведен на рисунке 25.

Все проблемы, описанные в протоколе проведения тестирования, были проанализированы сотрудниками Исполнителя, обобщены и отправлены в международный координационный центр для того, чтобы в дальнейшем можно было бы учитывать все подобные проблемы при проведении апробационного и основного исследования.

Рисунок 25. Пример заполненного протокола проведения тестирования.

Рисунок 26. Пример заполненного списка учащихся (страница 1 из 2)

Рисунок 27. Пример заполненного списка учащихся (страница 2 из 2)

4.4. Адаптация программного обеспечения в соответствии с национальной версией инструментария исследования, адаптация международной структуры базы данных

До начала процедуры ввода данных в базу необходимо адаптировать программное обеспечение в соответствии с национальной версией инструментария. На этом этапе работы используется программа DME, позволяющая создавать и работать с базами данных. Одна из возможностей работы в этой программе заключается в том, что можно добавить в международную версию инструментария национальную переменную или наоборот скрыть от оператора, производящего набивку данных тестирования или анкетирования, одну или несколько международных переменных. Так, например, если на какой-либо вопрос анкеты в данной стране не могут быть получены объективные данные в силу особенностей образовательной системы страны, и он не используется в анкете, то этот вопрос международной версии инструментария должен быть скрыт от операторов. Однако любые изменения по сравнению с международной версией базы данных обязательно должны быть указаны в материалах национальной адаптации и согласованы с международным координационным центром.

Для этого этапа работы используется функция программы «Codеbook editor». На рисунке 28 представлен пример работы в «Codеbook editor» программы DME.

Рисунок 28. Пример работы в «Codеbook editor» программы DME

Благодаря изменениям, внесенным в структуру базы данных программы, оператор при работе с программой DME видит удобное для ввода данных исследования окно, в котором для каждой тетради или анкеты создается отдельная запись. В этом окне представлена информация, необходимая для ввода, – значение переменной, которую вводит оператор (value), название переменной (variable) и ее краткое описание (label). Внизу окна для помощи оператору представлено возможное значение текущей переменной. При вводе данных, если возможное значение переменной выходит за рамки допустимого для нее, программа не дает возможности производить ввод данных дальше, о чем оператор оповещается звуковым сигналом. Эта возможность программы уменьшает ошибки ввода оператора.

4.5. Ввод данных тестирования учащихся 4 классов, выполнявших работу на бумажных носителях

Для ввода данных тестирования пилотного исследования TIMSS-2019 была проведена адаптация программного обеспечения DME, учитывающая все изменения, которые были внесены в национальный вариант инструментария исследования.

При вводе данных осуществлялось заполнение сформированных отдельных структурных единиц базы данных по элементам инструментария исследования и по процедуре проведения тестирования. Для 4 классов был произведен ввод данных из следующих документов:

– список школ, отобранных для участия в исследовании;

– список учащихся, отобранных для тестирования, с указанием присутствия на тестировании каждого отобранного учащегося;

– результаты тестирования по отдельным тетрадям;

– протоколы проведения тестирования.

Оператор при работе с программой DME производил ввод данных исследования в специальное окно программы, в котором для каждой тетради создавалась отдельная запись. В этом окне была представлена информация необходимая для ввода – значение переменной, которую должен был ввести оператор (value), название переменной (variable) и ее краткое описание (label). Внизу окна для помощи оператору было представлено возможное значение текущей переменной.

Все операторы, осуществлявшие ввод данных, прошли специальную подготовку для работы в программе ввода данных. Особое внимание уделялось точности ввода на всех этапах (от идентификатора вводимого документа до отдельных элементов информации). Дополнительный контроль ввода данных оператором обеспечивался самой программой. Так, например, если возможное значение переменной выходило за рамки допустимого для нее, то программа не давала возможности производить ввод данных дальше, о чем оператор оповещался звуковым сигналом. Эта возможность программы уменьшала ошибки ввода оператора.

Пример работы оператора по вводу данных в программу DME представлен на рисунке 29.

После того как все данные исследования были введены в программу была проведена процедура соединения данных, введенных разными операторами в одну единую базу данных.

Рис. 29. Пример работы оператора по вводу данных в программу DME.  Демонстрация ошибки ввода оператора.

4.6. Ввод данных тестирования учащихся 8 классов, выполнявших работу на бумажных носителях

Аналогичным образом проводилась работа по вводу данных тестирования учащихся 8 классов, выполнявших работу на бумажных носителях.

При вводе данных осуществлялось заполнение сформированных отдельных структурных единиц базы данных по элементам инструментария исследования и по процедуре проведения тестирования. Для 8 классов был произведен ввод данных из следующих документов:

– список школ, отобранных для участия в исследовании;

– список учащихся, отобранных для тестирования, с указанием присутствия на тестировании каждого отобранного учащегося;

– результаты тестирования по отдельным тетрадям;

– протоколы проведения тестирования.

4.7. Формирование базы данных, включающей результаты тестирования учащихся 4 и 8 классов, выполнявших работу на бумажных и электронных носителях (объединение данных; проверка и чистка данных)

В итоге проведенной работы по данному направлению были подготовлены базы данных, включающие результаты тестирования в тетради, согласованные с международным координационным центром, которые представлены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

База первичных данных российских результатов пилотного исследования TIMSS-2019 в тетрадях включает следующие базы данных:

– Тетради 1-8 (4 класс), 899 работ учащихся (ATMS19_Pilot_RUS.dme)

– Тетради 1-8 (8 класс), 886 работ учащихся (ВTMS19_Pilot_RUS.dme)

Эти базы данных были отправлены в международный координационный центр по обработке данных DPC (Гамбург).

Первичная обработка данных тестирования учащихся осуществлялась в процессе использования указанных методов на следующих этапах:

– Подготовка программного обеспечения для первичной обработки данных в соответствии с национальной версией инструментария исследования

– Проверка и чистка данных

– Отправка данных в международный координационный центр

– Согласование базы данных российских результатов исследования с международным координационным центром

Первичная обработка данных пилотного исследования TIMSS-2019 осуществлялась с использованием специально разработанного программного обеспечения DMЕ, подготовленного в соответствии с национальной версией инструментария исследования.

После завершения ввода данных тестирования в тетради была проведена проверка и чистка базы данных. Она включала проверку:

– структуры файлов;

– допустимых значений вводимых переменных;

– наличия повторных записей;

– полноты введенных данных по числу участвовавших учащихся;

– системы идентификации;

– системы связи различных элементов базы данных.

После проверки каждого этапа формировался отчет о состоянии базы данных, исправлялись все выявленные ошибки и проводился повторный контроль базы данных. Только после того как программа указывала на отсутствие ошибок в базе, составлялась специальная сопроводительная документация, и данные отправлялись в международный координационный центр.

Необходимым этапом в обеспечении возможности совместной обработки и анализа данных большого числа стран, участвующих в международных сравнительных исследованиях качества образования, является проверка и согласование баз данных, полученных на национальном уровне в каждой стране. Поэтому в международный координационный центр по обработке данных DPC дополнительно к проверке на национальном уровне были проведены проверки по следующим основным направлениям:

1. Проверка выборки образовательных организаций и учащихся:

– соответствие данных об отобранных образовательных организациях и учащихся данным, полученным в реальном тестировании и анкетировании (выявление исключений из участия в тестировании, причин исключений, имеющихся замен и обоснование замен);

– определение коэффициента участия образовательных организаций и учащихся.

2. Проверка структуры файлов, их соответствия международной структуре (необходимый этап перед объединением данных всех стран).

3. Проверка системы идентификации (необходимый этап перед объединением данных всех стран).

4. Проверка системы связи различных элементов базы данных (необходимый этап перед объединением данных всех стран).

5. Проверка допустимых значений вводимых переменных (необходимый этап перед анализом и сравнением данных всех стран).

После отправки баз данных по каждому направлению исследования TIMSS Исполнителем были получены подтверждения получения всей сопроводительной документации (тетрадей, баз данных учащихся DME, баз данных ответов учащихся, загруженных на портал международного центра, баз данных с проверенными ответами учащихся на задания с выбором ответа, списков учащихся, форм, фиксирующих отличия заданий электронной версии от заданий бумажной версии). Все эти материалы были получены специалистами центра по обработке данных IEA DPC; их получение подтверждается письмами. Пример подтверждения получения центром по обработке данных IEA DPC российской базы данных исследования TIMSS представлен на рисунке 30. Подтверждения получения центром по обработке данных IEA DPC российских баз данных пилотного исследования TIMSS представлены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

Рис. 30. Подтверждение получения центром по обработке данных IEA DPC российской базы данных исследования TIMSS в 4 классах.

На основе данных, полученных в ходе проведения пилотного исследования TIMSS-2019 в 2017 году, международным координационным центром был подготовлен статистический отчет по результатам исследования в тетрадях и на компьютерах.

Результаты выполнения каждого задания высылаются в Национальным координаторам для дальнейшего анализа с целью определения направлений доработки международного инструментария.

Основная цель первичного анализа результатов выполнения учащимися 4 и 8 классов отдельных заданий по математике и естествознанию в рамках исследования на эквивалентность заданий – проведение сравнительного анализа результатов выполнения учащимися одних и тех же заданий, представленных в разной форме (в печатной и электронной)

Работа выполнялась с использованием статистического анализа результатов выполнения заданий в бумажном и электронном формате российскими учащимися.

Анализ результатов выполнения заданий осуществлялся на основе следующей статистической формы (см. рисунок 31.):

Рис 31. Результаты выполнения задания российскими учащимися с указанием характеристик качества заданий

4.8. Подготовка результатов по каждой из общеобразовательных организаций, принимавших участие в пилотном исследовании TIMSS-2019

На основе полученной информации были сформированы протоколы результатов тестирования учащихся образовательных организаций, принявших участие в каждом из направлений пилотного исследования TIMSS.

На рисунках 32 – 35 представлены примеры протоколов результатов тестирования в тетради и тестирования на компьютере для 4 и для 8 классов.

Администрация образовательной организации благодаря информации, приведенной в таком протоколе, имеет возможность наглядно увидеть результат своей образовательной организации по каждому из направлений исследования по сравнению со всеми другими образовательными организациями, учувствовавшими в пилотном исследовании.

Рисунок 32. Пример протокола с результатами тестирования в тетради (4 класс)

Рисунок 33. Пример протокола с результатами тестирования на компьютере (4 класс)

Рисунок 34. Пример протокола с результатами тестирования в тетради (8 класс)

Рисунок 35. Пример протокола с результатами тестирования на компьютере (8 класс)

Протоколы, сформированные для всех образовательных организаций, участвовавших в пилотном исследовании, приведены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

5. Сведения об обеспечении формирования выборки субъектов Российской Федерации для участия в основном исследовании TIMSS-2019

Общие подходы к формированию выборки субъектов Российской Федерации для участия в международном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS в 4 и 8 классах.

В любом международном сравнительном исследовании качества образования ключевым вопросом является определение методов построения представительной выборки, т.к. надежность и эффективность выбранного метода определяет качество и сравнимость результатов исследования. Общие требования к формированию и параметрам выборки регионов:

– соответствие процедуры формирования выборки международным требованиям для стран-участниц исследований;

– обеспечение представительности выборки;

– обеспечение верификации и утверждения выборки регионов международными экспертами.

Решение вопроса о качестве выборки, ее представительности для страны при проведении международных сравнительных исследований качества образования определяется по следующим показателям:

    - наличие плана выборки (соотношение генеральной, обследуемой и исключенной совокупностей);

    - соответствие характеристик обследуемой совокупности («охвата» и «исключений») требуемым стандартам (исключения разного уровня не превышают 5% учащихся обследуемой совокупности);

    - соответствие коэффициента участия образовательных организаций и учащихся требованиям стандарта (не менее 85% от отобранных образовательных организаций и не менее 85% от всех отобранных учащихся).

План всех национальных выборок строится на основе метода вероятностных выборок. Данный метод дает достаточно аккуратные взвешенные оценки параметров популяции и позволяет вычислить для них ошибку измерения. Принятым методом выборки является вероятностно-пропорциональный метод, при котором выполняются все требования к сформированной выборке.

Число участников обследования определяется с учетом требования обеспечения минимальной ошибки измерения при заданных организационных, технических, финансовых и временных условиях исследования. Так, по стандартам, принятым в международном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS, для формирования представительной выборки с ошибкой измерения не более 5% от полученных результатов и использовании одного варианта теста достаточно из полного списка учащихся страны выбрать всего 400 учащихся обследуемой популяции. При использовании нескольких вариантов тестов требуется выбрать по 400 учащихся на каждый вариант работы (например, на 10 вариантов – 4000 учащихся).

Однако полный список учащихся с указанием характеристик образовательных организаций и классов, в которых они обучаются, в подавляющем большинстве стран отсутствует. Поэтому используется выборка учащихся, которая формируется в несколько этапов. Исходя из стандартов исследования TIMSS, из полного списка образовательных организаций страны выбирается не менее 150 школ-участниц. Затем в отобранных школах выбираются учащиеся. Связанное с таким подходом снижение численности учащихся компенсируется специальным подходом к формированию вариантов теста, так что общее число учащихся, выполнявших любое задание теста, остается больше 400.

Отсутствие в России списка всех образовательных организаций страны и организационные трудности вынуждают отказаться от прямого выбора школ-участниц. Кроме того, при прямом выборе образовательных организаций высока вероятность участия большого количества регионов, представленных одной-двумя школами. Это неудобно с точки зрения проведения исследования и увеличивает временные и финансовые затраты на само исследование.

В связи с этим при проведении международных сравнительных исследований в России, как и в ряде других крупных стран, используется трехэтапная выборка учащихся.

Суть трехэтапной выборки состоит в том, что страна с большой территорией делится на «страты» (как правило, это разделение совпадает с административным делением страны), и на первом этапе формирования выборки выбираются именно «страты». В России «стратами» являются регионы – субъекты Российской Федерации (республики, края, области и автономные образования). На втором этапе формирования выборки в выбранных субъектах выбираются образовательные организации, а на третьем – учащиеся в выбранных образовательных организациях.

Выбор страт осуществляется вероятностно-пропорциональным методом. Чем крупнее регион, тем выше вероятность попадания его в выборку. С вероятностью, равной 1, в выборку включаются регионы, чей удельный вес больше интервала выборки.

Прежде чем выбирать регионы, образовательные организации и учащихся, необходимо определить характеристики, по которым будет производиться выборка, и очертить совокупность учащихся, из которой их будут выбирать. В сравнительных исследованиях при формировании выборки изучаемой популяции учащихся обычно используются два подхода:

1.	Совокупность учащихся формируется по возрасту, например, отбираются учащиеся в возрасте 15 лет. Данный подход используется при сравнении потенциальных возможностей стран по ряду важных показателей. Этот подход реализовывался в международных исследованиях IAEP и PISA.

2.	Отбираются учащиеся определенного года обучения, например, учащиеся 4 класса. В данном случае оценивается совокупное усвоение учебной программы за все предшествующие годы обучения в школе. Этот подход реализуется в международных исследованиях, проводимых IEA (исследования TIMSS, CIVIC, PIRLS и ICCS), а также во всех общероссийских обследованиях.

После определения обследуемой популяции, например, для исследования TIMSS это учащиеся 4 и 8 классов, определяется ее численность – размер генеральной совокупности. В генеральную совокупность учащихся 4 классов входят все дети четвертого года обучения в школе (начиная с 1 года обучения в начальной школе, ISCED Level 1). Возраст этих учащихся не должен быть меньше 9,5 лет. В генеральную совокупность учащихся 8 классов входят все учащиеся восьмого года обучения в школе (начиная с 1 года обучения в начальной школе, ISCED Level 1). Возраст этих учащихся не должен быть меньше 13,5 лет.

После определения обследуемой совокупности учащихся и численности генеральной совокупности проводится анализ возможности всех членов этой совокупности участвовать в исследовании. В исследовании не могут принимать участие:

- функционально неспособные учащиеся – учащиеся, которые в силу своего постоянного физического недостатка не могут принять участие в тестировании. К ним относятся и те учащиеся, которые в течение длительного времени находятся в больнице или санатории;

- учащиеся с отклонениями в умственном развитии, в отношении которых существует профессионально-медицинское заключение о наличии этого отклонения. Это учащиеся, которые эмоционально или умственно не способны следовать инструкциям по проведению тестирования. К ним не относятся учащиеся, имеющие проблемы с успеваемостью или дисциплиной;

- учащиеся, обучающиеся на другом языке, если тестирование проводится на русском языке;

- учащиеся учреждений с нетипичной организацией учебного процесса.

Исключения могут быть на уровне образовательных организаций (например, школы, в которых обучение ведется не на том языке, на котором будет проходить тестирование), классов (например, классов коррекции) и отдельных учащихся (например, учащихся, находящихся на надомном обучении). Все учащиеся, попадающие под исключение, составляют исключенную совокупность, а оставшаяся часть генеральной совокупности за вычетом исключенной совокупности образует исследуемую совокупность.

После выделения исследуемой совокупности ее структурируют в зависимости от целей исследования. Если планируется сравнивать по результатам исследования учащихся образовательных организаций различного вида (типа) или расположенных в разных типах населенных пунктов, то соответствующие параметры вводятся в базу выборки и исследуемая совокупность структурируется по ним. В этом случае выборка будет представительной по выбранным характеристикам образовательных организаций.

5.1. Сбор статистических данных о численности обучающихся 4 и 8 классов в системе общего образования для 85 субъектов Российской Федерации.

Поскольку международное сравнительное исследование TIMSS направлено на изучение подготовки учащихся 4 и 8 классов, то формируются две независимые обследуемые совокупности, включающие в себя учащихся классов этих параллелей. Объектами изучения являются учащиеся 4 и 8 классов образовательных организаций общего образования. На основании информации, представленной отделом статистики образования Министерства образования и науки РФ, была определена численность генеральных совокупностей учащихся 4 и 8 классов. По данным Минобразования, в 2017/2018 учебном году их количество в России составило: 1 448 434 учащихся 4 классов и 1 364 471 учащихся 8 классов.

В исследовании TIMSS при внешней стратификации (разделению на территориальные элементы) существует обязательное требование к числу выбранных внешних страт: не менее половины регионов страны (для Российской Федерации это означает не менее 43 регионов из 85). Минимальное число выбираемых образовательных организаций в каждом регионе – 4. Регионы выбираются вероятностно-пропорциональным методом по численности обследуемой популяции в каждом регионе. Никакие другие характеристики регионов на выбор не влияют.

Для получения статистической информации, необходимой для формирования выборок регионов для участия в исследования TIMSS в 4 и 8 классах, Исполнителем в Министерство образования и науки Российской Федерации был направлен запрос на следующие данные:

- Число обучающихся 4-х классов в 2017/2018 учебном году по каждому региону РФ.

- Число образовательных организаций, в которых осуществляется обучение учащихся 4-х классов, по каждому региону РФ.

- Распределение учащихся 4 классов в 2017/2018 учебном году по языку обучения.

- Число обучающихся 8-х классов в 2017/2018 учебном году по каждому региону РФ.

- Число образовательных организаций, в которых осуществляется обучение учащихся 8-х классов, по каждому региону РФ.

- Распределение учащихся 8 классов в 2017/2018 учебном году по языку обучения.

На основании информации, полученной от отдела статистики образования Министерства образования и науки Российской Федерации, были составлены списки регионов страны с указанием числа учащихся 4 и 8 классов в каждом из регионов в 2017/2018 учебном году. Данные списки представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9.

Список регионов Российской Федерации с указанием числа учащихся 4 классов

| Код региона | Название региона (название в англоязычных документах) | Число учащихся 4 классов |
| --- | --- | --- |
| 77 | г. Москва (Moscow) | 86149 |
| 50 | Московская область (Moscow Region) | 75117 |
| 23 | Краснодарский край (Krasnodar Territory) | 59383 |
| 66 | Свердловская область (Sverdlovsk Region) | 44810 |
| 2 | Республика Башкортостан (Republic of Bashkortostan) | 42984 |
| 78 | г. Санкт-Петербург (St. Petersburg) | 40293 |
| 61 | Ростовская область (Rostov Region) | 39886 |
| 5 | Республика Дагестан (Republic of Daghestan) | 37396 |
| 16 | Республика Татарстан (Republic of Tatarstan) | 36649 |
| 74 | Челябинская область (Chelyabinsk Region) | 35011 |
| 63 | Самарская область (Samara Region) | 30320 |
| 42 | Кемеровская область (Kemerovo Region) | 29530 |
| 24 | Красноярский край (Krasnoyarsk Territory) | 29493 |
| 52 | Нижегородская область (Nizhny Novgorod Region) | 29118 |
| 54 | Новосибирская область (Novosibirsk Region) | 28237 |
| 38 | Иркутская область (Irkutsk Region) | 28134 |
| 59 | Пермский край (Perm Territory) | 27487 |
| 20 | Чеченская Республика (Chechen Republic) | 26461 |
| 26 | Ставропольский край (Stavropol Territory) | 26332 |
| 34 | Волгоградская область (Volgograd Region) | 24009 |
| 22 | Алтайский край (Altai Territory) | 23827 |
| 64 | Саратовская область (Saratov Region) | 22278 |
| 56 | Оренбургская область (Orenburg Region) | 21313 |
| 91 | Республика Крым( Republic of Crimea) | 20857 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra) | 20089 |
| 36 | Воронежская область (Voronezh Region) | 19852 |
| 55 | Омская область (Omsk Region) | 19850 |
| 25 | Приморский край (Primorye Territory) | 19274 |
| 72 | Тюменская область (Tyumen Region) | 17289 |
| 18 | Удмуртская Республика (Udmurtian Republic) | 16036 |
| 31 | Белгородская область (Belgorod Region) | 15292 |
| 47 | Ленинградская область (Leningrad Region) | 13995 |
| 75 | Забайкальский край (Trans-Baikal Territory) | 13823 |
| 3 | Республика Бурятия (Republic of Buryatia) | 13335 |
| 27 | Хабаровский край (Khabarovsk Territory) | 13073 |
| 33 | Владимирская область (Vladimir Region) | 12980 |
| 69 | Тверская область (Tver Region) | 12691 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) (Republic of Sakha (Yakutia)) | 12452 |
| 21 | Чувашская Республика (Chuvash Republic) | 12452 |
| 71 | Тульская область (Tula Region) | 12442 |
| 35 | Вологодская область (Vologda Region) | 12388 |
| 43 | Кировская область (Kirov Region) | 12294 |
| 32 | Брянская область (Bryansk Region) | 11914 |
| 29 | Архангельская область (Arkhangelsk Region) | 11832 |
| 76 | Ярославская область (Yaroslavl Region) | 11745 |
| 58 | Пензенская область (Penza Region) | 11416 |
| 48 | Липецкая область (Lipetsk Region) | 11272 |
| 30 | Астраханская область (Astrakhan Region) | 11239 |
| 73 | Ульяновская область (Ulyanovsk Region) | 10744 |
| 70 | Томская область (Tomsk Region) | 10380 |
| 46 | Курская область (Kursk Region) | 10328 |
| 39 | Калининградская область (Kaliningrad Region) | 10023 |
| 62 | Рязанская область (Ryazan Region) | 9907 |
| 40 | Калужская область (Kaluga Region) | 9715 |
| 11 | Республика Коми (Komi Republic) | 9525 |
| 28 | Амурская область (Amur Region) | 9401 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика (Kabardino-Balkarian Republic) | 9051 |
| 37 | Ивановская область (Ivanovo Region) | 9047 |
| 45 | Курганская область (Kurgan Region) | 8998 |
| 68 | Тамбовская область (Tambov Region) | 8786 |
| 67 | Смоленская область (Smolensk Region) | 8405 |
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания (Republic of North Ossetia – Alania) | 8235 |
| 51 | Мурманская область (Murmansk Region) | 7397 |
| 12 | Республика Марий Эл (Republic of Mari El) | 7005 |
| 13 | Республика Мордовия (Republic of Mordovia) | 6909 |
| 57 | Орловская область (Orel Region) | 6884 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Yamal-Nenets Autonomous Area) | 6631 |
| 44 | Костромская область (Kostroma Region) | 6606 |
| 6 | Республика Ингушетия (Republic of Ingushetia) | 6530 |
| 10 | Республика Карелия (Republic of Karelia) | 6159 |
| 53 | Новгородская область (Novgorod Region) | 6057 |
| 19 | Республика Хакассия (Republic of Khakassia) | 5969 |
| 60 | Псковская область (Pskov Region) | 5881 |
| 65 | Сахалинская область (Sakhalin Region) | 5612 |
| 17 | Республика Тыва (Republic of Tuva) | 5601 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика (Karachayevo-Circassian Republic) | 4900 |
| 1 | Республика Адыгея (Republic of Adygeya) | 4852 |
| 92 | г. Севастополь (Sevastopol) | 4288 |
| 41 | Камчатский край (Kamchatka Territory) | 3500 |
| 4 | Республика Алтай (Republic of Altai) | 3250 |
| 8 | Республика Калмыкия (Republic of Kalmykia) | 3133 |
| 79 | Еврейская автономная область (Jewish Autonomous Region) | 1886 |
| 49 | Магаданская область (Magadan Region) | 1528 |
| 87 | Чукотский автономный округ (Chukotka Autonomous Area) | 684 |
| 83 | Ненецкий автономный округ (Nenets Autonomous Area) | 528 |
| ВСЕГО |  | 1 448 434 |

Таблица 10.

Список регионов Российской Федерации с указанием числа учащихся 8 классов

| Код региона | Название региона (название в англоязычных документах) | Число учащихся 8 классов |
| --- | --- | --- |
| 77 | г. Москва (Moscow) | 80723 |
| 50 | Московская область (Moscow Region) | 68872 |
| 23 | Краснодарский край (Krasnodar Territory) | 56136 |
| 66 | Свердловская область (Sverdlovsk Region) | 42002 |
| 2 | Республика Башкортостан (Republic of Bashkortostan) | 42452 |
| 78 | г. Санкт-Петербург (St. Petersburg) | 38544 |
| 61 | Ростовская область (Rostov Region) | 37798 |
| 5 | Республика Дагестан (Republic of Daghestan) | 35099 |
| 16 | Республика Татарстан (Republic of Tatarstan) | 36967 |
| 74 | Челябинская область (Chelyabinsk Region) | 33137 |
| 63 | Самарская область (Samara Region) | 28348 |
| 42 | Кемеровская область (Kemerovo Region) | 26338 |
| 24 | Красноярский край (Krasnoyarsk Territory) | 28621 |
| 52 | Нижегородская область (Nizhny Novgorod Region) | 27809 |
| 54 | Новосибирская область (Novosibirsk Region) | 26817 |
| 38 | Иркутская область (Irkutsk Region) | 26173 |
| 59 | Пермский край (Perm Territory) | 27599 |
| 20 | Чеченская Республика (Chechen Republic) | 22603 |
| 26 | Ставропольский край (Stavropol Territory) | 24693 |
| 34 | Волгоградская область (Volgograd Region) | 22300 |
| 22 | Алтайский край (Altai Territory) | 23713 |
| 64 | Саратовская область (Saratov Region) | 20659 |
| 56 | Оренбургская облатсь (Orenburg Region) | 20229 |
| 91 | Республика Крым( Republic of Crimea) | 17900 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra) | 18329 |
| 36 | Воронежская область (Voronezh Region) | 19514 |
| 55 | Омская область (Omsk Region) | 18411 |
| 25 | Приморский край (Primorye Territory) | 19386 |
| 72 | Тюменская область (Tyumen Region) | 15252 |
| 18 | Удмуртская Республика (Udmurtian Republic) | 16036 |
| 31 | Белгородская область (Belgorod Region) | 13959 |
| 47 | Ленинградская область (Leningrad Region) | 13525 |
| 75 | Забайкальский край (Trans-Baikal Territory) | 12908 |
| 3 | Республика Бурятия (Republic of Buryatia) | 11489 |
| 27 | Хабаровский край (Khabarovsk Territory) | 11769 |
| 33 | Владимирская область (Vladimir Region) | 12290 |
| 69 | Тверская область (Tver Region) | 12004 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) (Republic of Sakha (Yakutia)) | 12262 |
| 21 | Чувашская Республика (Chuvash Republic) | 11771 |
| 71 | Тульская область (Tula Region) | 12102 |
| 35 | Вологодская область (Vologda Region) | 11806 |
| 43 | Кировская область (Kirov Region) | 11391 |
| 32 | Брянская область (Bryansk Region) | 10977 |
| 29 | Архангельская область (Arkhangelsk Region) | 11168 |
| 76 | Ярославская область (Yaroslavl Region) | 10971 |
| 58 | Пензенская область (Penza Region) | 10750 |
| 48 | Липецкая область (Lipetsk Region) | 10667 |
| 30 | Астраханская область (Astrakhan Region) | 10365 |
| 73 | Ульяновская область (Ulyanovsk Region) | 10716 |
| 70 | Томская область (Tomsk Region) | 9851 |
| 46 | Курская область (Kursk Region) | 9941 |
| 39 | Калининградская область (Kaliningrad Region) | 9349 |
| 62 | Рязанская область (Ryazan Region) | 9294 |
| 40 | Калужская область (Kaluga Region) | 8982 |
| 11 | Республика Коми (Komi Republic) | 9338 |
| 28 | Амурская область (Amur Region) | 9065 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика (Kabardino-Balkarian Republic) | 8274 |
| 37 | Ивановская область (Ivanovo Region) | 8721 |
| 45 | Курганская область (Kurgan Region) | 8812 |
| 68 | Тамбовская область (Tambov Region) | 8872 |
| 67 | Смоленская область (Smolensk Region) | 7912 |
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания (Republic of North Ossetia – Alania) | 7325 |
| 51 | Мурманская область (Murmansk Region) | 7206 |
| 12 | Республика Марий Эл (Republic of Mari El) | 6337 |
| 13 | Республика Мордовия (Republic of Mordovia) | 6499 |
| 57 | Орловская область (Orel Region) | 6708 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Yamal-Nenets Autonomous Area) | 6196 |
| 44 | Костромская область (Kostroma Region) | 6166 |
| 6 | Республика Ингушетия (Republic of Ingushetia) | 5269 |
| 10 | Республика Карелия (Republic of Karelia) | 6235 |
| 53 | Новгородская область (Novgorod Region) | 5507 |
| 19 | Республика Хакассия (Republic of Khakassia) | 5487 |
| 60 | Псковская область (Pskov Region) | 5702 |
| 65 | Сахалинская область (Sakhalin Region) | 4930 |
| 17 | Республика Тыва (Republic of Tuva) | 5272 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика (Karachayevo-Circassian Republic) | 4280 |
| 1 | Республика Адыгея (Republic of Adygeya) | 4390 |
| 92 | г. Севастополь (Sevastopol) | 3602 |
| 41 | Камчатский край (Kamchatka Territory) | 3250 |
| 4 | Республика Алтай (Republic of Altai) | 3075 |
| 8 | Республика Калмыкия (Republic of Kalmykia) | 2823 |
| 79 | Еврейская автономная область (Jewish Autonomous Region) | 1768 |
| 49 | Магаданская область (Magadan Region) | 1513 |
| 87 | Чукотский автономный округ (Chukotka Autonomous Area) | 638 |
| 83 | Ненецкий автономный округ (Nenets Autonomous Area) | 532 |
| ВСЕГО |  | 1 364 471 |

5.2. Формирование выборки регионов, состоящей из не менее половины субъектов Российской Федерации, на основе международной методики.

Согласно требованиям международного координационного центра, в исследовании должно участвовать не менее половины регионов страны. Для России это означает не менее 43 регионов.

Выбор страт осуществлялся вероятностно-пропорциональным методом. Чем крупнее регион, тем выше вероятность его попадания в выборку. С вероятностью, равной 1, в выборку включаются регионы, чей удельный вес больше интервала выборки – частного от деления общего размера обследуемой совокупности на число выбираемых регионов.

Для исследования TIMSS-2019 в 4 классах с вероятностью, равной 1, в выборку были включены 14 регионов: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Краснодарский край, Красноярский край, Кемеровская область, Московская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

В таблице 11 приведены данные, которые были использованы в процессе формирования выборки регионов для проведения исследования TIMSS-2019 в 4 классах.

Таблица 11.

Основные параметры выборки регионов для проведения

исследования TIMSS-2019 в 4 классах

| Номер итерации: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число регионов, отобранных с вероятностью, равной 1: | 0 | 10 | 14 |
| Число регионов, которые требуется выбрать: | 43 | 33 | 29 |
| Число учащихся: | 1 448 434 | 950 756 | 832 295 |
| Интервал выборки: | 33 684,5 | 28 810,8 | 28 699,8 |
| Случайный старт: |  |  | 3006,3 |
| Случайное число |  |  | 0,10474979 |

В результате был сформирован список 43 регионов для проведения исследования TIMSS-2019 в 4 классах (см. Таблицу 12).

Таблица 12.

Список субъектов Российской Федерации, отобранных для участия в международном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2019 в 4 классах

| № п/п | ID региона | Название региона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03 | Республика Башкортостан |
| 2 | 05 | Республика Дагестан |
| 3 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 4 | 11 | Республика Коми |
| 5 | 16 | Республика Татарстан |
| 6 | 21 | Чувашская Республика |
| 7 | 22 | Алтайский край |
| 8 | 23 | Краснодарский край |
| 9 | 24 | Красноярский край |
| 10 | 25 | Приморский край |
| 11 | 26 | Ставропольский край |
| 12 | 27 | Хабаровский край |
| 13 | 30 | Астраханская область |
| 14 | 31 | Белгородская область |
| 15 | 34 | Волгоградская область |
| 16 | 35 | Вологодская область |
| 17 | 36 | Воронежская область |
| 18 | 38 | Иркутская область |
| 19 | 42 | Кемеровская область |
| 20 | 44 | Костромская область |
| 21 | 45 | Курганская область |
| 22 | 50 | Московская область |
| 23 | 52 | Нижегородская область |
| 24 | 54 | Новосибирская область |
| 25 | 56 | Оренбургская область |
| 26 | 58 | Пензенская область |
| 27 | 59 | Пермский край |
| 28 | 60 | Псковская область |
| 29 | 61 | Ростовская область |
| 30 | 62 | Рязанская область |
| 31 | 63 | Самарская область |
| 32 | 64 | Саратовская область |
| 33 | 65 | Сахалинская область |
| 34 | 66 | Свердловская область |
| 35 | 68 | Тамбовская область |
| 36 | 70 | Томская область |
| 37 | 71 | Тульская область |
| 38 | 74 | Челябинская область |
| 39 | 75 | Забайкальский край |
| 40 | 76 | Ярославская область |
| 41 | 77 | г. Москва |
| 42 | 78 | г. Санкт-Петербург |
| 43 | 81 | Ханты-Мансийский автономный округ |

Для исследования TIMSS-2019 в 8 классах с вероятностью, равной 1, в выборку были включены 14 регионов: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Московская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

В таблице 13 приведены данные, которые были использованы в процессе формирования выборки регионов для проведения исследования TIMSS-2019 в 8 классах.

Таблица 13.

Основные параметры выборки регионов для проведения

исследования TIMSS-2019 в 8 классах

| Номер итерации: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число регионов, отобранных с вероятностью, равной 1: | 0 | 10 | 14 |
| Число регионов, которые требуется выбрать: | 43 | 33 | 29 |
| Число учащихся: | 1 364 471 | 892 741 | 780 364 |
| Интервал выборки: | 31 731,9 | 27 052,8 | 26 909,1 |
| Случайный старт: |  |  | 7399,4 |
| Случайное число |  |  | 0,27497887 |

В результате был сформирован список 43 регионов для проведения исследования TIMSS-2019 в 8 классах (см. Таблицу 14).

Таблица 14.

Список субъектов Российской Федерации, отобранных для участия в международном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2019 в 8 классах

| № п/п | ID региона | Название региона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03 | Республика Башкортостан |
| 2 | 05 | Республика Дагестан |
| 3 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 4 | 11 | Республика Коми |
| 5 | 12 | Республика Марий Эл |
| 6 | 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 7 | 16 | Республика Татарстан |
| 8 | 20 | Чеченская Республика |
| 9 | 21 | Чувашская Республика |
| 10 | 22 | Алтайский край |
| 11 | 23 | Краснодарский край |
| 12 | 24 | Красноярский край |
| 13 | 25 | Приморский край |
| 14 | 30 | Астраханская область |
| 15 | 33 | Владимирская область |
| 16 | 34 | Волгоградская область |
| 17 | 35 | Вологодская область |
| 18 | 36 | Воронежская область |
| 19 | 37 | Ивановская область |
| 20 | 38 | Иркутская область |
| 21 | 42 | Кемеровская область |
| 22 | 45 | Курганская область |
| 23 | 50 | Московская область |
| 24 | 52 | Нижегородская область |
| 25 | 54 | Новосибирская область |
| 26 | 56 | Оренбургская область |
| 27 | 58 | Пензенская область |
| 28 | 59 | Пермский край |
| 29 | 60 | Псковская область |
| 30 | 61 | Ростовская область |
| 31 | 62 | Рязанская область |
| 32 | 63 | Самарская область |
| 33 | 64 | Саратовская область |
| 34 | 65 | Сахалинская область |
| 35 | 66 | Свердловская область |
| 36 | 69 | Тверская область |
| 37 | 70 | Томская область |
| 38 | 74 | Челябинская область |
| 39 | 75 | Забайкальский край |
| 40 | 76 | Ярославская область |
| 41 | 77 | г. Москва |
| 42 | 78 | г. Санкт-Петербург |
| 43 | 81 | Ханты-Мансийский автономный округ |

Таким образом, для каждого направления исследования TIMSS, которое пройдет в России в 2019 году, были сформированы выборки регионов, которые примут участие в тестированиях учащихся 4 и 8 классов. В каждую выборку вошло по 43 региона. Обе выборки при этом включают 49 регионов, из которых 37 регионов примут участие в обоих направлениях исследования, в 6 регионах отобраны только для тестирования четвероклассников и 6 регионов – только для тестирования учащихся 8 классов.

6. Сведения об обеспечении верификации международными экспертами выборки субъектов Российской Федерации для участия в основном исследовании TIMSS-2019

Данный вид работ осуществлялся на основе договора с IEA в соответствии с требованиями международного исследования TIMSS.

Каждый этап и промежуточные шаги формирования выборки строго контролируются международным координационным центром исследования TIMSS. Каждое действие при формировании выборки фиксируется в специальных формах (Sampling Forms), которые по мере их заполнения отсылаются на утверждение ответственному за формирование выборки в адрес международного центра.

На стадии формирования выборки регионов обязательному утверждению в международном координационном центре подлежат Формы формирования выборки 1-5, утвержденный вариант которых на английском языке приводится ниже. Эти формы включают следующую информацию:

– в Форме 1 содержится информация о среднем возрасте учащихся 4 и 8 классов; о датах начала и окончания учебного года в России; о периоде, в течение которого будет проводиться апробационное и основное исследование TIMSS; о языке, на котором будет проводиться тестирование; о структуре российской начальной и основной школы; о правилах приема в 1 класс в России.

– в Форме 2 содержится информация о числе учащихся 4 (8) классов, а также о прогнозируемом числе учащихся, которые будут исключены из генеральной совокупности. Форма 2 заполняется отдельно для 4 и 8 классов.

– в Форме 3 содержится информация о стратификации, которая будет использоваться для формирования выборки учащихся 4 (8) классов. Форма 3 заполняется отдельно для 4 и 8 классов.

– в Форме 4 содержится информация о средней наполняемости 4 (8) классов, а также описание фрейма выборки. Форма 4 заполняется отдельно для 4 и 8 классов.

– в Форме 5 содержится информация о пожеланиях страны относительно возможной связи выборки исследования TIMSS с выборками других международных исследований.

Утвержденные в международном координационном центре Формы формирования выборки 1-5 приведены ниже. Они приводятся на английском языке в том виде, в котором утверждались международными экспертами.

Вместе с Формами формирования выборки в международный координационный центр исследования TIMSS были направлены файлы, в которых фиксировались все шаги формирования выборок субъектов Российской Федерации для проведения исследования TIMSS-2019 в 4 и 8 классах. Международными экспертами был проведен анализ соответствия использованной и согласованной процедур формирования выборки, а также утверждены выборки регионов России для участия в исследовании TIMSS-2019 (см. рис. 36 и 37). Эксперт, ответственный за формирование выборки стран-участниц исследования TIMSS, – Сильвия Ларош (Sylvie LaRoche).

Рис. 36. Фрагмент утвержденного и подписанного международным экспертом файла формирования выборки субъектов Российской Федерации для проведения исследования TIMSS-2019 в 4 классах.

Рис. 37. Фрагмент утвержденного и подписанного международным экспертом файла формирования выборки субъектов Российской Федерации для проведения исследования TIMSS-2019 в 8 классах.

В итоге проведенной работы Исполнителем были подготовлены списки субъектов Российской Федерации для участия в основном исследовании TIMSS-2019, отобранных в соответствии с критериями, разработанными международными экспертами.

7. Сведения об обеспечении консультирования российских специалистов международными экспертами по вопросам организации и проведения международного исследования TIMSS-2019

# Для обеспечения качества проведения международных сравнительных исследований в России и их соответствия международным требованиям было организовано участие российских специалистов в международных совещаниях и семинарах по вопросам организации и проведения международного исследования TIMSS-2019.

# Международные совещания и семинары проводились в соответствии с графиком работ по проведению международного исследования TIMSS-2019. Совещания организуются международным координационным центром исследования TIMSS.

# Участие российских специалистов в международных совещаниях и семинарах проводимых в России международных исследований является обязательным требованием международного координационного центра.

# В итоге проведенной работы по данному направлению была осуществлена организация участия 2 российских специалистов в 2 международных совещаниях и семинарах по подготовке и проведению исследования TIMSS-2019:

# 1. Международный семинар по вводу данных апробационного исследования TIMSS-2019 (23 по 26 октября 2017 года, Германия, г. Гамбург);

# 2. Совещание национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019 (12 – 17 ноября 2017 года, г. Мельбурн, Австралия).

Совещания организуются международными координационными центрами исследования TIMSS при участии Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (International Association for the Evaluation of Education Achievement – IEA).

Основные задачи, которые решают специалисты в ходе международных совещаний и семинаров:

1.	Обсуждение процедур и инструментария международных исследований с целью обеспечения качества проведения исследований в стране.

2.	Обсуждение направлений совершенствования организации и проведения международных исследований с целью более полного соответствия запросам страны.

3.	Обсуждение проблем сопоставимости результатов стран, имеющих различные уровни качества образования.

4.	Привлечение российских специалистов в разработке инструментария и технологий международных исследований.

5.	Организация сотрудничества со специалистами других стран в плане проведения международных исследований, сравнительного анализа результатов и подготовки национальных отчетов.

6.	Получение материалов для повышения квалификации специалистов Исполнителя и совершенствования системы оценки качества образования и мониторинга в стране.

7.	Установление контактов со специалистами других стран для планирования совместных работ в сфере оценки качества образования.

Отчет об участии в международном семинаре по вводу данных апробационного исследования TIMSS-2019

# Международный семинар по вводу данных апробационного исследования TIMSS-2019 был организован Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (International Association for the Evaluation of Education Achievement – IEA) и проходил в г. Гамбурге (Германия). Семинар проводился с 23 по 26 октября 2019 года. Программа семинара представлена ниже.

# В работе семинара принимали участие представители 36 стран: Австрии, Австралии, Алжира, Бахрейна, Болгарии, Ботсваны, Венгрии, Германии, Египта, Иордании, Италии, Израиля, Испании, Йемена, Катара, Кипра, Ливана, Литвы, Мальты, Малайзии, Омана, Палестины, Португалии, России, Словакии, Словении, Саудовской Аравии, США, Турции, Эстонии, Казахстана, ОАЭ, Чехии, Франции, Гонконга, Южной Америки. От России в работе семинара приняла участие Смирнова Елена Сергеевна.

# Семинар был посвящен работе с различными программными продуктами (WinW3S, DME, IEA Online Survey System Designer), предназначенными для ввода данных исследования TIMSS. Кроме того, на семинаре были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с заполнением форм национальной адаптации вопросов анкет.

Программное обеспечение WinW3S

Программное обеспечение WinW3S (The Windows Within-School Sampling Software) предназначено для определения школ, классов, учителей и учащихся, которые должны будут участвовать в исследовании TIMSS, а также для подготовки списков классов, отобранных для тестирования, списков учащихся, списков учителей, присвоения номеров тетрадей учащимся и печати специальных наклеек на тетради и анкеты учащихся, учителей и администрации школы. Это программное обеспечение позволяет создать иерархическую идентификационную систему, которая позволяет определить принадлежность каждого тестируемого учащегося определенной школе и классу, а также определить связь данного учащегося с учителями, которые у него преподают. Пример такой системы показан в таблице 15.

Таблица 15.

|  | Компонент ID | ID | Пример кода |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа | Школа | CCCC | 7001 |
| Класс | Школа + класс в школе | CCCCKK | 700101 700102 |
| Учащийся | Школа + класс в школе + учащийся в классе | CCCCKKSS | 70010101 70010102 |
| Учитель | Школа + учитель в школе + номер связи учителя с выбран-ным классом | CCCCTTLL | 70010101 70010102 |

Для начала работы с программой необходимо загрузить программное обеспечение, которое находится на сайте IEA DPC, на компьютер и установить его на компьютер.

Основное окно программы WinW3S представлено на рисунке 38.

Рисунок 38. Интерфейс программы для ввода данных WinW3S-II

Первый этап работы в данной программе заключается в создании новой базы данных (см. Рисунок 39) На этом этапе определяются свойства новой базы данных в соответствии со статусом участия страны и импортирование баз данных выбранных школ, определение количества вариантов тетрадей для тестирования (Define Booklets) и языка, на котором будет проводится тестирование (Language Name)

Рисунок 39. Этап создания новой базы данных

После импортирования в созданную базу списков всех отобранных для участия школ и информации о наполняемости классов данной параллели тестирования, необходимо присвоить каждой школе статус участия в тестировании (см. рисунок 40). В случае, если школа не может принять участие в исследовании, необходимо обязательно указать причину в соответствующем окне и отметить необходимость заменить ее на другую. После того, как школы, в которых исследование по каким-то причинам не может быть проведено, будут заменены, программа позволить произвести выборку классов в каждой школе, в которых будет проводится исследование. Выборка классов будет автоматически осуществлена согласно процедуре выборки классов и исходя их количества учащихся в классах данной параллели.

Рисунок 40. Запись статуса участия образовательной организации в тестировании.

После проведенной процедуры выборки классов программа автоматически создаст для каждого выбранного класса определенное количество пустых записей, соответствующее числу учащихся этого класса, где каждой пустой записи соответствует свой уникальный идентификационной номер – ID учащегося. На данном этапе работы с программой нужно будет заполнить эти пустые записи, введя в них всю необходимую информацию о каждом учащемся выбранного класса (имя и фамилия, дата рождения, пол, статус исключения, язык тестирования). После процедуры раздачи тетрадей здесь же можно посмотреть, какой номер тетради (варианта) достался данному ученику. Пример такого заполнения представлен на рисунке 41.

Рисунок 41. Ввод информации об учащихся

После этапа выбора классов следующий этап работы в программе заключается в создании списков учащихся/учителей и наклеек на тетради и анкеты.

Списки и наклейки автоматически импортируются из программы WinW3S в формат Word и Excel. Шаблоны списков и наклеек могут быть переведены на язык тестирования и отредактированы нужным образом.

Программа автоматически создаст подпапку для хранения списков и наклеек на каждом из языков тестирования, указанных на этапе создания базы. В дальнейшем при печати списков и наклеек для отдельных школ необходимо будет только определить, какой язык нужно использовать в каждом конкретном случае, и импортировать данные из программы в подготовленные заранее шаблоны списков и наклеек (см. Рисунок 42)

Рисунок 42. Создание списков учащихся.

После завершения проведения исследования в стране необходимо продолжить работу с программой WinW3S. Следующий этап работы с программой WinW3S – изменение статуса участия учащихся, учителей и возвращения анкеты для родителей. На данном этапе работа должна проводится со списками учащихся и учителей, а также протоколов проведения тестирования, полученными из школ после проведения в них исследования. Статус участия в основном или дополнительном тестировании учащихся, анкетировании учителей и родителей учеников 4 классов проставляется для каждой школы вручную (см. рисунок 43)

Рисунок 43. Изменение статуса участия учащихся, учителей и возвращения анкеты для родителей.

Кроме того, программа WinW3S позволяет импортировать в нее данные из других предназначенных для работ с базами данных программ. Это позволяет проверить правильность данных о статусе участия в тестировании и анкетировании, полученных из списков учащихся и учителей, а также протоколов проведения тестирования (см. рисунок 44.).

Рисунок 44. Импортирование данных

После соединения информации из разных программ можно создать отчет о несоответствии полученных данных. На рисунке 45 представлен отчет о найденных несоответствиях в данных учащихся, в котором перечислены все ID учащихся с неточными данными. Кроме того, в этом отчете можно увидеть, в чем именно заключаются эти несоответствия, после чего необходимо уточнить и исправить неверные данные в программах. Если проблему все же не удалось решить, то в комментарии к найденному несоответствию можно описать возникшую проблему и указать причины, по которым нет возможности ее решить.

Рисунок 45. Отчет о найденных несоответствиях в данных учащихся

Программное обеспечение DME

Программное обеспечение DME (Data Management Expert Software) предназначено для ввода и проверки данных исследования. Это абсолютно новое программное обеспечение, которое введено взамен использующегося в предыдущих циклах исследования TIMSS программного обеспечения WinDEM.

Данная программа предполагает использование тремя видами пользователей – Администратор, Менеджер и Оператор. Каждый из пользователей имеет свои возможности применения программы. Так, администратором является команда центра DPC IEA, разработавшая данную программу, менеджером – сотрудник национального координационного центра, ответственный за работу с данными исследования, а оператором – любой сотрудник центра, который будет осуществлять ввод полученных в исследовании данных. При открытии программы необходимо выбрать пользователя и ввести свой уникальный пароль для входа в программу.

До начала процедуры ввода данных менеджер должен адаптировать структуру базы данных в зависимости от вопросов всех бумажных анкет, используемых в исследовании. Так, например, если на какой-либо вопрос анкеты в данной стране не могут быть получены объективные данные в силу особенностей образовательной системы страны, и он не используется в анкете, то менеджер должен скрыть его от операторов. И наоборот, при включении национальных вопросов в анкеты, менеджер должен создать новую национальную переменную, необходимую для ввода данных, что нужно будет обязательно указать в материалах национальной адаптации, чтобы сотрудники международного центра исключили эти данные из данных международного отчета. На рисунке 46 представлен пример работы со структурой базы данных.

Рисунок 46. Пример работы со структурой базы данных.

Программное обеспечение OSS

Программное обеспечение OSS (IEA Online Survey System Designer) предназначено для создания национальной версии (перевода и адаптации) материалов компьютерного онлайн-тестирования родителей учащихся 4-х классов, администрации школы и учителей выбранных для исследования, в случае если страна приняла решение о возможном проведении такого вида тестирования. Преимущество такого вида тестирования перед бумажным заключается в экономии средств на печать и отправку материалов, а также на ввод данных анкетирования.

Все изменения в вопросах компьютерного анкетирования, так же как и бумажного, должны быть адаптированы и зафиксированы в формах национальной адаптации.

После сбора данных компьютерного тестирования программа дает возможность импортировать полученные данные в программу DME (для хранения и дальнейшего анализа данных), а также в программу WinW3S, что дает возможность исключить несоответствие статуса участия в анкетировании.

Приглашение и регистрационная форма участника данного семинара, сотрудника Исполнителя, приведены на рисунках 47 и 48. Присутствие представителя Национального координатора на семинаре подтверждается документами, представленными на рисунке 49.

Программа международного семинара по вводу данных апробационного исследования TIMSS-2019

Гамбург, Германия

23 по 26 октября 2017 года

| 23 октября |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9:00 | Открытие семинара. Обзор материалов семинара Обзор процедур проведения исследования TIMSS-2019 | Milena Taneva Milena Taneva |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | Обзор процедур проведения исследования TIMSS-2019 (продолжение) Программное обеспечение для выбора классов и учащихся для исследования TIMSS-2019 | Milena Taneva Mark Cockle |
|  | WinW3S Введение WinW3S Часть 1: создание нового проекта, импортирование файлов для выборки школ, отбор школ для участия, создание списков классов | Mark Cockle Mark Cockle |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | Практические занятия (создание нового проекта, импортирование файлов для выборки школ, отбор школ для участия, создание списков классов) Сравнение результатов WinW3S Часть 2: ввод информации о классах, выбор классов, ввод информации о учителях, создание формы связи «ученик-учитель» Практические занятия (ввод информации о классах, выбор классов, ввод информации о учителях, создание формы связи «ученик-учитель») Сравнение результатов | Mark Cockle |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | TIMSS Advanced WinW3S Часть 1 и 2: (создание нового проекта, импортирование файлов для выборки школ, отбор школ для участия, создание списков классов, ввод информации о классах, выбор классов, ввод информации о учителях, создание формы связи «ученик-учитель») |  |
| 17:30 | Окончание работы |  |
| 24 октября |  |  |
| 9:00 | WinW3S Часть 3: ввод информации об учащихся и учителях, раздача тетрадей, выполнение связи «ученик-учитель», создание списков классов, отобранных для участия и наклеек на тетради и анкеты для учащихся Практические занятия (ввод информации об учащихся и учителях, раздача тетрадей, выполнение связи «ученик-учитель», создание списков классов, отобранных для участия и наклеек на тетради и анкеты для учащихся) Сравнение результатов | Mark Cockle |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | WinW3S Часть 4: ввод данных после проведенного тестирования, проверка статуса участия в тестировании, экспортирование базы данных Практические занятия (ввод данных после проведенного тестирования, назначение запасных тетрадей, проверка статуса участия в тестировании, экспортирование базы данных) Сравнение результатов | Mark Cockle |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | WinW3S Часть 5: дополнительные функции (перевод форм и наклеек, импортирование учащихся, объединение баз данных) Практические занятия (дополнительные функции (перевод форм и наклеек, импортирование учащихся, объединение баз данных) Сравнение результатов | Mark Cockle |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | DME: Введение Структура «коудбука» программы WinW3S Практические занятия (структура «коудбука») Сравнение результатов Формы национальной адаптации | Sebastian Meyer Sebastian Meyer |
| 17:30 | Окончание работы |  |
| 25 октября |  |  |
| 9:00 | Введение Обзор ввода данных DME: ввод данных анкетирования Практические занятия (ввод данных анкетирования) Сравнение результатов | Sebastian Meyer |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | Практические занятия (ввод данных анкетирования (продолжение)) Сравнение результатов (DME данные анкетирования) DME: Ввод данных тестирования и данных перепроверки тетрадей | Sebastian Meyer |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | DME: Ввод данных тестирования и данных перепроверки тетрадей (продолжение) Практические занятия (ввод данных тестирования и данных перепроверки тетрадей) Сравнение результатов | Clara Beyer |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | DME: соединение файлов с базами данных DME: проверка данных Практические занятия (проверка данных) Сравнение результатов | Clara Beyer |
| 17:30 | Окончание работы |  |

| 26 октября |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9:00 | IEA OSS: Введение | Kamil Kovalik |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | IEA OSS: Перевод Практические занятия (перевод) Сравнение результатов | Kamil Kovalik |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | IEA OSS: национальная адаптация, верификация, экспортирование Практические занятия (национальная адаптация, верификация, экспортирование) Сравнение результатов (IEA Online Survey System Monitor) Вручение сертификатов участникам семинара | Kamil Kovalik |
| 15:30 | Окончание работы |  |

Рисунок 47. Приглашение на семинар по вводу данных апробационного исследования TIMSS-2019

Рисунок 48. Регистрационная форма на семинар по вводу данных апробационного исследования TIMSS-2019

Рисунок 49. Документы, подтверждающие участие российского специалиста в семинаре.

Отчет об участии в международном совещании национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019 (12 – 17 ноября 2017 года, г. Мельбурн, Австралия

Международное совещание национальных координаторов международного исследования TIMSS 2019 было организовано Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (International Association for the Evaluation of Education Achievement – IEA) и проходил в г. Мельбурн (Австралия). Семинар проводился с 12 по 17 ноября 2017 года. Программа семинара представлена далее.

В работе семинара принимали участие представители 60 стран мира: Англии, Австрии, Австралии, Армении, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Ботсваны, Бельгии, Венгрии, Германии, Грузии, Голландии, Египта, Дании, Иордании, Ирана, Ирландии,  Италии, Израиля, Испании, Йемена, Канады, Казахстана, Катара, Кувейта, Кипра, Ливана, Литвы, Малайзии, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Палестины, Польши, Португалии, России, Румынии, Словакии, Словении, Сингапура, Саудовской Аравии, США, Турции, Тайвань, Таиланда, Эстонии, ОАЭ, Украины, Франции, Финляндии, Гонконга, Южной Америки, Южной Кореи, Швеции, Чили, Чехии, Хорватии, Японии, а также специалисты Центра обработки данных (Data Processing Center – DPC), Международного координационного центра (International Study Center – ISC) и Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA). От России в работе семинара принял участие Пентин Александр Юрьевич.

Основная цель совещания – обсуждение формулировок заданий по математике и естествознанию, а также вопросов анкет для учащихся их родителей, учителей и администрации школ для проведения апробационного исследования ТИМСС в 2018 году.

На совещании были также заслушаны краткие доклады специалистов Центра обработки данных (DPC) и Международного координационного центра (ISC) о процедурах проведения и о сроках выполнения основных этапов апробационного исследования TIMSS.

В рамках семинара также проводились индивидуальные консультации с сотрудниками центров DPC и ISC с целью решения различных проблем, связанных с формирование баз данных об образовательных учреждениях страны.

Обсуждение формулировок заданий по естествознанию

Накануне проведения данного совещания Национальные координаторы стран, участвующих в исследовании, получили англоязычные версии всех заданий, предполагаемых для использования в апробационном исследовании. Национальные координаторы, работая совместно со специалистами-предметниками, просматривали данные задания на предмет ясности формулировок заданий, правильности подбора дистракторов для заданий с выбором ответа, правильности и ясности критериев оценивания заданий с краткими и развернутыми ответами и верности разделения заданий по предметным областям и по видам деятельности, которую учащиеся должны будут продемонстрировать, выполняя задания.

Всего для анализа было представлено: 162 задания по естествознанию для учащихся 8 класса, 131 задание по естествознанию для учащихся 4 класса. Кроме заданий традиционного типа, для исследования TIMSS-2019 были разработаны совершенно новые задания по решению проблем (problem solving) на естественнонаучном и математическом содержании, которые также обсуждались на совещании. По естествознанию были представлены по три таких задания для 4 и 8 классов. Это интерактивные задания, а каждом из которых решение какой-то общей проблемы разбивается на подзадачи, требующие применения разных знаний и умений.

Каждому заданию традиционного типа, представленному для обсуждения, приписан уникальный номер, который позволяет идентифицировать его в международной базе заданий. Например, заданию на рисунке 50 соответствует ID – SE72284. Это означает, что это задание по естествознанию (S), имеет электронный вид (Е), впервые будет использовано в исследовании TIMSS 2019 (7), в параллели 8 классов (2), номер задания - №284.

Предметная область этого задания – физика; тема – движение и силы; вид деятельности – знание; проверяемое умение – воспроизводить/распознавать. За правильное выполнение данного задания дается 1 балл.

Рисунке 50. Пример задания из международной базы.

В результате обсуждения были пересмотрены формулировки, критерии оценивания ответов учащихся (для заданий с краткими и развернутыми ответами), дистракторы и верные ответы (для заданий с выбором ответа) всех имеющиеся заданий по математике и естествознанию. Вследствие чего были выявлены задания, содержащие некоторые проблемы. По каждому проблемному заданию принималось решение о внесении изменений в формулировку, дистракторы или критерии оценивания. Было принято следующее:

- Изменить формулировку некоторых заданий, в частности, скорректировать ряд рисунков в условии заданий.

- Изменить дистракторы некоторых заданий по причине того, что часть заданий имеет дистракторы, которые можно считать частично верными ответами.

- Исправить принадлежность некоторых заданий неверным видам деятельности, которую учащиеся должны будут продемонстрировать, выполняя данное задание. Например, первоначально задание было отнесено к одному виду деятельности (знание), а в результате обсуждения это задание отнесли к другому виду деятельности (применение).

- Изменить форму некоторых заданий. Часть заданий с выбором ответа было решено сформулировать в виде заданий с кратким или развернутым ответом. Это решило проблему сложности подбора дистракторов.

Исправленные формулировки заданий и их критерии оценивания будут высланы Национальным координаторам для их дальнейшего перевода на язык тестирования страны и национальной адаптации и в дальнейшем пройдут процедуру верификации перевода.

Программа международного совещания национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019

Мельбурн, Австралия

12-17 ноября 2017 года

| 12 ноября 18:30 – Знакомство участников 13 ноября |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9:00 | Открытие семинара. Отчет международного координационного центра о проделанной работе. Достижение эквивалентности электронной и бумажной форм тестов TIMSS 2019 | G. Masters D. Hastedt M. Martin, I. Mullis M. Martin |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | Подготовка апробационного исследования Процедуры перевода и верификации перевода Процедуры печати и верификации печати | S. Laroche E. Wry D. Ebbs M. Taneva |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | Экспертиза тестовых заданий по математике и критериев для их оценивания – 4 класс | R. Philpot, K. Cotter, I. Mullis, M. Martin |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | Экспертиза тестовых заданий по математике и критериев для их оценивания – 4 класс (продолжение) | R. Philpot, K. Cotter, I. Mullis, M. Martin |
| 17:00 | Окончание работы |  |
| 14 ноября |  |  |
| 9:00 | Экспертиза тестовых заданий по естествознанию и критериев для их оценивания – 4 класс | V. Centurino, M. Martin, I. Mullis |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | Экспертиза тестовых заданий по естествознанию и критериев для их оценивания – 4 класс (продолжение) | V. Centurino, M. Martin, I. Mullis |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | Экспертиза тестовых математических заданий по решению проблем и критериев для их оценивания – 4 класс | R. Philpot, K. Cotter, I. Mullis, M. Martin |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | Экспертиза тестовых естественнонаучных заданий по решению проблем и критериев для их оценивания – 4 класс | V. Centurino, M. Martin, I. Mullis |
| 17:00 | Окончание работы |  |
| 15 ноября |  |  |
| 9:00 | Экспертиза анкет для родителей Экспертиза анкет для учащихся | M. Hooper, I. Mullis, M. Martin |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | Экспертиза анкет для учителей Экспертиза анкет для администрации школ | M. Hooper, I. Mullis, M. Martin |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | Экспертиза тестовых заданий по математике и критериев для их оценивания – 8 класс | R. Philpot, K. Cotter, I. Mullis, M. Martin |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | Экспертиза тестовых заданий по математике и критериев для их оценивания – 8 класс (продолжение) | R. Philpot, K. Cotter, I. Mullis, M. Martin |
| 17:00 | Окончание работы |  |
| 16 ноября |  |  |
| 9:00 | Экспертиза тестовых заданий по естествознанию и критериев для их оценивания – 8 класс | V. Centurino, M. Martin, I. Mullis |
| 10:30 | Перерыв |  |
| 10:45 | Экспертиза тестовых заданий по естествознанию и критериев для их оценивания – 8 класс (продолжение) | V. Centurino, M. Martin, I. Mullis |
| 12:15 | Обед |  |
| 13:45 | Экспертиза тестовых математических заданий по решению проблем и критериев для их оценивания – 8 класс | R. Philpot, K. Cotter, I. Mullis, M. Martin |
| 15:15 | Перерыв |  |
| 15:30 | Экспертиза тестовых естественнонаучных заданий по решению проблем и критериев для их оценивания – 8 класс | V. Centurino, M. Martin, I. Mullis |
| 17:00 | Окончание работы 17 ноября Индивидуальные консультации специалистов стран участниц с сотрудниками центров Центра обработки данных (DPC), Международного координационного центра (ISC) и Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA). |  |

Приглашение и регистрационная форма участника на данное совещание российского специалиста приведены на рисунке 51  и 52. Присутствие представителя Национального координатора на семинаре подтверждается документами представленными на рисунке 53 и 54.

Рисунок 51. Приглашение на совещание национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019

Рисунок 52. Регистрационная форма совещания национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019

Рисунок 53. Документы, подтверждающие участие российского специалиста в совещания национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019.

Рисунок 54. Документы, подтверждающие участие российского специалиста в совещания национальных координаторов международного исследования TIMSS-2019.

Документы, подтверждающие командировочные расходы приведены на электронном носителе в папке «Приложение 5».

Отчет по части «6. Обработка и проведение анализа результатов исследования ICCS-2016» государственного контракта № Ф-17-кс-2017 от 20 апреля 2017 г.

Отчет об обработке и проведении анализа результатов исследования   ICCS-2016

1. Результаты анализа результатов тестирования учащихся 8-х классов, полученных в ходе основного исследования ICCS-2016

1.1. Теоретическая значимость исследования

Происходящие в России коренные социально-экономические преобразования определяют необходимость особой скорости и направленности развития системы гражданского образования населения. Новые социально-экономические отношения требуют, с одной стороны, воспитания мыслящей, деятельной, ответственной личности, а с другой, создают предпосылки для проявления личности в качестве субъекта общественных действий и отношений. И современная общеобразовательная школа, как основной институт социализации подрастающего поколения, должна воспитывать учащихся с устойчивой гражданской ориентацией, сформировать у молодого поколения соответствующие знания, умения, ценности.

Страны мира объединяются в проведении международных сравнительных исследований, которые позволяют не только оценить уровень подготовленности будущих граждан, но и сравнить эти показатели по странам, объяснить полученные результаты и выявить факторы, влияющие на результаты граждановедческого образования.

Во многих странах мира международные сравнительные исследования являются важной частью национальной системы оценки качества образования и их результаты используются при проведении реформ в области образования.

Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) проводит международное сравнительное исследование качества граждановедческого образования ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) в 2013-2017 году. В нем участвуют 24 страны.

Международное исследование качества граждановедческого образования (ICCS-2016) изучало способы подготовки молодых людей к их роли граждан в разных странах. Исследование исходило из предположения, что подготовка к роли гражданина включает получение соответствующих знаний и развитие понимания происходящих социальных, политических и граждановедческих процессов одновременно с формированием позитивного отношения к роли гражданина и участием в деятельности, связанной с граждановедческим образованием.

Вся работа с информацией велась с использованием специально разработанного программного обеспечения – программы WinW3S.

В данную программу вводится информация об отобранных для тестирования школах – их названия, идентификаторы, число учащихся в параллели, средняя по региону наполняемость классов данной параллели и др.

После ввода информации об образовательном учреждении методом простой случайной выборки среди множества классов данной параллели школы выбирались один или два класса. Число выбранных классов зависело от наполняемости данной параллели школы (по два класса выбирались в одной или двух самых крупных по наполняемости 8 классов школах). При выборе класса определялись и учителя, которые должны были проходить анкетирование в ходе исследования. Все учащиеся выбранных классов должны были участвовать в исследовании.

С помощью программы WinDEM осуществлялся ввод данных тестирования учащихся и анкетирования учащихся, учителей и администрации школы, а также данные перепроверки ответов учащихся. Сформированная национальная база данных проведенного исследования далее проходила проверку в Центре обработки данных (DPC, Гамбург) и согласование со специалистами национального центра. Только после этого начиналась статистическая обработка данных на национальном и международном уровнях.

Статистическая обработка данных тестирования осуществлялась с использованием программного обеспечения, разработанного для проведения международных сравнительных исследований. В результате данной обработки была получена статистика выполнения всех тестов учащихся.

1.2. Актуальность результатов исследования

Рамочная программа оценки ICCS включала четыре содержательных и две когнитивных области. Инструмент оценки был разработан так, чтобы покрыть содержание всех четырех областей и отражать различные применения этого содержания. Пропорции вопросов в четырех областях были следующими:

• Гражданское общество и системы, 40 процентов;

• Гражданские принципы, 30 процентов;

• Гражданское участие, 20 процентов;

• Гражданская идентичность, 10 процентов.

Пропорции по двум когнитивным областям были следующими:

• Познание, 25 процентов;

• Рассуждение и применение, 75 процентов.

Вопросы теста были сгруппированы в восемь кластеров. Каждый учащийся заполнил один буклет теста, в который входили три кластера. В целом было восемь различных тестовых буклетов, при этом каждый кластер появлялся в трех разных буклетах – один раз в каждой из первой, второй и третьей позиции. Исследовательская команда ICCS использовала модель Раша (Rasch, 1960) для создания когнитивной шкалы из 88 заданий. В итоге шкала имела высокую удовлетворительную надежность 0.84. Для составления суммирующей статистики достижений учащихся использовалась методология вероятностной ценности - для каждого учащегося были созданы пять отдельных оценок. Финальная шкала была переведена в метрическую систему со средним значением 500 (средний балл ICCS), а значение стандартного отклонения для равно взвешенных национальных образцов составляло 100.

Международный когнитивный тест учащихся состоял из 88 заданий, измеряющих граждановедческие знания, умения рассуждать и применять знания. Когнитивные элементы, как правило, представлены с контекстным материалом, который служил в качестве краткого введения для каждого элемента или набора элементов.

Анкета учащихся использовалась для получения представлений учащихся о гражданственности и гражданстве, участии в общественной деятельности в классе и за пределами школы, а также уровня предрасположенности к будущим активным гражданским действиям. ICCS также включало набор инструментов, предназначенных для сбора информации об учителях, школах и системах образования. Набор состоял из следующих инструментов:

В анкете учителя респондентам предлагалось высказать свои представления о граждановедческом образовании в своих школах и предоставить информацию об организации граждановедческой деятельности в своих школах.

В анкете школы руководители предоставляли информацию о школьной культуре и климате, а также об обеспечении граждановедческого образования в своих школах.

1.3. Конкретность и доказательность результатов

Тестовые задания были оценены с использованием оценочной методики IRT (теории оклика на задание). При помощи однопараметрической модели (Раш, 1960) для дихотомических тестовых заданий вероятность выбора категории 1 вместо 0 моделируется как:

Piθn=expθn-δi1+expθn-δi

где Piθ – вероятность для лица n получить 1 балл за задание i, θn – расчетная способность лица n, и δi – расчетное местоположение пункта i на этом измерении. Для каждого задания отклики на задание моделируются как функция скрытого признака θn.

В случае заданий с более чем двумя (k) категориями (как, например, задания по типу Лайкерта) эта модель может быть обобщена в частичную кредитную модель (Мастерс и Райт, 1997), которая принимает форму:

Pxiθn=expk=0xθn-δi+τijh=0miexpk=0kθn-δi+τij,  xi=0,1,…,mi

где Pxiθn – вероятность для лица n получить x баллов за задание i, θn – способность лица n, параметр задания δi дает расположение задания на скрытом континууме, а τij обозначает дополнительный параметр «шага» шкалы.

Есть три возможных типа отсутствующих ответов: (а) опущенные задания (кодированы как 9); (б) не предложенные задания (кодированы как 8) и (в) недействительные ответы (кодированы как 7). Пропущенная категория ответа используется, когда учащийся совсем не дает ответа на задание, предложенное ему. Не предложенные задания – те, которые имеются в фонде заданий, но не были представлены в буклете учащемуся либо преднамеренно (когда существуют альтернативные или повернутые тестовые буклеты) или в редких случаях из-за ошибки. Недействительные ответы могут возникнуть, когда учащиеся, например, выбирают более одной категории в тестовом задании закрытой формы.

4-я версия программного обеспечения ACER Conquest (Adams, Wu, & Wilson, 2015) была использована для оценки параметров задания и анализа его соответствия. Эта статистика соответствия предоставляет информацию о том, как задания соотносятся с основным когнитивным аспектом. Взвешенные значения соответствия задания выше 1 указывают на относительно низкое различие задания, в то время как значения ниже 1 указывают на различие, которое выше, чем ожидалось, в рамках Rasch-модели.

Характеристические кривые заданий (ICC) были получены для каждого задания с помощью ПО Conquest. Они являются графическим представлением соответствия задания по всему спектру способностей учащегося для каждого задания (включая дихотомические и с произвольными промежуточными категориями выполнения заданий). Это сопоставляет ожидаемые ответы заданий в рамках Rasch-модели (сплошная синяя линия) с наблюдаемыми правильными ответами, которые должны соответствовать ожидаемой кривой близко, чтобы показать хорошее соответствие элементов. Для тестовых заданий закрытой формы она также информативна, поскольку включает наблюдаемые кривые категории неправильных ответов, которые, как ожидается, уменьшаются при более высоком уровне способностей.

Рисунок 1. Пример ICC по категориям для задания CI2CEM2

На рисунке 1 показана кривая ICC по заданию CI2CEM2. Это задание демонстрирует различие ниже, чем ожидалось, что находит свое отражение в том, что наклон кривой для правильного ответа (4 в красном цвете) мельче ожидаемой кривой (сплошная синяя линия). Это относительно низкое различие также находит свое отражение в взвешенной статистической величине соответствии задании 1.17. Кривые неправильного ответа (дистракторов), в частности, вариант 2 (зеленый), почти горизонтально на более низких диапазонах способностей, но уменьшается на более высоких уровнях граждановедческих знаний.

Задания с открытым ответом в когнитивном тесте ICCS оценивались в соответствии с оценочными руководствами, которые были улучшены после полевых испытаний.

Важно, чтобы задания воспринимались аналогичным образом в разных странах. Задания, которые показывают значительное взаимодействие «задание – страна», означающее, что они относительно гораздо сложнее в некоторых странах, но гораздо проще в других, менее пригодны для масштабирования когнитивных элементов теста в международных исследованиях.

Для анализа результатов ICCS-2016 национальная калибровка тестовых заданий была сравнена с международными параметрами заданий для оценки возникновения взаимодействия «задание – страна». Доверительные интервалы для каждого параметра национального задания были рассчитаны на основании соответствующих стандартных ошибок.

Рисунок 2. Пример графика взаимодействия «задание – страна» для задания CI2JOM1

На рисунке 2 показан пример графика взаимодействия «задание – страна». В этом случае предполагается, что трудности, связанные с заданием, довольно похожи в странах ICCS-2016. Аналогичные графики были получены для каждого тестового задания.

Для получения оценок тестовых данных для измерения граждановедческих знаний учащихся была использована методика правдоподобных величин, основанная на использовании параметров задания, привязанных к их расчетным значениям из калибровочного образца (Мислеви и Шихан, 1987). Расчеты основаны на модели условного отклика на задание и популяционной модели, которая включает в себя регресс на фоне переменных, используемых для приведения к требуемым условиям (см. подробное описание у Адамса 2002).

После калибровки параметров заданий при помощи ACER Conquest, 4-я версия, (Адамс, Ву и Уилсон, 2015) были вычислены так называемые взвешенные значения (максимального) правдоподобия предельным уменьшением уравнения:

i∈Ωrx+Jn2In-j=1kexpk=0xθn-δi+τijh=0miexpk=0kθn-δi+τij=0

для каждого случая n, где rx – суммарное количество баллов, полученных за набор из k заданий с j категорий. Это может быть достигнуто применением метода Ньютона-Рафсона. Условие Jn2In (где In – функция информации для учащегося n, а Jn – ее производная по отношению к θn) используется как весовая функция для того, чтобы подсчитать тенденциозность к оцениванию максимальной правдоподобности (см. Уорм, 1989).

Оценка шкалы всех анкет была преобразована в международную метрику с делением 50 и стандартным отклонением 10 для равнозначных стран (за исключением стран, которые не соответствовали требованиям выборки после замены). Преобразование вычисляется по следующей формуле

θn'=50+10θn-θσθ,

где θn' – баллы учащегося в международной метрике, θn – первоначальные логит-баллы, θ – международное деление логит-баллов учащихся с равно взвешенной сокращённой пробой по стране, и σθ– соответствующее отклонение от международной нормы.

Для исследования ICCS выборка по учащимся, а также по учителям была получена с помощью процедур выборки кластера из двух этапов. На первом этапе школы были отобраны из выборки с вероятностью, пропорциональной их размеру, на втором этапе целые классы были случайным образом отобраны внутри. Кластерные методы выборки позволяют эффективно и экономично собрать данные.

Методы репликации предоставляют инструменты для оценки правильной дисперсии выборки по оценкам популяции (Уолтер, 1985; Гонсалес и Фой, 2000). Для исследования ICCS-2016 использовался повторный репликационный метод расщепления выборки (JRR) для вычисления стандартных ошибок для выборочного среднего показателя, процентных показателей, коэффициентов регрессии и любой другой статистики по численности. Как правило, метод JRR для стратифицированной выборки требует парного объединения первичных единиц выборки (PSU): школы – страты.

Для того чтобы вычислить отклонение выборки для статистической величины t, она оценивается один раз для исходной выборки S, а затем для каждого показателя расщепления выборки. Дисперсия JJR вычисляется по формуле

Varjrrt=h=1HtJh-t(S)2,

где H – число выборочных зон, t(S) – статистическая величина t, оцениваемая для численности с использованием первоначальных величин выборки, tJh – та же статистическая величина, оцениваемая с использованием величины h-го показателя расщепления выборки. Среднеквадратическая ошибка для величины t измеряется по следующей формуле:

σt=Varjrrt.

Вычисление дисперсии по методу JRR может быть получено для любой статистической величины. Для анализа данных ICCS использован анализатор IEA IDB, а также такие процедуры, как ACER SPSS Replicate Module или WESVAR.

Демографическая статистика для шкал, отражающих граждановедческие знания, всегда должна быть оценена с использованием всех пяти вероятных значений. Если θ является международными или региональными граждановедческими знаниями, а θi является статистическим интересом, рассчитанным на одном правдоподобном значении, то:

θ=1Mi=1Mθi,

где M – количество правдоподобных значений. Дисперсия выборки U вычисляется как среднее значение дисперсии выборки для каждого правдоподобного значения Ui:

U=1Mi=1MUi.

Использование этих пяти правдоподобных значений для анализа данных позволяет также оценить величину ошибки, связанной с измерением граждановедческих знаний из-за недостаточной точности теста. Дисперсия измерений или исчисления BM высчитывается по следующей формуле:

BM=1M-1i=1M(θi-θ)2.

Дисперсия выборки и дисперсия исчисления вычисляются как:

V=U+1+1MBm, где U-дисперсия выборки.

Окончательная среднеквадратическая ошибка может быть вычислена по следующей формуле:

SE=V.

Парные диаграммы позволяют сравнить демографические оценки между разными странами. Любое значение выше, чем критическое, указывает на то, что существует вероятность того, что разница в 0,95 не является результатом ошибки выборки. С другой стороны, существует вероятность того, что была обнаружена разница в 0,05, которая не существует. Когда несколько показателей сравниваются друг с другом одновременно, вероятность ошибок первого типа является продуктом вероятностей для каждого сравнения. Таким образом, шанс сделать такие ошибки увеличивается с количеством сравнений. Различия считаются значительными, когда тестовая статистическая величина t была больше, чем критическое значение. Статистическая величина t рассчитывается путем деления разности на ее среднеквадратическую ошибку, которая определяется формулой:

SEdif_ ij =SEi2+SEj2,

где SEdif_ ij  – среднеквадратическая ошибка различия, а SEi и SEj – среднеквадратические ошибки выборки сравниваемых стран i и j.

При сравнении показателей страны с международным средним показателем принималось во внимание, что соответствующая страна внесла свой вклад в значение среднеквадратической ошибки. Это может быть достигнуто вычислением среднеквадратической ошибки SEdif_ ic  различия между средним международным показателем и показателем страны по следующей формуле:

SEdif_ ic =N-12-1SEi2+k=1NSEk2N,

где SEc  – среднеквадратическая ошибка выборки для страны c, SEk  – для страны k, а N – количество участвующих стран. Эта формула использовалась для определения статистической значимости различий между странами и международными средними показателями для тестовых и анкетных шкал.

При анализе результатов тестирования и анкетирования учащихся, учителей и руководителей образовательных организаций использовались модели множественной регрессии и иерархическое линейное моделирование для объяснения изменения в критериальных переменных. Прогностическими переменными выступали переменные, связанные с информацией об учащихся, характеристические факторы, факторы поведения и контекста школы.

В моделях множественной регрессии в качестве критериальной переменной Yi регрессирует на множество k прогностических факторов X1i…Xki, с α в качестве свободного члена, εi – необъясненной частью модели (остатком) и k коэффициентов регрессии β:

Yi=α+β1X1i+β2X2i+ ……+βkXki+εi.

Cреднеквадратические ошибки для любых двумерных моделей или моделей множественной регрессии оценивались с помощью репликации по методу расщепления выборки.

Для того чтобы выявить воздействие контекста школы или класса были применены многоуровневые модели линейной регрессии (Рауденбуш и Брик, 1992). Многоуровневую модель с вложенными в j кластеры (школы, классы) учащимися можно записать в виде:

Yij=α1+β1X1ij+β2X2j+U0j+εij,

где Yij – критериальная переменная, X1ij – переменная уровня учащихся, X2j – переменная школьного или классного уровня, U0j – остаточное условие на уровне кластера (школы или класса), а εij– остаток на уровне учащихся.

Таблица 1. Толкование статистических показателей, используемых при анализе

| Показатель | Диапазон значений | Принцип толкования |
| --- | --- | --- |
| Анализ IRT |  |  |
| Показатель соответствия задания (Средняя взвешенная квадратичная статистическая величина) | > 1,12 < 0,88 | Определение ниже ожидаемого Определение выше ожидаемого |
| Влияние «Задание по каждой стране» (Среднее абсолютных значений) | > 0,20 | Значительные изменения параметра |
| Классическая теория тестирования |  |  |
| Индекс различения (Точечно-бисериальная корреляция за верный ответ) | < 0,20 | Низкая корреляция с общим баллом |
| Надежность шкалы (Коэффициент надежности Кронбаха) | < 0,60 0,60–0,70 >0,70 | Плохая Косвенно удовлетворительная Хорошая |
| Показатели EFA / CFA |  |  |
| RMSEA (Средняя квадратичная ошибка аппроксимации) | > 0,10 0,05–0,10 < 0,05 | Плохое соответствие модели Косвенно удовлетворительное соответствие модели Близкое соответствие модели |
| RMR | > 0,08 0,05–0,08 < 0,05 | Плохое соответствие модели Косвенно удовлетворительное соответствие модели Близкое соответствие модели |
| CFI (Сравнительный показатель соответствия) | < 0,80 0,90–0,95 > 0,95 | Плохое соответствие модели Косвенно удовлетворительное соответствие модели Близкое соответствие модели |
| TLI (Показатель соответствия Такера–Льюиса) | < 0,80 0,90–0,95 > 0,95 | Плохое соответствие модели Косвенно удовлетворительное соответствие модели Близкое соответствие модели |
| Меры ассоциации |  |  |
| Корреляция (Коэффициент Пирсона) | < 0,10 0,10–0,20 0,20–0,50 > 0,50 | Несущественный Слабый Средний Сильный |

1.4. Характеристика выполнения обучающимися отдельных заданий

В исследовании граждановедческого образования участвовали более 94 000 учащихся восьмого класса из более чем 3800 школ 24 стран. Информация, полученная от учащихся, была дополнена данными 37 000 учителей, работающих в отобранных школах.

В исследовании участвовало 7289 учащихся Российской Федерации из 352 школ 42 субъектов. После РФ на втором месте по количеству учеников, участвующих в исследовании, идет Норвегия – 6226 учащихся (183 школы). Самое минимальное количество учеников было в Северном Рейне-Вестфалии (ФРГ) – 1572.

Уровень гражданского образования отражает развитие от возможности оперировать конкретными, знакомыми и формальными элементами гражданского образования до понимания более широкого круга вопросов, касающихся политического климата и институциональных процессов, которые определяют форму гражданских сообществ. Анализ данных о достижениях учащихся привел к определению трех уровней усвоения:

Учащиеся, работающие на базовом уровне, демонстрируют знакомство с конкретным, явным содержанием и примерами, касающимися основных особенностей демократии. Они определяют предполагаемые результаты действия правил и законов и признают явную функцию ключевых гражданских институтов. Ключевыми факторами, которые отличают успеваемость учащихся на базовом уровне от более высокого, первого, уровня, являются широта знаний, которую они демонстрируют в отношении фундаментальных аспектов демократии и демократических институтов, а также их способность оперировать абстрактными понятиями, которые выходят за рамки конкретных, явных примеров демократических принципов и поведения граждан.

Учащиеся, работающие на первом уровне, знакомы с «большими идеями» гражданственности и гражданства. Они, как правило, могут точно определить, что справедливо или несправедливо в знакомых контекстах, и продемонстрировать некоторые знания об основных операциях гражданских институтов. Учащиеся, работающие на Уровне 1, также обычно демонстрируют осведомленность о способности граждан влиять на местный контекст. Ключевыми факторами, которые отличают достижение уровня 1 от более высоких уровней, являются степень специфики знаний учащихся и механистическое, а не реляционное мышление, касающееся деятельности гражданских институтов.

Учащиеся, работающие на Уровне 2, как правило, демонстрируют некоторые конкретные знания и понимание наиболее распространенных гражданских институтов, систем и концепций. Эти ученики в целом понимают взаимосвязь гражданских институтов, а также процессы и системы, с помощью которых они действуют (а не только в состоянии выявить их наиболее очевидные характеристики). Учащиеся уровня 2 также могут продемонстрировать понимание связи между принципами или ключевыми идеями и как они действуют в политике или в повседневных знакомых контекстах. Они могут связывать некоторые формальные гражданские процессы с их повседневным опытом и осознают, что потенциальная сфера влияния (и, по логике, ответственности) активных граждан лежит за пределами их локального контекста. Одним из ключевых факторов, дифференцирующих уровень 2 с уровнем 3, является степень, в которой учащиеся используют знания и понимание для оценки и обоснования политики и практики.

Учащиеся, работающие на Уровне 3, демонстрируют целостность, а не сегментированные знания, и понимание концепций гражданственности и гражданства. Они делают оценочные суждения о достоинствах политики и поведения из данных перспектив, оправдывают позиции или предложения, выдвигают гипотезы о результатах на основе их понимания систем и практики гражданственности и гражданства. Учащиеся, работающие на Уровне 3, демонстрируют понимание активной практики гражданства как средства достижения цели, а не как «автоматический ответ», ожидаемый в данном контексте.

Рисунок 3. Шкала знаний ICCS с примерами

Уровень 3: 563 балла и выше

Учащиеся, работающие на Уровне 3, связывают процессы социальной и политической организации и влияния, а также правовые и институциональные механизмы, используемые для их контроля. Они генерируют точные гипотезы о преимуществах, мотивах и вероятных результатах институциональной политики и действий граждан. Они объединяют, оправдывают и оценивают данные позиции, политику или законы на основе принципов, лежащих в их основе. Учащиеся демонстрируют знакомство с международными экономическими силами и стратегический характер активного участия.

Учащиеся, работающие на уровне 3, могут, например:

- определить вероятные стратегические цели программы этического потребления;

- предложить механизмы, с помощью которых открытые публичные дискуссии и общение могут принести пользу обществу;

- предложить соответствующие преимущества широкого познавательного межкультурного взаимопонимания в обществе;

- обосновать разделение полномочий между судебными органами и парламентом;

- отнести принцип справедливого и равного управления к законам о раскрытии финансовых пожертвований политическим партиям;

- оценить политику в отношении равенства и толерантности;

- определить причину ограниченности парламентских полномочий;

- определить основную особенность свободной рыночной экономики и многонациональной компании.

Уровень 2: от 479 до 562 баллов

Учащиеся, работающие на Уровне 2, демонстрируют знакомство с концепцией представительной демократии как политической системы. Они знают, как институты и законы могут использоваться для защиты и продвижения ценностей и принципов общества. Они признают потенциальную роль граждан как избирателей в представительной демократии и обобщают принципы и ценности на конкретных примерах политики и законов (включая права человека). Учащиеся демонстрируют понимание влияния, которое активное гражданство может иметь за пределами местного сообщества. Они обобщают роль отдельного активного гражданина в более широких гражданских обществах и мире.

Учащиеся, работающие на уровне 2, могут, например:

- обобщить экономический риск для развивающихся стран глобализации из локального контекста;

- определить, что информированные граждане могут лучше принимать решения при голосовании на выборах;

- соотнести ответственность за голосование с репрезентативностью демократии;

- описать главную роль законодательной власти / парламента;

- определить основную роль конституции;

- признать связь между правительством и военными в условиях демократии;

- признать опасность контролируемых правительством СМИ;

- отнести ответственность за защиту окружающей среды к активному гражданству.

Уровень 1: от 395 до 478 баллов

Учащиеся, работающие на Уровне 1, демонстрируют знакомство с равенством, социальной сплоченностью и свободой как принципами демократии. Они связывают эти широкие принципы с повседневными примерами ситуаций, в которых демонстрируется защита или вызов принципам. Учащиеся также демонстрируют знакомство с фундаментальными концепциями личности как активного гражданина: они признают необходимость соблюдения отдельными лицами закона; они связывают личные характеристики со способностью индивида совершать гражданские изменения.

Учащиеся, работающие на уровне 1, могут, например:

- соотнести свободу прессы в отношении точности информации, предоставляемой общественности средствами массовой информации;

- обосновать добровольное голосование в контексте свободы политического выражения;

- определить, что демократические лидеры должны знать о потребностях людей, которые передали им свои полномочия;

- признать, что Всеобщая декларация прав человека ООН предназначена для всех людей;

- обобщить ценность Интернета как коммуникативного инструмента в гражданском участии;

- признать ценность информированного избирателя;

- признать, что правительства несут ответственность перед всеми гражданами;

- признать, что предоставление иностранной помощи может способствовать региональной стабильности;

- признать гражданскую мотивацию акта этического потребительства.

Базовый уровень: от 311 до 394 баллов

Учащиеся, работающие на базовом уровне, признают явные примеры, отражающие основные черты демократии. Они определяют предполагаемые результаты простых примеров, правил и законов и признают мотивацию людей, занимающихся деятельностью, которая способствует общему благу.

Учащиеся, работающие на базовом уровне, могут, например:

- признать, что обеспечение национальной обороны является ключевой ролью военных;

- отнести право на медицинскую помощь к мотивации работать в организации помощи;

- признать взаимосвязь между тайным голосованием и свободой выбора избирателей;

- признать, что добровольцы вносят свой вклад в жизнь общин;

- признать, что все люди равны перед законом.

Средние баллы учащихся стран, принимающих участие в исследовании, варьировались от 381 до 586 баллов, охватывая диапазон от базового уровня до уровня 3. Средние баллы для двух стран – Литвы и Нидерландов – статистически не отличались от среднего показателя ICCS-2016 в 517 баллов. Восемь стран имели национальные средние значения, которые были значительно ниже среднего значения ICCS в 2016 году, а национальные средние показатели 11 стран значительно превышали средний показатель ICCS.

Средний балл учащихся Российской Федерации составил 545. Это седьмое место в мировой таблице. Результат российских школьников выше среднего показателя по исследованию на 26 баллов. Разница Российской Федерации с Данией, которая занимает первую строчку таблицы, составляет 41 балл. Выше российских результатов только оценки учащихся Китайского Тайбэя (36), Швеции (34), Финляндии (32), Норвегии (19) и Эстонии (1). При погрешности для РФ (4,3) и для Эстонии (3,1) разница в один балл не является статистически значимой. Поэтому можно сказать, что Эстония и Россия разделяют 6-7 места.  Следующая за Россией Бельгия отстает от нас на 8 баллов. Разница между баллами учащихся РФ и Доминиканской Республики, занимающей последнее место в рейтинге, составляет 164 балла.

1.5. Выполнение теста различными группами учащихся

Средний возраст учащихся составлял от 13,8 до 14,9 года. Результаты регрессионного анализа показывают, что характер корреляции между возрастом учащихся и достижениями в 2016 году был очень похож на тот, который был представлен в ICCS-2009. Возраст учащихся статистически отрицательно связан с граждановедческими знаниями в 15 из 21 страны, в остальных шести странах возраст не влияет на уровень достижений. В рамках объединенной международной выборки связь между возрастом обучающихся была отрицательной и статистически значимой. В ICCS-2009 возраст учащихся был статистически отрицательно связан с показателями шкалы в 31 стране и положительно связан с достижениями в трех странах.

В ICCS-2009 средний балл обучающихся-девочек был выше, чем балл обучающихся-мальчиков как в целом по исследованию, так и почти во всех странах. Данные ICCS-2016 указывают на аналогичную ситуацию.

В 2016 году средние показатели девочек из 19 стран были статистически значимо выше, чем у мальчиков. Разница между средними показателями девочек и мальчиков не была статистически значимой только в двух странах – Перу и Бельгии. Разница в достижениях учениц-девочек по сравнению с учащимися мужского пола варьировалась от 1 балла в Бельгии до 38 баллов на Мальте.

Средние баллы девочек в Российской Федерации – 552 (показатель по исследованию – 530), выше российского результата достижения девочек из Китайского Тайбэя (599), Дании (597), Швеции (596), Финляндии (594), Норвегии (581), Республики Корея (568) и Эстонии (563). Максимальный показатель у Китайского Тайбэя – 599. Разница с международным средним составляет 63 балла.

Средний балл российских учащихся мужского пола – 538 (505). Выше баллы только у мальчиков из Дании (575), Китайского Тайбэя (564), Швеции (562), Финляндии (561) и Норвегии (547). Максимальный показатель у Дании – 575. Разница с международным средним – 33 балла.

Разница между показателями российских девочек и мальчиков составляет 14 баллов (25).

1.6. Связи между результатами тестирования и результатами анкетирования учителей

Как показывает анализ, результаты тестирования в первую очередь зависят от того, какие цели ставят перед собой учителя в граждановедческом образовании. В связи с этим особый интерес вызывает представление учителей о том, что может улучшить результаты тестирования. Учителей просили указать, на их взгляд, три наиболее важных пункта в списке.

25,4% российских учителей считают, что для улучшения граждановедческого образования требуются дополнительные материалы и учебники (16,2%). Максимальный показатель по этому индикатору в Перу – 45,3%, минимальный в Китайском Тайбэе – 4,4%. Для улучшения граждановедческого образования требуются материалы и учебники лучшего качества – так считают 54,3% российских учителей (25,95%). Максимальное значение этого индикатора в Перу – 56,85%, минимальное в Чили – 15,6%. По мнению 17,9% педагогов, в России улучшению качества граждановедческого образования будет способствовать более активное обучение умению учиться (30%). Максимальный показатель в Перу – 52,9%, минимальный в Нидерландах – 11,1%. Более углубленное обучение знаниям по предмету поможет повышению качества граждановедческого образования, по мнению 16,5% российских учителей (26,05%). Максимальное значение – 50,6% – в Чили. Минимальное в Северном Рейне – Вестфалии (Германия) – 13%. 17,9% российских педагогов считают, что повышение уровня их профессиональной подготовки повлияет на улучшение качества граждановедческого образования (20,55%). Максимальное значение в Перу – 55,8%, минимальное в Норвегии (7,2%). 30,5% педагогов в России уверены, что расширение сотрудничества между преподавателями в различных предметных областях улучшит граждановедческое образование (29,05%). Максимальный показатель в Финляндии – 55,8%, минимальный в Болгарии – 13%. Большее количество учебного времени, выделенного на граждановедческое образование, будет способствовать повышению его качества – так считают 49,5% учителей России (41,7%). Максимальный показатель в Перу – 63,4%, минимальный в Хорватии – 7,4%. Российские учителя (31,4%) считают, что увеличение количества проектов, связанных с граждановедческим образованием, улучшит его качество (30,95%). Максимальное значение у Перу – 65,7%, минимальное в Гонконге – 16,6%. Формальная оценка граждановедческого образования повысит его качество – уверены 11,8% педагогов России (5,9%). Максимальное значение в Перу – 15,7%, минимальное в Финляндии – 1%. Ни один из педагогов Эстонии не назвал этот фактор среди трех самых важных для улучшения качества граждановедческого образования. Новые национальные учебные программы по граждановедческому образованию, по мнению 22,2% российских педагогов, будут способствовать повышению качества граждановедческого образования (12,1%). Максимальное значение в Чили – 54,8%, минимальное в Северном Рейне –Вестфалии (Германия) – 3,6%. Ни один учитель Дании не назвал этот индикатор среди трех важных факторов. Большее участие родителей как фактор, способствующий улучшению качества граждановедческого образования, назвали 24,7% опрошенных в России (16,5%). Максимальное значение в Перу – 64,7%, минимальное в Дании – 0,9%. 19,9% российских учителей считают, что более активное участие внешних агентств или заинтересованных сторон будет способствовать улучшению качества граждановедческого образования (19,7%). Максимальный показатель в Финляндии – 45,1%, минимальный в Китайском Тайбэе -1,1%. Расширение сотрудничества между школой и местной общиной, уверены 24,9% российских учителей, улучшит качество граждановедческого образования (24,35%). Максимальный показатель в Швеции – 32,95%, минимальный в Болгарии – 11,8%. Качество граждановедческого образования повысится, если органы управления образованием будут уделять ему больше внимания, считают 17,6% российских педагогов (20,35%). Максимальный показатель – 52,3% – в Перу, минимальный в Латвии – 8,9%.

Таким образом, российские учителя назвали самыми важными следующие три фактора, влияющие на улучшение качества граждановедческого образования: материалы и учебники лучшего качества (54,3%), большее количество учебного времени, выделенного на граждановедческое образование (49,5%), увеличение количества проектов, связанных с граждановедческим образованием (30,95%). Меньше всего процентов набрали такие факторы, как повышение внимания к граждановедческому образованию со стороны органов управления образованием (17,6%), более углубленное обучение знаниям по предмету (16,5%), формальная оценка граждановедческого образования (11,8%).

1.7. Практическая применимость результатов исследования

Анализ результатов исследования обращает внимание на необходимость акцентировать внимание в образовательной системе на повышение чувства гражданской ответственности и активности учащихся.

В данной области наиболее перспективны следующие направления:

- диагностика граждановедческих знаний, навыков и отношения подростков;

- изучение внешних и внутренних ресурсов граждановедческого образования;

- поиск новых форм школьной деятельности;

- разработка сопровождающих проектов;

- обновление нормативно–правовой базы граждановедческого образования;

- организация мониторинга потребностей семьи по развитию ребенка в качестве гражданина.

Школа является особым социокультурным пространством, частью гражданского общества. Подросток учится осваивать разные социальные роли, получает определенный багаж знаний, раскрывает свои способности. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что от того, «как будет устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся система гражданских отношений».

2. Результаты анализа анкетирования учащихся 8-х классов, полученных в ходе основного исследования ICCS-2016

2.1 Выявление общих тенденций среди учащихся 8-х классов

В ходе исследования было проанкетировано 7289 учащихся из 352 образовательных регионов Российской Федерации.

После РФ на втором месте по количеству учеников, участвующих в анкетировании идет Норвегия – 6226 учащихся (183 школы).

Самое минимальное количество учеников было в Северном  Рейне-Вестфалии (ФРГ) – 1572.

Участие граждан является центральной характеристикой в демократическом обществе, и одной из ключевых целей ICCS-2016 было измерение степени вовлеченности учащихся в аспекты, связанные с граждановедческим образованием.

Гражданское участие относится не только к личному участию учащихся в деятельности, связанной с этой областью, но также включает в себя их мотивацию, уверенность в эффективности участия и их убеждения в отношении их собственной способности принимать активное участие. Оно не ограничивается сферой политики,  Путнэм (1995) определяет гражданское участие как «связь людей с жизнью их общин, а не просто политикой».

В анкете ICCS-2016 учащимся был задан вопрос об их месяце и годе рождения, ожидаемом уровне образования, стране рождения их самих и их родителей, а также о языке, на котором они обычно говорят дома. Из информации о стране рождения родителей и учащихся была создана фиктивная переменная с указанием, имеют ли они иммиграционную историю; информация о языке, на котором говорят дома, использовалась для вычисления индикатора переменных об использовании тестового языка в домашних условиях.

В таблице 2 показана корреляция с тремя переменными. Граждановедческие знания связаны главным образом с ожидаемым образованием, в то время как иммиграционная информация и язык тестирования, как правило, взаимосвязаны только в странах с более высоким уровнем иммиграции. Отношение к вопросам гендерного равенства показывают большие корреляции с полом и ожидаемым образованием.

Таблица 2. Корреляции характеристик учащихся с граждановедческими знаниями, отношением 
к гендерному равенству и ожидаемым участием в выборах

|  | Корреляция с граждановедческими знаниями (WLE) |  |  |  |  | Корреляция с отношением к гендерному равенству |  |  |  |  | Корреляция с ожидаемым участием в выборах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Возраст | Пол | Ожидаемое образование | Иммиграционная история | Язык тестирования | Возраст | Пол | Ожидаемое образование | Иммиграционная история | Язык тестирования | Возраст | Пол | Ожидаемое образование | Иммиграционная история | Язык тестирования |
| BEL | -0.21 | 0.00 | 0.33 | -0.24 | 0.24 | -0.10 | 0.24 | 0.23 | -0.15 | 0.13 | -0.04 | -0.03 | 0.20 | -0.04 | 0.03 |
| BUL | -0.11 | 0.16 | 0.45 | -0.02 | 0.30 | -0.08 | 0.34 | 0.27 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | -0.04 | 0.08 |
| CHI | -0.19 | 0.11 | 0.37 | -0.03 | 0.05 | -0.18 | 0.25 | 0.33 | -0.04 | 0.05 | -0.08 | 0.05 | 0.17 | -0.01 | 0.03 |
| CHT | -0.03 | 0.17 | 0.41 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.28 | 0.25 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | -0.01 | 0.04 |
| COL | -0.17 | 0.04 | 0.26 | -0.07 | 0.01 | -0.12 | 0.14 | 0.22 | -0.03 | 0.02 | -0.09 | 0.02 | 0.11 | -0.04 | 0.04 |
| CRO | -0.08 | 0.14 | 0.45 | -0.04 | 0.03 | -0.06 | 0.40 | 0.30 | -0.01 | 0.04 | -0.06 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.03 |
| DEN | -0.12 | 0.11 | 0.37 | -0.17 | 0.14 | -0.10 | 0.35 | 0.21 | -0.09 | 0.09 | -0.09 | 0.14 | 0.28 | -0.11 | 0.13 |
| DOM | -0.28 | 0.18 | 0.28 | -0.05 | 0.01 | -0.19 | 0.14 | 0.22 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | -0.06 | 0.01 |
| EST | -0.01 | 0.17 | 0.33 | -0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.21 | -0.14 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.20 | -0.09 | 0.09 |
| FIN | -0.09 | 0.17 | 0.31 | -0.15 | 0.13 | -0.06 | 0.41 | 0.21 | -0.05 | 0.05 | -0.06 | 0.09 | 0.25 | -0.12 | 0.08 |
| HKG | -0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | -0.04 | 0.26 | 0.15 | -0.02 | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.13 | -0.02 | 0.08 |
| ITA | -0.16 | 0.10 | 0.40 | -0.15 | 0.23 | -0.12 | 0.31 | 0.28 | -0.09 | 0.17 | -0.14 | 0.04 | 0.26 | -0.18 | 0.16 |
| LAT | -0.12 | 0.16 | 0.37 | -0.03 | 0.14 | -0.05 | 0.26 | 0.27 | -0.10 | 0.11 | -0.04 | 0.10 | 0.25 | -0.08 | 0.08 |
| LIT | -0.02 | 0.15 | 0.46 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.29 | 0.31 | -0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.21 | -0.06 | 0.05 |
| MAL | -0.04 | 0.17 | 0.39 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.36 | 0.27 | -0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | -0.05 | -0.06 |
| MEX | -0.07 | 0.11 | 0.31 | -0.09 | 0.10 | -0.04 | 0.25 | 0.22 | -0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.14 | -0.04 | 0.04 |
| NET | -0.16 | 0.07 | 0.43 | -0.11 | 0.09 | -0.12 | 0.33 | 0.22 | -0.04 | 0.07 | -0.11 | -0.02 | 0.30 | -0.08 | 0.09 |
| NOR | 0.05 | 0.16 | 0.34 | -0.19 | 0.14 | -0.01 | 0.35 | 0.22 | -0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | -0.12 | 0.12 |
| PER | -0.29 | 0.03 | 0.28 | -0.11 | 0.25 | -0.20 | 0.19 | 0.22 | -0.09 | 0.16 | -0.10 | 0.01 | 0.15 | -0.06 | 0.11 |
| RUS | -0.03 | 0.08 | 0.37 | -0.02 | 0.15 | -0.05 | 0.30 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | -0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | -0.01 |
| SWE | -0.10 | 0.15 | 0.34 | -0.23 | 0.21 | -0.04 | 0.35 | 0.19 | -0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.09 | 0.27 | -0.08 | 0.09 |
| YNR | -0.29 | 0.09 | 0.27 | -0.21 | 0.28 | -0.16 | 0.31 | 0.11 | -0.15 | 0.21 | -0.19 | 0.01 | 0.21 | -0.22 | 0.25 |
| Среднее | -0.10 | 0.13 | 0.35 | -0.08 | 0.13 | -0.06 | 0.29 | 0.22 | -0.04 | 0.08 | -0.05 | 0.05 | 0.20 | -0.06 | 0.08 |

Примечание. Коэффициенты корреляции Пирсона ниже -0,2 или выше 0,2 показаны жирным шрифтом.

В результате анализа выявлена достаточно высокая зависимость уровня граждановедческих знаний от ожидаемого образования. В российской Федерации она составляет 0.37 (в среднем по исследованию 0.35). Самый высокий показатель такой зависимости в Литве - (0.46), самый низкий в Гонконге – 0.22.

В России не прослеживается связей между возрастом (- 0.03) и уровнем граждановедческих знаний, а также между иммиграционной историей (-0,02), языком тестирования (0.15) и результатами.

Что касается корреляции возраста, пола, ожидаемого образования иммиграционной истории и языка тестирования с отношением к гендерному равенству, то здесь прослеживается видимая взаимосвязь с полом и ожидаемым образованием. Для российских участников она составляет 0.30 (0.29) и 0.22 (0.22) соответственно. Не заметна корреляция этих четырех переменных с ожидаемым участием в выборах.

Восприятия школьного контекста учащимися измерялось следующими вопросами:

- Учащимся было предложено представить замечания по поводу открытости классных обсуждений политических и социальных проблем (шесть пунктов), пункты остались неизменными с ICCS 2009.

- Учащихся попросили оценить степень, в которой они узнали о ряде граждановедческих вопросов (семь пунктов), этот вопрос был новым ICCS 2016.

- Учащихся попросили согласиться или не согласиться с утверждениями об отношениях учителя и ученика в школе (шесть пунктов), этот набор пунктов был изменен из ICCS 2016.

- Учащимся было предложено согласиться или не согласиться с заявлениями о социальном взаимодействии между учащимися в их школе (три пункта), этот набор был новым для ICCS 2016.

- Учащихся попросили оценить частоту, с которой они становились жертвами словесного или физического оскорбления / злоупотребления в школе (шесть пунктов).

Таблица 3 показывает, что эти пять шкал имели хорошую надежность в разных странах (от 0,75 до 0,81).

Таблица 3. Надежность шкал, касающихся школьного контекста

| Страна | Восприятие учащимися открытости | Отчеты учащихся о граждановедческом обучении в школе | Восприятие учащимися отношений «учитель–ученик» | Восприятие учащимися отношений «ученик–ученик» | Опыт учащихся, связанный с оскорблениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL | .75 | .77 | .78 | .73 | .73 |
| BGR | .76 | .80 | .79 | .75 | .78 |
| CHL | .86 | .88 | .86 | .82 | .79 |
| COL | .73 | .75 | .78 | .73 | .71 |
| DNK | .79 | .76 | .85 | .80 | .73 |
| DNW | .75 | .76 | .79 | .73 | .71 |
| DOM | .76 | .72 | .71 | .71 | .75 |
| EST | .75 | .80 | .80 | .74 | .74 |
| FIN | .77 | .84 | .84 | .77 | .76 |
| HKG | .87 | .88 | .89 | .85 | .77 |
| HRV | .78 | .83 | .82 | .72 | .78 |
| ITA | .70 | .76 | .78 | .72 | .70 |
| LTU | .80 | .82 | .81 | .72 | .76 |
| LVA | .74 | .80 | .79 | .74 | .77 |
| MEX | .77 | .81 | .79 | .75 | .75 |
| MLT | .73 | .79 | .83 | .75 | .79 |
| NLD | .76 | .81 | .78 | .75 | .71 |
| NOR | .83 | .83 | .87 | .82 | .80 |
| PER | .66 | .75 | .73 | .73 | .73 |
| RUS | .80 | .83 | .79 | .77 | .77 |
| SWE | .80 | .81 | .86 | .81 | .76 |
| TWN | .85 | .87 | .89 | .83 | .72 |
| Среднее | .77 | .80 | .81 | .76 | .75 |
| Минимум | .66 | .72 | .71 | .71 | .70 |
| Максимум | .87 | .88 | .89 | .85 | .80 |

2.2. Выявление связи результатов анкетирования с результатами тестирования учащихся 8-х классов

Таблица 4 показывает, что, как и в 2009 году (ICCS и CIVED 1999), открытость в классных обсуждениях имела положительные связи с граждановедческими знаниями в большинстве стран.

Восприятие учащимися изучения граждановедческих вопросов также имело тенденцию к слабой – умеренной корреляции с этой переменной критерия.

Для РФ корреляция практически отсутствует -0.13 (0.32).

Корреляция граждановедческих знаний со шкалой школьного климата (отношения типа «учитель – ученик» и «ученик – ученик»), как правило, имеют слабые положительные или противоречивые корреляции. Российские показатели – 0.09 (0.1) и 0.03 (0.03).

Частота физического/словесного оскорбления, как правило, имеют слабые отрицательные корреляции с граждановедческими знаниями.

Таблица 4. Корреляция шкал школьного контекста с граждановедческими знаниями

| Страна | Восприятие учащимися открытости | Отчеты учащихся о граждановедческом обучении в школе | Восприятие учащимися отношений «учитель–ученик» | Восприятие учащимися отношений «ученик–ученик» | Опыт учащихся, связанный с оскорблениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | -0.13 |
| BGR | 0.33 | -0.01 | 0.12 | 0.04 | -0.19 |
| CHL | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | -0.14 |
| COL | 0.26 | 0.12 | -0.10 | -0.13 | -0.07 |
| DNK | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -0.10 |
| DNW | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | -0.07 |
| DOM | 0.34 | 0.16 | 0.11 | -0.07 | -0.05 |
| EST | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | -0.10 |
| FIN | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | -0.06 |
| HKG | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | -0.13 |
| HRV | 0.20 | 0.06 | 0.04 | -0.08 | -0.05 |
| ITA | 0.23 | 0.17 | 0.07 | -0.01 | -0.13 |
| LTU | 0.09 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.10 |
| LVA | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | -0.11 |
| MEX | 0.16 | 0.21 | 0.11 | -0.04 | -0.12 |
| MLT | 0.31 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | -0.17 |
| NLD | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | -0.12 |
| NOR | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | -0.12 |
| PER | 0.33 | 0.24 | 0.10 | -0.06 | -0.07 |
| RUS | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | -0.11 |
| SWE | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | -0.08 |
| TWN | 0.16 | 0.32 | 0.13 | 0.03 | -0.13 |
| Среднее | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | -0.11 |
| Минимум | 0.09 | -0.01 | -0.10 | -0.13 | -0.19 |
| Максимум | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | -0.05 |

ICCS-2016 различает интерес учащихся к политическим и социальным вопросам и чувство самоэффективности учащихся как граждан.

Самоэффективность учащихся как граждан отражает их уверенность в необходимости активного гражданского поведения (таблица 5).

Считается, что индивидуальные «суждения о возможностях для организации и выполнения действий, необходимых для достижения определенных видов выступлений» (Бандура, 1986, стр. 391) оказывают сильное влияние на индивидуальный выбор, усилия, настойчивость и эмоции учащихся.

Различие между самооценкой в отношении политического участия (политическая внутренняя эффективность) и самоэффективностью как гражданина заключается в том, что, хотя внутренняя политическая эффективность проявляется как общая способность учащихся действовать политически, самоэффективность как гражданина выражается в уверенности в необходимости выполнения конкретных задач в области гражданского участия.

В таблице 5 приведены национальные средние баллы оценки для самоэффективности учащихся как граждан в 2009 и 2016 годах.

Национальные средние баллы варьировались от 48 (Нидерланды и Норвегия) до 61 баллов (Доминиканская Республика). В 2009 году диапазон составлял от 47 до 57 баллов.

В Российской Федерации средний балл составляет 50 (52). По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос на 1 балл. Самый высокий балл у Доминиканской Республики - 61, самый низкий у Нидерландов и Латвии – по 48 баллов.

В 15 странах, участвовавших в исследованиях ICCS-2016 и ICCS-2009, наблюдалось увеличение показателей гражданской самоэффективности. В одной стране наблюдался спад, и в двух странах не было существенной разницы между двумя циклами. В среднем по странам наблюдалось увеличение чуть менее двух баллов. Поэтому можно сделать вывод о том, что за семь лет между 2009 и 2016 годами произошло небольшое увеличение гражданской самоэффективности.

Таблица 5. Национальные средние значения чувства самоэффективности учащихся как граждан

Более 3 баллов выше среднего уровня ICCS 2016

Значительно выше среднего уровня ICCS 2016 	 Средний балл 2016 +/- Доверие

Значительно ниже среднего уровня ICCS 2016

Более 3 баллов ниже среднего уровня ICCS 2016 	 Средний балл 2009 +/- Доверие

В среднем по предметам учащиеся со счетом в диапазоне с этим цветом имеют более 50% вероятности, указывая:

Реже чем еженедельно

Еженедельно и чаше

() Стандартные ошибки появляются в круглых скобках. Поскольку результаты округлены до ближайшего целого числа, некоторые итоги могут казаться противоречивыми.

* Статистически увеличивается (p > 0,05) в период между 2009 и 2016 годами отображаются зеленые, значительное уменьшение на оранжевом фоне.

† Были включены рекомендации по участию в выборке только после замены школ.

1 Национальное определяемое население охватывает от 90% до 95% населения.

2 Страна оценила целевую оценку в первой половине учебного года.

Среди прочего в исследовании ICCS изучался уровень доверия школьников к различным гражданским институтам и людям в целом.

В отношении доверия учащихся к различным гражданским институтам и людям российские школьники показали следующие результаты:

к правительству – 89% (выше среднего значения ICCS)

к политическим партиям – 54% (выше среднего)

к СМИ – 41% (ниже среднего)

к людям – 45% (ниже среднего).

2.3. Системность и теоретическая значимость исследования

Результаты граждановедческого образования оказываются под влиянием факторов различного контекстуального уровня, таких как семейное происхождение, влияние класса, школы и местного сообщества. На школьном уровне следующие факторы представляются важными: то, как школьники воспринимают предмет граждановедения и как он преподается педагогами, атмосфера в классе при проведении дискуссий, школьная культура и общая обстановка, в которой школа работает. Уровень местного сообщества включает контексты, в которых существует школа и семья школьника.

Данные исследования указывают на то, что социальное происхождение играет важную роль в развитии позитивного отношения к общественной деятельности молодых людей, что семейное происхождение – значимая переменная для политического развития подростков. Роль семьи важна для создания стимулирующей атмосферы и способствует тяге к знаниям и перспективам подростков – факторам, которые, в свою очередь, способствуют политической активности граждан.

Исследование подтвердило влияние языка и статуса иммигранта на результаты. Учащиеся из семей иммигрантов, особенно те, кто недавно приехали в страну, как правило, плохо владеют языком обучения и незнакомы с культурными нормами доминирующей культуры.

Профессиональный статус родителей является важным аспектом социально-экономического происхождения школьников, это - конструкт, который обычно проявляется в роде деятельности, образовании и достатке. Социально-экономическое происхождение рассматривается как важный коррелянт диапазона результатов образования.  Граждановедческие знания сильно зависят от профессионального статуса родителей во всех странах.

Существует доказательство того, что молодые люди, у которых родители интересуются гражданскими проблемами и которые дискутируют на политические темы, имеют более высокий уровень граждановедческих знаний и активности. Родители могут передавать свою культурную ориентацию своим детям. Это влияние родителей на своих детей может отражаться в знаниях и интересе детей к гражданским проблемам.

Из изученных измерений в ходе анкетирования учащихся наиболее значимым предиктором граждановедческих знаний оказался профессиональный статус родителей. В среднем профессиональный статус родителей отвечает за восемь процентов девиации граждановедческих знаний по сравнению только с одним процентом для каждого из двух оставшихся предикторов – родительские интересы и происхождение из семьи иммигрантов.

2.4. Конкретность интерпретаций (достоверность и доказательность результатов)

При сравнении показателей страны с международным средним показателем принималось во внимание, что соответствующая страна внесла свой вклад в значение среднеквадратической ошибки. Это может быть достигнуто вычислением среднеквадратической ошибки SEdif_ ic  различия между средним международным показателем и показателем страны по следующей формуле:

SEdif_ ic =N-12-1SEi2+k=1NSEk2N,

где SEc  – среднеквадратическая ошибка выборки для страны c, SEk  – для страны k, а N – количество участвующих стран. Эта формула использовалась для определения статистической значимости различий между странами и международными средними показателями для тестовых и анкетных шкал.

При анализе результатов тестирования и анкетирования учащихся, учителей и руководителей образовательных организаций использовались модели множественной регрессии и иерархическое линейное моделирование для объяснения изменения в критериальных переменных. Прогностическими переменными выступали переменные, связанные с информацией об учащихся, характеристические факторы, факторы поведения и контекста школы.

В моделях множественной регрессии в качестве критериальной переменной Yi регрессирует на множество k прогностических факторов X1i…Xki, с α в качестве свободного члена, εi – необъясненной частью модели (остатком) и k коэффициентов регрессии β:

i=α+β1X1i+β2X2i+ ……+βkXki+εi.

Cреднеквадратические ошибки для любых двумерных моделей или моделей множественной регрессии оценивались с помощью репликации по методу расщепления выборки.

Для того чтобы выявить воздействие контекста школы или класса были применены многоуровневые модели линейной регрессии (Рауденбуш и Брик, 1992). Многоуровневую модель с вложенными в j кластеры (школы, классы) учащимися можно записать в виде:

Yij=α1+β1X1ij+β2X2j+U0j+εij,

где Yij – критериальная переменная, X1ij – переменная уровня учащихся, X2j – переменная школьного или классного уровня, U0j – остаточное условие на уровне кластера (школы или класса), а εij– остаток на уровне учащихся.

2.5. Актуальность результатов исследования

Происходящие в России коренные социально-экономические преобразования определяют необходимость особой скорости и направленности развития системы гражданского образования населения. Новые социально-экономические отношения требуют, с одной стороны, воспитания мыслящей, деятельной, ответственной личности, а с другой, создают предпосылки для проявления личности в качестве субъекта общественных действий и отношений. И современная общеобразовательная школа, как основной институт социализации подрастающего поколения, должна воспитывать учащихся с устойчивой гражданской ориентацией, сформировать у молодого поколения соответствующие знания, умения, ценности.

Страны мира объединяются в проведении международных сравнительных исследований, которые позволяют не только оценить уровень подготовленности будущих граждан, но и сравнить эти показатели по странам, объяснить полученные результаты и выявить факторы, влияющие на результаты граждановедческого образования.

Международное исследование качества граждановедческого образования (ICCS-2016) изучало способы подготовки молодых людей к их роли граждан в разных странах. Исследование исходило из предположения, что подготовка к роли гражданина включает получение соответствующих знаний и развитие понимания происходящих социальных, политических и граждановедческих процессов одновременно с формированием позитивного отношения к роли гражданина и участием в деятельности, связанной с граждановедческим образованием.

2.6. Практическая применимость результатов исследования

Полученные результаты могут быть применены для:

- повышения интереса общественности к проблемам школы, престижа школы в образовательном сообществе и городе;

- участия школьников, родителей и общественности в решении гражданских и социальных проблем через реализацию проектов, программ, благотворительных акций;

- привлечения дополнительных ресурсов (в том числе финансовых) через партнёрство с органами власти, бизнесом и участие в реализации различных граждановедческих и социальных проектов;

- укрепления связей школы с учреждениями образования, культуры, предприятиями, расположенными на территории микрорайона;

- укрепления воспитательного граждановедческого потенциала образовательного процесса, возможность выбора учащимися социальных и личностных способов самореализации и саморазвития, успешное жизненное самоопределение учащихся;

- обеспечения занятости школьников, снижение социальной напряженности в семьях учащихся.

Социализация и культурное обогащение, в первую очередь, происходят в семейном кругу. Проведенный анализ положения учащихся в семье показывает нередко неудовлетворительные результаты оценки социально – экономического и социокультурного окружения школы, происходящими изменениями в характеристиках семей и родительского состава (большое количество неполных семей, детей, проживающих с опекунами, низкий уровень родительского образования, и т.д.). Согласно этому, важным направлением деятельности школы должна социализация учащихся, которая осуществляется путем установления разнообразных контактов образовательного учреждения с социумом – через сотрудничество с семьями учеников, учреждениями дополнительного образования, культуры, другими образовательными учреждениями. Актуальность темы сотрудничества с социумом обусловлена основными положениями нового ФГОС, который направлен на обеспечение развития государственно-общественного управления в образовании.

3. Результаты анализа результатов анкетирования учителей, преподающих в 8-х классах, полученных в ходе основного исследования ICCS-2016

3.1. Выявление общих тенденций среди учителей, преподающих в 8-х классах (определение тенденций на основе сопоставительного анализа, аргументирование выводов по наличию тенденции, классификация тенденций и выявление ведущих)

В исследовании участвовало 5195 учителей Российской Федерации из 352 образовательных организаций 42 субъектов. Это самая большая выборка по исследованию. Полностью заполнили анкету 5088 человек. Процент участия составил 97,7. На втором месте после России Хорватия – 3048 учителей (178 школ). Меньше всего учителей принимало участие из Доминиканской Республики - 887.

Анкета для учителя была составлена с учетом сбора данных как о содержании деятельности школы, так и об отношениях между школой и местной общественностью. Учителя всех школьных предметов были включены в анкетирование. Анкеты для учителей и школьной администрации были составлены на основе параллельных вопросов с целью сравнения оценки гражданского образования учителями и директорами. Раздел, адресованный учителям, преподающим предметы, связанные с гражданским образованием, также был включен в анкету.

Предлагаемая учителям анкета публикуется ниже.

| Q1 | - Какой предмет вы преподаете большее количество часов в неделю в данной школе в текущем учебном году? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Если Вы ведете больше одного предмета за одинаковое количество часов, пожалуйста, отметьте столько вариантов, сколько нужно. |  |
| a) | Языки (русский язык, родной язык, иностранный язык) | 1 |
| b) | Гуманитарные науки (история, география, обществознание, право, экономика и т. д.) | 1 |
| c) | Математика | 1 |
| d) | Естественные науки (физика, химия, биология, геология, наука о земле и т. д.) | 1 |
| e) | Другие (музыка, изобразительное искусство, физическая культура, домоводство, личное и социальное развитие и т. д.) | 1 |

| - Q2 | - Преподаете ли вы какие-либо другие предметы в данной школе в течение этого текущего учебного года? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте все возможные варианты) |  |
| a) | Языки (русский язык, родной язык, иностранный язык) | 1 |
| b) | Гуманитарные науки (история, география, обществознание, право, экономика и т. д.) | 1 |
| c) | Математика | 1 |
| d) | Естественные науки (физика, химия, биология, геология, наука о земле и т. д.) | 1 |
| e) | Другие (музыка, изобразительное искусство, физическая культура, домоводство, личное и социальное развитие и т. д.) | 1 |

| - Q3 | - Приблизительно, каково процентное соотношение Вашего рабочего времени в 8-х классах в этом учебном году? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант) |  |  |
|  | Менее 20% | 1 |  |
|  | 20–39% | 2 |  |
|  | 40–59% | 3 |  |
|  | 60–79% | 4 |  |
|  | 80% или больше | 5 |  |

| - Q4 | - В скольких школах Вы преподаете в этом учебном году в 8-х классах? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант) |  |  |
|  | Только в этой школе | 1 |  |
|  | В этой и в другой школах | 2 |  |
|  | В этой и двух других школах | 3 |  |
|  | В этой и трех (или более) школах | 4 |  |

| - Q5 | - Если Вы преподаете более чем в одной школе, занимает ли эта школа, в которой Вы работаете, большую часть вашего рабочего времени? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | 1 |  |
|  | Нет | 2 |  |

| - Q6 | - Как давно Вы преподаете, включая нынешний учебный год? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, напишите только полные годы, считая каждый начатый учебный год как полный год) |  |  |
| a) | В Вашем общем стаже: лет. |  |  |
| b) | В этой школе: лет. |  |  |
| - Q7 | - Сколько Вам лет? |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант) |  |  |
|  | До 25 | 1 |  |
|  | 25–29 | 2 |  |
|  | 30–39 | 3 |  |
|  | 40–49 | 4 |  |
|  | 50–59 | 5 |  |
|  | 60 или более | 6 |  |

.

| - Q8 | - Вы мужчина или женщина? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Женщина | 1 |  |
|  | Мужчина | 2 |  |

| - Q9 | - Выполняете ли Вы какие-либо следующие обязанности в текущем учебном году? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |
|  |  | Да | Нет | Не применимо |
| a) | Член школьного управляющего совета | 1 | 2 | 3 |
| b) | Завуч, заместитель директора | 1 | 2 | 3 |
| c) | Руководитель методического объединения | 1 | 2 | 3 |
| d) | Тьютор, наставник | 1 | 2 | 3 |
| e) | Постоянный представитель интересов школы в местном, районном совете | 1 | 2 | 3 |

| - Q10 | - Насколько уверенно Вы пользуетесь следующими обучающими методиками и подходами? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, ответьте со ссылкой на 8-е классы, в которых Вы преподаете. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Очень уверенно | Достаточно уверенно | Не очень уверенно | Совсем не уверенно |
| a) | Групповая работа | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Метод решения проблем | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Ролевая игра, моделирование | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Дискуссии в классе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Исследовательская работа | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Лекции | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Лабораторные работы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Виды деятельности, связанные с ИКТ | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q11 | - В этом учебном году сколько учителей в вашей школе… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто |
| a) | поддерживают хорошую дисциплину в школе, даже в случае тех школьников, которые не учатся в их классе? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | совместно внедряют новые обучающие технологии? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | разрешают конфликтные ситуации среди учащихся в школе? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | берут на себя другие обязанности помимо преподавания (шефство, школьные проекты и т. д.)? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | активно участвуют в мероприятиях по развитию школы? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | обеспечивают активное участие школьников в школьной жизни? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | сотрудничают в разработке и определении плана развития школы? | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q12 | - По Вашему мнению, в какой степени следующие люди влияют или содействуют принятию решений относительно школьной организации в вашей школе? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Достаточно | Немного | Нет | Не применимо к этой школе |
| a) | Учителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) | Директор школы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) | Председатель школьного управляющего совета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) | Родители | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) | Непедагогические работники (библиотекари, психолог, администраторы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f) | Представители местного сообщества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| - Q13 | - В Вашей школе в какой мере мнение школьников принимается во внимание при принятии решений по следующим вопросам? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Достаточно | Немного | Нет |
| a) | Какие учебники и учебные материалы используются | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Расписание занятий | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Классные правила | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Школьные правила | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Внеурочная деятельность | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q14 | - Пожалуйста, укажите, как часто с такими проблемами сталкиваются учащиеся в этой школе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Никогда | Иногда | Часто | Очень часто |
| a) | Вандализм | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Прогулы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Расизм | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Религиозная нетерпимость | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Хулиганство | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Насилие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Сексуальные притеснения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Злоупотребление наркотиками | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Злоупотребление алкоголем | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Q15 |  |  | - Ниже представлен список тех мероприятий, которые могут быть организованы школой совместно с внешними группами/организациями. - В этом году Вы совместно с учениками 8-го класса принимали участие в каких-либо мероприятиях, описанных ниже? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |  |
| a) |  |  | Мероприятия, связанные с охраной окружающей среды в данном районе |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| b) |  |  | Проекты по защите прав человека |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| c) |  |  | Мероприятия, направленные на помощь уязвимым группам населения |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| d) |  |  | Культурные мероприятия (например, музыка, кино, театр) |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| e) |  |  | Межкультурные проекты/инициативы внутри местного сообщества |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| f) |  |  | Кампании, направленные на информирование общественности, например, о Всемирном дне борьбы со СПИДом, Всемирном дне без табака |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| g) |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни местного сообщества (например, организация садов, библиотек, оздоровительных центров, рекреационных центров, общественных приемных) |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| h) |  |  | Участие в спортивных мероприятиях |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - Q16 | - Кроме видов деятельности, которые осуществляются как часть вашей школьной работы, как часто в последние двенадцать месяцев Вы лично принимали участие в мероприятиях, организованных следующими организациями/группами? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Никогда | Несколько раз |  | Примерно 1 раз в месяц |  |  | Чаще, чем раз в месяц |  |  |
| a) | Экологические организации (Гринпис, другие национальные и местные экологические организации) |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| b) | Культурные и/или образовательные организации (например, ЮНЕСКО) |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| c) | Организации по правам человека (например, «Международная амнистия») |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| d) | Политические партии и организации |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| e) | Группы, помогающие людям, оказавшимся в сложном положении |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| f) | Культурные группы, содействующие интеграции этнических меньшинств |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| g) | Ассоциации, содействующие культуре в местном сообществе (например, выставки, театральные представления и т.д.) |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| h) | Группы, связанные с религиозными организациями |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| i) | Организации инвалидов/связанные со здоровьем людей |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| j) | Профсоюзы |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| k) | Ассоциации учителей |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| - Q17 |  |  | - По вашему мнению, сколько учащихся в вашей школе… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Все или почти все | Большинство |  |  |  | Некоторые |  | Никто |  |  |  |
| a) |  |  | хорошо себя ведут, приходя в школу и уходя после занятий? |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| b) |  |  | положительно относятся к своей школе? |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| c) |  |  | имеют хорошие отношения со школьными учителями и работниками школы? |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| d) |  |  | бережно относятся к школьному имуществу? |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| e) |  |  | хорошо себя ведут во время перемен? |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| f) |  |  | показывают, что они ощущают себя частью школьного сообщества? |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |

| - Q18 | - В какой степени Вы используете учебные достижения учеников 8-го класса… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечая на вопросы, имейте в виду все 8 классы, в которых вы преподаете. |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |
|  |  | В значительной степени | В достаточной степени | Незначительно или совсем нет |
| a) | При обратной связи с учениками | 1 | 2 | 3 |
| b) | Чтобы ученики могли оценить процесс своего обучения | 1 | 2 | 3 |
| c) | Чтобы ученики могли оценить свое поведение | 1 | 2 | 3 |
| d) | Чтобы выяснить трудности учеников в процесс обучения | 1 | 2 | 3 |
| e) | При обратной связи с родителями | 1 | 2 | 3 |
| f) | Для иллюстрации ученикам задач обучения | 1 | 2 | 3 |
| g) | При планировании будущих занятий | 1 | 2 | 3 |
| h) | Для улучшения своей преподавательской практики | 1 | 2 | 3 |

| - Q19 | - На Ваших занятиях в 8-м классе сколько учащихся… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечая на вопросы, имейте в виду все 8-е классы, в которых вы преподаете. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто |
| a) | сами предлагают, чем можно заняться на занятиях? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | обсуждают задачи обучения с учителем? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | предлагают темы для обсуждения в классе? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | свободно излагают свое мнение по школьным проблемам? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | умеют слушать и уважать чужое мнение, даже если оно отлично от их собственного? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | свободно выражают свою точку зрения, даже если она отлична от мнения большинства? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | чувствуют себя комфортно во время обсуждений в классе, т. к. знают, что их мнение уважают? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | обсуждают выбор учебников и учебных пособий? | 1 | 2 | 3 | 4 |

.

| - Q20 | - По Вашему мнению, сколько учащихся Вашего 8-го класса… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечая на вопросы, имейте в виду все 8-е классы, в которых вы преподаете. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто |
| a) | хорошо ладят с одноклассниками? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | хорошо уживаются в классе? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | уважают своих одноклассников, даже если они думают по-другому? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | имеют отношения с другими учащимися? | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q21 | - Как Вы считаете, каковы наиболее важные цели гражданского образования в школе? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Укажите три цели, которые Вы считаете наиболее важными. |  |
| a) | Продвижение знаний о политических, социальных и гражданских институтах | 1 |
| b) | Уважение учащимися окружающей среды и важности ее защиты | 1 |
| c) | Повышение мотивации (формирование навыков) для защиты учащимися своей точки зрения | 1 |
| d) | Формирование у учащихся навыков разрешать конфликты ненасильственным способом | 1 |
| e) | Получение знаний о правах и обязанностях учащихся | 1 |
| f) | Предоставление учащимся возможности принимать активное участие в жизни местного сообщества | 1 |
| g) | Формирование у учащихся навыков критического и независимого мышления | 1 |
| h) | Формирования навыка общественного участия учащихся в жизни школы | 1 |
| i) | Поддержка развития эффективных стратегий для борьбы против расизма и ксенофобии | 1 |
| j) | Подготовка учащихся для их будущего участия в политике | 1 |

| - Q22 | - В различных школьных системах и отдельных школах должности тех людей, которые преподают предметы, связанные с гражданским образованием, могут отличаться. - В Вашей школе кто в основном несет ответственность за гражданское образование? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Полностью согласен | Согласен | Не согласен | Категорически не согласен |
| a) | Директор школы, завуч | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Учителя по тем предметам, которые напрямую связаны с гуманитарными и социальными науками (история, география, право, экономика и т. д.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Учителя всех предметов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Школа в целом | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Учителя по граждановедению или обществознанию | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q23 | - Вы преподаете гражданское образование или граждановедение в 8-х классах? |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да | 1 |
|  | Нет | 2 |

Если Вы ответили на вопрос «Да», пожалуйста, перейдите к вопросу 24 в следующем разделе.

Если Вы ответили «Нет», пожалуйста, остановитесь здесь.

Спасибо за сотрудничество!!!

Преподавание гражданского образования

| - Q24 | - Планируя уроки по обществознанию или темы, касающиеся гражданского образования, для восьмиклассников, в какой степени Вы используете следующие источники? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечая на вопросы, имейте в виду все 8-е классы, в которых вы преподаете. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Некоторым образом | Немного | Нет |
| a) | Официальные программы, методические руководства и программы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Официальные требования (стандарты) в области гражданского образования | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Свои собственные идеи/самостоятельно созданные материалы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Документы, источники (конституции, декларации прав человека и др.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Утвержденные учебники | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Материалы (не учебники), изданные коммерческими компаниями, общественными институтами или частными фондами | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | ИКТ (Интернет, веб-сайты и т. д.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | СМИ (газеты, журналы, телевидение и др.) | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q25 | - Как часто Вы используете следующие виды деятельности во время уроков по обществознанию в 8-х классах? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечая на вопросы, имейте в виду все 8-е классы, в которых вы преподаете. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Никогда | Иногда | Часто | Очень часто |
| a) | Учащихся работают по проектам, которые включают сбор информации вне школы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Учащиеся учатся по учебникам | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Учащиеся выполняют упражнения и работают с рабочими тетрадями | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Учащиеся работают в группах по различным темам и подготовка презентации | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Учащихся индивидуально работают по различным темам и подготовка презентации | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Учащиеся принимают участие в ролевых играх или моделировании | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Учитель задает вопросы, а учащийся отвечает | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Учитель и учащиеся делают записи | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Учитель использует дискуссию по противоречивым темам на уроке | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | Учащиеся исследуют и анализируют информацию из различных источников | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q26 | - Оценивается ли гражданское образование в 8-х классах в Вашей школе? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да | 1 |  |  |  |
|  | Нет | 2 |  |  |  |

Если Вы ответили «да», пожалуйста, перейдите к вопросу 27.

Если Вы ответили «нет», пожалуйста, перейдите к вопросу 28.

| - Q27 | - Оценивая знания школьников по гражданскому образованию в 8-х классах, как часто Вы используете… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечая на вопросы, имейте в виду все 8-е классы, в которых вы преподаете. |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Never | Sometimes | Often | Very often |
| a) | письменные экзамены (например, эссе и т. д.)? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | тесты с несколькими вариантами ответов? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | устные тесты? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | наблюдения учащихся? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | письменную домашнюю работу? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | работы, где ученики сами себя оценивают? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | работы, где результаты оценивают одноклассники? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | проекты? | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q28 | - Насколько уверенно вы себя ощущаете, преподавая следующие темы? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Очень уверенно | Достаточно уверенно | Не очень уверенно | Не уверенно |
| a) | Права человека | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Другие культуры и этнические группы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Выборы и голосование | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Экономика и бизнес | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Трудовые права и ответственность | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Всемирное сообщество и международные организации | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Окружающая среда | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Эмиграция и иммиграция | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Равные возможности для мужчин и женщин | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | Гражданские права и обязанности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| k) | Конституция и политические системы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| l) | Средства массовой информации | 1 | 2 | 3 | 4 |
| m) | Добровольчество | 1 | 2 | 3 | 4 |
| n) | Законодательные институты и суды | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q29 | - По Вашему мнению, что должно быть улучшено в гражданском образовании в вашей школе? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Укажите три самых важных пункта. |  |  |
| a) | Больше материалов и учебников | 1 |  |
| b) | Лучшие материалы и учебники | 1 |  |
| c) | Дополнительная подготовка по методам обучения | 1 |  |
| d) | Дополнительная подготовка по знаниям в предмете преподавания (по содержанию) | 1 |  |
| e) | Больше сотрудничества учителей в различных предметных сферах | 1 |  |
| f) | Больше учебного времени (выделенного программой) на гражданское образование | 1 |  |
| g) | Больше возможностей по специальным проектам | 1 |  |
| h) | Специальное оценивание по гражданскому образованию | 1 |  |
| i) | Учреждения дополнительного образования и программы оценивания | 1 |  |

Рост интереса к гражданскому образованию является вызовом традиционным представлениям о гражданстве. Эти проблемы, в свою очередь, привели к пересмотру концепций и практик, связанных с правами, обязанностями, доступом и принадлежностью. Дебаты идут о понятиях национальной идентичности и принадлежности, о том, как может быть идентифицирована национальная принадлежность, и что может быть сделано для подтверждения национальной идентичности.

Два вопроса, включенные в первый раздел анкеты учителя, были направлены на определение основного предмета(ов), преподаваемого учителями (В1, В2). Использовались шесть категорий: «Филология», «Гуманитарные/социальные науки», «Математика», «Естественнонаучные предметы», «Религия/Этика», «Другое». Было предложено адаптировать вопросы с перечислением предметов в каждой категории в соответствии с существующими учебными планами. Эти категории немного отличаются от тех, которые использовались в анкете учителя ICCS-2009 (где Религия и Этика были включены в категорию «Другие» в качестве отдельных предметов, а «Гуманитарные/социальные науки» были обозначены как «Гуманитарные науки»). Таблица 6 иллюстрирует предметы, преподаваемые учителями, принимающими участие в исследовании.

Таблица 6. Основные предметы, преподаваемые в выбранных школах
в течение текущего школьного года (в процентах по категориям)

| Страна | Филология | Гуманитарные / социальные науки | Математика | Естественно-научные предметы | Религия / Этика | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL | 31 | 10 | 13.9 | 12 | 9.1 | 30.5 |
| BGR | 33.8 | 9.8 | 23.9 | 14.4 | 0.1 | 20.7 |
| CHL | 27 | 12.6 | 14.5 | 12.5 | 7.8 | 32.7 |
| COL | 23.9 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 11.4 | 29.1 |
| DNK | 55.5 | 19.5 | 27.5 | 22.6 | 4.3 | 13.2 |
| DNW | 43.2 | 26.3 | 19 | 18.4 | 11.8 | 18.4 |
| DOM | 29.5 | 18.4 | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 24.2 |
| EST | 37.1 | 19.3 | 12.7 | 21.1 | 0.2 | 27.3 |
| FIN | 32.7 | 8.5 | 17.5 | 19 | 6.2 | 33.6 |
| HKG | 38.9 | 25.4 | 14 | 11.6 | 3.4 | 18.9 |
| HRV | 26.6 | 14 | 7.8 | 24.5 | 7.4 | 20.9 |
| ITA | 40.9 | 7.7 | 19 | 6.4 | 5.3 | 33.2 |
| LTU | 28.4 | 16.2 | 8.2 | 14.9 | 7 | 28.2 |
| LVA | 33.5 | 16.6 | 11.3 | 20.5 | 0.8 | 30 |
| MEX | 26.7 | 15 | 17.3 | 16 | 13.6 | 36.5 |
| MLT | 29.6 | 17.9 | 6.4 | 14.1 | 3.7 | 33.3 |
| NLD | 32.3 | 16.9 | 11.4 | 14 | 3.4 | 27.4 |
| NOR | 49.5 | 11.1 | 20.6 | 11.7 | 6.7 | 38.6 |
| PER | 21.9 | 19 | 14.3 | 12.6 | 8.3 | 33.4 |
| RUS | 25.6 | 18.8 | 14.9 | 18.6 | 0.5 | 26.2 |
| SWE | 35.3 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | - | 36.8 |
| TWN | 30.3 | 20.7 | 14.9 | 13.8 | - | 23.2 |
| Среднее | 31.65 | 16.4 | 14.7 | 14 | 6.7 | 28.65 |

Так, в РФ 25,6% (31,65%) учителей, принимавших участие в исследовании, преподают предметы филологического цикла, 18,8% (16,4%) – гуманитарные и социальны науки, 14,9% (14,7%) – математику, 18,6% (14%) – естественнонаучные предметы, 0,5% (6,7%) – религию/этику и 26,25% (28,65%) – другие предметы. Больше всего филологов участвовало в исследовании из Дании – 55,5%, преподавателей гуманитарных и социальных наук из Северного Рейна–Вестфалии (Германия) – 26,3%, математиков из Дании – 27,5%, учителей естественнонаучного цикла из Хорватии - 24,5%, религии/этики из Мексики – 13,6% и преподавателей других предметов из Норвегии – 38,6%.

Анкетирование учителей было посвящено различным вопросам. Отдельный вопрос касался тем граждановедческого образования в учебных программах целевого (восьмого) класса в странах ICCS.

В таблице 7 представлены ответы учителей на вопрос 14, в которых учителям предлагается указать три цели CCE, которые они считают наиболее важными. Вопросы, включенные в этот вопрос, относятся к трем различным областям: гражданские и политические знания и навыки (их развитие) (a, d, e и g), чувство ответственности (его развитие) (b, c, i), активное участие (его развитие) (f, h, j). Этот вопрос был включен и в анкету учителя ICCS-2009. Тот же вопрос включен в анкету учащихся (Q16).

Российские учителя считают, что главными целями граждановедческого образования являются:  продвижение знаний о правах и обязанностях граждан – 66,5% (55,55%),  содействие защите окружающей среды – 51,4%  (47,95%),  развитие навыков учащихся в разрешении конфликтов – 47,2% (46,15%).

Таблица 7. Мнения учителей о важности различных целей граждановедческого образования в школе (в процентах)

| Страна | Содействие распространению знаний о социальных, политических и гражданских институтах | Содействие уважению и защите окружающей среды | Содействие способности защищать свою точку зрения | Развитие навыков учащихся в разрешении конфликтов | Продвижение знаний о правах и обязанностях граждан | Содействие участию студентов в местном сообществе | Продвижение критического и независимого мышления учащихся | Содействие участию учащихся в школьной жизни | Поддержка разработки эффективных стратегий по борьбе с расизмом | Подготовка студентов к будущей политической деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL | 19.7 | 56.4 | 42.1 | 59.5 | 26.0 | 15.2 | 60.5 | 23.5 | 15.4 | 2.7 |
| BGR | 29.2 | 51.8 | 42.5 | 44.4 | 52.0 | 19.0 | 55.8 | 37.6 | 8.9 | 6.8 |
| CHL | 41.1 | 37.9 | 23.0 | 48.1 | 66.0 | 30.7 | 53.5 | 19.6 | 6.9 | 17.5 |
| COL | 40.2 | 52.0 | 14.4 | 75.4 | 61.5 | 34.1 | 36.5 | 25.7 | 10.0 | 21.5 |
| DNK | 45.9 | 19.3 | 23.2 | 38.4 | 48.8 | 7.2 | 89.9 | 8.5 | 4.7 | 20.6 |
| DNW | 32.7 | 37.7 | 27.7 | 57.5 | 26.1 | 2.2 | 80.2 | 17.0 | 34.9 | 21.7 |
| DOM | 54.8 | 46.1 | 19.0 | 47.9 | 79.0 | 23.7 | 43.1 | 17.7 | 11.3 | 15.6 |
| EST | 41.5 | 26.3 | 28.4 | 40.4 | 64.2 | 17.3 | 71.6 | 19.3 | 6.5 | 7.4 |
| FIN | 20.2 | 56.1 | 14.1 | 51.8 | 30.3 | 8.1 | 82.3 | 27.2 | 14.2 | 2.7 |
| HKG | 45.3 | 46.6 | 7.9 | 14.9 | 64.9 | 35.4 | 62.5 | 17.3 | 2.4 | 1.1 |
| HRV | 27.4 | 48.9 | 30.2 | 45.1 | 53.6 | 23.3 | 58.0 | 14.6 | 9.9 | 4.7 |
| ITA | 36.9 | 48.4 | 11.8 | 32.3 | 68.9 | 14.7 | 61.9 | 14.2 | 17.3 | 4.6 |
| LTU | 20.1 | 62.5 | 29.7 | 48.7 | 45.9 | 37.3 | 67.3 | 37.9 | 9.2 | 5.9 |
| LVA | 27.5 | 42.4 | 31.4 | 30.2 | 51.8 | 11.7 | 64.6 | 38.8 | 2.0 | 10.7 |
| MEX | 18.6 | 47.5 | 9.9 | 66.1 | 69.1 | 25.9 | 44.1 | 17.1 | 4.6 | 8.5 |
| MLT | 20.5 | 58.1 | 16.6 | 31.7 | 57.5 | 24.1 | 66.5 | 22.6 | 15.0 | 4.4 |
| NLD | 22.1 | 33.0 | 38.9 | 57.5 | 22.3 | 21.0 | 70.4 | 17.4 | 12.6 | 9.1 |
| NOR | 45.5 | 37.7 | 18.7 | 43.3 | 35.3 | 13.6 | 76.5 | 14.2 | 18.6 | 5.2 |
| PER | 29.5 | 59.2 | 12.0 | 42.7 | 76.9 | 20.9 | 50.0 | 17.9 | 10.4 | 13.4 |
| RUS | 36.0 | 51.4 | 36.6 | 47.2 | 66.5 | 22.1 | 38.3 | 30.7 | 10.0 | 14.6 |
| SWE | 18.2 | 44.3 | 13.2 | 28.2 | 64.0 | 2.3 | 78.8 | 15.1 | 38.9 | 5.8 |
| TWN | 28.9 | 55.0 | 5.9 | 59.7 | 50.8 | 13.4 | 65.8 | 13.7 | 4.3 | 2.3 |
| Среднее значение | 29.35 | 47.95 | 21 | 46.15 | 55.55 | 19.95 | 63.55 | 17.8 | 10 | 7.1 |

* Процентные доли строк в столбцах 2–11 только для действительных ответов. Процентная доля не может составлять 100, поскольку анкетируемые должны были отметить три варианта ответа.

Поскольку гражданское образование включает не только знания, но и определенные процессуальные умения, исследование ICCS уделило особое внимание изучению процесса граждановедческого образования учащихся целевого класса в странах-участницах.

В исследовании ICCS используется термин граждановедческое образование, чтобы подчеркнуть расширение концепции, процессов и практик, которое произошло в этой области с момента исследования CIVED-1999.

Многие страны в настоящее время используют термин граждановедческое образование. Предполагается, что граждановедческое образование фокусируется на знании и понимании функционирования формальных институтов и возможностях участия и вовлечения в деятельность гражданского общества. Оно связано с более широким спектром способов, посредством которых граждане взаимодействуют друг с другом, а также форм их сообществ (в том числе школ).

Многие страны обеспокоены низким уровнем участия своих граждан в общественной жизни и явным отсутствием интереса к участию молодежи в общественной и политической жизни. Тем не менее, молодые люди могут по-прежнему поддерживают такие политические ценности, как солидарность, справедливость и терпимость.

База данных граждановедческого образования растет, и расширение сотрудничества и обмена опытом внутри стран и между странами и регионами увеличивается.

3.2. Выявление связи результатов анкетирования с результатами тестирования учащихся 8-х классов (сравнительный анализ результатов анкетирования и тестирования, определение общих тенденций и ключевых противоречий, контекстный анализ полученных данных)

Результаты тестирования зависят, как подтвердил анализ, от того, какие источники используют учителя при подготовке к уроку. Анализ результатов анкетирования позволил выявить рейтинг таких источников.

Официальные учебные планы и учебные пособия используют при подготовке к урокам 96,8% российских учителей (92,5%), максимальный показатель в Мексике – 99,1%, минимальный в Чили – 80,8%.

Первоисточниками пользуются 96,2% учителей России (71,8%) – это максимальный показатель по исследованию, минимальный у Бельгии (Фландрия) – 39,8%.

Учебники используют 96,4% российских учителей (89,95%), максимальный показатель в Эстонии – 97,3%, минимальный в Дании – 75,1%.

Дидактические/учебные материалы, опубликованные коммерческими компаниями, используют 46% российских учителей (48,85%), максимальный показатель в Северном Рейне – Вестфалии (Германия) – 79,3%, минимальный в Швеции и Хорватии – по 22%.

СМИ используют 96,8% российских учителей (92,5%), максимальный показатель в Мексике – 99,1%, минимальный в Чили – 80,8%.

Дидактические материалы, непосредственно публикуемые министерством, используют 86,8% российских учителей (84,8%), максимальный показатель в Норвегии – 94,3%, минимальный в Болгарии – 63,5%.

Веб-версии источников информации и социальные сети используют 86,8% российских учителей (82,65%), максимальный показатель в Норвегии – 89,1%, минимальный в Болгарии – 48,1%.

Документы, публикуемые НКО, политическими партиями, используют 56,6% российских учителей (41,5%), максимальный показатель в Доминиканской Республике – 68,2%, минимальный в Швеции – 37%

Как подтвердил анализ, результаты тестирования сильно коррелируются с целями, которым следуют преподаватели предметов граждановедческого цикла.

Было установлено, что учителя России считают тремя основными целями граждановедческого образования:

1. Содействие распространению знаний о правах и обязанностях граждан (64%).

2. Продвижение идей охраны окружающей среды (53%).

3. Развитие навыков и компетенций учащихся в разрешении конфликтов (43%).

Все три цели совпали с рейтингом средних значений по исследованию. Предложенные задания учащимся были напрямую связаны с первой и третьей целью, что повлияло на качество результатов.

Три цели граждановедческого образования представляются российским преподавателям наименее важными: содействие участию учащихся в местном сообществе (по 22%), разработка эффективных стратегий по борьбе с расизмом (10%), подготовка учащихся к будущему политическому участию (18%).

4. Результаты анализа результатов анкетирования руководителей образовательных организаций, полученных в ходе основного исследования ICCS-2016

4.1. Выявление общих тенденций среди руководителей образовательных организаций (определение тенденций на основе сопоставительного анализа, аргументирование выводов по наличию тенденции, классификация тенденций и выявление ведущих)

В таблице 8 показано количество школ, включенных в исследование, число школ, предоставившие полностью заполненные анкеты, число и процент не ответивших школ. В 19 странах коэффициент ответа выше 85 %; в 2 странах коэффициент ответа составляет от 70 % до 85 %; в 1 стране он ниже 70 %. Среди этих шести стран у двух респондентов показатель ответа ниже 50 %.

Таблица 8. Коды стран, используемые в отчете, и количество школ,
принявших участие в основном исследовании ICCS-2016

| Название страны | Код ISO | N | N VAL | NA | NA% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бельгия (Фландрия) | BFL | 162 | 149 | 13 | 8.0 |
| Болгария | BGR | 147 | 145 | 2 | 1.4 |
| Чили | CHI | 178 | 158 | 20 | 11.2 |
| Колумбия | COL | 150 | 128 | 22 | 14.7 |
| Дания | DNK | 185 | 181 | 4 | 2.2 |
| Северный Рейн-Вестфалия (Германия) | DNW | 66 | 55 | 11 | 16.7 |
| Доминиканская Республика | DOM | 141 | 127 | 14 | 9.9 |
| Эстония | EST | 164 | 105 | 59 | 36.0 |
| Финляндия | FIN | 179 | 174 | 5 | 2.8 |
| Гонконг, САР | HKG | 130 | 125 | 5 | 3.8 |
| Хорватия | HRV | 178 | 174 | 4 | 2.2 |
| Италия | ITA | 170 | 163 | 7 | 4.1 |
| Литва | LTU | 183 | 183 | 0 | 0.0 |
| Латвия | LVA | 148 | 137 | 11 | 7.4 |
| Мексика | MEX | 213 | 213 | 0 | 0.0 |
| Мальта | MLT | 47 | 47 | 0 | 0.0 |
| Нидерланды | NLD | 124 | 103 | 21 | 16.9 |
| Норвегия | NOR | 148 | 142 | 6 | 4.1 |
| Перу | PER | 206 | 206 | 0 | 0.0 |
| Российская Федерация | RUS | 354 | 354 | 0 | 0.0 |
| Швеция | SWE | 157 | 141 | 16 | 10.2 |
| Китайский Тайбэй | TWN | 150 | 149 | 1 | 0.7 |
| Итого |  | 3596 | 3359 | 237 |  |

N = общее количество; N VAL = количество действительного изучения; NA = не принятые; NA % = процент не принятых

Руководители образовательных организаций отвечали на следующую анкету.

Общие вопросы

| - Q1 | - Как долго Вы занимаете должность директора школы (включая текущий год)? |
| --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, впишите только полные годы. Начало учебного года считается полным годом) |
|  | Вообще (Ваш полный стаж): лет. |
|  | В этой школе: лет. |

| - Q2 | - Сколько Вам лет? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 30 | 1 |  |
|  | От 30 до 39 | 2 |  |
|  | От 40 до 49 | 3 |  |
|  | От 50 до 59 | 4 |  |
|  | 60 и более | 5 |  |

| - Q3 | - Вы женщина или мужчина? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Женщина | 1 |  |
|  | Мужчина | 2 |  |

Школьная среда

| - Q4 | - Какими полномочиями обладает данная школа в решении следующих вопросов? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Полная свобода | Некоторая свобода | Мало свободы | Нет свободы |
| a) | Составление учебного плана/программы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Выполнение учебной программы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Выбор учебников и пользование ими | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Назначение учителей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Увольнение учителей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Внедрение оценки успеваемости учащихся | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Определение содержания школьных программ профессионального развития учителей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Поощрение учителей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Распределение бюджета в рамках школы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | Определение внеучебной программы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| k) | Прием учащихся | 1 | 2 | 3 | 4 |
| l) | Установление зарплаты учителям | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q5 | - Следующие вопросы связаны с тем, как учителя участвуют в управлении школой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто или очень мало | Не применимо |
| a) | Принимают участие в принятии решений, как управлять школой? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) | Способствуют решению школьных проблем? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) | Вносят ценные предложения по улучшению системы управления школой? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) | Высказывают желание стать членами школьного совета, школьного органа управления в качестве представителей от учителей данной школы? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) | Принимают участие в определении приоритетов развития школы? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f) | Поддерживают хорошую дисциплину в школе (даже среди тех школьников, которые учатся не в их классе)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| g) | Способствуют разрешению конфликтных ситуаций среди школьников? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h) | Активно принимают участие в мероприятиях по развитию/улучшению школ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i) | Поощряют активное участие учащихся в школьной жизни? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| - Q6 | - Ниже дан список тех мероприятий, которые могут быть организованы школой совместно с внешними группами/организациями. - В этом учебном году сколько школьников, обучающихся в 8-м классе, имели возможность принять участие в перечисленных ниже мероприятиях? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, отвечайте про школьников 8-го класса. |  |  |  |  |  |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) - in each row) |  |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство из них | Некоторые из них | Никто или очень мало | Не имеет место быть в этой школе |
| a) | Мероприятия, связанные с охраной окружающей среды в данном районе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) | Проекты по защите прав человека | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) | Мероприятия, направленные на помощь уязвимым группам населения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) | Культурные мероприятия (например, музыка, кино, театр) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) | Межкультурные проекты/инициативы внутри местного сообщества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f) | Кампании, направленные на информирование общественности о Всемирном дне борьбы со СПИДом, Всемирном дне без табака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| g) | Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни местного сообщества (например, организация общественных садов, библиотек, оздоровительных центров, рекреационных центров, общественных приемных) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h) | Участие в спортивных соревнованиях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| - Q7 | - Сколько учащихся 8-го класса в этой школе… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто | Не относится к этой школе |
| a) | Голосуют на выборах представителя класса? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) | Голосуют на выборах школьного совета, школьного органа управления? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| - Q8 | - На ваш взгляд, сколько родителей в этой школе принимают участие в следующих мероприятиях? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто |
| a) | Активное участие в деятельности школьных родительских комитетов ассоциаций, собраний | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Голосование на выборах в школьный совет, школьный представительный орган | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Поддержка школьных проектов, направленных на местное сообщество | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Посещение школьных родительских ассоциаций, собраний, комитетов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Встречи учителей и родителей | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q9 | - Как Вы считаете, насколько ниже перечисленные люди влияют на процесс принятия решений в сфере управления школой? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Некоторым образом | Немного | Совсем не | Не применимо |
| a) | Учителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) | Председатели школ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) | «Школьники советники» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) | Родители | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) | Непедагогические работники (библиотекари, психолог, администратор) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f) | Представители местного сообщества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| - Q10 | - В Вашей школе в какой мере мнение школьников принимается во внимание при принятии решений по следующим вопросам? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Некоторым образом | Немного | Совсем не |
| a) | Методические/обучающие материалы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Составление расписания занятий | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Классные правила | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Школьные правила | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | «Внеурочная деятельность» | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q11 | - Как Вы считаете, сколько учащихся в этой школе… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Все или почти все | Большинство | Некоторые | Никто |
| a) | Хорошо себя ведут при входе и выходе из школы? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Придерживаются школьных правил? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Бережно относятся к школьному имуществу? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Хорошо себя ведут во время перемен? | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q12 | - Как Вы считаете, насколько следующие высказывания описывают сложившуюся ситуацию в этой школе? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Некоторым образом | Немного | Совсем не |
| a) | Учителя положительно относятся к школе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Учителя чувствуют, что принадлежат к школьному сообществу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Учителя работают с энтузиазмом | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Учителя гордятся школой | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Учащимся нравится ходить в школу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Учащиеся учатся с энтузиазмом | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Учащиеся гордятся школой | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Школьники чувствуют, что принадлежат к школьному сообществу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Непедагогические кадры чувствуют, что принадлежат к школьному сообществу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | Непедагогические кадры заботятся о должном функционировании школы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| k) | Непедагогические кадры работают с энтузиазмом | 1 | 2 | 3 | 4 |
| l) | Непедагогические кадры положительно относятся к школе | 1 | 2 | 3 | 4 |

Местное сообщество

| - Q13 | - Есть ли в том районе, где находится школа, следующие ресурсы? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Под «районом» следует понимать область радиусом 5 км |  |  |  |
|  |  | Да | Нет |  |
| a) | Общественные библиотеки | 1 | 2 |  |
| b) | Кинотеатр | 1 | 2 |  |
| c) | Театр или концертный зал | 1 | 2 |  |
| d) | Школа иностранных языков | 1 | 2 |  |
| e) | Музей или художественная галерея | 1 | 2 |  |
| f) | Игровые площадки | 1 | 2 |  |
| g) | Общественные сады или парки | 1 | 2 |  |
| h) | Религиозные центры (например, церковь, мечеть, синагога) | 1 | 2 |  |
| i) | Спортивные сооружения (например, бассейн, теннисный корт, баскетбольная, волейбольная площадки) | 1 | 2 |  |

| - Q14 | - В какой степени следующие явления приводят к появлению социальной напряженности в том районе, где находится школа? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Значительно | Некоторым образом | Немного | Совсем не |
| a) | Иммиграция | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Плохое качество жилья | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Безработица | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Религиозная нетерпимость | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Этнические конфликты | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Рост бедности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Организованная преступность | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Молодежные банды и группировки | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Правонарушения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | Сексуальные притеснения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| k) | Наркотики | 1 | 2 | 3 | 4 |
| l) | Алкогольное злоупотребление | 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Q15 | - Пожалуйста, укажите, как часто с такими проблемами сталкиваются учащиеся в этой школе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант в каждом ряду) |  |  |  |  |
|  |  | Никогда | Иногда | Часто | Очень часто |
| a) | Вандализм | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) | Прогулы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) | Расизм | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d) | Религиозная нетерпимость | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e) | Хулиганство | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f) | Насилие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g) | Сексуальные притеснения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h) | Злоупотребление наркотиками | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i) | Злоупотребление алкоголем | 1 | 2 | 3 | 4 |

Гражданское образование в школе

| - Q16 | - Как в этой школе в 8-х классах преподаются темы, относящиеся к гражданскому образованию? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте столько вариантов, сколько необходимо) |  |  |
|  |  | Да | Нет |
| a) | Преподается как отдельный предмет учителями, которые преподают предметы, связанные с гражданским образованием и граждановедением | 1 | 2 |
| b) | Преподается учителями, которые обучают школьников обществоведению (истории, географии, праву, экономике и т. д.) | 1 | 2 |
| c) | Интегрировано во все предметы, преподаваемые в школе | 1 | 2 |
| d) | Входит в сферу внеучебной деятельности | 1 | 2 |
| e) | Воспринимается как результат воздействия школы на ученика в целом | 1 | 2 |
| f) | Не входит в состав школьной программы | 1 | 2 |

| - Q17 | - Что Вы считаете наиболее важными целями граждановедения и гражданского образования в данной школе? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Пожалуйста, обозначьте 3 цели, которые считаете наиболее важными. |  |  |
| a) | Распространение знаний об общественных, политических и гражданских институтах | 1 |  |
| b) | Содействие уважению и защите окружающей среды | 1 |  |
| c) | Стимулирование (активизация) способности отстаивать свою собственную точку зрения | 1 |  |
| d) | Развитие ученических навыков и компетенций в разрешении конфликтов | 1 |  |
| e) | Распространение знаний о гражданских правах и обязанностях | 1 |  |
| f) | Стимулирование участия учеников в «местном сообществе» | 1 |  |
| g) | Формирование ученического критического и независимого мышления | 1 |  |
| h) | Стимулирование участия учеников в школьной жизни | 1 |  |
| i) | Поддержка развития эффективных стратегий для борьбы против расизма и ксенофобии | 1 |  |
| j) | Подготовка учащихся к будущим политическим обязательствам | 1 |  |

| - Q18 | - В этой школе конкретные обязанности по преподаванию гражданского образования возлагаются на отдельных учителей (например, главу отдела, координатора по вопросам гражданского образования и граждановедения)? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | 1 |  |
|  | Нет | 2 |  |

Размер и ресурсы школы

Отвечая на вопросы в этом разделе, пользуйтесь определением «школы», данном в начале анкеты.

| - Q19 | - Это частная или государственная школа? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант) |  |
|  | Государственная школа Это школа, которая прямо или косвенно управляется государственным органом образования, агентством по образованию, образовательным советом, назначаемым правительством и избираемым общественностью. | 1 |
|  | Частная школа Это школа, которая прямо или косвенно управляется некоммерческой организацией, например, церковью, профсоюзом, частной компанией или другим частным лицом. | 2 |

| - Q20 | - Какой был численный состав школы 1 сентября 2014 года? |
| --- | --- |
|  | - Пожалуйста, напишите число школьников в каждой строке. Напишите 0, если их не было. |
| a) | Мальчики: |
| b) | Девочки: |

| - Q21 | Сколько всего было школьников, учащихся в 8-м классе 1 сентября 2014 года? |
| --- | --- |
|  | - Пожалуйста, напишите число школьников в каждой строке. Напишите 0, если их не было. |
| a) | Мальчики: |
| b) | Девочки: |

| - Q22 | - Сколько в школе учителей? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Учитывайте учителей, работающих как на полную ставку, так и на часть ставки. |  |
| a) | Учителя, преподающие в 8-м классе | ___________ |
| b) | Учителя во всей школе | ___________ |

| - Q23 | - Какие из следующих категорий лучше всего описывают то сообщество, внутри которого существует школа? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (Пожалуйста, отметьте только один вариант) |  |  |
|  | Деревня, поселок или другая сельская местность (менее 3000 человек) | 1 |  |
|  | Маленький город (от 3000 до 15000 человек) | 2 |  |
|  | Небольшой город (от 15000 до 100000 человек) | 3 |  |
|  | Крупный город (от 100000 до 1000000 человек) | 4 |  |
|  | Мегаполис (более 1000000 человек) | 5 |  |

Анкета для школ была разработана для сбора данных о школьном контексте, а также об отношениях между школой и местным сообществом. Подобные вопросы были также включены в анкеты для учителей, чтобы сравнить подходы учителей и их руководителей. При разработке анкеты для школ особое внимание было уделено новым областям, включенным в исследование ICCS-2016 (социальное взаимодействие в школе, экологическая устойчивость и использование новых социальных сетей для гражданской активности).

В исследовании ICCS-2016 предполагалось, что   результаты обучения учащихся в области граждановедческого образования зависят от процессов преподавания и обучения, а также от их повседневного опыта в различных контекстах, в том числе от их школьного контекста. На становление гражданственности учащихся влияет опыт учащихся в их классах и школах как «демократической среде обучения» (участие в школьной жизни, климат в школе и классе, а также качество взаимоотношений внутри школы: между учителями и учащимися, а также среди учащихся).

Особое внимание в ходе исследования уделялось конфликтам в школе. В таблице 9 показаны действия в школе, направленные против физического и вербального насилия, и участие в них учащихся целевого класса.

Таблица 9. В течение текущего учебного года проводятся ли в этой школе какие-либо из следующих действий против буллинга (включая кибербуллинг)?

| Страна | Собрания, целью которых является информирование родителей о буллинге в школе | Особая подготовка для обеспечения учителей знаниями, навыками и уверенностью для знакомства учащихся с явлением буллинга | Семинары для учителей по безопасному и ответственному пользованию Интернетом, чтобы избежать кибербуллинга | Тренинги для учащихся по ответственному использованию в Интернете, чтобы избежать кибербуллинга | Собрания, направленные на повышение информированности родителей о кибербуллинге | Разработка системы для анонимного сообщения об инцидентах кибербуллинга среди учащихся | Занятия в классе, направленные на повышение осведомленности учащихся о буллинге | Конференции по противодействию буллингу, проводимые экспертами и / или местными властями в школе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL BGR CHL COL DNK DNW DOM EST FIN HKG HRV ITA LTU LVA MEX MLT NLD NOR PER RUS SWE TWN Среднее | 41.6 84.1 79.0 86.5 80.1 63.0 62.0 61.8 49.4 13.0 89.6 53.7 87.4 61.8 75.6 71.7 50.5 85.8 87.4 78.5 64.0 88.5 73.7 | 40.3 78.6 76.4 81.7 42.1 48.1 67.8 67.6 46.0 49.6 74.0 41.6 76.9 69.1 63.8 56.5 37.9 78.7 61.7 61.2 50.4 96.6 62.8 | 34.5 57.9 51.6 57.9 37.6 66.7 49.6 59.8 37.9 37.4 72.8 37.1 64.3 55.9 43.7 65.2 31.1 35.5 34.5 85.0 42.4 91.9 50.6 | 80.5 87.6 65.0 78.6 84.1 90.7 60.3 73.5 85.1 60.2 94.8 72.2 83.0 59.7 57.5 93.5 69.9 72.3 45.1 94.4 70.1 90.5 76.1 | 40.3 48.3 59.9 72.2 65.3 55.6 65.3 45.5 44.8 22.1 83.2 50.0 71.4 49.3 61.5 67.4 50.0 76.6 67.5 86.7 50.0 73.0 60.7 | 20.1 22.1 30.1 30.2 1.7 11.1 19.0 10.9 13.8 4.9 35.3 11.3 16.5 19.3 29.9 28.3 31.1 24.8 35.0 39.0 12.3 53.7 21.1 | 98.7 97.2 90.4 93.7 93.8 94.4 80.2 97.1 97.7 71.3 97.7 92.5 98.3 80.6 94.4 95.7 97.1 95.7 94.2 94.6 98.6 98.0 95.1 | 45.0 33.1 42.0 69.8 40.9 50.0 38.8 21.6 44.3 32.8 28.9 64.0 31.3 10.4 61.0 43.5 35.0 44.0 51.7 25.8 18.1 69.6 41.5 |

* Процентные доли строк в столбцах 2–9 только для действительных ответов.

78,5% (73,7%) российских учителей ответили, что в течение и текущего учебного года проходили собрания, целью которых было информирование родителей о буллинге в школе; 61,2% (62,8%) ответили что, в течение текущего учебного года велась особая подготовка для обеспечения учителей навыкам и уверенности для знакомства учащихся с явлением буллинга; 85% учителей России назвали семинары для учителей по безопасному и ответственному пользованию Интернетом, чтобы избежать кибербуллинга. Это значительно выше среднего показателя по исследованию – 50,6%.  94,4% (76,1%) - это максимальный показатель по исследованию – сообщили, что в течение текущего учебного года проводились тренинги для учащихся по ответственному использованию Интернета, чтобы избежать кибербуллинга; 86,7% (60,7%) - тоже максимальный показатель по исследованию – сообщили, что в течение текущего учебного года проводились собрания, направленные на повышение информированности родителей о кибербуллинге;  39,5% (21,1%) – тоже максимальный показатель – сообщили, что в течение текущего учебного года велась разработка системы для анонимного сообщения об инцидентах кибербуллинга среди учащихся; 94,6% (95,1%)  сообщили, что в течение текущего учебного года проводились занятия в классе, направленные на повышение осведомленности учащихся о буллинге; 25,8% - это почти в два раза меньше, чем в среднем по исследованию -  сообщили, что проводились конференции по противодействию буллингу, проводимые экспертами и/или местными властями.

В ICCS-2009 и 2016 учащиеся ответили на набор из пяти пунктов, посвященных их восприятию ценности участия в школе. Эти элементы сформировали надежную шкалу, которая генерировала баллы, которые можно было бы использовать для сравнения стран и изучения изменений с течением времени.

В 2016 году баллы по шкале, названной как ценность участия в школе, варьировались от 49 до 60 баллов. Шесть стран имели средние баллы шкалы 56 или более, а шесть стран имели средние баллы шкалы 51 или менее.

В таблице 10 показано, сколько учеников целевой категории получили возможность принять участие в разных видах деятельности. Так, 70,2% (61,4%) российских учеников до данным их учителей участвовали в мероприятиях, связанных с экологической устойчивостью, – максимальное количество в Финляндии (73%), минимальное в Нидерландах (30,1%); 49;% (38,3%) – в проектах в области прав человека, максимум в Швеции 968,8%), минимум в Гонконге (13%); 55,7% (40,4%) – в поддержке обездоленных людей или групп таких людей, максимум в Бельгии (73,8%), минимум в Эстонии (17,2%); 93,1% (85,2%) – в культурных мероприятиях, максимум в Бельгии (96%), минимум в Колумбии (52,4%); 94,6% (41,7%) – максимальный показатель – в мультикультурной и межкультурной деятельности, минимальный показатель в Гонконге (15,3%); 56,3% (54,4%) – в кампании по повышению информированности людей, максимум в Финляндии (94,2%), минимум в Нидерландах (26,2%); 70,7% (33,8%) – снова максимальный показатель – в мероприятиях, направленных на защиту культурного наследия, минимум в Бельгии (4,7%); 20,3% (19,4%) – в посещении политические учреждений, максимум в Дании (39%), минимум в Колумбии (4,8%); 99,4% (89,5%) – снова максимальный показатель  - в спортивных мероприятиях.

Таблица 10. В течение текущего учебного года сколько учеников целевой категории в этой школе получили возможность принять участие в любом из этих видов деятельности?

| Страна | Мероприятия, связанные с экологической устойчивостью | Проекты в области прав человека | Деятельность для обездоленных людей или групп | Культурные мероприятия (например, театр, музыка) | Мультикультурная и межкультурная деятельность | Кампании по повышению информированности людей | Мероприятия, направленные на защиту культурного наследия | Посещение политических учреждений | Спортивные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL BGR CHL COL DNK DNW DOM EST FIN HKG HRV ITA LTU LVA MEX MLT NLD NOR PER RUS SWE TWN | 65.1 47.2 37.8 54.4 50.9 40.7 73.6 62.7 73.0 41.9 76.4 70.4 69.8 66.9 73.2 46.8 30.1 48.9 58.5 72.0 60.1 62.6 | 48.6 14.7 19.9 46.0 53.8 31.5 56.7 24.8 33.9 13.0 66.1 62.7 33.3 30.4 63.5 23.4 32.4 52.5 42.9 49.4 68.8 31.5 | 73.8 30.6 47.7 31.5 32.5 38.9 50.4 17.2 56.3 29.5 44.8 47.1 32.4 30.1 45.3 34.0 53.4 24.3 38.2 55.7 41.9 47.9 | 96.0 70.8 71.2 52.4 89.6 64.8 64.5 92.2 90.8 78.0 85.1 86.8 86.3 94.9 62.3 66.0 85.4 92.1 67.3 93.1 94.2 56.5 | 37.8 42.4 68.2 43.5 26.6 18.5 68.3 31.7 34.7 15.3 44.8 46.2 53.8 61.9 56.1 31.9 31.1 20.0 61.5 94.6 28.9 41.1 | 60.1 77.8 49.4 52.4 24.6 42.6 69.4 80.6 94.2 39.5 43.7 65.0 58.0 58.5 65.3 40.4 26.2 51.8 61.0 56.3 44.1 50.3 | 4.7 49.7 31.8 41.1 11.8 5.6 65.5 56.3 28.7 11.3 54.0 48.1 43.4 56.2 56.3 29.8 9.7 27.1 35.8 70.7 22.6 29.3 | 13.5 7.6 19.9 4.8 39.0 13.0 25.6 35.0 11.0 10.5 19.0 26.4 29.7 29.2 9.5 29.8 12.6 34.8 13.7 20.3 32.4 15.0 | 87.9 89.6 78.2 83.9 89.6 85.2 84.4 98.0 92.0 89.4 89.1 74.5 91.2 99.3 83.1 95.7 92.2 86.5 90.7 99.4 68.1 91.8 |
| Среднее | 61.4 | 38.4 | 40.4 | 85.2 | 41.7 | 54.4 | 33.8 | 19.4 | 89.5 |

* Процентные доли строк в столбцах 2–11 только для действительных ответов.

* Процент руководителей, отвечающих «Все или почти все» или «Большинство из них».

В целом, результаты показывают, что в странах ICCS нет согласованного подхода к гражданскому образованию; используется смешанный, трехсторонний подход, в котором гражданское образование позиционируется как особый предмет, область, интегрированная с другими предметами, а также как межпредметная тема.

Ряд исследователей   (Rainie, Smith, Schlozman, Brady, & Verba, 2012; Segerberg, & Bennett, 2011) предполагает, что гражданского участие людей повышается, когда его инструменты являются интерактивными Анкета ICCS-2016 включает три новых элемента, которые измеряют степень, в которой учащиеся участвуют в политических и социальных проблемах через социальные сети.  По данным Китинг и Джанмаат (Calating and Janmaat, 2015), основанным на результатах исследования в Великобритании, участие в политической деятельности в школах положительно влияет на будущее электоральное и политическое участие. Набор элементов, измеряющих эту конструкцию, был разработан для ICCS-2016, чтобы отразить убеждения учащихся относительно их ожиданий в отношении будущих гражданских действий в школьном контексте (например, голосование на школьных выборах или участие в публичных дебатах по вопросам, связанным с обучением).

В таблице 11 указаны национальные проценты учащихся, которые принимают участие в выборах представителей класса в органы самоуправления, а в таблице 12 данные об учащихся, которые голосуют на выборах в школьный совет.

По мнению учителей  Российской Федерации только 4% (1,8%) учащихся не принимают участия (переменная «никто или почти никто») в выборах представителей класса в органы самоуправления. Учителя также считают, что 52,5% учащихся почти всегда принимают участие в школьных выборах. Единственная страна, где 100% учащихся принимают участие в школьных выборах – Северный Рейн- Вестфалия (Германия).

Таблица 11. Процентное соотношение участия учащихся в выборах представителей класса  в органы самоуправления

| Страна | Все или почти все | Большинство из них | Некоторые из них | Никто или почти никто | Не применимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL | 59.7 | 12.1 | 4.7 | 4.7 | 18.8 |
| BGR | 52.8 | 16.7 | 7.6 | 6.2 | 16.7 |
| CHL | 87.3 | 10.1 | 1.9 | 0.0 | 0.6 |
| COL | 92.1 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| DNK | 85.5 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 6.7 |
| DNW | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DOM | 77.4 | 16.9 | 3.2 | 0.0 | 2.4 |
| EST | 52.9 | 21.6 | 4.9 | 11.8 | 8.8 |
| FIN | 92.0 | 5.2 | 1.1 | 0.0 | 1.7 |
| HKG | 57.3 | 25.8 | 8.1 | 0.8 | 8.1 |
| HRV | 97.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ITA | 18.3 | 4.6 | 2.6 | 4.6 | 69.9 |
| LTU | 70.3 | 22.0 | 6.6 | 0.5 | 0.5 |
| LVA | 71.6 | 17.2 | 1.5 | 1.5 | 8.2 |
| MEX | 83.4 | 10.9 | 1.4 | 0.5 | 3.8 |
| MLT | 68.1 | 17.0 | 0.0 | 2.1 | 12.8 |
| NLD | 34.0 | 12.6 | 15.5 | 12.6 | 25.2 |
| NOR | 88.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| PER | 73.2 | 20.0 | 2.9 | 1.0 | 2.9 |
| RUS | 52.8 | 30.8 | 7.1 | 4.0 | 5.4 |
| SWE | 81.9 | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 7.2 |
| TWN | 75.2 | 16.1 | 3.4 | 0.7 | 4.7 |
| Среднее значение | 74.2 | 12.6 | 3.3 | 1.8 | 6.7 |

* Процентные доли строк в столбцах 2–6 только для действительных ответов.

Таблица 12. Процентное соотношение участия учащихся в голосовании на выборах в школьный совет

| Страна | Все или почти все | Большинство из них | Некоторые из них | Никто или почти никто | Не применимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFL | 36.2 | 17.4 | 12.8 | 10.7 | 22.8 |
| BGR | 36.8 | 16.7 | 15.3 | 6.2 | 25.0 |
| CHL | 75.9 | 10.1 | 1.9 | 0.6 | 11.4 |
| COL | 92.8 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 0.8 |
| DNK | 76.5 | 15.1 | 5.0 | 0.0 | 3.4 |
| DNW | 64.8 | 7.4 | 25.9 | 0.0 | 1.9 |
| DOM | 83.9 | 10.5 | 4.0 | 0.0 | 1.6 |
| EST | 55.9 | 23.5 | 14.7 | 1.0 | 4.9 |
| FIN | 78.7 | 13.8 | 1.1 | 0.0 | 6.3 |
| HKG | 64.5 | 23.4 | 4.0 | 1.6 | 6.5 |
| HRV | 90.8 | 6.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| ITA | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 95.5 |
| LTU | 43.4 | 35.2 | 13.7 | 2.7 | 4.9 |
| LVA | 50.4 | 26.7 | 14.1 | 3.0 | 5.9 |
| MEX | 66.4 | 12.3 | 3.3 | 1.9 | 16.1 |
| MLT | 68.1 | 12.8 | 2.1 | 2.1 | 14.9 |
| NLD | 9.7 | 26.2 | 24.3 | 12.6 | 27.2 |
| NOR | 82.9 | 12.1 | 1.4 | 0.0 | 3.6 |
| PER | 76.1 | 10.7 | 3.4 | 2.9 | 6.8 |
| RUS | 45.9 | 31.3 | 13.7 | 2.6 | 6.6 |
| SWE | 65.7 | 10.9 | 8.0 | 3.6 | 11.7 |
| TWN | 26.0 | 20.5 | 22.6 | 12.3 | 18.5 |
| Среднее значение | 65.3 | 13.3 | 5.0 | 2.9 | 6.6 |

* Процентные доли строк в столбцах 2–6 только для действительных ответов.

4.2. Выявление связи результатов анкетирования руководителей образовательных организаций с результатами тестирования учащихся 8-х классов (сравнительный анализ результатов анкетирования и тестирования, определение общих тенденций и ключевых противоречий, контекстный анализ полученных данных)

Гражданское образование подчеркивает широкий спектр процессов, которые имеют место в классе и школе, а также вне ее. Эти процессы включают формирование знаний, понимания и умений. Они также включают акцент на обеспечение возможностей для молодых людей участвовать в учении посредством делания, как в школе, так и вне ее.

Гражданское образование в учебных программах включает широкий спектр тем. Они включают знания и понимание политических институтов и понятий, таких как права человека, а также новые темы, которые охватывают общественное сближение, многообразие, окружающую среду, коммуникации и глобальное общество. При рассмотрении результатов в последующих разделах важно иметь в виду эти контексты.

Анализ факторных нагрузок по результатам анкетирования руководителей образовательных организаций  представлен ниже.

Восприятие руководителями учительского участия в управлении школой

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G02A | 0.704 | Внесение полезных предложений по улучшению школьного управления |
| IC3G02B | 0.651 | Поддержание хорошей дисциплины в школе |
| IC3G02C | 0.831 | Активное участие в <деятельности по развитию / улучшению> школы |
| IC3G02D | 0.714 | Поощрение активного участия учащихся в школьной жизни |
| IC3G02E | 0.582 | Желание быть членами <школьного совета, школьного правления> в качестве представителей учительства |

Восприятие руководителями чувства учителей и учащихся принадлежности к школе

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G03A | 0.877 | Учителя положительно относятся к школе |
| IC3G03B | 0.862 | Учителя чувствуют себя частью школьного сообщества |
| IC3G03C | 0.804 | Учителя работают с энтузиазмом |
| IC3G03D | 0.888 | Учителя гордятся этой школой |
| IC3G03E | 0.777 | Учащимся нравится быть в школе |
| IC3G03F | 0.733 | Учащиеся активно участвуют в школьной работе |
| IC3G03G | 0.915 | Учащиеся гордятся этой школой |
| IC3G03H | 0.842 | Учащиеся чувствуют себя частью школьного сообщества |

Восприятие руководителями возможностей учащихся принимать участие в мероприятиях, связанных с ССЕ

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G04A | 0.596 | Мероприятия, связанные с экологической устойчивостью (например, Энерго- и водосбережение, переработка) |
| IC3G04B | 0.594 | Проекты в области прав человека |
| IC3G04C | 0.549 | Деятельность для обездоленных людей или групп |
| IC3G04D |  | Культурные мероприятия |
| IC3G04E | 0.570 | Мультикультурная и межкультурная деятельность в рамках местного сообщества (например, продвижение и празднование культурного разнообразия, продовольственный уличный рынок) |
| IC3G04F | 0.588 | Кампании по повышению информированности людей, такие как кампании по повышению информированности людей о социальных проблемах, кампании по повышению информированности людей об экологических проблемах |
| IC3G04G | 0.611 | Мероприятия, направленные на защиту культурного наследия в местном сообществе |
| IC3G04H | 0.320 | Посещение политических учреждений (например, парламентский дом, официальная резиденция премьер-министра / президента) |
| IC3G04I | 0.339 | Спортивные мероприятия |

Восприятие руководителями буллинга в школе

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G06A | 0.718 | Учащийся сообщил директору школы об агрессивных или деструктивных действиях других учащихся |
| IC3G06B | 0.636 | Один учащийся сообщил директору школы, что над ним издевался учитель |
| IC3G06C | 0.884 | Учитель сообщил директору школы, что учащийся был «избит» другими учащимися |
| IC3G06D | 0.794 | Учитель сообщил директору школы, что учащийся помог другому учащемуся, над которым издевались |
| IC3G06E | 0.598 | Учитель сообщил директору школы, что над ним издеваются ученики |
| IC3G06F | 0.785 | Родитель сообщил директору школы, что над его / ее сыном / дочерью издеваются другие ученики |

Отчеты руководителей о мерах, принятых для предотвращения буллинга в школе

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G07A |  | Собрания, целью которых является информирование родителей о <буллинге> в школе |
| IC3G07B | 0.563 | Особая подготовка для обеспечения учителей знаниями, навыками и уверенностью для знакомства студентов с явлением <буллинга> |
| IC3G07C |  | Семинары для учителей по безопасному и ответственному пользованию Интернетом, чтобы избежать <кибербуллинга> |
| IC3G07D | 0.587 | Тренинги для учащихся по ответственному использованию в Интернете, чтобы избежать <кибербуллинга > |
| IC3G07E | 0.745 | Собрания, направленные на повышение информированности родителей о <кибербуллинге> |
| IC3G07F | 0.547 | Разработка системы для анонимного сообщения об инцидентах <кибербуллинга> среди учащихся |
| IC3G07G | 0.525 | Занятия в классе, направленные на повышение осведомленности учащихся о <буллинге> |
| IC3G07H | 0.552 | Конференции по противодействию <буллингу>, проводимые экспертами и / или местными властями в школе |

Отчеты руководителей об участии в принятии решений

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G08A | 0.689 | Учителя участвуют в процессе принятия решений |
| IC3G08B | 0.686 | Родители участвуют в процессе принятия решений |
| IC3G08C | 0.872 | Мнение учащихся учитывается в процессе принятия решений |
| IC3G08D | 0.361 | Правилам и положениям следуют преподавательский и не преподавательский состав, учащиеся и родители |
| IC3G08E | 0.762 | Учащимся предоставляется возможность активно участвовать в школьных решениях |
| IC3G08F | 0.526 | Родители получают информацию о школе и успеваемости учащихся |

Отчеты руководителей об участии в принятии решений

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G09A | 0.744 | Раздельный сбор мусора |
| IC3G09B | 0.846 | Уменьшение мусора (например, поощрение безодходных обедов, ограничение использования пластиковых изделий разового пользования) |
| IC3G09C | 0.132 | Приобретение природосберегательных средств (например, вторичной бумаги для печати, биоразлагаемых приборов и посуды) |
| IC3G09D | 0.730 | Мероприятия по энергосбережению |
| IC3G09E | 0.628 | Плакаты, призывающие учащихся к природосберегающему поведению |

Отчеты руководителей о ресурсах, доступных учащимся на территории местного сообщества

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G11A | 0.786 | Общественная библиотека |
| IC3G11B | 0.830 | Кинотеатр |
| IC3G11C | 0.862 | Театр или концертный зал |
| IC3G11D | 0.662 | Языковая школа |
| IC3G11E | 0.803 | Музей или художественная галерея |
| IC3G11F | 0.638 | Игровая площадка |
| IC3G11G | 0.688 | Общественный сад или парк |
| IC3G11H | 0.402 | Религиозный центр (церковь, мечеть, синагога) |
| IC3G11I | 0.652 | Спортивные объекты (бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле) |
| IC3G11J | 0.774 | Музыкальная школа |

Отчеты руководителей о ресурсах, доступных учащимся на территории местного сообщества

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G12A | 0.734 | Присутствие иммигрантов |
| IC3G12B | 0.831 | Плохое качество жилья |
| IC3G12C | 0.853 | Безработица |
| IC3G12D | 0.856 | Религиозная нетерпимость |
| IC3G12E | 0.904 | Этнические конфликты |
| IC3G12F | 0.904 | Чрезмерная бедность |
| IC3G12G | 0.865 | Организованная преступность |
| IC3G12H | 0.891 | Молодежные группировки |
| IC3G12I | 0.824 | Мелкое хулиганство |
| IC3G12J | 0.855 | Сексуальное домогательство |
| IC3G12K | 0.846 | Употребление наркотиков |
| IC3G12L | 0.794 | Употребление алкоголя |

Взгляды руководителей на их автономию в планировании ССЕ

| Пункт | Факторные нагрузки | Формулировка пункта |
| --- | --- | --- |
| IC3G14A | 0.562 | Выбор учебников и дидактических материалов |
| IC3G14B |  | Создание процедур и инструментов оценки учащихся |
| IC3G14C |  | Планирование учебного плана |
| IC3G14D |  | Определение содержания программ профессионального повышения квалификации учителей |
| IC3G14E | 0.732 | <Внеурочная деятельность > |
| IC3G14F | 0.910 | Установление соглашений о сотрудничестве с организациями и учреждениями (например, университеты, местные органы власти, ассоциации, фонды) |
| IC3G14G | 0.857 | Участие в проектах в партнерстве с другими школами на национальном и международном уровнях |

На основе результатов анкетирования руководителей образовательных организаций в рамках аналитического исследования системы граждановедческого образования могут быть разработаны рекомендации органам исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность в сфере образования.

По результатам анкетирования руководителей образовательных организаций в качестве актуальных и необходимых изменений в образовании может быть выделено ряд направлений системных преобразований:

- организация воспитательной деятельности школы с акцентом на гражданскую составляющую и практические действия школьников в области гражданскую активности и самореализации в практике общественно значимых дел;

- развитие межпредметной интеграции и метапредметного подхода в системе граждановедческого образования с учетом современных научных достижений и тенденций общественных изменений в стране и мире;

- консолидацию внеклассной и внешкольной воспитательной работы в области граждановедческого образования, выдвижение в качестве приоритетного направления гражданское воспитание и социализацию подрастающего поколения в условиях общественных перемен;

- соотнесение граждановедческих знаний в различных школьных предметах для систематизации и преодоления отрывочности и межпредметной автаркии;

- ориентация на интересы и потребности школьников при постановке перед ними задач по решению значимых социальных проблем на основе ненасилия, уважения окружающих людей и гражданской активности;

- поддержка атмосферы диалога и сотрудничества в образовательных организациях, конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса для эффективного гражданского становления личности;

- конструирование структуры демократической школы и активного участия молодых граждан в общественной жизни как элемента гражданского общества (через систему общественных организаций школьников, выработку школьных конституций и законов, проведение выборов в школьный парламент и т.п.);

- использование в процессе преподавания активных и интерактивных подходов, позволяющих школьникам вносить конструктивные предложения, сотрудничать друг с другом, получать навыки гражданского взаимодействия;

- поддержка конструктивной социальной активности и интереса молодежи к участию в социальных проектах и волонтерском движении гражданской направленности.

Анализ результатов анкетирования руководителей образовательных организаций выявил следующие проблемы:

- недостатки в организационной культуре руководителей образовательных организаций, педагогов и учащихся;

- необходимость большего понимания участниками образовательного процесса происходящих общественных процессов в мире и стране;

- существующие проблемы сотрудничества и командного взаимодействия (между руководителями, педагогами и учащимися).

Анализ  результатов тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования учителей и руководителей образовательных организаций позволяет не только определить имеющиеся успехи и выявить проблемные зоны, но и определить тенденции в сравнительной перспективе развития системы образования страны. Итоги аналитического исследования показали, что в результате реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов повысился уровень не только общей теоретической подготовки школьников 8 класса в граждановедческих дисциплинах, но и практических умений, формулирования аргументов и контраргументов.

Отчет по части «7. Информационное сопровождение мероприятий в рамках международных исследований качества образования» государственного контракта № Ф-17-кс-2017 от 20 апреля 2017 г.

Отчет об информационном сопровождении мероприятий в рамках международных исследований качества образования

Информационное сопровождение мероприятий в рамках международных исследований качества образования

В рамках информационного сопровождения проводимых в 2017 году в Российской Федерации международных исследований качества были выполнены следующие работы:

1. Подготовка информационных статей по исследованиям TALIS, PIAAC, PISA, PIRLS, TIMSS

Статья по каждому исследованию отражает:

- описание самого исследования;

- описание важности участия России в конкретном исследовании;

- особенности проведения текущего этапа исследования.

Информационные статьи согласованы с Государственным заказчиком, согласования представлены на электронном носителе в папке «Приложение 7».

2. Организация публикации статей в периодическом печатном издании, с тиражом не менее 60 000 экземпляров;

3. Организация публикации статей на информационном ресурсе в сети Интернет, посвященном организации и проведению международных исследований в Российской Федерации.

Информационный ресурс для публикации статей согласован с Государственным заказчиком, согласования представлены на электронном носителе в папке «Приложение 7»

4. Организация распространения для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, не менее 1 экземпляра печатных материалов с информацией о проводимых в России международных исследованиях качества образования для каждого из 85 органов.

2.1 Информационные статьи по каждому из международных исследований TALIS, PIAAC, PIRLS, PISA, TIMSS.

Информационная статья по исследованию TALIS

О международном сравнительном исследовании TALIS-2018 в России

Что такое TALIS? В чем заключаются особенности международного исследования?

«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя», - справедливо писал Иоганн Вольфганг Гёте. Кто он, современный учитель российской школы? В каких условиях работает учитель? Насколько он удовлетворен своей работой? Как учитель распоряжается своим рабочим временем? Как организована обратная связь в педагогическом коллективе, с администрацией школы, с семьями и учениками?  На эти и другие вопросы отвечает исследование TALIS.

TALIS или Teaching and Learning International Survey (Международное исследование по вопросам преподавания и обучения) – это международное исследование, проводимое Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в фокусе внимания которого находятся учебная среда и условия работы учителей в общеобразовательных организациях. Исследование проводится совместными усилиями правительств стран-участниц, международного консорциума организаций, специализирующихся на проведении исследований в образовании, ОЭСР и объединений учителей.

Впервые это исследование прошло в 2008 году в 24 странах. Второй цикл был проведен в 2013 году, в нем приняли участие 34 страны, в том числе и Российская Федерация. В TALIS 2018 принимают участие уже 46 стран.

Суть исследования заключается в анкетировании учителей и директоров. Анкета директора включает в себя такие тематические блоки, как руководство школой, оценка работы учителей, школьный климат, удовлетворённость работой, образование в поликультурной среде. Содержание анкеты учителя включает в себя ряд направлений по профессиональному развитию, преподаванию в целом, осуществлению преподавательской деятельности в определенном классе, обратной связи внутри школьного коллектива.

Надо сказать, что TALIS является первым и единственным международным опросом в профессиональном сообществе, который сосредотачивается на учебной среде и условиях работы учителей.

Международное исследование восполняет важные информационные пробелы в вопросах, связанных с анализом и сопоставлением образовательных систем разных стран.  TALIS позволяет каждой стране сравнить себя с другими странами, сопоставить имеющиеся в ее системе образования проблемы с проблемами других стран, воспользоваться опытом других стран в решении аналогичных проблем.

Одной из особенностей исследования TALIS является возможность сопоставления результатов между циклами исследований, проводившимися в разные годы. Так, в материалах TALIS 2018 был соблюден баланс между сохранением подходов, реализованных в TALIS 2008 и TALIS 2013, и изменением ряда отдельных блоков, а также введением новых вопросов, отобранных, в том числе, по результатам предварительных согласований со странами-участницами.

В семье международных образовательных исследований TALIS занимает важное место. Получив его результаты, каждая страна может проанализировать подготовку и условия труда своих педагогов и сопоставить их с международными нормами. Раз в пять лет ОЭСР проводит это исследование в разных странах.

В России партнерами ОЭСР по проведению TALIS являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», Институт образования НИУ-ВШЭ.

Цели и задачи исследования

Главной целью TALIS является мониторинг и сравнение систем образования с точки зрения условий преподавания и обучения. Для этого в рамках TALIS используется специальный инструментарий, включающий опросные листы и анкеты. После обработки данных и на основании анализа результатов формируются индикаторы, характеризующие образовательный процесс в школе, включая систему управления, систему оценки и профессионального развития учителей, различные аспекты педагогической практики и т.д. Результаты TALIS могут представлять основу для общественного обсуждения, формирования государственной политики в области образования, принятия решений на разных уровнях системы образования. Задача исследования – предоставить полезные для принятия политических решений данные и результаты анализа по таким  ключевым аспектам деятельности школы, как роль и функции школьного управления; оценка работы учителей и получение ими обратной связи; профессиональное развитие учителей; установки и взгляды учителей, касающиеся преподавания и педагогических практик.

Благодаря прошлым этапам TALIS 2008 и 2013 годов в России мы узнали, что образовательный ценз российских учителей – самый высокий в мире: 90% педагогов в школах России имеют высшее профессиональное образование. Мы получили подтверждение того, что российский педагогический корпус – самый пожилой в мире: его средний возраст - 51 год. Для сравнения: в Сингапуре (где школьники лидируют во всех международных сравнительных исследованиях - PISA, TIMSS, PIRLS) средний возраст учителя - менее 40 лет. Однако есть и позитивные факторы: доля учителей моложе 25 лет в России в два раза выше, чем в среднем по странам-участницам TALIS 2013 года, и молодежи в российских школах становится все больше.

Организация исследования TALIS в России происходит на трёх уровнях. На федеральным уровне, как было отмечено выше, руководит всеми работами по проекту Федеральный институт оценки качества образования. На региональном уровне, после того, как проходит согласование в министерствах и департаментах субъектов Российской Федерации, определяется региональный координатор, ответственный за проведение исследования в регионе. На уровне каждой участвующей школы определяется школьный координатор, который работает с учителями и директором школы.

Апробационный этап исследования

Надо сказать, что цикл международного исследования TALIS 2018 включает в себя три этапа: пилотная стадия в фокус-группах, апробационная стадия исследования и главная стадия.

Апробационное исследование проводилось в первом полугодии 2017 г. и было нацелено на выявление возможных проблем, рисков и ограничений при проведении исследования в российском контексте. В рамках апробационного этапа необходимо было проверить в тестовом режиме все процедуры (сбор данных, случайная выборка школ), инструменты (анкеты для учителей и директоров школ), а также программное обеспечение. Постапробационный период был связан с внесением всех необходимых изменений в инструментарий и процедуры исследования.

В апрообационном этапе приняли участие 4 региона - Москва, Московская, Воронежская и Тамбовская области. В исследовании были задействованы 30 школ из этих регионов. В каждой школе приняло участие около 20 учителей (в некоторых школах количество учителей было ограничено общей численностью педагогического коллектива – 10-12 человек).

Интересной особенностью апробационного этапа стало анкетирование школьных координаторов, после того, как апробация завершилась.

Анкета включала в себя 7 вопросов о качестве организации исследования, о проблемах, которые были выявлены в ходе исследования, о заинтересованности учителей в проведении исследовании. Удалось установить, что была обеспечена почти абсолютная явка: анкету заполнили 30 директоров из 30 заявленных и 559 учителей из 567 заявленных (99%, 1% учителей не заполнили анкету по причине увольнения из выбранной школы). Директора заполняли анкету медленнее учителей – в среднем за 3 захода, когда учителя заполняли в среднем за 2 захода в он-лайн анкетировании.

Надо сказать, что школьные координаторы не жаловались на трудности, отвечая на постполевую анкету, но это не значит, что трудностей не было. При соотнесении результатов постполевого опроса и хода апробационного исследования были выявлены трудные этапы исследования. Также школьные координаторы указали и наиболее вероятные причины возникновения этих трудностей. Ниже перечислены наиболее трудные этапы по мере убывания их значимости и в скобках указаны причины трудностей по оценке координаторов:

- мониторинг степени заполненности анкет через онлайн - портал (низкий уровень компьютерной грамотности учителей, неумение переходить по ссылкам);

- мотивирование учителей к заполнению анкет (непонимание прикладной функции проекта, большое количество всевозможных других тестирований и оценок, вызывающих  усталость и раздражение);

- решение организационных вопросов: выдача учителям их паролей и логинов (школьные здания иногда были расположены на большом отдалении – до 28 км).

Важно отметить, что 43% школьных координаторов были вынуждены отвечать на организационно-технические вопросы учителей, 27% координаторов отвечали на вопросы по содержанию анкеты. Остальные вопросы носили не проблемный, а справочный характер:

- 10%  вопросов о способе заполнения (куда зайти?)

- 10%  вопросов о размере анкеты (какая длина?)

- 7%  вопросов о сроках заполнения (к какому числу?)

Однако 93% школьных координаторов отметили, что им самим было интересно участвовать в проекте, 77% считают, что учителям тоже было интересно.

По отзывам школьных координаторов работать над проектом было комфортно, т.к. присутствовала регулярная обратная связь от коллег с федерального уровня, еженедельные напоминания, рассылка инструктирующих презентаций, оперативное реагирование на появляющиеся трудности и максимальная гибкость, что  обеспечили адекватные условия проведения исследования.

На данный момент апробационный этап исследования TALIS можно считать успешно завершенным. Апробация позволила проверить инструментарий, проанализировать возможные риски и проблемы проведения главной стадии исследования, предоставить информацию для анализа и усовершенствования системы исследования организаторам.

Итоги апробационного исследования были подведены в июле 2017 г. в Лиссабоне, на встрече национальных проектных менеджеров разных стран, участвующих в TALIS 2018.

Основной темой конференции стало обсуждение результатов пилотного исследования TALIS-2018, а именно - анализ процедур подготовки инструментария: адаптации, перевода, макетирования инструментария в бумажный или электронный формат сбора данных; анализ способов достижения высокого уровня участия школ в исследовании (способы коммуникации, мотивации, обучения); анализ хода проведения опроса (поддержка школьных и региональных координаторов в ходе опроса).

Во время встречи был проведен подробный разбор инструментария TALIS-2018: анализ длины анкет для учителей и директоров, анализ открытых вопросов, обсуждение предложений по снижению длины анкет.

В рамках международной встречи был интересен опыт стран-участниц, например, опыт Австрии в подготовке инструкций для школьных и региональных координаторов. Наши зарубежные коллеги готовят видео-инструкции для учителей и директоров с пошаговой фиксацией всех этапов процедуры заполнения анкеты. По отзывам коллег это позволяет существенно минимизировать трудности с заполнением анкет.

Текущий этап проведения международного исследования

В настоящее время проводится активная подготовка к основному этапу исследования. Определяется стратегия проведения основного исследования TALIS-2018: формируется команда специалистов. Осуществляется адаптация и перевод анкет, технических стандартов и заданий. Регионы проводят организационную работу на местах, формируя общие списки школ в субъекте, из которых в дальнейшем случайным образом будут отбираться школы-участники.

В главной стадии исследования примут участие  14 субъектов Российской Федерации:

- Воронежская область

- Иркутская область

- Краснодарский край

- Московская область

- Мурманская область

- Нижегородская область

- Республика Дагестан

- Республика Коми

- Республика Татарстан

- Санкт-Петербург

- Сахалинская область

- Свердловская область

- Тамбовская область

- Удмуртская Республика

Планируется, что по результатам исследования будут опрошены 4000 учителей, работающие в 200 школах, а также директора этих школ.

Важным событием подготовки к главной стадии исследования является налаживание коммуникации со школами,  мотивирование участия путем информирования и проведения вебинаров, гарантирование конфиденциальности данных опроса. На ноябрь 2017 г. запланировано проведение 3 ознакомительных вебинаров для региональных и школьных координаторов. Вебинары будут посвящены общей теме подготовки к проведению главной стадии международного исследования. В рамках информационных он-лайн встреч региональные и школьные координаторы получат информацию об исследовании, порядке его проведения в целом и в рамках отдельных этапов цикла, особенностях реализации текущих этапов проведения исследования, а также другую полезную информацию.

Особая актуальность результатов исследования TALIS для России будет обусловлена тем,  что оно проводится в период существенных изменений в системе образования. Для того чтобы эти меры оказались действительно эффективными, чрезвычайно важно иметь надежную информационную базу, поскольку она позволит предлагать обоснованные решения и получать своевременную и  полную обратную связь  от учителей и директоров российских школ в отношении уже реализуемых мер.

Возможно, по результатам международного исследования TALIS 2018, нам предстоит узнать, как сказались нововведения последних лет на работе рядового учителя, на его профессиональном развитии, на его социальном самочувствии.

Информационная статья по исследованию PIAAC

НАВЫКИ ВЗРОСЛЫХ, ПРИНОСЯЩИЕ УСПЕХ

Один из афоризмов, Альберта Эйнштейна, гласит: «Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили».

Обучение занимает до 15 лет жизни среднего российского гражданина. Но проходит 5-10 лет и почти все выученные наизусть стихотворения забыты, законы Ньютона или правила Кирхгоффа едва всплывают в памяти, а исторические события часто оказываются не в той последовательности, в которой имели место в реальности.

Может, сохраняется профессия? Увы! Технологии современной жизни так быстро меняются, что человеку приходится постоянно приобретать новые профессиональные навыки.

Какие же компетенции, приобретаемые в молодости, сохраняются у взрослого человека и являются базовыми, обеспечивающими нашу способность адаптироваться в любых жизненных ситуациях и к любой профессиональной деятельности?

Принято считать, что это грамотность чтения - способность работать с текстами (не путать с правописанием) и математическая грамотность - способность работать с информацией математического характера.

Грамотность чтения определяется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как способность понимать, оценивать, использовать и передавать другим информацию в печатных текстах для достижения своих личных и профессиональных целей, а также для того, чтобы развивать свой интеллектуальный потенциал и приобретать новые знания. Математическая грамотность определятся как способность понимать, оценивать, адекватно передавать другим людям и использовать математические идеи и информацию математического характера для того, чтобы справляться со множеством проблем современной жизни, которые требуют решений с помощью логических и математических методов.

Эти компетенции - универсальный фундамент, на котором современный человек строит свой профессионализм, и может наращивать свои знания в дальнейшем.

Когда была начата оценка  ключевых компетенций взрослых

Попытки оценить ключевые компетенции грамотности взрослых начали предприниматься еще в конце 1970-х гг. в США. Первым таким исследованием стало Национальное исследование грамотности взрослых (National Adult Literacy Survey, NALS) в 1992-м году.  	Тест оценивал способности работы с текстами и с информацией математического характера. Первая область была разделена на два отдельных раздела: работа с текстами общего характера и работа с документами. В рамках раздела, оценивающего работу с информацией математического характера, предлагалось произвести простые вычисления, связанные с контекстом повседневной жизни, - рассчитать размер скидки в магазине и т.д.

Анализ результатов NALS показал, что значительная доля участников исследования не может понять смысл простого текста и произвести простые вычисления. Низкий уровень владения ключевыми компетенциями оказался связан не только с уровнем исходного образования, но и с выполнением неквалифицированной работы, отсутствием постоянной занятости.

Первым международным исследованием ключевых компетенций взрослых стало Международное исследование грамотности взрослых (International Adult Literacy Assessment, IALS), состоявшееся в 1994 году. В IALS приняли участие 8 стран: Германия, Ирландия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Швеция и Швейцария. Оказалось, что низкий уровень грамотности у целого ряда слоев  населения – проблема всех развитых стран, принимавших участие в исследовании. Выяснилось, что от 20 до 30% участников проекта владеют ключевыми компетенциями на низком уровне.

Еще одна ключевая компетенция – умение решать задачи.

К началу 2000-х гг. в научном сообществе укрепилось мнение, что компетенции работы с текстами и цифрами не могут объяснить, как человек функционирует в профессиональной сфере. Новые исследования ключевых компетенций были дополнены новым разделом – решением задач.

Эта компетенция отражает способность человека к планированию, рассуждению и аналитическому мышлению для достижения своих целей, когда их невозможно достичь с помощью известных рутинных процедур. Решение задачи требует преодоления какого-либо препятствия для достижения цели. Задания, направленные на оценку данной ключевой компетенции, включали рассмотрение определенной ситуации и ее решение. К примеру, человеку предлагали найти работу в незнакомом городе.

Новое исследование ключевых компетенций взрослых прошло в 2004-2006 гг. Проект назывался Исследование грамотности и жизненных компетенций взрослых (Adult Literacy and Lifeskills Survey, ALL). В нем участвовали Австралия, Канада, Новая Зеландия и США. Наиболее высокие результаты были получены участниками из Новой Зеландии и Австралии, а самые низкие – из США, где было выявлено самое большое количество лиц с низким уровнем владения всеми компетенциями, выделенными в качестве ключевых.

Современная оценка ключевых компетенций взрослых.

После международных исследований IALS и ALL по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было проведено новое исследование ключевых компетенций взрослого населения - «Программа оценки ключевых компетенций взрослых» (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC). В нем участвовали более 30 стран, в том числе Россия. Количество участников PIAAC превысило 200 тысяч человек. PIAAC стал первым крупным исследованием в сфере образования, которое было проведено преимущественно в компьютерной форме.

В рамках PIAAC изучались три ключевые компетенции – грамотность чтения; математическая грамотность и решение задач в технологически-насыщенной среде – то есть способность аналитически мыслить и достигать своих целей, используя для этого современные цифровые технологии.

Предыдущие исследования оценивали способность человека решать задачи, предлагая ему ряд проблем различной сложности для решения. Авторы PIAAC решили, что цифровые технологии влияют на то, как люди работают с информацией. Например, предшествующие исследования показали, что у ряда обширных социальных групп именно с этим есть большие проблемы (например, у пожилых людей).

Основные результаты PIAAC для мира и России

Самые высокие результаты математической грамотности и чтения показали Япония и Финляндия. Кроме того, высокие результаты у Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции. Средние результаты – у Германии, Австрии, Польши, Канады, Австралии. Низкие результаты показали Италия, Испания. У США результаты несколько ниже среднего и ниже средних по России.

Наша страна впервые приняла участие в исследовании ключевых компетенций взрослых. С точки зрения работы с текстами и математической информацией, наша страна продемонстрировала средние по ОЭСР результаты. Российские участники исследования оказались на том же уровне, что участники из таких стран, как Австрия, Германия, Чехия.	По математической грамотности россияне показали средние по ОЭСР результаты и самый низкий уровень их вариации: в нашей стране владение математикой среднее и различия между разными группами людей (образованные и необразованные) рекордно невелики.

Единственная компетенция, которой российские участники владеют хуже, чем в среднем по ОЭСР, – это решение задач в технологически-насыщенной среде. У нас оказалась высока доля граждан, отказавшихся от участия в компьютерном исследовании или не сумевших продемонстрировать достаточно высокий уровень владения ИКТ, чтобы интервьюер позволил им проходить тест с помощью ноутбука. Заметная часть граждан продемонстрировала низкий уровень владения компетенцией решения задач в технологически-насыщенной среде.

ESO делает оценку компетенций по методологии PIAAC доступным

Проектом ОЭСР, призванным сделать тестирование PIAAC доступным каждому, стала разработка нового инструмента — Education & Skills Online (ESO). Данный исследовательский инструментарий был разработан экспертами ОЭСР в той же идеологии, что и PIAAC, однако с некоторыми отличиями.

Новое исследование проходит он-лайн. Участники получают идентификационный номер и ссылку на тестирование. Данный способ имеет как достоинства, так и недостатки. К числу достоинств относится то, что он менее затратный, так как не предполагает присутствия интервьюера. Однако целевая аудитория ESO сдвинута в сторону лиц более молодого возраста, с более высоким уровнем владения компьютером.

ESO предполагает два теста. Первый оценивает способность человека работать с текстами, а второй —способности работать с информацией математического характера. В оба тестирования включены задания, оценивающие также способность решать задачи в технологически-насыщенной среде. Задания на решение задач в технологически-насыщенной среде предполагали также способность работать с текстами на не самом низком уровне.

Пример задания из тестов PIAAC и  ESO, сочетающий математическую грамотность и умение решать задачи (проверить себя можно будет  в конце статьи).  Этот кухонный пол собираются выложить плиткой. На рисунке вы видите эскиз плиток, которые будут использованы. Сколько потребуется плиток, чтобы покрыть кухонный пол?

Российская Федерация апробировала процедуру исследования ESO

Сейчас инструментарий ESO проходит апробацию. Россия вошла в число стран, проводивших апробационное исследование. В число стран-участниц также вошли: Словакия, Чехия, Чили и Эстония. В рамках исследования требовалось опросить 1200 человек 16-65 лет, из них 800 — работающих и 400 безработных, причем половина должна была быть мужчинами, а половина — женщинами.

В ОЭСР составили для каждой страны квотную выборку, включавшую лиц разного возраста и с разным уровнем образования.

Участников привлекали через вузы, центры занятости населения, предприятия, а также социальные сети. Процедура привлечения участников через различные каналы показала, что легче всего в он-лайн опросах соглашаются принять участие лица молодого возраста, с высшим образованием. У лиц старшего возраста возникали проблемы как с владением компьютером, так и мотивацией прохождения тестирования он-лайн. Труднее всего оказалось рекрутировать лиц со средним общим образованием в возрасте 46 и более лет, как работающих, так и безработных.

Анализ результатов апробации инструментария ESO в будущем покажет, насколько подобные тестирования актуальны для Российской Федерации и насколько для оценки способностей российских взрослых подходит данный формат.

Какова позиция работодателей?

Человеческий капитал – важный фактор эффективности бизнес-процессов. Опросы работодателей, проводимые Всемирным банком, показывают, что на рынке труда в России наблюдается дефицит ключевых компетенций. Так, российские работодатели указали на важность у будущего персонала следующих навыков: способность решать задачи, способность работать в команде, способность работать самостоятельно, профессиональные навыки.

Востребованная компетенция у работодателей - «решение нестандартных задач», особенно среди компаний инновационного сектора. Данные результаты тесно связаны с результатами исследования PIAAC. Этой компетенцией россияне владеют хуже, чем граждане многих стран ОЭСР. Причем в дефиците средний уровень владения, который чаще всего встречается у специалистов. Развитие данных навыков представляется наиболее актуальным для развития экономики и важной задачей для российской системы образования в целом.

Как развивать ключевые навыки?

Развитие ключевых компетенций возможно средствами дополнительного профессионального образования, а также через обучение на рабочем месте, наставничество  и самообразование. Участие в образовании на протяжении всей жизни позволит выработать человеку навык активного умения разрешать задачи, которые предъявляет современная цифровая и технологическая среда. Особую эффективность показывает формирование на предприятии корпоративных систем менеджмента качества, обучение бережливому производству. Рассматривая те или иные ситуации, данная методология предлагает способы решения проблем, нацеленные на повышение культуры производства, использование новшеств, блокирование негативных ситуаций и выпуска некачественной продукции.

Сейчас перед людьми открываются новые возможности повышения квалификации через Интернет. Лучшие отечественные и зарубежные университеты запускают он-лайн курсы, возникают корпоративные он-лайн университеты и организации профессионального образования. Менее значимыми становятся географические границы. Однако уровень владения ключевыми компетенциями, в том числе – ИКТ – становится важным барьером для повышения квалификации и использования своего интеллектуального потенциала.

Исследование PIAAC, выполненное на основе анкетных данных респондентов показало, что Россия существенно отстает по охвату дополнительным профессиональным образованием как от стран ОЭСР, так и ЕС (см рисунок). А ведь именно участие в непрерывном образовании могло бы повысить чувство уверенности и поддержать в человеке способность решать разнообразные задачи, которые предлагает профессиональная жизнь.

Уровень охвата формальным и дополнительным профессиональным  образованием населения в возрасте 25-64 лет, % (Данные PIAAC, 2013)

Итак, России в 2018-2023 гг. предстоит принять участие в исследовании ключевых компетенций взрослого населения, которые влияют на жизненную успешность людей, на повышение общей экономической эффективности в стране. Но наряду с исследованиями и независимо от их результатов важно расширять уровень участия граждан в непрерывном образовании, обеспечивающем настройку компетенций на потребности реального сектора экономики, социальный и личностный рост человека.

Правильный ответ на задание PIAAC/ESO  – 198 плиток.

Информационная статья по исследованию PISA

# Что ждет российских учащихся в новом испытании PISA-2018

В 2018 году проводится очередной цикл исследования PISA в 80 странах мира. В чем особенности нового цикла исследования? Зачем оно проводится? Как могут учащиеся подготовиться к данному испытанию? На эти вопросы отвечают специалисты в области оценки качества образования Ковалева Г.С., Давыдова Е.И., Сидорова Г.А.

Международное исследование PISA: краткая информация

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) является мониторинговым исследованием качества общего образования, которое отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?». Другими словами, целью данного исследования является оценка способности выпускников основной школы (15-летних учащихся) применять полученные в школе знания и умения в ситуациях личностно и социально значимых, выходящих за пределы чисто учебных. В рамках основного исследования PISA оценивается грамотность чтения и понимания текстов, математическая и естественнонаучная грамотность. Дополнительно в разных циклах оценивались или будут оцениваться следующие аспекты функциональной грамотности (финансовая грамотность, решение проблем, глобальные компетенции, критическое мышление).

Исследование PISA реализуется Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development), оно проводится каждые 3 года. Первый цикл исследования был осуществлен в 2000 году. Россия принимала участие во всех циклах исследования (2000 г., 2003 г., 2006 г., 2009 г., 2012 г., 2015 г.).

С 2015 года тестирование и анкетирование учащихся, а также анкетирование администрации образовательных организаций проводится на компьютерной основе с использованием нового типа интерактивных задач.

В выборку российских учащихся 15-летнего входят учащиеся основной и средней школы (7-11 классы), а также учащиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

В целях выявления связей результатов с образовательной политикой и различными практиками обучения в ходе исследований PISA, путём опроса директоров школ и учащихся собирается контекстная информация, описывающая основные характеристики школ и образовательных систем, которые могут оказывать воздействие на достижение тех или иных образовательных результатов.

В исследовании PISA-2015 изучалось несколько групп факторов:

- Ресурсы и учебные практики.

- Образовательная среда школы.

- Управление, оценка, отчетность.

- Отбор и формирование групп учащихся.

- Инвестиции в образование.

Основные результаты исследования PISA-2015

Результаты 2015 года показывают, что в соответствии с международными стандартами PISA в 2015 году сохранились положительные тенденции в результатах российских учащихся 15-летнего возраста по всем направлениям функциональной грамотности (рис. 1).

В 2015 году по сравнению с предыдущим циклом исследования 2012 года повысились средние результаты российских учащихся 15-летнего возраста по математической и читательской грамотности. Результаты российских учащихся по естественнонаучной грамотности практически не изменились.

Рис. 1. Результаты российских учащихся в исследовании PISA-2015. (Данные представлены по международной 1000-балльной шкале со средним значением шкалы 500 баллов.)

В 2015 году российские учащиеся улучшили свои результаты по финансовой грамотности по сравнению с 2012 годом. Они превысили средний международный уровень. По рейтингу перешли с 10-го места из 18 стран (ниже среднего международного уровня) на 4-е место из 15 стран (выше среднего международного уровня). Прирост результатов по финансовой грамотности был выше, чем по математической и читательской грамотности. Повышение результатов по финансовой грамотности российских учащихся достигнуто за счет уменьшения числа учащихся с низким уровнем финансовой грамотности и увеличения числа учащихся с высоким уровнем грамотности.

Особенности проведения исследования PISA в 2018 году

В настоящее время реализуется цикл исследования PISA-2018, в котором участвуют 80 стран. Количество стран-участниц с каждым циклом увеличивается, например в PISA-2015 принимали участие 72 страны, а в PISA-2012 – 65 стран.

Текущий цикл исследования начался в 2016 г. и закончится в 2019 г. Его можно условно разделить на следующие периоды:

2016-2017 годы - разработка и апробация инструментария, выборка образовательных учреждений и учащихся;

2018 год - проведение основного тестирования учащихся 15-летнего возраста (7-11 классы, СПО), сбор контекстной информации;

2019 год - анализ результатов, подготовка аналитических отчетов, распространение результатов.

Как и в предыдущих циклах в 2018 году будут оцениваться читательская, математическая, естественнонаучная, и финансовая грамотность, появилось новое направление – оценка глобальных компетенций.

Приоритетным направлением будет читательская грамотность.

В исследовании PISA-2018 изменяется незначительно концепция читательской грамотности в соответствии с изменениями в обществе и технологиях чтения.

Новые технологии изменили характер чтения и передачи информации, появилась потребность в специалистах, которые быстро адаптируются в изменяющемся контексте и которые могут работать и обучаться, используя различные источники информации (охват интернетом: в 1997 г – 1,7% населения мира, в  2014 г – 40,4%).

Концепция читательской грамотности 2018 года основана на концепции 2000 года и включает новые конструкты, с помощью которых оцениваются базовые читательские учения при чтении сложных и множественных текстов: смысловое чтение, определение основной темы, формулирование выводов.

Структура оцениваемых компетенций сохранилась. В нее входят: локализация информации, понимание текста, интеграция и интерпретация текста, а также осмысление и оценка содержания и формы текста. Изменился спектр оцениваемых умений. В частности, блок умений на осмысление и оценку информации текста дополнен заданиями, направленными на оценивание качества и надежности текста, обнаружение и устранение противоречий, т. е сформированности умений критической оценки информации.

Сформулированы новые критерии отбора материалов для чтения (для таких параметров, как формат, вид, тип и объем текста). Дополнительно к сценариям с печатными текстами появились сценарии с электронными текстами. Сделаны акценты на чтении множественных текстов: интерпретация  и обобщение информации из нескольких отличающихся источников.

Расширилась тематика текстов. Оценивается способность учащихся ориентироваться в современном взаимосвязанном мире и справляться с новыми появившимися требованиями. Многие тексты связаны с оценкой использования информации в интернете, в частности, как распознать достоверные сайты и онлайн документы.

Усложнилась форма представления заданий. При выполнении заданий теста PISA необходимо понять цель заданного действия, уметь ориентироваться в структуре задания и способах формулировки ответа на него.

Для решения проблем, описанных в заданиях, требуется не только знание предмета, но и сформированность общеучебных и интеллектуальных умений. Ученику часто необходимо продемонстрировать способность находить точки соприкосновения в текстах разного типа и формата, в которых поднимается одна проблема, соотнести информацию из разных текстов с внетекстовыми знаниями и сделать собственный вывод, критически оценив информацию.

Анализ результатов выполнения заданий теста PISA российскими учащимися, проведенный Г.А. Цукерман, позволил выявить традиционно самые трудные задания для наших учащихся.

Умение: найти и извлечь информацию из текста

- Между текстом вопроса и ответом нет взаимно-однозначного лексического соответствия. Ответ нельзя найти по ключевым словам вопроса.

- Фрагмент или фрагменты текста, содержащие ответ на вопрос, необходимо вычленить из контекста, содержащего избыточную информацию, часть которой может противоречить искомой.

- Вопрос требует чтения графической информации.

Интегрировать и интерпретировать сообщения текста:

- Ответить на вопрос, имеющий несколько правильных ответов.

- Найти сходство в противоположных точках зрения.

- Различить общепринятую и оригинальную, авторскую трактовку события.

Осмыслить и оценить сообщения текста:

- Задание предполагает использование внетекстового знания читателя в ситуации, допускающей разные, взаимоисключающие точки зрения читателя (мотивированное согласие или несогласие).

Таким образом, ключевыми направлениями в работе учащихся по совершенствованию читательской грамотности являются:

- чтение и понимание различных текстов, включая и учебные;

- работа с информацией, представленной в различной форме;

- использование полученной в тексте информации для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Наиболее эффективной будет работа по совершенствованию читательской грамотности учащихся при использовании заданий, в которых:

- Информация противоречива, требует критической оценки.

- Читатель должен сам строить гипотезы на основе специальных знаний, излагаемых в тексте.

- Читателю приходится работать с точками зрения, которые не согласуются с его житейскими представлениями и здравым смыслом.

- Информация, необходимая для решения задачи, не лежит на поверхности.

- Элементы информации сообщаются не в нужном порядке.

- Часть информации сообщается не словами, а в виде графиков, рисунков, карт…

Новое направление в исследовании PISA-2018

Глобальные компетенции в исследовании PISA понимаются, как способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды людей; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству.

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать индивидуально или в группе в различных ситуациях. Оценивается также заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление поведением, открытость к новому, эмоциональное восприятие нового.

Сформированность глобальных компетенций будет оцениваться по результатам выполнения заданий теста и ответов на вопросы анкеты.

Приведем некоторые примеры возможных вопросов, на которые учащиеся должны будут давать ответы.

Рассмотрим область критического рассмотрения проблем глобального характера и межкультурного взаимодействия. Возможные вопросы:  Как связаны определенные действия с развитием глобальных проблем? Опишите одно позитивное и одно негативное последствие описанного действия. Являются ли ситуации, описанные в таблице, примерами возможных негативных последствий? Являются ли данные предложения краткосрочной или долгосрочной мерой решения описанной проблемы? И др.

Приведем примеры возможных вопросов в заданиях, оценивающих осознание влияния различий (культурных, религиозных, политических или иных) на восприятие, суждения и взгляды людей:  Помогают ли приведенные факты объяснить … ? Приведите одну социальную и одну финансовую причину, объясняющую, почему … Могли бы меры (ранее описаны) побудить изменить свои действия или планы? Объясняют ли причины (приведены) решение сделать … ? Могут ли ответы на вопросы, приведенные ниже, помочь проверить утверждение? Какую еще информацию нужно рассмотреть прежде чем согласиться с … ?

Важность участия России в международном исследовании PISA

Участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования имеет большое значение для определения образовательной политики страны.

Результаты исследования PISA позволяют определить, изменилось ли состояние российского образования с позиций международных стандартов, основанных на компетентностном подходе, а также в каком направлении следует совершенствовать российское образование для повышения конкурентоспособности выпускников российских школ.

В исследовании также анализируется, насколько равные возможности предоставляет школа своим учащимся в получении образования, и какие результаты, т.е. какое качество при этом обеспечивается. Еще одним ракурсом исследования является эффективность образовательных систем стран-участниц.

Ни одно исследование качества образования не имело такого воздействия на образование стран, как программа PISA. Как было показано в публикациях стран, которые дополнительно провели лонгитьюдные исследования на выборке исследования PISA 2000 и 2003 годов, результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния.

Для справки: Международные исследования в России проводятся специалистами ведущих научно-исследовательских организаций страны при активном участии Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, органов управления образованием регионов, участвовавших в исследовании. Работы ведутся за счет бюджетных средств в рамках Федеральной целевой программы развития образования в России. Координирует работы по международным исследованиям ФГНУ «Федеральный институт оценки качества образования».

Информационная статья по исследованию PIRLS

# РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – ЛУЧШИЕ ЧИТАТЕЛИ В МИРЕ!

(по результатам международного исследования PIRLS-2016)

В 2016 году Российская Федерация заняла первое место в рейтинге стран-участниц международного исследования PIRLS, в очередной раз подтвердив свой статус лидера в области чтения и понимания текстов выпускниками начальных школ.

Международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS) является мониторинговым исследованием качества начального образования (проводится каждые пять лет). Его цель – сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования с целью совершенствования процесса обучения чтению. Исследование организовано Международной Ассоциацией по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

В исследовании PIRLS в 2016 году приняли участие более 340 000 учащихся из 50 стран и 11 территорий, среди которых 20 стран мира, в том числе и Россия, участвовали во всех четырех проведенных к настоящему времени циклах исследования PIRLS – в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. В исследовании 2016 года Россия была представлена 4577 выпускниками начальной школы из 206 общеобразовательных организаций 42 регионов страны.

Полученные результаты позволяют получить ответы на следующие вопросы:

- Насколько хорошо читают российские выпускники начальной школы по сравнению со своими сверстниками из других стран?

- Какие изменения произошли в результатах читательской грамотности российских учащихся за последние годы?

- Как семья и школа способствуют развитию читательской грамотности?

Какие факторы определяют наивысшие результаты российских четвероклассников?

В 2016 году учащиеся России и Сингапура оказались самыми успешными в овладении чтением. Четвероклассники этих стран показали лучшие среди 50 стран-участниц результаты (581 и 576 баллов соответственно).

В ряде стран международное тестирование проводилось в отдельных городах или территориях независимо от выборки страны с целью получения сравнительных данных со страной и миром.

В исследовании 2016 года такой территорией впервые стала Москва – московские школы вошли как в состав общероссийской выборки, так и в состав независимой представительной выборки г. Москвы. Представительная выборка московских учащихся формировалась независимо от общероссийской, она включала 4289 четвероклассников из 150 московских школ.

Московские четвероклассники превзошли своих сверстников из всех стран и территорий. Их средний результат составил 612 баллов.

Российская школа на подъеме!

| Российская Федерация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |

В 2016 году российские четвероклассники значительно улучшили свои результаты по сравнению со всеми предыдущими годами.

Отмечается устойчивая положительная динамика в совершенствовании читательской грамотности младших школьников.

| Российская Федерация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |

Российские мальчики улучшили свои результаты значительнее, чем девочки!

За период с 2011 по 2016 годы уменьшился разрыв в результатах российских мальчиков и девочек по читательской грамотности. В 2011 году он составлял 19 баллов, а в 2016 году – 14 баллов. За пять лет мальчики улучшили свои результаты на 15 баллов, а девочки – на 10 баллов.

В 48 странах результаты у девочек выше, чем у мальчиков; в двух странах результаты девочек и мальчиков не отличаются.

Исследование PIRLS оценивает успешность юных читателей в решении двух основных читательских задач:

- получить опыт эстетического (литературного) переживания;

- приобрести и использовать информацию.

PIRLS выделяет четыре читательских умения, необходимых для решения обеих читательских задач:

- найти в тексте информацию, изложенную в явном виде;

- на ее основе сделать простые умозаключения;

- интегрировать и интерпретировать идеи и информацию текста;

- оценивать содержание и форму текста.

Международный тест по чтению разработан ведущими специалистами мира в области тестирования и обучения чтению. В его создании принимали участие и российские специалисты.

В 2016 году тест исследования PIRLS состоял из 16 вариантов, каждый из которых имел примерно одинаковый уровень трудности и состоял из двух текстов, художественного и научно-популярного, и 12-17 заданий к каждому тексту.

Время выполнения теста – 80 минут с перерывом.

Российские учащиеся лучше всех в мире справляются с текстами как для литературного, так и для информационного чтения, и делают это одинаково успешно!

Российские учащиеся показали самые высокие результаты как при чтении художественных (584 балла), так и при чтении научно-популярных текстов (579 баллов), продемонстрировав баланс читательских умений, необходимых и для приобретения читательского опыта, и для получения информации:

- найти информацию и сделать простые умозаключения, 581 балл;

- интегрировать, интерпретировать и оценивать содержание и форму текста, 582 балла.

В России 70% выпускников начальной школы имеют высокий уровень читательской грамотности!

За 15 лет, начиная с 2001 года, уровень читатель-ской грамотности российских младших школьников значи-тельно повысился.

Число учащихся, про-демонстрировавших высший уровень читательской грамотности в соответствии с международными стандарта-ми, увеличилось почти в 10 раз, с 3% до 26%. Эти учащиеся успешно читают, понимают и интерпретируют содержание текстов, состоящих из 800–1000 слов. Они воспринимают текст целостно и в то же время понимают отдельные единицы текста в их взаимосвязи; опираются на текст для обоснования собственных интерпретаций авторской позиции.

Число учащихся с низким уровнем читательской грамотности сократилось с 16% в 2001 году до 5% в 2016 году. Исследование PIRLS раскрывает пути работы с этими детьми:

«Если эти дети читают сложные тексты, то они могут только найти и извлечь из текста ясно описанную деталь. Но если детям дают несложные тексты или текст предлагается по частям, то они могут найти и извлечь информацию, сообщенную вербально и невербально (с помощью графиков или диаграмм), могут сделать простые умозаключения о событиях повествования и причинах действий героев, начинают интерпретировать события и основную мысль повествования».

| Хорошие читатели растут в хорошей образовательной среде |  |
| --- | --- |
|  | В России, как и во всех странах мира, наивысшие достижения учащихся по чтению связаны со следующими факторами: |
|  | - Наличие в семье значительного числа ресурсов для обучения ребенка (книги, условия для учебных занятий, высокий уровень образования и профессиональной квалификации родителей) - Наличие дома достаточно большого числа электронных устройств - Положительное отношение родителей к чтению |

| Российские семьи по-прежнему достаточно эффективно обеспечи-вают успех своих детей в чтении, несмотря на то, что по сравнению с 2011 годом в России несколько уменьшилось число учащихся из семей со значительным уровнем ресурсов (с 18% до 14%). |  |
| --- | --- |

|  | В 2016 году в большинстве стран-участниц исследо-вания PIRLS наме-тилась тенденция снижения интереса родителей к чтению – это произошло в 31 стране, в том числе в и России, а увеличение интере-са к чтению зафиксировано все-го в двух странах. |
| --- | --- |

| Хороших читателей готовят с детства! |  |
| --- | --- |
| В исследовании PIRLS выявлены два фактора успешного обучения чтению: |  |
| - До поступления ребенка в школу родители отводили значительное время на занятия с ним деятельностью, связанной с чтением и письмом - Ребенок посещал дошкольное образовательное учреждение |  |

| Родители учащихся России и Казахстана – лидеры по времени, которое они отводи-ли на занятия со своими детьми в дошкольном возрасте деятельностью, свя-занной с чтением. |  |
| --- | --- |

|  | В России более 85% учащихся посещали детские сады и другие дошкольные образо-вательные учреждения. |
| --- | --- |

| Посещение детьми детских садов и занятия в семье приводят к тому, что более 60% россий-ских детей поступа-ют в 1 класс, имея очень хорошую или хорошую подготовку к школе. |  |
| --- | --- |

| Хорошие читатели посещают хорошо оснащенные школы с высокой степенью направленности на успешное обучение |  |
| --- | --- |
|  | В России, как и в других странах, учащиеся имеют более высокие результаты по чтению, если в их школе: |
|  | - Все участники учебного процесса нацелены на высокие достижения - Большинство поступающих в 1 класс детей имеют высокий уровень готовности к обучению чтению - Имеется достаточное количество образовательных ресурсов, а возможный их недостаток не оказывает значительного влияния на результаты обучения - Обеспечены безопасность и порядок |

О степени направленности образовательной организации на высокие достижения своих учащихся в исследовании 2016 года можно было судить по ответам директоров и учителей. Их оценки практически совпали – о высокой степени направленности на успешное обучение заявили 48% директоров и 53% учителей. Это означает, что в этих школах сами учащиеся, их учителя и родители демонстрируют высокую степень заинтересованности в повышении успеваемости. Результаты учащихся из таких образовательных организаций в среднем выше, чем у остальных.

Число учащихся 4 классов, которые не сталкиваются в своей школе с негативными проявлениями отноше-ний, в России (52%) ниже, чем в среднем по всем странам-участни-цам (57%). Это учащиеся, которые заявили о том, что над ними не смеялись, их не обзывали, не дразнили, не толкали, у них ничего не украли и т.д. Результаты этих уча-щихся на 23 балла выше, чем у 14% российских четвероклассников, ко-торые сталкиваются в своих школах с физическим и психологическим насилием со стороны одноклассников. Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы во всем мире негативные проявления отношений все активнее переходят в информационное пространство – возрастает число случаев запугивания детей со стороны их сверстников с использованием мобильной связи и Интернета.

| Хорошие читатели любят читать, уверены в своих силах и прекрасно чувствуют себя на уроках чтения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Во всех странах более высокие результаты по чтению показывают учащиеся, которые: |  |  |
| - Положительно относятся к чтению - Высоко оценивают свою успешность в овладении чтением - Чувствуют себя полноправными участниками учебного процесса на уроках чтения |  |  |
| В 2016 году значительно выросло число российских четвероклассников, которые очень любят читать и каждый день читают для собственного удовольствия, самостоятельно определяя круг чтения (с 26% в 2011 году до 46% в 2016 году). Эти учащиеся имеют самые высокие результаты по грамотности чтения – 582 балла по международной шкале. Число российских детей, которые не любят читать и очень редко читают для собственного удовольствия, немного уменьшилось (с 13% в 2011 году до 10% в 2016 году). |  |  |
| В 2016 году в России произошло некоторое умень-шение числа уча-щихся 4 классов, чувствующих уверен-ность в себе, когда речь идет о чтении. В 2011 году таких учащихся было 87%. |  |  |
| По результатам исследования PIRLS наиболее успешными в выполнении заданий международного теста по чтению оказались учащиеся 4 классов всех стран, имеющие высокую степень вовлеченности в учебный процесс, которая характеризуется эффективностью взаимодействия учителя с учениками (понятно ли объясняется материал урока, оказывает ли учитель индивидуальную помощь учащимся, поддерживает ли интерес учащихся к своему предмету и др.). Россия не исключение: различие в результатах по чтению между вовлеченными и не вовлеченными в учебный процесс составляет 14 баллов по международной шкале. Обращает на себя внимание, что в 2016 году зафиксировано увеличение числа российских учащихся, в полной мере вовлеченных в учебный процесс по чтению, – с 53% до 65%. |  |  |

  - Мнения экспертов

  - Почему нам так важны результаты международного мониторинга читательской грамотности?

Исследование PIRLS – это международный мониторинг читательской грамотности учащихся в конце четвертого года школьного обучения. Тест PIRLS признан международным сообществом экспертов лучшим современным измерителем читательской грамотности начинающих читателей.

Начиная с 2001 года страны, участвующие в PIRLS, раз в пять лет получают значительную информацию, позволяющую всем, от кого зависят результаты образования, принимать выверенные, неситуативные стратегические решения. Масштаб этих решений различен – от целой страны до отдельного класса, однако именно от таких решений зависит судьба читательской грамотности подрастающего поколения.

Почему именно читательская грамотность признана центральным показателем успешности системы образования? Потому что умение понимать и использовать информацию, полученную из текстов, существенно влияет и на индивидуальные судьбы, и на благополучие страны:

- Пятнадцатилетний ученик с большей вероятностью закончит школу и продолжит образование, если обладает достаточно высоким уровнем читательской грамотности.

- Уровень читательской грамотности в стране лучше предсказывает экономический рост, чем другие учебные достижения.

Почему существенна читательская грамотность детей, заканчивающих четвертый класс? Потому что именно в это время происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. В переводе на реалии отечественного образования, судьба учебных достижений средней школы существенно зависит от читательской грамотности выпускников начальной школы. В первую очередь это относится к наиболее востребованному и наименее технологизированному результату образования – к умению учиться. Следовательно, имеет смысл пристально всмотреться и основательно вдуматься в свежую информацию теста PIRLS 2016.

Анализ отдельных вопросов к текстам PIRLS 2016 сделан для того, чтобы:

1) отечественные специалисты по оценке качества знаний могли ориентироваться на мировые стандарты педагогических измерителей;

2) учителя начальной школы, а главное – все учителя-предметники основной школы получили образцы работы с текстами, которая должна вестись на каждом уроке.

Лишь общими усилиями всего педагогического сообщества мы сможем не только сохранить высокое качество читательской грамотности выпускников начальной школы, но и поднять уровень читательской грамотности на всех следующих ступенях образования.

Информационная статья по исследованию TIMSS

В каком направлении развивается международный мониторинг качества математического и естественнонаучного образования

# TIMSS

Краткая информация об исследовании

Международное исследование TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) является первым мониторинговым исследованием, которое дало возможность странам регулярно, каждые четыре года, получать объективную информацию о состоянии и тенденциях развития школьного математического и естественнонаучного образования в странах мира. Данное исследование организуется Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Качество математического и естественнонаучного образования оценивается с учетом содержания образования стран-участниц проекта (оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и естественнонаучным предметам, а также подготовка учащихся 11 классов по профильным курсам математики и физики). В исследовании также изучаются особенности учебного процесса и факторы, связанные с характеристиками образовательных организаций, учителей, учащихся и их семей.

Россия участвовала во всех циклах исследования, проводимых в начальной и основной школе: в 8 классе (1995 г., 1999 г., 2003 г., 2007 г., 2011 г., 2015 г.), в 4 классе (2003 г., 2007 г., 2011 г., 2015 г.). В 11 классе исследование проводилось три раза (в 1995 г., 2008 г. и 2015 г.).

В последнем цикле исследования TIMSS 2015 приняли участие 57 стран мира.

Ответы на какие вопросы позволяет получить международное исследование TIMSS?

В концепции исследования TIMSS 1995 года были обозначены четыре группы исследовательских вопросов, связанных с планируемым, реализуемым и достигнутым уровнями образования. Эти группы вопросов явились основой для планирования исследования и разработки его инструментария.

В первую группу вопросов, касающихся планируемого уровня образования, вошли следующие:

Чем отличаются страны в определении целей и содержания математического и естественнонаучного образования?

Что учитывается при определении целей и разработке содержания математического и естественнонаучного образования?

Какие характеристики и особенности системы образования в целом, отдельных школ и учащихся рассматриваются и учитываются в процессе создания программ математического и естественнонаучного образования в странах?

Социальный контекст планируемого уровня образования выражается на языке целей, ожиданий и ценностей, которые общество связывает с образованием, формируя социальный заказ школе. Применительно к конкретному учебному предмету планируемый уровень образования может быть выражен следующим образом: «Чему могут научиться учащиеся в рамках данного предмета?»

Вторая группа вопросов, относящихся к реализуемому уровню образования, включала:

Какие возможности имеют учащиеся при обучении математике и естественнонаучным предметам?

Чем в основном отличается практика обучения математике и естествознанию в различных странах мира?

Какие факторы определяют эти различия?

Реализуемый уровень образования характеризует непосредственно осуществляемый учителем в классе учебный процесс, который определяется официальными документами, такими как программа и учебники, т.е. определяется планируемым уровнем образования. Изучение реализуемого уровня образования дает ответ на два практических вопроса «Кто осуществляет обучение?» и «Как организован учебный процесс?».

Третья группа вопросов, отражающая достигнутый уровень образования, представлена следующим образом:

Какие знания, умения и отношения сформированы у учащихся в процессе обучения математике и естествознанию?

Каким образом учебные достижения учащихся связаны с теми возможностями приобретения знаний, которые они имели в процессе обучения?

Достигнутый уровень образования (Чему научились школьники?) рассматривается в контексте личных достижений учащихся: их знаний, усилий, затраченных на их освоение, организации своего учения, как на уроке, так и дома. Основными характеристиками достигнутого уровня образования является не только объем приобретенных знаний, но и отношения учащихся к учебному предмету, их стремление заниматься именно этим предметом, оценка продвижения в предмете, уровень ожиданий (перспективы, связанные с изучением данного учебного предмета). Так же как планируемый и реализуемый уровни образования, достигнутый уровень описывается в терминах содержания обучения, вдов деятельности и отношений учащихся.

Четвертая группа включает вопросы на установление взаимосвязи между планируемым, реализуемым и достигнутым уровнями образования:

В какой степени планируемый, реализуемый и достигнутый уровни образования зависят от социального контекста образования, организации учебного процесса и результатов обучения?

Для объяснения различий между планируемым, реализуемым и достигнутым уровнями образования необходимо получить информацию об исследуемом объекте из различных источников. Поэтому в исследовании TIMSS информация собиралась на различных уровнях системы образования из различных источников. Одни и те же учащиеся выполняли тесты по математике и естествознанию, они же отвечали на вопросы анкеты, выясняющие их отношения, планы, интересы и др. Учителя, которые обучали этих детей, также участвовали в анкетировании. Кроме того, опрашивалась и администрация обследуемой школы.

Последняя группа вопросов представляет наибольший интерес в исследовании TIMSS, так как ответы на эти вопросы могут дать богатейший материал для объяснения состояния образовательных систем в мире и послужить основными отправными точками для будущих образовательных реформ в странах мира.

Важность участия России в международных исследованиях

Участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования имеет большое значение для обеспечения качества российского образования. Полученная в результате данных исследований информация позволяет судить о качестве образования в нашей стране и ее относительном положении в мировой системе образования. Богатейший аналитический материал о программах, учебниках и требованиях к учебным достижениям школьников в странах мира дает возможность специалистам страны принимать обоснованные решения о реформировании содержания образования и создании российских образовательных стандартов. Использование технологий педагогических измерений, разработанных ведущими специалистами мира, позволяет с наибольшим экономическим эффектом совершенствовать российскую систему оценки качества образования на уровне мировых стандартов.

За годы участия в международных сравнительных исследованиях создана организационная схема взаимодействия федеральных и региональных структур практически из всех субъектов Федерации, участвующих в проведении международных исследований в России. Сформированы базы данных образовательных учреждений регионов, которые обновляются для формирования представительной выборки учащихся для проведения очередных исследований.

Многие регионы, принимавшие участие в международных исследованиях, используют полученные материалы и приобретенный опыт в реализации региональных проектов в области оценки качества образования.

Таким образом, актуальность участия России в системе международного мониторинга качества общего образования обусловлена следующими факторами:

- необходимостью в получении объективной информации о качестве общего образования в России для повышения конкурентоспособности российского образования на международном уровне;

- потребностями овладения современными технологиями мониторинговых исследований качества образования с целью повышения объективности и педагогической эффективности проводимых исследований на федеральном и региональном уровнях.

Результаты исследования TIMSS 2015

Результаты последнего прошедшего цикла исследования TIMSS в 2015 году показывают, что:

- В соответствии с международными стандартами TIMSS, начиная с 1995 года, российские школьники 4, 8 и 11 классов демонстрируют высокие результаты по математике и естественнонаучным предметам (превышающие средние международные).

- В 2015 году Россия продемонстрировала существенный подъем уровня математической и естественнонаучной подготовки учащихся 4 классов.

- Результаты российских учащихся 8 класса не изменились по сравнению с предыдущим циклом исследования TIMSS 2011.

- Российские учащиеся 11 классов, изучавшие углубленный профильный курс математики в старшей школе, продемонстрировали самые высокие результаты среди всех стран-участниц исследования 2015 года. По сравнению с 1995 годом уровень подготовки данной группы учащихся практически не изменился.

- Результаты российских учащихся, изучавших профильные курсы математики, в 2015 году ниже среднего значения шкалы TIMSS.

- Результаты российских учащихся 11 классов, изучавших профильный курс физики, превышают среднее значение шкалы TIMSS. По сравнению с 1995 годом результаты значительно понизились.

Динамика результатов российских учащихся начальной и основной школы показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика результатов российских учащихся в исследовании TIMSS-2015. (Данные представлены по международной 1000-балльной шкале со средним значением шкалы 500 баллов.)

В исследовании TIMSS 2015 года участвовали четвероклассники, которые обучались по новым образовательным стандартам. Можно предположить, что и в следующем цикле 2019 года результаты учащихся 4 классов будут выше. А зафиксированный значительный рост результатов учащихся 4 класса в 2015 году также даст основания предполагать, что результаты этих детей через 4 года, в 8 классе, будут выше результатов восьмиклассников 2015 года.

Особенности проведения следующего этапа исследования TIMSS

Новый этап исследования TIMSS начался с 2017 года, завершится в 2020 году.

2017-2018 годы - разработка и апробация инструментария, выборка образовательных учреждений и учащихся;

2019 год – проведение основного тестирования учащихся и сбор контекстной информации;

2020 год – анализ результатов, подготовка аналитических отчетов, распространение результатов.

В этом цикле исследование TIMSS переходит на проведение оценивания подготовки учащихся при помощи заданий, представленных в электронном формате. Около 70 стран мира заявили о своем намерении участвовать в данном цикле исследования. Предполагается, что примерно половина стран-участниц сможет участвовать в исследовании на компьютерной основе. Остальные страны-участницы будут, как и в предыдущих циклах исследования, проводить оценивание достижений учащихся по математике и естественнонаучным предметам на бумажной основе.

Для обеспечения объективности результатов данного исследования в апреле-мае 2017 года проводилось изучение эквивалентности заданий TIMSS, выполняемых на бумажной основе, с заданиями, выполняемыми на компьютере. Около 30 стран мира принимали участие в этом исследовании. В каждой из участвующих стран около 800 учащихся проходили два вида тестирования – традиционное тестирование в тетради и компьютерное тестирование. Учащимся предлагалось выполнить задания из банка исследования 2015 года сначала в тетради, потом на компьютере (или наоборот). После сбора данных был проведен тщательный анализ результатов двух видов тестирования с тем, чтобы можно было быть уверенными, что переход на компьютерное обследование не отразится на достижениях учащихся в основном исследовании 2019 года. Задания с большим различием в результатах, будут доработаны или исключены из материалов тестирования.

Для обеспечения более широкого охвата программ обучения по математике и естественнонаучным предметам в рамках компьютерного исследования TIMSS 2019 года будут дополнительно разработаны инновационные задания в области решения проблем и исследовательской деятельности. Такие задания позволяют моделировать ситуации реального мира, а также лабораторные эксперименты, благодаря чему учащиеся могут интегрировать и применять знания и умения для решения практических задач и проведения экспериментов или исследований. Подобные задачи, например, такие как, проектирование здания или изучение условий выращивания растений, подразумевают визуально привлекательные, интерактивные задания, которые стимулируют учащихся, выполнить ряд действий, направленных на решение поставленной проблемы.

Для справки: Международные исследования в России проводятся специалистами ведущих научно-исследовательских организаций страны при активном участии Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, органов управления образованием регионов, участвовавших в исследовании. Работы ведутся за счет бюджетных средств в рамках Федеральной целевой программы развития образования в России.

2.2 Сведения о публикации статей в печатном издании с тиражом не менее 60 000 экземпляров

В соответствии с требованиями Государственного контракта Исполнителем были подготовлены публикации и размещены в печатном издании с тиражом не менее 60 000 экземпляров.

Информационная статья по исследованию TALIS была опубликована в печатном издании «Учительская газета» в выпуске №43 от 24 октября 2017 года, который был выпущен тиражом 74 400 экземпляров.

Макет страниц печатного издания, содержащих публикацию представлен на рисунках 1 и 2.

Рис.1 Первая полоса выпуска № 43 от 24 октября 2017 года

Рис.2 Страница выпуска № 43 от 24 октября 2017 года, содержащая статью об исследовании TALIS

Информационная статья по исследованию PIAAC была опубликована в печатном издании «Учительская газета» в выпуске №44 от 31 октября 2017 года, который был выпущен тиражом 74 400 экземпляров.

Макет страниц печатного издания, содержащих публикацию, представлен на рисунках 3 и 4.

Рис.3 Первая полоса выпуска №  44 от 31 октября 2017 года

Рис.4 Страница выпуска №44 от 31 октября 2017 года, содержащая статью об исследовании PIAAC

Информационная статья по исследованию PISA была опубликована в печатном издании «Учительская газета» в выпуске №47 от 21 ноября 2017 года, который был выпущен тиражом 74 400 экземпляров.

Макет страниц печатного издания, содержащих публикацию, представлен на рисунках 5, 6 и 7.

Рис.5 Первая полоса выпуска №47 от 21 ноября 2017 года

Рис.6 Страница выпуска №47 от 21 ноября 2017 года, содержащая публикацию об исследовании PISA.

Рис.7  Страница выпуска №47 от 21 ноября 2017 года, содержащая публикацию об исследовании PISA (колонка слева).

Информационная статья по исследованию TIMSS была опубликована в печатном издании «Учительская газета» в выпуске №48 от 28 ноября 2017 года, который был выпущен тиражом 74 400 экземпляров. Макет страниц печатного издания, содержащих публикацию, представлен на рисунках 8 и 9.

Рис.8 Первая полоса выпуска №48 от 28 ноября 2017 года

Рис.9 Страница выпуска №48 от 28 ноября 2017 года, содержащая информацию об исследовании TIMSS

Информационная статья по исследованию PIRLS была опубликована в печатном издании «Учительская газета» в выпуске №49 от 5 декабря 2017 года, который был выпущен тиражом 74 400 экземпляров. Макет страниц печатного издания, содержащих публикацию, представлен на рисунках 10, 11 и 12.

Рис.10 Первая полосы выпуска №49 от 5 декабря 2017 года

Рис.11 Страница выпуска № 49 от 5 декабря 2017 года, содержащая публикацию об исследовании PIRLS

Рис.12 Страница выпуска №49 от 5 декабря, содержащая публикацию об исследовании PIRLS (колонка слева)

2.3 Сведения о публикации статей на информационном ресурсе, посвященном организации и проведению международных исследований в Российской Федерации

В целях исполнения работ в рамках информационного сопровождение мероприятий в рамках международных исследований качества образования статьи о международных исследованиях качества образования были опубликованы на информационном ресурсе www.fioco.ru . Сайт ФГБУ «ФИОКО» посвящен организации и проведению процедур оценки качества образования, в том числе международных сравнительных исследований в Российской Федерации.

Ссылка на информацию о публикации http://www.fioco.ru/fioko-news/результаты-подготовки-проведения-и-анализа-мси-в-рф .

2.4 Сведения об организации распространения печатных материалов о проводимых в России международных исследованиях качества образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования

Распространение печатных материалов о проводимых в России международных исследованиях качества образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, было организовано в рамках проведения III Международной конференции «Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение», проводившейся в рамках Московского международного форума «Город образования» 7 сентября 2017 года, в г. Москве, ВДНХ, 75 павильон.  В конференции приняли участие не менее 1 представителя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, от каждого субъекта Российской Федерации. Приглашение на Международную конференцию представлено в Приложении 1 к отчету. Печатные материалы о проводимых в России международных исследованиях качества образования (Рис. 13) были включены в брошюру «Единая система оценки качества образования» (Рис. 14), которая входила в состав раздаточных материалов.

Рис. 13 Печатные материалы об участии России в международных сравнительных исследованиях качества образования.

Рис. 14 Брошюра «Единая система оценки качества образования»

Приложение 1

Приглашение на III Международную конференцию «Образование с высокими возможностями для каждого: оценка, опыт, внедрение»

Отчет по части «8. Гармонизация МСКО-О-2013 с ОКСО и ОКСВНК» государственного контракта № Ф-17-кс-2017 от 20 апреля 2017 г.

. Отчет о гармонизации МСКО-О-2013 с ОКСО и ОКСВНК

# Перечень принятых сокращений и обозначений

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| МСКО | Международная стандартная классификация образования |
| МСКО-О-2013 | Международная стандартная классификация образования «Области образования и профессиональной подготовки 2013» |
| ВУЗ | Высшее учебное заведение |
| ISCED | International Standard Classification of Education |
| ОКСО | Общероссийский классификатор специальностей по образованию |
| ОКСВНК | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации |
| УГС | Укрупненная группа специальностей |
| КЧ | Контрольное число |
| ЮНЕСКО | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |

## Термины и определения

Применения единой терминологии является важнейшим условием для работы экспертного сообщества, а также единого понимания и предоставления статистических данных в области образования в международную организацию ЮНЕСКО.

При проведении работ по соотнесению общероссийских классификаторов ОКСО и ОКСВНК с Международной стандартной классификацией образования (МСКО - О 2013) применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Классификация: Разделение множества объектов на подмножества по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами классификации.

Объект классификации: Элемент классифицируемого множества.

Признак классификации: Свойство или характеристика объекта классификации, по которому проводится классификация.

Классификационная группировка: Подмножество объектов классификации, полученное в результате классификации.

Код: Знак (символ) или совокупность знаков (символов), принятых для однозначного обозначения классификационной группировки или объекта классификации.

Длина кода: Число знаков в коде.

Контрольное число: Расчетное число, используемое для проверки правильности записи кода.

Кодирование: Присвоение кода классификационной группировке или объекту классификации.

Порядковый метод кодирования: Метод кодирования, при котором кодом служат числа натурального ряда.

Общероссийский классификатор: Нормативный документ в области стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другими группировками).

Резервная емкость общероссийского классификатора: Совокупность незаполненных позиций в общероссийском классификаторе.

Международная классификация: Классификация, принятая международной организацией.

Гармонизация общероссийского классификатора: Приведение общероссийского классификатора в соответствие с международной классификацией, межгосударственным классификатором или международным стандартом по классификации установленными путями гармонизации.

Область: широкое понятие, раздел или область содержания в рамках образовательной программы, курса или модуля.

Квалификация: официальное подтверждение, обычно документом, успешного завершения образовательной программы или этапа программы.

Образовательная программа: единый комплекс или последовательность образовательных мероприятий, спланированных и организованных для достижения заранее поставленных целей обучения или конкретных образовательных задач в течение непрерывного (продолжительного) периода времени.

Образовательный стандарт – это обязательный уровень требований к общеобразовательной подготовке выпускников и соответствующие этим требованиям содержания, методы, формы, средства обучения и контроля.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нужен, чтобы регулировать содержание и структуру основных образовательных программ, т.е. он предписывает, как должна быть с точки зрения государства устроена образовательная программа, наличие в ней каких-то элементов, описывает ее структуру и набором каких компетенций она должна быть сформирована.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

# Описание российской системы образования в категориях и терминах международной стандартной классификации образования мско-о-2013

В рамках работы была использована формализованная карта российской системы образования в формате МСКО-2011. Формализованная карта была предоставлена Государственным заказчиком по официальному запросу, запрос представлен на электронном носителе в папке «Приложение 8». Международная стандартная классификация образования «Области образования и профессиональной подготовки 2013» представляет собой трехуровневую иерархию научных областей (наивысший уровень), направлений (второй уровень) и специализаций (третий уровень), и в ней применяется четырехзначная система кодирования. В классификации областей образования и профессиональной подготовки представлены 11 научных областей, 29 направлений и порядка 80 специализаций.

| Уровень | Категория | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1-й уровень | Научная область | 11 |
| 2-й уровень | Направление | 29 |
| 3-й уровень | Специализация | ≈80 |

В российской системе образования с уровнем «Научная область» соотносится уровень «Область образования», определенный для среднего профессионального и высшего образования, а также уровень «Отрасль науки», определенный для докторантуры; с уровнем «Направление» соотносится уровень «Укрупненные группы специальностей», определенный для среднего профессионального и высшего образования, а также уровень «Группа специальностей»; с уровнем «Специализация» соотносится уровень «Профессии, специальности или направления подготовки», определенный для среднего профессионального и высшего образования, а также уровень «Специальность», определенный для докторантуры.

Научные области в соответствии с МСКО-О 2013:

00 Общие программы и квалификации

01 Образование

02 Искусство и гуманитарные науки

03 Социальные науки, журналистика и информация

04 Бизнес, управление и право

05 Естественные науки, математика и статистика

06 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария

09 Здравоохранение и социальное обеспечение

10 Службы

Теоретически научные области должны быть «сбалансированы» в рамках классификации на международном уровне, свидетельствуя о том, что в мире нет одной преобладающей научной области. Например, при подсчете количества студентов и выпускников не должно быть диспропорции в количестве учащихся/выпускников в одной из научных областей, по сравнению с другой.

В документах МСКО отмечено, что применение данной классификации внутри страны предполагает адаптацию и корректировку определенных групп областей для более точного их соответствия спектру областей, доступных для изучения в данной стране. Данная классификация будет применена для сбора информации при подготовке аналитического доклада «Education at a Glance». В результате пересмотра ожидается минимизация классификационных группировок, аннулирование неактуальных специальностей, укрупнение специальностей с ориентацией на виды деятельности.

В классификации «МСКО: Области образования и профессиональной подготовки 2013» (МСКО-О) произошло перераспределение направлений и специализаций внутри научных областей, в соответствии с принципами классификации.

Основные изменения в «МСКО: Области образования и  профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О)» по сравнению с «Областями образования МСКО 1997»:

- Разделение области 22 «Гуманитарные науки» (МСКО 1997) на два направления: 022 «Гуманитарные науки» (кроме языков) и 023 «Языки».

- Разделение расширенной группы 3 «Социальные науки, бизнес и право» (МСКО 1997) на две научные области: 03 «Социальные науки, журналистика и информация» и 04 «Бизнес, управление и право».

- Создание нового направления 052 «Окружающая среда» внутри научной области 05 «Естественные науки, математика и статистика», посредством разделения области 42 «Науки о жизни» (МСКО 1997) и ее соединения с некоторыми разделами области 62 «Сельское, лесное и рыболовное хозяйство».

- Разделение расширенной группы 4 «Наука» (МСКО 1997) на две научные области: 05 «Естественные науки, математика и статистика» и 06 «Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ)».

- Создание нового направления 0712 «Технология охраны окружающей среды» посредством переноса большинства разделов области 85 «Охрана окружающей среды» из расширенной группы 8 «Службы» в новую научную область 07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

- Переименование расширенной группы 6 «Сельское хозяйство» (МСКО 1997) для создания новой научной области 08 «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария» и перенос некоторых разделов области 62 «Сельское, лесное и рыболовное хозяйство» в новое направление 052 «Окружающая среда».

- Создание нового направления 102 «Гигиена и охрана труда на производстве» из оставшихся разделов области 85 «Охрана окружающей среды» (МСКО 1997).

МСКО-О-2013 основана на более ранних вариантах классификации с целью обеспечения как можно более точной сопоставимости с предыдущими версиями. Классификация представляет собой трехуровневую иерархию научных областей (наивысший уровень), направлений (второй уровень) и специализаций (третий уровень), и в ней применяется четырехзначная система кодирования.

Первые две цифры означают научную область, третья и четвертая – направление и специализацию соответственно.

Специализация (третий уровень в классификации) введена для применения, главным образом, на уровне третичного образования, а для программ и квалификаций профессионально-технического образования и подготовки - на уровнях среднего и послесреднего нетретичного образования. Классификация также может применяться для программ и квалификаций общего образования, где существует специализация по предметам. Однако программы и квалификации общего образования, которые охватывают широкий спектр предметов с ограниченной специализацией в конкретной области или областях или без специализации, должны быть, как правило, отнесены к научной области 00 «Общие программы и квалификации».

Классификация отраслей образования базируется на предметно-содержательном подходе. Цель - классифицировать программы образования и соответствующие квалификации по областям образования и профессиональной подготовки на основе предметно-содержательного компонента программы, а не характеристик потенциальных участников. При разработке структуры классификации, в порядке приоритетности применены пять критериев для определения степени сходства предметного содержания с целью отнесения отраслей образования и подготовки широких, узких и детализированных отраслей.

Критерии классификации, установленные МСКО-О-2013:

1) содержание теоретических знаний (идеи и понятия, их использование для объяснения фактов и прогнозирования результатов)

2) цель обучения (предполагаемое применение знаний, умений, компетентностей)

3) объекты интереса (явления, проблемы, сущности изучаются)

4) методы и средства (процессы обучения и применение приобретенных умений и знаний)

5)инструменты и оборудование (приспособления и инвентарь, которые лицо обучается использовать и эксплуатировать).

Существуют некоторые особенности, отмеченные Институтом статистики ЮНЕСКО:

Программы и квалификации подготовки учителей, направленные, в основном, на обучение конкретному предмету, следует отнести к программам подготовки учителей, даже если основное содержание обучения заключается в изучении конкретного предмета. Тот же принцип следует применять к программам и квалификациям, которые объединяют обучение или подготовку учителей со специализацией по конкретному предмету. Это исключение из принципа классификации по основному или преобладающему предмету связано с необходимостью отличать подготовку учителей от других специализаций, особенно при анализе образовательных систем.

В программах профессионально-технического образования, например, в некоторых долгосрочных программах второго этапа среднего образования, для обучения конкретной специальности или группе специальностей, в целом, больше времени отводят дополнительным предметам, а не основным. Тем не менее, такие программы и присваиваемые после их завершения квалификации должны быть отнесены к профессионально-технической области, связанной с получаемой специальностью или группой специальностей. Это исключение из принципа классификации по основному или преобладающему предмету связано с необходимостью выделить одну или несколько основных специальностей в рамках профессионально-технических программ и квалификаций. На практике, вероятнее всего, областью одной или нескольких специальностей окажется та, которой отводится большая часть учебного времени

Языки следует отнести к специализации 0231 «Изучение языка» или к специализации 0232 «Литература и лингвистика», в зависимости от целевой группы (в данном случае эта характеристика замещает предмет изучения). По своему теоретическому содержанию, целям обучения и методике преподавания программы и квалификации, разработанные для носителей языка и свободно владеющих языком, значительно отличаются от программ и квалификаций, разработанных для иностранных студентов, которые пытаются овладеть данным языком. В первом случае основное внимание будет уделяться литературе и лингвистике, чем грамматике и лексике (по крайней мере, на этапе послесреднего и третичного образования). Во втором случае больше внимание будет уделяться грамматике и лексике, а также, возможно, культуре, чем литературе и лингвистике.

Описание параметров кодирования междисциплинарных и расширенных программ образования

При классификации можно столкнуться с проблемой, когда не представляется возможным определить основной предмет, так как доли академических кредитов, либо  нормированного учебного времени примерно равны. В таких случаях программы относят к междисциплинарным. Междисциплинарные и расширенные программы и квалификации объединяют несколько специализаций, среди которых нет преобладающей специализации. Многие междисциплинарные программы и квалификации охватывают несколько направлений и даже научных областей. В данной классификации «принцип основного предмета» используется для определения научной области, к которой следует отнести междисциплинарное обучение.  Междисциплинарные программы следует классифицировать как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие [научную область]» при помощи цифры «8» в кодах направлений и специализаций внутри основной научной области.

Если существует больше одной основной научной области, междисциплинарное обучение следует отнести к той научной области, которая значится первой в названии программы или квалификации.  Программы и квалификации, цель которых  - изучение одной специальной профессионально- технической области, содержащей дополнительные предметы из других областей, не рассматриваются, как междисциплинарные программы и квалификации и должны быть отнесены к определенной профессионально-технической области.

При классификации также есть вероятность случая, когда о данной программе или квалификации нет дальнейшей информации, кроме той, что уже имеется на более высоком уровне классификации. Подобные случаи известны как «далее не определено» и для их обозначения в конце цифрового кода направления или специализации добавляется один или более «0» .

В том случае, когда специализация явно определена и описана надлежащим образом, но не представлена в классификации, следует присвоить статус «не классифицировано». Для  обозначения таких специализаций к цифровому коду в классификации добавляется «9» (последней цифрой). В тех случаях, когда область изучения абсолютно неизвестна и классификация  не представляется возможной, присваивается код «9999».

# Соотношение (мско-о 2013): «Области образования и профессиональной подготовки 2013» с общероссийским классификатором специальностей по образованию ok 009-2016, анализ групп специальностей и областей подготовки

Классификация отраслей образования базируется на предметно-содержательном подходе. Цель - классифицировать программы образования и соответствующие квалификации по областям образования и профессиональной подготовки на основе предметно-содержательного компонента программы, а не характеристик потенциальных участников. При разработке структуры классификации, в порядке приоритетности применены пять критериев для определения степени сходства предметного содержания с целью отнесения отраслей образования и подготовки в широких, узких и детализированных отраслей.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО)  предназначен для классификации и кодирования профессий, специальностей и направлений подготовки, используемых для реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.

Объектами классификации в ОКСО являются профессии и специальности среднего профессионального образования, специальности и направления подготовки высшего образования.

ОКСО основывается на утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации перечнях профессий и специальностей среднего профессионального образования и перечнях специальностей и направлений подготовки высшего образования, разрабатываемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

ОКСО используется при решении задач, связанных с:

- регламентацией приема, образовательной деятельности и выпуска по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;

- определением прогнозной потребности в кадрах соответствующих квалификаций;

- регламентацией лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности в области среднего профессионального и высшего образования;

- регламентацией статистического учета в области среднего профессионального и высшего образования.

Объектами классификации в ОКСО являются профессии и специальности среднего профессионального образования, специальности и направления подготовки высшего образования.

Под профессией, специальностью, направлением подготовки понимается совокупность компетенций, приобретенных в результате получения среднего профессионального или высшего образования и обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональных задач.

Профессии, специальности и направления подготовки объединяются в укрупненные группы. Под укрупненной группой понимается совокупность родственных профессий, специальностей и направлений подготовки.

Для обобщенной характеристики профессий, специальностей и направлений подготовки укрупненные группы объединяются в области образования. Под областью образования понимается совокупность укрупненных групп, относящихся к определенной сфере деятельности.

ОКСО содержит коды областей образования, укрупненных групп, профессий, специальностей и направлений подготовки, а также их наименования.

В ОКСО использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.

Краткая характеристика

системы классификации ОКСО

Горизонтальная подсистема классификации.

Кодовое обозначение профессии, специальности или направления подготовки состоит из семи цифровых знаков:

Х.XX.XX.XX, где:

1-й цифровой знак соответствует коду области образования;

2-й и 3-й цифровые знаки соответствуют коду укрупненной группы;

4-й и 5-й цифровые знаки соответствуют коду образовательного уровня;

6-й и 7-й цифровые знаки соответствуют коду профессии, специальности или направления подготовки. Каждой профессии, специальности и направлению подготовки поставлены в соответствие следующие коды МСКО: код образовательной программы; код области образования.

В ОКСО используется перечень областей образования, установленный Порядком формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1059:

- Математические и естественные науки

- Инженерное дело, технологии и технические науки

- Здравоохранение и медицинские науки

- Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки

- Науки об обществе

- Образование и педагогические науки

- Гуманитарные науки

- Искусство и культура

- Оборона и безопасность государства. Военные науки

В МСКО-О-2013 используется следующий перечень научных областей:

- Общие программы и квалификации

- Образование

- Искусство и гуманитарные науки

- Социальные науки, журналистика и информация

- Бизнес, управление и право

- Естественные науки, математика и статистика

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

- Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария

- Здравоохранение и социальное обеспечение

- Службы

Анализ групп специальностей и областей подготовки по критериям международных стандартов

При соотношении нового ОКСО с МСКО-О 2013 возникает главная проблема, которая  заключается в следующем: согласно Международной классификации образования областей всего одиннадцать (11), а в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию OK 009-2016 их девять (9). Некоторые области, определенные российским законодательством, следует разбить на более детальные, узкие научные области, другие перенести из одного раздела в другой. В рамках данного отчета будет описана вся работа, проводимая с детализацией областей ОСКО согласно МСКО-О-2013 для достижения главной цели - способствовать предоставлению достоверных и в полном объеме статистических данных на международном уровне в институт статистики ЮНЕСКО на уровне научных областей.

В ОКСО используется перечень укрупненных групп, установленный приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" и от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". Укрупненные группы специальностей, установленные вышеупомянутым приказами представлены в таблице 1:

Таблица 1. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования

|  | Математические и естественные науки |
| --- | --- |
| 01 | Математика и механика |
| 02 | Компьютерные и информационные науки |
| 03 | Физика и астрономия |
| 04 | Химия |
| 05 | Науки о Земле |
| 06 | Биологические науки |
|  | Инженерное дело, технологии и технические науки |
| 07 | Архитектура |
| 08 | Техника и технологии строительства |
| 09 | Информатика и вычислительная техника |
| 10 | Информационная безопасность |
| 11 | Электроника, радиотехника и системы связи |
| 12 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
| 13 | Электро- и теплоэнергетика |
| 14 | Ядерная энергетика и технологии |
| 15 | Машиностроение |
| 16 | Физико-технические науки и технологии |
| 17 | Оружие и системы вооружения |
| 18 | Химические технологии |
| 19 | Промышленная экология и биотехнологии |
| 20 | Техносферная безопасность и природообустройство |
| 21 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия |
| 22 | Технологии материалов |
| 23 | Техника и технологии наземного транспорта |
| 24 | Авиационная и ракетно-космическая техника |
| 25 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники |
| 26 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта |
| 27 | Управление в технических системах |
| 28 | Нанотехнологии и наноматериалы |
| 29 | Технологии легкой промышленности |
|  | Здравоохранение и медицинские науки |
| 30 | Фундаментальная медицина |
| 31 | Клиническая медицина |
| 32 | Науки о здоровье и профилактическая медицина |
| 33 | Фармация |
| 34 | Сестринское дело |
| Сельское хозяйство и с/х науки |  |
| 35 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| 36 | Ветеринария и зоотехния |
|  | Науки об обществе |
| 37 | Психологические науки |
| 38 | Экономика и управление |
| 39 | Социология и социальная работа |
| 40 | Юриспруденция |
| 41 | Политические науки и регионоведение |
| 42 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
| 43 | Сервис и туризм |
|  | Образование и педагогические науки |
| 44 | Образование и педагогические науки |
|  | Гуманитарные науки |
| 45 | Языкознание и литературоведение |
| 46 | История и археология |
| 47 | Философия, этика и религиоведение |
| 48 | Теология |
| 49 | Физическая культура и спорт |
|  | Искусство и культура |
| 50 | Искусствознание |
| 51 | Культуроведение и социокультурные проекты |
| 52 | Сценические искусства и литературное творчество |
| 53 | Музыкальное искусство |
| 54 | Изобразительное и прикладные виды искусств |
| 55 | Экранные искусства |
|  | Оборона и безопасность государства. Военные науки |
| 56 | Военное управление |
| 57 | Обеспечение государственной безопасности |

Считается, что укрупненным группам специальностей, принятым в Российской Федерации, соответствует второй уровень согласно МСКО-О 2013 под наименованием «направление». Укрупненных групп специальностей согласно перечню насчитывается пятьдесят семь (57), направлений согласно МСКО – всего двадцать девять(29). В связи с этим, требуется сократить УГС до необходимого количества направлений с привидением в соответствие с содержанием и областями применения каждого из направлений.

В некоторых разделах образовательные области и УГС по ОКСО совпадают с научными областями и направлениями по МСКО-О 2013, в  частности, математические и естественные науки, образование и педагогические науки, оборона и безопасность государства, военные науки. Особое внимание стоит уделить остальным шести разделам. Далее был проведен анализ 48 укрупненных групп, находящихся в данных разделах и возможность их включения/исключения в ту или иную группу специальностей.

После установления ряда критериев и представления списка включенных и исключенных предметов в каждой отдельно взятой области образования и профессиональной подготовки, было установлено соответствие образовательных областей и укрупненных групп специальностей, пряных в Российской Федерации научным областям и направлениям по МСКО.

Список включенных и исключенных предметов в каждой отдельно взятой области образования и профессиональной подготовки

00 Общие  программы и квалификации

Программы для людей с особыми потребностями, обучение лидерству в контексте личностного развития включены в эту область.

Изучение лидерства в контексте управления исключено из этой группы и включено в группу 0413 «Управление и администрирование».

01 Образование

Изучение обучения взрослых основам грамотности и навыкам включено, помощник учителя (ассистент), курсы подготовки преподавателей вузов, преподавателей на рабочих местах. включены в эту область.

Обучение спортивных тренеров исключено из этой  области и включено в подробное поле 1014 «Спорт». Подготовка учителей с учетом специализации исключается из этой области и включается в группу  0114 «Подготовка учителей с предметной специализацией». Обучение по уходу за детьми вне формальных школьных учреждений исключается из этой области и включается в  группу 0922 «Уход за детьми и услуги молодежи».

02 Искусство и гуманитарные науки

В состав этой области входят программы для детей и молодежи, программы и квалификации в области использования конкретных программных приложений для настольных ПК, изучение истории и теории музыки и исполнительского искусства.

Программы по разработке веб-сайта исключены из этой области и включены в группу  0611. Изучение журналистики (формулировки и содержания сообщений) исключено из этой детальной области и включено в  группу 0321 «Журналистика».

03 Социальные науки, журналистика и информация

Изучение политической экономики исключено из этой детальной области и включено в детальную область 0311 «Экономика». Социальное обеспечение, в котором упор делается на практическую социальную работу, исключено из этого подробного описания области и включены в детальный поле 0923 «Социальная работа и консультирование». Реставрация и сохранение художественного наследия исключаются из этой области и включается в поле 0222 «История и археология».

04 Бизнес, управление и право

Изучение лидерства в контексте управления, изучение покупки и продажи недвижимости и зданий  включены в эту область.

Обучение лидерству в контексте личностного развития исключено из этой детальной области и включено в  группу 0031 «Личностные навыки». Изучение налогового законодательства также исключено из этой области  и включено в 0421 «Право». Программы судебной отчетности и программы секретаря исключены из этой области и включены в 0415 «Секретарская работа и делопроизводство».

05 Естественные науки, математика и статистика

В эту область включены биотехнологии, изучение математической (теоретической) статистики.

Изучение биологии и токсикологии исключено из этой области и включено в 051 «Биологические и смежные науки». Изучение охоты и ловли животных также исключено из этой группы и включено в подробное поле 0821 «Лесное хозяйство». Демография и демографические исследования исключены из этой области и включены в детальную область 0314 «Социология и культурология».

06 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ)

Компьютерная техника (аппаратное обеспечение) исключена из этой области и включена в 0714 «Электроника и автоматизация». Программы и квалификации по использованию компьютерных приложений также исключаются из этой области и включается в группу 0611 «Компьютерная техника». Проектирование баз данных и администрирование сетей исключаются из этой области и включаются в 0612 «Базы данных и проектирование сетей».

07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Лабораторные технологии, изучение установки, диагностики неисправностей и ремонта систем отопления, кондиционирования и холодильного оборудования включены в эту область.

Программы и квалификации, занимающиеся гигиеническими нормативами в продуктах питания, воде и т. д. исключены из этой области и включены в 1021 «Санитарно-профилактическая гигиена в населенных пунктах». Программы строительства, связанные с удалением отходов и водопользованием, исключены из этой области и включены в 0732 «Промышленное и гражданское строительство». Программы по изучению электрических систем транспортных средств исключены из этой области и включены в  0716 «Автотранспортные средства, морские и воздушные суда».

08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария

Изучению плодородия почв и методов орошения, изучение интенсивно управляемых культур, таких как фрукты и овощи включены в эту область.

Изучение управления национальным парком исключено из этой области и включено в 0522 «Окружающая среда и дикая природа». Изучение ландшафтной архитектуры исключено из этой области и включено в 0731 «Архитектура и градостроительство». Изучение промышленной переработки рыбы исключено из этой области и включено в 0721 «Производство продуктов питания».

09 Здравоохранение и социальное обеспечение

Ветеринарный уход исключен из этой области и включен в 0841 «Ветеринария». Немедицинская помощь детям исключена из данной области и включена в области 0922 «Уход за детьми». Программы по изучению психотерапии исключены из этой области и включены в 0313 «Психология».

10 Службы

Уборка помещений включена в эту область, даже если направлены на уборку школы, больницы, заводов и т. д. Борьба и шахматы также входят в эту область.

Изучение технического обслуживания зданий исключено из этой области и включено в группу 0732 "Промышленное и гражданское строительство". Изучение пищевой промышленности (промышленной) исключено из данной области и включено в 0721 «Производство продуктов питания». Фитнес-услуги также исключены из этой области и включены в 1012 «Парикмахерские и косметические услуги».

В таблице 3 представлен состав «Образовательных областей» и УГС, определенных для российского образования и их соответствие научным областям и направлениям согласно МСКО-О 2013 по каждой отдельно взятой области образования и профессиональной подготовки с учетом вышеназванных критериев.

В таблице 2 представлен состав «Образовательных областей» и УГС, определенных для российского образования и их соответствие научным областям и направлениям согласно МСКО-О 2013.

Таблица 2. состав «Образовательных областей» и УГС, определенных для российского образования и их соответствие научным областям и направлениям согласно МСКО-О 2013.

| Образовательная область по ОКСО | Состав УГС по ОКСО |  | Направление по МСКО | Научная область |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |
| 1.МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | 01 02 03 04 05 06 | Математика и механика Компьютерные и информационные науки Физика и астрономия Химия Науки о Земле Биологические науки | 054 Математика и статистика 053 Физические науки 051 Биологические и смежные науки | 05 Естественные науки, математика и статистика 06 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) |
| 2.ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Архитектура Техника и технологии строительства Информатика и вычислительная техника Информационная безопасность Электроника, радиотехника и системы связи Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Электро- и теплоэнергетика Ядерная энергетика и технологии Машиностроение Физико-технические науки и технологии Оружие и системы вооружения Химические технологии Промышленная экология и биотехнологии Техносферная безопасность и природообустройство Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Технологии материалов Техника и технологии наземного транспорта Авиационная и ракетно-космическая техника Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта Управление в технических системах Нанотехнологии и наноматериалы Технологии легкой промышленности | 073 Архитектура и строительство 061 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 071 Инженерия и инженерное дело 072 Производственные и обрабатывающие отрасли 071 Инженерия и инженерное дело 072 Производственные и обрабатывающие отрасли | 06 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 05 Естественные науки, математика и статистика 04 Бизнес, управление и право 02 Искусство и гуманитарные науки 10 Службы |
| 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ | 30 31 32 33 34 | Фундаментальная медицина Клиническая медицина Науки о здоровье и профилактическая медицина Фармация Сестринское дело | 091 Здравоохранение | 09 Здравоохранение и социальное обеспечение 10 Службы 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария |
| 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКО -ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ | 35 36 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство Ветеринария и зоотехния | 081 Сельское хозяйство 082 Лесное хозяйство 083 Рыболовное хозяйство | 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
|  |  |  | 084 Ветеринария |  |
| 5. НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 37 38 39 40 41 42 43 | Психологические науки Экономика и управление Социология и социальная работа Юриспруденция Политические науки и регионоведение Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело Сервис и туризм | 031 Социальные бихевиористские науки/ 041 Бизнес и управление 042 Право 032 Журналистика и информация 101 Сфера обслуживания | 03 Социальные науки, журналистика и информация 04 Бизнес, управление и право 10 Службы 09 Здравоохранение и социальное обеспечение 02 Искусство и гуманитарные науки |
| 6.ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44 | Образование и педагогические науки | 011 Образование | 01 Образование |
| 7.ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | 45 46 47 48 49 | Языкознание и литературоведение История и археология Философия, этика и религиоведение Теология Физическая культура и спорт | 023 Языки 022 Гуманитарные науки | 02 Искусство и гуманитарные науки 03 Социальные науки, журналистика и информация 10 Службы 04 Бизнес, управление и право |
| 8.ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА | 50 51 52 53 54 55 | Искусствознание Культуроведение и социокультурные проекты Сценические искусства и литературное творчество Музыкальное искусство Изобразительное и прикладные виды искусств Экранные искусства | 021 Искусство | 02 Искусство и гуманитарные науки 03 Социальные науки, журналистика и информация |
| 9.ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ | 56 57 | Военное управление Обеспечение государственной безопасности | 103 Службы безопасности | 10 Службы |

В некоторых разделах образовательные области и УГС по ОКСО совпадают с научными областями и направлениями по МСКО-О 2013, в  частности, первый, шестой, девятый разделы. Особое внимание стоит уделить разделам два, три, четыре, пять, семь, восемь. Для этого рассмотрим более детально все группы специальностей.

Примеры, иллюстрирующие отдельные решения, по соотнесению специальностей 2 раздела  ОКСО с МСКО-О-2013.

Фрагмент соответствия между объектами классификации ОКСО 2 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлен в таблице 3.

Таблица 3. Фрагмент соответствия между объектами классификации ОКСО 2 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

| Укрупненные группы и группы профессий, специальностей и направлений подготовки по ОКСО-2016 |  | Направление по МСКО-О-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерное дело, технологии и технические науки |  |  |
| 07 | Архитектура | 073 | Архитектура и строительство |
| 08 | Техника и технологии строительства | 071 073 | Инженерия и инженерное дело Архитектура и строительство |
| 09 | Информатика и вычислительная техника | 061 | Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) |
| 10 | Информационная безопасность | 061 | Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) |
| 11 | Электроника, радиотехника и системы связи | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 12 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 13 | Электро- и теплоэнергетика | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 14 | Ядерная энергетика и технологии | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 15 | Машиностроение | 071 061 | Инженерия и инженерное дело Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) |
| 16 | Физико-технические науки и технологии | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 17 | Оружие и системы вооружения | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 18 | Химические технологии | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 19 | Промышленная экология и биотехнологии | 071 072 | Инженерия и инженерное дело Производственные и обрабатывающие отрасли |
| 20 | Техносферная безопасность и природообустройство | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 21 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 072 053 061 | Производственные и обрабатывающие отрасли Физические науки Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) |
| 22 | Технологии материалов | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 23 | Техника и технологии наземного транспорта | 071 104 | Инженерия и инженерное дело Транспортные услуги |
| 24 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 25 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 26 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 27 | Управление в технических системах | 071 041 | Инженерия и инженерное дело Бизнес и управление |
| 28 | Нанотехнологии и наноматериалы | 071 | Инженерия и инженерное дело |
| 29 | Технологии легкой промышленности | 072 021 | Производственные и обрабатывающие отрасли Искусство |

В общероссийском классификаторе  специальностей по образованию направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» соответствуют 23 укрупненные группы специальностей, которые соответствуют двум научным областям по МСКО-О-2013 02 «Искусство и гуманитарные науки», 04 «Бизнес, управление и право», 05 «Естественные науки, математика и статистика», 06 «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и 10 «Службы». УГС 09 «Информатика и вычислительная техника» и 10 «Информационная безопасность» соответствуют направлению 061 «Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ)», 08 «Техника и технологии строительства» и 07 «Архитектура» относятся к направлению 073 «Архитектра и строительство» и 071 «Инженерия и инженерное дело»,  УГС 21 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» и 29 «Технологии легкой промышленности» - направлению 072 «Производственные и обрабатывающие отрасли» 021 «Искусство».

Примеры, иллюстрирующие отдельные решения, по соотнесению специальностей 3 раздела  ОКСО с МСКО-О 2013.

Фрагмент соответствия между объектами классификации ОКСО 3 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлен в таблице 4.

Таблица 4. Фрагмент соответствия между объектами классификации ОКСО 3 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

| Укрупненные группы и группы профессий, специальностей и направлений подготовки по ОКСО-2016 |  | Направление по МСКО-О-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение и медицинские науки |  |  |
| 30 | Фундаментальная медицина | 091 | Здравоохранение |
| 31 | Клиническая медицина | 091 | Здравоохранение |
| 32 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | 091 102 | Здравоохранение Гигиена и охрана труда на производстве |
| 33 | Фармация | 091 | Здравоохранение |
| 34 | Сестринское дело | 091 | Здравоохранение |
| В Российской Федерации отсутствует направление 092 Социальное обеспечение с подготовкой по следующим специализациям 0921 Уход за пожилыми людьми и нетрудоспособными 0922 Уход за детьми и молодежные службы 0923 Социальная работа и консультирование |  |  |  |

В общероссийском  классификаторе  специальностей по образованию направлению «Здравоохранение и медицинские науки» соответствуют 5 укрупненных групп специальностей, которые соответствуют научной области по МСКО-О-2013 09 «Здравоохранение и социальное обеспечение». Почти все УГС относятся к направлению 091 «Здравоохранение». Направление 092 «Социальное обеспечение», а именно специализация 0923 «Социальная работа и консультирование» относится к УГС согласно раздела 5 «Науки об обществе». Подготовка по данной специальности ведется по трем Федеральным образовательным стандартам - 39.03.01 «Социология», 39.03.02 «Социальная работа», 39.03.03 «Организация работы с молодежью».

По оставшимся двум специализациям в Российской Федерации нет отдельных образовательных стандартов, но имеются профессиональные стандарты 03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 03.009 «Специалист по работе с семьей», 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних».

Примеры, иллюстрирующие отдельные решения, по соотнесению специальностей 4 раздела  ОКСО с МСКО-О 2013.

Фрагмент  соответствия между объектами классификации ОКСО 4 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлен в таблице 5.

Таблица 5. Фрагмент  соответствия между объектами классификации ОКСО 4 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

| Укрупненные группы и группы профессий, специальностей и направлений подготовки по ОКСО-2016 |  | Направление по МСКО -2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки |  |  |
| 35 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 081 082 083 | Сельское хозяйство Лесное хозяйство Рыболовное хозяйство |
| 36 | Ветеринария и зоотехния | 084 | Ветеринария |

В общероссийском  классификаторе  специальностей по образованию направлению «Сельское  хозяйство и сельскохозяйственные науки» соответствуют 2 укрупненные группы специальностей, которые соответствуют одной научной области по МСКО-О-2013 08 «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария». УГС 35 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» разделено в МСКО-О-2013 на три более детальных направлений 081 «Сельское хозяйство», 082 «Лесное хозяйство», 083 «Рыболовное хозяйство».УГС 36 «Ветеринария и зоотехния» соответствует направлению 084 «Ветеринария».

Примеры, иллюстрирующие отдельные решения, по соотнесению специальностей 5 раздела  ОКСО с МСКО-О 2013.

Фрагмент  соответствия между объектами классификации ОКСО 5 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлен в таблице 6.

Таблица 6. Фрагмент  соответствия между объектами классификации ОКСО 5 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

| Укрупненные группы и группы профессий, специальностей и направлений подготовки по ОКСО-2016 |  | Направление по МСКО-О-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Науки об обществе |  |  |
| 37 | Психологические науки | 031 | Социальные и бихевиористские науки |
| 38 | Экономика и управление | 031 061 041 | Социальные и бихевиористские науки Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Бизнес и управление |
| 39 | Социология и социальная работа | 031 092 | Социальные и бихевиористские науки Социальная работа и консультирование |
| 40 | Юриспруденция | 042 | Право |
| 41 | Политические науки и регионоведение | 031 | Социальные и бихевиористские науки |
| 42 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 032 021 041 | Журналистика и информация Искусство Бизнес и управление |
| 43 | Сервис и туризм | 101 | Сфера обслуживания |

В общероссийском  классификаторе  специальностей по образованию пятый раздел посвящен направлению «Науки об обществе». К нему относятся 7 укрупненных групп специальностей, которые соответствуют пяти научным областям по МСКО-О-2013 02 «Искусство и гуманитарные науки», 03 «Социальные науки, журналистика и информация», 04 «Бизнес, управление и право», 09 «Здравоохранение и социальное обеспечение», 10 «Службы». 37,41 УГС относятся к направлению 031 «Социальные и бихевиористские науки», 43 УГС относится к направлению 101 «Сфера обслуживания», 42 УГС – к направлению 032 «Журналистика и информация», 021 «Искусство» и 041 «Бизнес и управление», 40 УГС – к направлению 042 «Право».УГС 38 включает в себя сразу три направления согласно МСКО-О-2013 и относится  к 031 «Социальные и бихевиористские науки» и 041 «Бизнес и управление» и 061 «Информационно-коммуникационные технологии». УГС 39 включает в себя сразу два направления согласно МСКО-О-2013 и относится к 031 «Социальные и бихевиористские науки» и 092 «Социальная работа и консультирование» соответственно.

Примеры, иллюстрирующие отдельные решения, по соотнесению специальностей 7 раздела  ОКСО с МСКО-О 2013.

Фрагмент соответствия между объектами классификации ОКСО 7 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлен в таблице 7.

Таблица 7. Фрагмент соответствия между объектами классификации ОКСО 7 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.

| Укрупненные группы и группы профессий, специальностей и направлений подготовки по ОКСО-2016 |  | Направление по МСКО-О-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гуманитарные науки |  |  |
| 45 | Языкознание и литературоведение | 023 | Языки |
| 46 | История и археология | 022 041 032 | Гуманитарные науки (кроме языков) Бизнес и управление Журналистика и информация |
| 47 | Философия, этика и религиоведение | 022 | Гуманитарные науки (кроме языков) |
| 48 | Теология | 022 | Гуманитарные науки (кроме языков) |
| 49 | Физическая культура и спорт | 101 | Сфера обслуживания |

В общероссийском  классификаторе  специальностей по образованию седьмой раздел посвящен направлению «Гуманитарные науки». К нему относятся 5 укрупненных групп специальностей, которые соответствуют четырем научным областям по МСКО-О-2013 02 «Искусство гуманитарные науки», 03 «Социальные науки, журналистика и информация», 04 «Бизнес, управление и право», 10 «Службы». Причем, двум из них (УГС 47,48) соответствует направление 022 «Гуманитарные науки (кроме языков)», УГС 45 соотносится с направлением 023 «Языки» и УГС 49 «Физическая культура и спорт» соответствует направлению 101 «Сфера обслуживания». 46 УГС является исключением в данном разделе и относится сразу к трем направлениям: 022 «Гуманитарные науки (кроме языков), 032 «Журналистика и информация», 041 «Бизнес и управление».

Примеры, иллюстрирующие отдельные решения, по соотнесению специальностей 8 раздела  ОКСО с МСКО-О 2013.

Фрагмент  соответствия между объектами классификации ОКСО 8 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, представлен в таблице 8.

Таблица 8. Фрагмент  соответствия между объектами классификации ОКСО 8 раздела и  МСКО по областям профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся

| Укрупненные группы и группы профессий, специальностей и направлений подготовки по ОКСО-2016 |  | Направление по МСКО-О-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Искусство и культура |  |  |
| 50 | Искусствознание | 021 | Искусство |
| 51 | Культуроведение и социокультурные проекты | 031 | Социальные и бихевиористские науки |
| 52 | Сценические искусства и литературное творчество | 021 | Искусство |
| 53 | Музыкальное искусство | 021 | Искусство |
| 54 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 021 | Искусство |
| 55 | Экранные искусства | 021 | Искусство |

В общероссийском  классификаторе  специальностей по образованию восьмой раздел посвящен направлению «Искусство и культура». К нему относятся 6 укрупненных групп специальностей, которые соответствуют двум научным областям по МСКО-О-2013 02 «Искусство  гуманитарные науки», 03 «Социальные науки, журналистика и информация». Причем, пять из них соответствуют направлению 021 «Искусство», а УГС 51 «Культуроведение и социокультурные проекты» соответствует направлению 031 «Социальные и бихевиористские науки».

Две программы или квалификации принадлежат к одной и той же области, если в их рамках изучаются одни и те же или довольно схожие предметы.

Анализ двух типичных ситуаций, связанных с классификацией областей образования и профессиональной подготовки

Наиболее типичными ситуациями, связанными с классификацией областей образования  и профессиональной подготовки являются:

- Случаи, когда о данной программе или квалификации нет дальнейшей информации, кроме той, что уже имеется на более высоком уровне классификации. Подобные случаи известны как «далее не определено» и для их обозначения в конце цифрового кода направления или специализации добавляется один или более «0» (в зависимости от ситуации).

Пример: «Программу из области «Здравоохранение и социальное обеспечение», о которой нет более подробной информации, следует отнести к 0900 «Здравоохранение и социальное обеспечение. Далее не определено».

Пример: «Программу в области Искусства и гуманитарных наук, о которой нет более подробной информации, следует отнести к 0210 «Искусство. Далее не определено». Такие программы не должны рассматриваться как междисциплинарные или расширенные программы».

- Случаи, когда специализация явно определена и описана надлежащим образом, но не представлена в классификации. Эти случаи известны как «не классифицировано» и для их обозначения к цифровому коду специализации в классификации добавляется «9» (т. е. последняя цифра).

Пример: «Программу в новой области здравоохранения, которая не принадлежит ни к одной из специализаций, следует отнести к 0919 «Здравоохранение. Не классифицировано».

Пример: «Программу в новой области строительства, которая ранее не была представлена и по которой не велась подготовка, следует отнести к 0739 «Архитектура и строительство. Не классифицировано».

Коды «далее не определено» и «не классифицировано» не включены в структуру классификации, но являются вспомогательными кодами, которые могут применяться при обработке данных, представленных в недостаточном объеме («далее не определено») или плохо представленных в структуре классификации («не классифицировано»).

Междисциплинарные и расширенные программы и квалификации объединяют несколько специализаций, среди которых нет преобладающей специализации. Многие междисциплинарные программы и квалификации охватывают несколько направлений и даже научных областей. В данной классификации «принцип основного предмета» используется для определения научной области, к которой следует отнести междисциплинарное обучение. Таким образом, основной предмет или предметы определяют научную область. Критерием для определения одного или нескольких основных предметов, как и ранее, является доля академических кредитов или нормированного учебного времени. Междисциплинарные программы следует классифицировать как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие [научную область]» при помощи цифры «8» в кодах направлений и специализаций (например, xx88) внутри основной научной области. Таким образом, будут отмечены все области междисциплинарного обучения, среди которых нет преобладающей области, и, по крайней мере, будет известна основная научная область программы или квалификации.

Пример: Программу, состоящую из равных частей (по 1/3 каждой) 0531 Химия, 0532 Науки о Земле, 0533 Физика, следует отнести к 0588 («Междисциплинарные программы и квалификации, включающие искусство и гуманитарные науки»). Если программа содержит 60% химии, 20% Науки о Земле и 20% Физики, ее следует отнести к 0531, поскольку химия – основной предмет.

В тех случаях, когда существует больше одной основной научной области, междисциплинарное обучение следует отнести к той научной области, которая значится первой в названии программы или квалификации (или в учебном плане или программе, если её нет в названии). В случае если нет достаточной информации для определения основного предмета, следует применять принцип «первоочередности», описанный в предыдущем предложении.

Программы или квалификации, охватывающие две и более специализаций, в которых на одну специализацию приходится большая часть академических кредитов или нормированного учебного времени, следует рассматривать в рамках этой специализации. Таким образом, если большая часть академических кредитов или нормированного учебного времени относится к одной специализации, программу/ квалификацию следует отнести именно к этой специализации, а не к междисциплинарным программам/квалификациям.

Пример: Программу с профилирующей дисциплиной «Право» и непрофилирующей «Международные отношения» следует отнести к 0421 «Право», поскольку юриспруденция является основным предметом.

Пример: Программу, представленную на 40% сельским хозяйством (081), на 30% – бизнесом (041) и на 30% – 102 Гигиеной и охраной труда на производстве (102), следует отнести к 0888 («Междисциплинарные программы и квалификации, содержащие Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринарию»), поскольку ни одна из областей не преобладает, однако 08 является основной научной областью. Если бы сельское хозяйство и бизнес были в равной степени важны и преобладали над гигиеной т охраной труда на производстве (например, 40%, 40% и 20%), то программу отнесли бы к 0888 или к 0488, в зависимости от того, какая из программ, сельское хозяйство (081) или бизнес (041), стоит первой в названии (или, если не в названии, то в учебном плане).

Пример: Программу, представленную на 40% Статистикой (0542), на 30% экономикой (0311) и на 30% психологией (0313), следует отнести к 0388 («Междисциплинарные программы и квалификации, содержащие социальные науки, журналистику и информацию»), поскольку экономика и психология относятся к одной научной области.

Программы и квалификации, цель которых – изучение одной специальной профессионально-технической области, содержащей дополнительные предметы из других областей, не рассматриваются как междисциплинарные программы и квалификации и должны быть отнесены к определенной профессионально-технической области.

Пример: Дополнительным предметам (язык, математика, естественные науки и т. д.) в программе по обучению металлообработке может отводиться больше времени, чем ведущему предмету профессиональной подготовки. Однако эту программу следует отнести к 0715 «Механика и металлообработка», а не к междисциплинарной программе.

«Принцип основного предмета» – это единственное возможное решение для классификации междисциплинарных программ и квалификаций, поскольку руководством по применению классификации рекомендовано относить программу только к одному коду. Однако пользователи классификации, которые смогут соотнести программу или квалификацию с двумя и более кодами, возможно, классифицируют междисциплинарные программы или квалификации как комбинации областей.

# КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКИХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСКО-О-2013

Классификация МСКО по областям является единой для всех ступеней профессионального образования (в российской терминологии — начального, среднего, высшего и послевузовского). В МСКО-О 2013 выделяется 11 научных областей образования, которые подразделяются на 29 узких областей, а те в свою очередь — примерно на 80 детализированных областей (каждой детализированной области соответствует список относящихся к ней программ).

Научные области согласно МСКО-О 2013 представлены в таблице 9:

Таблица 9. Научные области согласно МСКО-О 2013

00 Общие программы и квалификации 01 Образование 02 Искусство и гуманитарные науки 03 Социальные науки, журналистика и информация 04 Бизнес, управление и право 05 Естественные науки, математика и статистика 06 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария 09 Здравоохранение и социальное обеспечение 10 Службы 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария 09 Здравоохранение и социальное обеспечение 10 Службы

В России в настоящее время действует Общероссийский классификатор специальностей образования (ОКСО), введенный в 2016 г. В ОКСО используются две достаточно разные системы классификации — с одной стороны, подготовки в учреждениях СПО и подготовки специалистов в вузах (классификация по специальностям), с другой — подготовки бакалавров и магистров в вузах (подготовка по направлениям). Классификатор специальностей включает около 250 позиций для учреждений СПО и более 500 позиций для вузов, поэтому обычно приходится оперировать так называемыми укрупненными группами специальностей, которых сейчас насчитывается 57.

В таблице 10 дается соответствие областей подготовки по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию OK 009-2016 областям обучения по МСКО-2013. Эта таблица соответствий является приближенной, поскольку некоторые образовательные области в Российской Федерации включают несколько областей образования по МСКО. В частности, 1 раздел подразделяется на 2 научные области по МСКО, 2 раздел – на 6 научных областей, 3 разделу соответствуют 3 научные области, 4 раздел включает 2 научные области, 5 раздел включает 1 научную область, 6 раздел соответствует 5 научным областям по МСКО, 7 раздел – 4 научным областям, 8 раздел включает 2 научные области, 9 раздел соответствует 10 научной области согласно МСКО-О 2013.

Таблица 10. Соответствие областей подготовки по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию OK 009-2016 областям обучения по МСКО-2013.

| Образовательная область в Российской Федерации | Соответствие области по МСКО-О 2013 |
| --- | --- |
| 1. Математические и естественные науки | 05 Естественные науки, математика и статистика 06 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) |
| 2. Инженерное дело, технологии и технические науки | 06 Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 05 Естественные науки, математика и статистика 04 Бизнес, управление и право 02 Искусство и гуманитарные науки 10 Службы |
| 3. Здравоохранение и медицинские науки | 09 Здравоохранение и социальное обеспечение 10 Службы 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария |
| 4. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
| 5. Образование и педагогические науки | 01 Образование |
| 6. Науки об обществе | 03 Социальные науки, журналистика и информация 04 Бизнес, управление и право 10 Службы 09 Здравоохранение и социальное обеспечение 02 Искусство и гуманитарные науки |
| 7. Гуманитарные науки | 02 Искусство и гуманитарные науки 03 Социальные науки, журналистика и информация 10 Службы 04 Бизнес, управление и право |
| 8. Искусство и культура | 02 Искусство и гуманитарные науки 03 Социальные науки, журналистика и информация |
| 9. Оборона и безопасность государства. Военные науки | 10 Службы |

Научная область 00 «Общие программы и квалификации», охватывающие широкий круг предметов, такие как языки и литература, общественные и естественные науки, математика, искусство и/или физическое воспитание, следует отнести к области 0011 «Базовые программы и квалификации». Классификация должна применяться таким образом, даже если существует некоторый акцент на определенной категории предметной области, такой как гуманитарные науки, социальные науки, естественные науки и т. д., что иногда встречается. Данные программы – особый вид междисциплинарных или расширенных программ, для которого была создана отдельная научная область. Следовательно, их не следует классифицировать как междисциплинарные или расширенные программы в рамках других научных областей.

Наличие стандартной международной классификации – это всего лишь первый этап сбора сопоставимых данных. Второй этап – обеспечение унифицированного применения классификации во всех странах.

Предложения по приведению кодов и наименований каждой классификационной группировки ОКСО в соответствие с кодами и наименованиями классификационных группировок, установленными документом «Области образования и профессиональной подготовки» 2013 г. представлены в справочнике соответствия российских специальностей МСКО-О-2013 в приложении 4 к отчету.

# Соотношение (мско-о 2013): «Области образования и профессиональной подготовки 2013» с общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации ok 017-2013

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) входит в состав Национальной системы стандартизации Российской Федерации. При построении ОКСВНК использована Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный N 13561).

ОКСВНК используется при решении следующих задач:

- планирования выпуска и приема специалистов в докторантуру;

- статистического учета приема, выпуска и трудоустройства специалистов высшей научной квалификации;

- интеграции системы подготовки специалистов высшей научной квалификации Российской Федерации в соответствующие международные образовательные структуры;

- проведения международных статистических сопоставлений;

- статистического учета по линии ЮНЕСКО.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации также подразумевает трехуровневую систему классификации. Уровни в ОКСВНК имеют названия отрасль науки, группа специальностей и специальность.  В общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации классификация отраслей науки строится по их предметным, методологическим и функциональным признакам и отражает дифференциацию наук на физико-математические, химические, биологические, технические, сельскохозяйственные, исторические науки и археологию, экономические, философские, филологические, юридические, педагогические, медицинские, психологические науки, искусствоведение, культурологию, социологические науки, политологию, науки о Земле и другие науки. Принятая классификация позволяет осуществить распределение научных работников высшей квалификации по областям, характеризующим отличия в направлениях их научной деятельности. Группа специальностей научных работников высшей квалификации представляет собой более детализированную дифференциацию отдельных объемных отраслей наук, осуществляемую с той же целью - максимально точно охарактеризовать существенные отличия в направлениях творческой деятельности специалистов в пределах данной отрасли науки. Разбиение на группы осуществлено в физико-математических, биологических, технических, сельскохозяйственных, филологических и медицинских науках.

Краткая характеристика системы классификации ОКСВНК

ОКСВНК представляет собой свод кодовых обозначений объектов классификации, их наименований и фасетов классификационных признаков объектов.

Структурно позиции ОКСВНК состоят из следующих блоков:

- блок идентификации;

- блок наименования объекта;

- блок фасетов классификационных признаков объекта.

Блок идентификации ОКСВНК строится с использованием последовательного метода кодирования.

Формула структуры кодового обозначения в блоке идентификации ОКСВНК имеет вид: ХХ ХХ ХХ КЧ.

Длина кодового обозначения составляет шесть цифровых десятичных знаков и контрольное число (КЧ).

Признаки кода распределяются следующим образом:

1-й, 2-й знаки - код отрасли науки;

3-й, 4-й знаки - код группы специальностей в отрасли науки;

5-й, 6-й знаки - код специальности.

Значение КЧ рассчитывается по методике в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов".

В ОКСВНК используется 3-уровневая классификация объектов, включающая следующие уровни, определяющие признаки классификации:

- отрасль науки;

- группа специальностей;

- специальность.

Классификация, представленная в общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации, значительно отличается от классификации, представленной в международном классификаторе. Отличия  состоят не только в количестве специальностей, укрупненных групп специальностей и научных областей, а также в отнесении специальностей к той или иной группе и области.

В целях сравнительного анализа произведено сопоставление специальностей, определенных общероссийским классификатором, специализациям, определенным международной классификацией, по научным областям МСКО-О-2013.

Анализ соответствия специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям, определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

При соотношении ОКСВНК с МСКО-О 2013 возникает главная проблема, которая  заключается в следующем: согласно Международной классификации образования областей всего одиннадцать (11), а в Общероссийском классификаторе специальностей высшей научной классификацией отраслей науки не менее восемнадцати (18). Проведение сравнительного анализа по аналогии с анализом ОКСО не представляется возможным, так как в ОКСВНК разбиение на группы специальностей, осуществлено лишь в некоторых отраслях науки, в связи с чем, целесообразно будет произвести сравнительный анализ путем сопоставления объектов классификации – специальностей.

Предложения по приведению кодов и наименований каждой классификационной группировки ОКСВНК в соответствие с кодами и наименованиями классификационных группировок, установленных документом «Области образования и профессиональной подготовки» 2013 г. представлены в приложении 5 к отчету.

Научная область МСКО-О-2013 «00 Общие программы и классификации».

Научная область «Общие программы и классификации» подразделяется на три направления, каждое из которых в свою очередь подразделяется на одну специализацию.  В общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации нет специальностей, соответствующих специализациям, отнесенных к данной области.

Научная область МСКО-О-2013  «01 Образование».

Таблица 11. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Образование», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 01 Образование | 011 Образование | 0111 Педагогическая наука | 13 00 01 | 2 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Педагогические |
|  |  |  | 13 00 02 | 8 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Педагогические |
|  |  | 0112 Подготовка воспитателей для дошкольных учреждений |  |  | - | - |
|  |  | 0113 Подготовка преподавателей без предметной специализации | 13 00 08 | 0 | Теория и методика профессионального образования | Педагогические |
|  |  | 0114 Подготовка преподавателей с предметной специализацией | 13 00 03 | 3 | Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | Педагогические |
|  |  |  | 13 00 04 | 9 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | Педагогические |
|  |  |  | 13 00 05 | 4 | Теория, методика и организация социально-культурной деятельности | Педагогические |

В таблице 11 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Образование», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».  Специальностям, отнесенным в международном классификаторе к научной области «Образование», соответствуют 6 российских специальностей, отнесенных в общероссийском классификаторе к отрасли науки «Педагогические науки». У специализации 0112 Подготовка воспитателей для дошкольных учреждений нет соответствующей ей специальности в общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации, так как подготовка кадров по данной специальности на уровне 8 (докторантура или ее эквивалент) не осуществляется.

Научная область «02 Искусство и гуманитарные науки». Направление «021 Искусство»

Таблица 12. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Искусство и гуманитарные науки», направлению «021 Искусство», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 02 Искусство и гуманитарные науки | 021 Искусство | 0211 Аудиовизуальные средства и медиа производство | 05 01 01 | 9 | Инженерная геометрия и компьютерная графика | Технические |
|  |  | 0212 Мода, дизайн интерьеров и промышленный дизайн | 17 00 06 | 7 | Техническая эстетика и дизайн | Искусствоведение |
|  |  | 0213 Изобразительное искусство | 09 00 04 | 9 | Эстетика | Философские |
|  |  | 0214 Ремесленное производство |  |  | - | - |
|  |  | 0215 Музыка и театральное искусство | 17 00 01 | 8 | Театральное искусство | Искусствоведение |
|  |  |  | 17 00 02 | 5 | Музыкальное искусство | Искусствоведение |
|  |  |  | 17 00 03 | 0 | Кино-, теле- и другие экранные искусства | Искусствоведение |
|  |  |  | 17 00 05 | 1 | Хореографическое искусство | Искусствоведение |
|  |  | 0218 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие искусство | 17 00 04 | 6 | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | Искусствоведение |
|  |  |  | 17 00 09 | 3 | Теория и история искусства | Искусствоведение |

В таблице 12 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Искусство и гуманитарные науки», направлению «Искусство», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «021 Искусство» соответствуют 7 специальностей отрасли науки «Искусствоведение», 1 специальности отрасли науки «Технические науки» и 1 специальность отрасли науки «Философские науки». У специализации «0214 Ремесленное производство» нет соответствующей ей специальности в общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации, так как подготовка кадров по данной специальности на уровне 8 (докторантура или ее эквивалент) не осуществляется. Специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Теория и история искусства» отнесены к междисциплинарным программам и квалификациям, включающим искусство.

Направление «022 Гуманитарные науки (кроме языков)»

Таблица 13. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Искусство и гуманитарные науки», направлению «022 Гуманитарные науки (кроме языков)», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 02 Искусство и гуманитарные науки | 022 Гуманитарные науки (кроме языков) | 0221 Религия и теология | 09 00 14 | 3 | Философия религии и религиоведение | Философские |
|  |  | 0222 История и археология | 07 00 02 | 4 | Отечественная история | Исторические |
|  |  |  | 07 00 03 | 0 | Всеобщая история (соответствующего периода) | Исторические |
|  |  |  | 07 00 06 | 6 | Археология | Исторические |
|  |  | 0223 Философия и этика | 09 00 01 | 2 | Онтология и теория познания | Философские |
|  |  |  | 09 00 03 | 3 | История философии | Философские |
|  |  |  | 09 00 05 | 4 | Этика | Философские |
|  |  |  | 09 00 07 | 5 | Логика | Философские |
|  |  |  | 09 00 08 | 0 | Философия науки и техники | Философские |
|  |  |  | 09 00 11 | 7 | Социальная философия | Философские |
|  |  |  | 09 00 13 | 8 | Философская антропология, философия культуры | Философские |
|  |  | 0228 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие гуманитарные науки | 07 00 09 | 2 | Историография, источниковедение и методы исторического исследования | Исторические |
|  |  |  | 07 00 10 | 8 | История науки и техники | Исторические |
|  |  |  | 07 00 15 | 5 | История международных отношений и внешней политики | Исторические |

В таблице 13 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Искусство и гуманитарные науки», направлению «022 Гуманитарные науки (кроме языков)», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «022 Гуманитарные науки (кроме языков)» соответствуют 8 специальностей отрасли науки «Философские науки» и 6 специальностей отрасли науки «Исторические науки». Специальности «Историография, источниковедение и методы исторического исследования», «История науки и техники», а также «История международных отношений и внешней политики» отнесены к междисциплинарным программам и квалификациям, включающим гуманитарные науки.

Направление «023 Языки»

Таблица 14. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Искусство и гуманитарные науки», направлению «023 Языки», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 02 Искусство и гуманитарные науки | 023 Языки | 0231 Изучение языка | 10 02 01 | 4 | Русский язык | Филологические |
|  |  |  | 10 02 02 | 0 | Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | Филологические |
|  |  |  | 10 02 03 | 5 | Славянские языки | Филологические |
|  |  |  | 10 02 04 | 0 | Германские языки | Филологические |
|  |  |  | 10 02 05 | 6 | Романские языки | Филологические |
|  |  |  | 10 02 19 | 2 | Теория языка | Филологические |
|  |  | 0232 Литература и лингвистика | 10 01 01 | 0 | Русская литература | Филологические |
|  |  |  | 10 01 02 | 6 | Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы или группы литератур) | Филологические |
|  |  |  | 10 01 03 | 1 | Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) | Филологические |
|  |  |  | 10 01 08 | 9 | Теория литературы. Текстология | Филологические |
|  |  |  | 10 01 09 | 4 | Фольклористика | Филологические |
|  |  |  | 10 02 14 | 5 | Классическая филология, византийская и новогреческая филология | Филологические |
|  |  |  | 10 02 22 | 9 | Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | Филологические |
|  |  | 0238 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие языки | 10 02 20 | 8 | Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание | Филологические |
|  |  |  | 10 02 21 | 3 | Прикладная и математическая лингвистика | Филологические |

В таблице 14 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Искусство и гуманитарные науки», направлению «023 Языки», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «023 Языки» соответствуют 14 специальностей отрасли «Филологические науки». Специальности  «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» и «Прикладная и математическая лингвистика» отнесены к междисциплинарным программам и квалификациям, включающим языки.

Научная область «03 Социальные науки, журналистика и информация».  Направление «031 Социальные и бихевиористские науки»

Таблица 15. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Социальные науки, журналистика и информация», направлению «031 Социальные и бихевиористские науки», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 03 Социальные науки, журналистика и информация | 031 Социальные и бихевиористские науки | 0311 Экономика | 08 00 01 | 0 | Экономическая теория | Экономические |
|  |  |  | 08 00 13 | 6 | Математические и инструментальные методы экономики | Экономические |
|  |  |  | 08 00 14 | 1 | Мировая экономика | Экономические |
|  |  | 0312 политология и граждановедение | 23 00 01 | 3 | Теория и философия политики, история и методология политической науки | Политические |
|  |  |  | 23 00 02 | 9 | Политические институты, процессы и технологии | Политические |
|  |  |  | 23 00 03 | 4 | Политическая культура и идеологии | Политические |
|  |  |  | 23 00 04 | 8 | Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития | Политические |
|  |  |  | 23 00 05 | 5 | Политическая регионалистика. Этнополитика | Политические |
|  |  |  | 23 00 06 | 0 | Конфликтология | Политические |
|  |  | 0313 Психология | 19 00 01 | 3 | Общая психология, психология личности, история психологии | Психологические |
|  |  |  | 19 00 02 | 9 | Психофизиология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 03 | 4 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | Психологические |
|  |  |  | 19 00 04 | 7 | Медицинская психология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 05 | 5 | Социальная психология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 06 | 0 | Юридическая психология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 07 | 6 | Педагогическая психология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 10 | 2 | Коррекционная психология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 12 | 3 | Политическая психология | Психологические |
|  |  |  | 19 00 13 | 9 | Психология развития, акмеология | Психологические |
|  |  | 0314 Социология и культурология | 07 00 07 | 1 | Этнография, этнология и антропология | Исторические |
|  |  |  | 22 00 01 | 1 | Теория, методология и история социологии | Социологические |
|  |  |  | 22 00 03 | 2 | Экономическая социология и демография | Социологические |
|  |  |  | 22 00 04 | 8 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Социологические |
|  |  |  | 22 00 05 | 3 | Политическая социология | Социологические |
|  |  |  | 22 00 06 | 9 | Социология культуры | Социологические |
|  |  |  | 22 00 08 | 3 | Социология управления | Социологические |
|  |  |  | 24 00 01 | 5 | Теория и история культуры | Культурология |
|  |  |  | 24 00 03 | 6 | Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | Культурология |

В таблице 15 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Социальные науки, журналистика и информация», направлению «031 Социальные и бихевиористские науки», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «031 Социальные и бихевиористские науки» соответствуют 3 специальности отрасли «Экономические науки», 1 специальность отрасли «Исторические науки»,  6 специальностей отрасли «Политические науки», 10 специальностей отрасли «Психологические науки», 6 специальностей отрасли «Социологические науки» и 2 специальности отрасли «Культурология».

Направление «032 Журналистика и информация»

Таблица 16. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Социальные науки, журналистика и информация», направлению «032 Журналистика и информация», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 03 Социальные науки, журналистика и информация | 032 Журналистика и информация | 0321 Журналистика и репортерское дело | 10 01 10 | 7 | Журналистика | Филологические |
|  |  | 0322 Библиотечное дело, обработка информации, и архивное дело | 05 25 02 | 4 | Документалистика, документоведение, архивоведение | Технические |
|  |  |  | 05 25 03 | 9 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | Технические |
|  |  |  | 05 25 05 | 0 | Информационные системы и процессы | Технические |

В таблице 16 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Социальные науки, журналистика и информация», направлению «032 Журналистика и информация», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «032 Журналистика и информация» соответствуют 1 специальность отрасли «Филологические науки» и 3 специальности отрасли «Технические науки».

Научная область «04 Бизнес, управление и право». Направление «041 Бизнес и управление»

Таблица 17. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Бизнес, управление и право», направлению «041 Бизнес и управление», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование отрасли науки, группы специальностей, специальности | Отрасль науки |
| 04 Бизнес, управление и право | 041 Бизнес и управление | 0411 Бухгалтерское дело и налогообложение | 08 00 12 | 0 | Бухгалтерский учет, статистика | Экономические |
|  |  | 0412 Финансы, банковское и страховое дело | 08 00 10 | 8 | Финансы, денежное обращение и кредит | Экономические |
|  |  | 0413 Менеджмент и управление | 08 00 05 | 2 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические |
|  |  | 0414 Маркетинг и реклама |  |  |  |  |
|  |  | 0415 Секретарская и канцелярская работа |  |  |  |  |
|  |  | 0416 Оптовая и розничная торговля |  |  |  |  |
|  |  | 0417 Трудовые навыки |  |  |  |  |

В таблице 17 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Бизнес, управление и право», направлению «041 Бизнес и управление», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «041 Бизнес и управление» соответствуют 3 специальностям отрасли «Экономически науки». Специализация «0414 Маркетинг и реклама» не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров по данной специальности осуществляется в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Специализация «0415 Секретарская и канцелярская работа»  не имеет соответствующей ей специальности в общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации, так как подготовка кадров по данной специальности на уровне 8 (докторантура или ее эквивалент) не осуществляется. Специализация «0416 Оптовая и розничная торговля»  не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров по данной специальности осуществляется в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Специализация «0417 Трудовые навыки»  не имеет соответствующей ей специальности в общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации, так как подготовка кадров по данной специальности на уровне 8 (докторантура или ее эквивалент) не осуществляется.

Направление «042 Право»

Таблица 18. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Бизнес, управление и право», направлению «042 Право», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 04 Бизнес, управление и право | 042 Право | 0421 Право | 12 00 01 | 0 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Юридические |
|  |  |  | 12 00 02 | 6 | Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 03 | 1 | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 04 | 7 | Финансовое право; налоговое право; бюджетное право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 05 | 2 | Трудовое право; право социального обеспечения | Юридические |
|  |  |  | 12 00 06 | 8 | Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 07 | 3 | Корпоративное право; энергетическое право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 08 | 9 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 09 | 4 | Уголовный процесс | Юридические |
|  |  |  | 12 00 10 | 9 | Международное право; Европейское право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 11 | 5 | Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность | Юридические |
|  |  |  | 12 00 12 | 0 | Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность | Юридические |
|  |  |  | 12 00 13 | 6 | Информационное право | Юридические |
|  |  |  | 12 00 14 | 1 | Административное право; административный процесс | Юридические |
|  |  |  | 12 00 15 | 7 | Гражданский процесс; арбитражный процесс | Юридические |

В таблице 18 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Бизнес, управление и право», направлению «042 Право», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «042 Право» соответствуют 15 специальностей отрасли «Юридические науки».

Научная область «05 Естественные науки, математика и статистика». Направление «051 Биологические и смежные науки»

Таблица 19. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «051 Биологические и смежные науки», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | 051 Биологические и смежные науки | 0511 Биология | 03 01 01 | 5 | Радиобиология | Биологические |
|  |  |  | 03 01 02 | 0 | Биофизика | Биологические |
|  |  |  | 03 01 03 | 6 | Молекулярная биология | Биологические |
|  |  |  | 03 01 06 | 2 | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | Биологические |
|  |  |  | 03 01 07 | 8 | Молекулярная генетика | Биологические |
|  |  |  | 03 01 08 | 3 | Биоинженерия | Биологические |
|  |  |  | 03 01 09 | 9 | Математическая биология, биоинформатика | Биологические |
|  |  |  | 03 02 01 | 9 | Ботаника | Биологические |
|  |  |  | 03 02 02 | 4 | Вирусология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 03 | 6 | Микробиология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 04 | 5 | Зоология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 05 | 0 | Энтомология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 06 | 6 | Ихтиология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 07 | 1 | Генетика | Биологические |
|  |  |  | 03 02 09 | 2 | Биогеохимия | Биологические |
|  |  |  | 03 02 10 | 8 | Гидробиология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 11 | 3 | Паразитология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 12 | 9 | Микология | Биологические |
|  |  |  | 03 02 13 | 4 | Почвоведение | Биологические |
|  |  |  | 03 02 14 | 0 | Биологические ресурсы | Биологические |
|  |  |  | 03 03 01 | 2 | Физиология | Биологические |
|  |  |  | 03 03 02 | 8 | Антропология | Биологические |
|  |  |  | 03 03 03 | 3 | Иммунология | Биологические |
|  |  |  | 03 03 04 | 9 | Клеточная биология, цитология, гистология | Биологические |
|  |  |  | 03 03 06 | 3 | Нейробиология | Биологические |
|  |  | 0512 Биохимия | 03 01 04 | 1 | Биохимия | Биологические |
|  |  |  | 03 01 05 | 7 | Физиология и биохимия растений | Биологические |

В таблице 19 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «051 Биологические и смежные науки», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «051 Биологические и смежные науки» соответствуют 27 специальностей отрасли «Биологические науки».

Направление «052 Окружающая среда»

Таблица 20. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «052 Окружающая среда», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование отрасли науки, группы специальностей, специальности | Отрасль науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | 052 Окружающая среда | 0521 Науки об окружающей среде | 03 02 08 | 7 | Экология (по отраслям) | Биологические |
|  |  | 0522 Окружающая среда и дикая природа |  |  |  |  |

В таблице 20 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «052 Окружающая среда», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «052 Окружающая среда» соответствует 1 специальность отрасли «Биологические науки». Специализация «0522 Окружающая среда и дикая природа»  не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров по данной специальности осуществляется в рамках специальности «Экология (по отраслям)».

Направление «053 Физические науки».  Специализация «0531 Химия»

Таблица 21. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «053 Физические науки», специализации «0531 Химия», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | 053 Физические науки | 0531 Химия | 02 00 01 | 7 | Неорганическая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 02 | 5 | Аналитическая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 03 | 0 | Органическая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 04 | 6 | Физическая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 05 | 1 | Электрохимия | Химические |
|  |  |  | 02 00 06 | 7 | Высокомолекулярные соединения | Химические |
|  |  |  | 02 00 08 | 8 | Химия элементоорганических соединений | Химические |
|  |  |  | 02 00 09 | 3 | Химия высоких энергий | Химические |
|  |  |  | 02 00 10 | 9 | Биоорганическая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 11 | 4 | Коллоидная химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 12 | 0 | Бионеорганическая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 13 | 5 | Нефтехимия | Химические |
|  |  |  | 02 00 14 | 0 | Радиохимия | Химические |
|  |  |  | 02 00 15 | 6 | Кинетика и катализ | Химические |
|  |  |  | 02 00 16 | 1 | Медицинская химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 17 | 7 | Математическая и квантовая химия | Химические |
|  |  |  | 02 00 21 | 9 | Химия твердого тела | Химические |

В таблице 21 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «053 Физические науки», специализации «0531 Химия», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0531 Химия» соответствуют 17 специальностей отрасли «Химические науки».

Специализация «0532 Науки о Земле»

Таблица 22. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «053 Физические науки», специализации «0532 Науки о Земле», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | 053 Физические науки | 0532 Науки о Земле | 25 00 01 | 7 | Общая и региональная геология | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 02 | 2 | Палеонтология и стратиграфия | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 03 | 8 | Геотектоника и геодинамика | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 04 | 3 | Петрология, вулканология | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 05 | 9 | Минералогия, кристаллография | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 06 | 4 | Литология | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 07 | 7 | Гидрогеология | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 08 | 5 | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 09 | 0 | Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 10 | 6 | Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 11 | 1 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 12 | 7 | Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 13 | 2 | Обогащение полезных ископаемых | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 14 | 8 | Технология и техника геологоразведочных работ | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 15 | 3 | Технология бурения и освоения скважин | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 16 | 9 | Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 17 | 4 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 18 | 0 | Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 19 | 5 | Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 20 | 0 | Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 21 | 6 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 22 | 1 | Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 23 | 7 | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 24 | 2 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 25 | 8 | Геоморфология и эволюционная география | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 26 | 3 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 27 | 9 | Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 28 | 4 | Океанология | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 29 | 4 | Физика атмосферы и гидросферы | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 30 | 5 | Метеорология, климатология, агрометеорология | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 31 | 0 | Гляциология и криология Земли | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 32 | 6 | Геодезия | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 33 | 1 | Картография | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 34 | 7 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 35 | 2 | Геоинформатика | Науки о Земле |
|  |  |  | 25 00 36 | 8 | Геоэкология (по отраслям) | Науки о Земле |

В таблице 22 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «053 Физические науки», специализации «0532 Науки о Земле», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0532 Науки о Земле» соответствуют 36 специальностей отрасли «Науки о Земле».

Специализация «0533 Физика»

Таблица 23. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «053 Физические науки», специализации «0533 Физика», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | 053 Физические науки | 0533 Физика | 01 02 01 | 5 | Теоретическая механика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 02 04 | 1 | Механика деформируемого твердого тела | Физико-математические |
|  |  |  | 01 02 05 | 7 | Механика жидкости, газа и плазмы | Физико-математические |
|  |  |  | 01 02 06 | 2 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Физико-математические |
|  |  |  | 01 03 01 | 9 | Астрометрия и небесная механика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 03 02 | 4 | Астрофизика и звездная астрономия | Физико-математические |
|  |  |  | 01 03 03 | 4 | Физика Солнца | Физико-математические |
|  |  |  | 01 03 04 | 5 | Планетные исследования | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 01 | 2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 02 | 8 | Теоретическая физика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 03 | 3 | Радиофизика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 04 | 9 | Физическая электроника | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 05 | 4 | Оптика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 06 | 1 | Акустика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 07 | 5 | Физика конденсированного состояния | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 08 | 0 | Физика плазмы | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 09 | 6 | Физика низких температур | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 10 | 1 | Физика полупроводников | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 11 | 7 | Физика магнитных явлений | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 13 | 8 | Электрофизика, электрофизические установки | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 14 | 3 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 15 | 9 | Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 16 | 4 | Физика атомного ядра и элементарных частиц | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 17 | 5 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 18 | 5 | Кристаллография, физика кристаллов | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 20 | 6 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 21 | 1 | Лазерная физика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 04 23 | 2 | Физика высоких энергий | Физико-математические |
|  |  |  | 05 11 06 | 9 | Акустические приборы и системы | Технические |
|  |  |  | 05 11 07 | 4 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Технические |
|  |  |  | 05 11 10 | 0 | Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы | Технические |
|  |  |  | 05 16 09 | 3 | Материаловедение (по отраслям) | Технические |

В таблице 23 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «053 Физические науки», специализации «0533 Физика», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0533 Физика» соответствуют 29 специальностей отрасли «Физико-математические науки» и 3 специальности отрасли «Технические науки».

Направление «054 Математика и статистика»

Таблица 24. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «054 Математика и статистика», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | 054 Математика и статистика | 0541 Математика | 01 01 01 | 1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Физико-математические |
|  |  |  | 01 01 02 | 7 | Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | Физико-математические |
|  |  |  | 01 01 03 | 2 | Математическая физика | Физико-математические |
|  |  |  | 01 01 04 | 8 | Геометрия и топология | Физико-математические |
|  |  |  | 01 01 06 | 9 | Математическая логика, алгебра и теория чисел | Физико-математические |
|  |  |  | 01 01 09 | 5 | Дискретная математика и математическая кибернетика | Физико-математические |
|  |  | 0542 Статистика | 01 01 05 | 3 | Теория вероятностей и математическая статистика | Физико-математические |

В таблице 24 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «054 Математика и статистика», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «054 Математика и статистика» соответствуют 7 специальностей отрасли «Физико-математические науки».

Научная область «06 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»

Таблица 25. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 06 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 061 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 0611 Использование компьютера | 01 01 07 | 4 | Вычислительная математика | Физико-математические |
|  |  |  | 05 13 01 | 9 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Технические |
|  |  |  | 05 13 05 | 0 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Технические |
|  |  |  | 05 13 06 | 6 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Технические |
|  |  |  | 05 13 10 | 8 | Управление в социальных и экономических системах | Технические |
|  |  |  | 05 13 11 | 3 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | Технические |
|  |  |  | 05 13 12 | 9 | Системы автоматизации проектирования (по отраслям) | Технические |
|  |  |  | 05 13 17 | 6 | Теоретические основы информатики | Технические |
|  |  |  | 05 13 20 | 2 | Квантовые методы обработки информации | Технические |
|  |  | 0612 Создание баз данных и информационных сетей и их администрирование | 05 13 15 | 5 | Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети | Технические |
|  |  | 0613 Разработка и анализ программного обеспечения | 05 13 18 | 1 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Технические |
|  |  | 0619 Информационно-коммуникационные технологии, не включенные в другие категории | 05 13 19 | 7 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Технические |

В таблице 25 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Естественные науки, математика и статистика», направлению «054 Математика и статистика», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализациям направления «061 Информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ)» соответствуют 11 специальностей отрасли «Технические науки» и 1 специальность отрасли «Физико-математические науки». Специальность «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» отнесена к специализации, не включенной в другие категории.

Научная область «07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли». Направление «071 Инженерия и инженерное дело». Специализации «0711 Химическая инженерия и процессы» и «0712 Технология охраны окружающей среды»

Таблица 26. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0711 Химическая инженерия и процессы» и «0712 Технология охраны окружающей среды», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 071 Инженерия и инженерное дело | 0711 Химическая инженерия и процессы | 01 02 08 | 3 | Биомеханика | Физико-математические |
|  |  |  | 05 04 03 | 0 | Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения | Технические |
|  |  |  | 05 17 01 | 3 | Технология неорганических веществ | Технические |
|  |  |  | 05 17 02 | 9 | Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | Технические |
|  |  |  | 05 17 03 | 4 | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | Технические |
|  |  |  | 05 17 04 | 2 | Технология органических веществ | Технические |
|  |  |  | 05 17 06 | 0 | Технология и переработка полимеров и композитов | Технические |
|  |  |  | 05 17 07 | 6 | Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | Технические |
|  |  |  | 05 17 08 | 1 | Процессы и аппараты химических технологий | Технические |
|  |  |  | 05 17 11 | 8 | Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов | Технические |
|  |  |  | 05 17 18 | 6 | Мембраны и мембранная технология | Технические |
|  |  | 0712 Технология охраны окружающей среды |  |  |  |  |

В таблице 26 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0711 Химическая инженерия и процессы» и «0712 Технология охраны окружающей среды», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0711 Химическая инженерия и процессы» соответствуют 10 специальностей отрасли «Технические науки» и 1 специальность отрасли «Физико-математические науки». Специализация  «0712 Технология охраны окружающей среды»  не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров по данной специальности осуществляется в рамках специальности «Экология (по отраслям)».

Специализация «0713 Электротехника и энергетика»

Таблица 27. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0713 Электротехника и энергетика», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 071 Инженерия и инженерное дело | 0713 Электротехника и энергетика | 05 04 02 | 5 | Тепловые двигатели | Технические |
|  |  |  | 05 04 06 | 7 | Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы | Технические |
|  |  |  | 05 04 11 | 4 | Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности | Технические |
|  |  |  | 05 04 12 | 3 | Турбомашины и комбинированные турбоустановки | Технические |
|  |  |  | 05 07 05 | 2 | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | Технические |
|  |  |  | 05 09 01 | 8 | Электромеханика и электрические аппараты | Технические |
|  |  |  | 05 09 02 | 3 | Электротехнические материалы и изделия | Технические |
|  |  |  | 05 09 03 | 9 | Электротехнические комплексы и системы | Технические |
|  |  |  | 05 09 05 | 6 | Теоретическая электротехника | Технические |
|  |  |  | 05 09 07 | 0 | Светотехника | Технические |
|  |  |  | 05 09 10 | 7 | Электротехнология | Технические |
|  |  |  | 05 14 01 | 2 | Энергетические системы и комплексы | Технические |
|  |  |  | 05 14 02 | 8 | Электрические станции и электроэнергетические системы | Технические |
|  |  |  | 05 14 03 | 3 | Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации | Технические |
|  |  |  | 05 14 04 | 9 | Промышленная теплоэнергетика | Технические |
|  |  |  | 05 14 08 | 0 | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии | Технические |
|  |  |  | 05 14 12 | 2 | Техника высоких напряжений | Технические |
|  |  |  | 05 14 14 | 3 | Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты | Технические |
|  |  |  | 05 20 02 | 6 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | Технические |

В таблице 27 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0713 Электротехника и энергетика», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0713 Электротехника и энергетика» соответствуют 19 специальностей отрасли «Технические науки».

Специализация «0714 Электроника и автоматизация»

Таблица 28. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0714 Электроника и автоматизация», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 071 Инженерия и инженерное дело | 0714 Электроника и автоматизация | 05 02 05 | 4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Технические |
|  |  |  | 05 09 12 | 8 | Силовая электроника | Технические |
|  |  |  | 05 27 01 | 6 | Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах | Технические |
|  |  |  | 05 27 02 | 1 | Вакуумная и плазменная электроника | Технические |
|  |  |  | 05 27 03 | 7 | Квантовая электроника | Технические |
|  |  |  | 05 27 06 | 3 | Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники | Технические |

В таблице 28 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «714 Электроника и автоматизация», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0714 Электроника и автоматизация» соответствуют 6 специальностей отрасли «Технические науки».

Специализация «0715 Механика и металлообработка»

Таблица 29. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0715 Механика и металлообработка», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 071 Инженерия и инженерное дело | 0715 Механика и металлообработка | 05 02 07 | 5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | Технические |
|  |  |  | 05 02 08 | 0 | Технология машиностроения | Технические |
|  |  |  | 05 02 09 | 6 | Технологии и машины обработки давлением | Технические |
|  |  |  | 05 02 10 | 1 | Сварка, родственные процессы и технологии | Технические |
|  |  |  | 05 02 11 | 7 | Методы контроля и диагностика в машиностроении | Технические |
|  |  |  | 05 04 13 | 5 | Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты | Технические |
|  |  |  | 05 16 01 | 5 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | Технические |
|  |  |  | 05 16 02 | 5 | Металлургия черных, цветных и редких металлов | Технические |
|  |  |  | 05 16 04 | 6 | Литейное производство | Технические |
|  |  |  | 05 16 05 | 1 | Обработка металлов давлением | Технические |
|  |  |  | 05 16 06 | 7 | Порошковая металлургия и композиционные материалы | Технические |
|  |  |  | 05 16 07 | 2 | Металлургия техногенных и вторичных ресурсов | Технические |
|  |  |  | 05 23 16 | 3 | Гидравлика и инженерная гидрология | Технические |
|  |  |  | 05 23 17 | 9 | Строительная механика | Технические |

В таблице 29 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0715 Механика и металлообработка», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0715 Механика и металлообработка» соответствуют 14 специальностей отрасли «Технические науки».

Специализация «0716 Автотранспортные средства, морские и воздушные суда»

Таблица 30. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0716 Автотранспортные средства, морские и воздушные суда», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки»

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 071 Инженерия и инженерное дело | 0716 Автотранспортные средства,морские и воздушные суда | 05 07 03 | 1 | Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов | Технические |
|  |  |  | 05 07 07 | 3 | Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем | Технические |
|  |  |  | 05 07 09 | 4 | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | Технические |
|  |  |  | 05 07 10 | 5 | Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности | Технические |
|  |  |  | 05 08 01 | 4 | Теория корабля и строительная механика | Технические |
|  |  |  | 05 08 03 | 5 | Проектирование и конструкция судов | Технические |
|  |  |  | 05 08 04 | 0 | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Технические |
|  |  |  | 05 08 05 | 6 | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Технические |
|  |  |  | 05 08 06 | 1 | Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие | Технические |

В таблице 30 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0716 Автотранспортные средства, морские и воздушные суда», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0716 Автотранспортные средства, морские и воздушные суда» соответствуют 9 специальностей отрасли «Технические науки».

Междисциплинарные программы и квалификации, включающие машиностроение и инженерное дело

Таблица 31. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0718 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие машиностроение и инженерное дело» и «0719 Машиностроение и инженерные профессии, не включенные в другие категории», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 071 Инженерия и инженерное дело | 0718 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие машиностроение и инженерное дело | 05 02 13 | 8 | Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) | Технические |
|  |  |  | 05 02 18 | 5 | Теория механизмов и машин | Технические |
|  |  |  | 05 02 22 | 7 | Организация производства (по отраслям) | Технические |
|  |  | 0719 Машиностроение и инженерные профессии, не включенные в другие категории | 05 02 02 | 8 | Машиноведение, системы приводов и детали машин | Технические |
|  |  |  | 05 02 04 | 9 | Трение и износ в машинах | Технические |
|  |  |  | 05 02 23 | 2 | Стандартизация и управление качеством продукции | Технические |
|  |  |  | 05 11 01 | 1 | Приборы и методы измерения (по видам измерений | Технические |
|  |  |  | 05 11 03 | 2 | Приборы навигации | Технические |
|  |  |  | 05 11 08 | 9 | Радиоизмерительные приборы | Технические |
|  |  |  | 05 11 13 | 7 | Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | Технические |
|  |  |  | 05 11 14 | 2 | Технология приборостроения | Технические |
|  |  |  | 05 11 15 | 8 | Метрология и метрологическое обеспечение | Технические |
|  |  |  | 05 11 16 | 3 | Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) | Технические |
|  |  |  | 05 11 17 | 9 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Технические |
|  |  |  | 05 11 18 | 4 | Приборы и методы преобразования изображений и звука | Технические |
|  |  |  | 05 12 04 | 1 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Технические |
|  |  |  | 05 12 07 | 8 | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | Технические |
|  |  |  | 05 12 13 | 0 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Технические |
|  |  |  | 05 12 14 | 6 | Радиолокация и радионавигация | Технические |
|  |  |  | 05 16 08 | 8 | Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям) | Технические |
|  |  |  | 05 20 01 | 0 | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Технические |
|  |  |  | 05 20 03 | 1 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | Технические |

В таблице 31 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «071 Инженерия и инженерное дело», специализации «0718 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие машиностроение и инженерное дело» и «0719 Машиностроение и инженерные профессии, не включенные в другие категории», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». Специальности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», «Теория механизмов и машин» и «Организация производства (по отраслям)» классифицируются как Междисциплинарные программы и квалификации, включающие машиностроение и инженерное дело, так как данные специализации объединяют несколько специализаций, среди которых нет преобладающей.

Специальности «Машиноведение, системы приводов и детали машин», «Трение и износ в машинах», «Стандартизация и управление качеством продукции», «Приборы и методы измерения (по видам измерений)», «Приборы навигации», «Радиоизмерительные приборы», «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», «Технология приборостроения», «Метрология и метрологическое обеспечение», «Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям)», «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», «Приборы и методы преобразования изображений и звука», «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии», «Системы, сети и устройства телекоммуникаций», «Радиолокация и радионавигация», «Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям)», «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» и «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» классифицируются как «Машиностроение и инженерные профессии, не включенные в другие категории», в связи с тем, что данные специализации известны, но не представлены в классификации.

Направление «072 Производственные и обрабатывающие отрасли»

Таблица 32. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «072 Производственные и обрабатывающие отрасли», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 072 Производственные и обрабатывающие отрасли | 0721 Производство продуктов питания | 05 18 01 | 7 | Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | Технические |
|  |  |  | 05 18 04 | 3 | Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств | Технические |
|  |  |  | 05 18 05 | 9 | Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур | Технические |
|  |  |  | 05 18 06 | 4 | Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | Технические |
|  |  |  | 05 18 07 | 0 | Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ | Технические |
|  |  |  | 05 18 12 | 7 | Процессы и аппараты пищевых производств | Технические |
|  |  |  | 05 18 15 | 3 | Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания | Технические |
|  |  | 0722 Производство материалов (стекло, бумага, пластик и дерево) |  |  |  |  |
|  |  | 0723 Текстиль (одежда, обувь и кожаные изделия) | 05 19 01 | 0 | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности | Технические |
|  |  |  | 05 19 02 | 6 | Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья | Технические |
|  |  |  | 05 19 04 | 7 | Технология швейных изделий | Технические |
|  |  |  | 05 19 05 | 2 | Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | Технические |
|  |  | 0724 Горное дело и добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |

В таблице 32 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «072 Производственные и обрабатывающие отрасли», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0721 Производство продуктов питания» соответствует 7 специальностей отрасли «Технические науки», специализации «0723 Текстиль (одежда, обувь и кожаные изделия)» соответствует 4 специальности отрасли «Технические науки». Специализация  «0722 Производство материалов (стекло, бумага, пластик и дерево)»  не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров высшей научной квалификации по данной специальности осуществляется в рамках специальностей «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов», «Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки». Специализация  «0724 Горное дело и добыча полезных ископаемых»  не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров высшей научной квалификации по данной специальности ведется в рамках специальности «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».

Направление «073 Архитектура и строительство»

Таблица 33. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «073 Архитектура и строительство», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 073 Архитектура и строительство | 0731 Архитектура и градостроительство | 05 23 01 | 1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | Технические |
|  |  |  | 05 23 02 | 7 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | Технические |
|  |  |  | 05 23 19 | 8 | Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства | Технические |
|  |  |  | 05 23 20 | 5 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Технические |
|  |  |  | 05 23 21 | 0 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Технические |
|  |  | 0732 Строительные работы и гражданское строительство | 05 23 03 | 2 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Технические |
|  |  |  | 05 23 04 | 8 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Технические |
|  |  |  | 05 23 05 | 3 | Строительные материалы и изделия | Технические |
|  |  |  | 05 23 07 | 4 | Гидротехническое строительство | Технические |
|  |  |  | 05 23 08 | 4 | Технология и организация строительства | Технические |
|  |  |  | 05 23 11 | 6 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Технические |
|  |  |  | 05 23 22 | 6 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | Технические |

В таблице 33 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», направлению «073 Архитектура и строительство», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0731 Архитектура и градостроительство» направления «073 Архитектура и строительство» соответствуют 5 специальностей отрасли «Технические науки», специализации «0732 Строительные работы и гражданское строительство» соответствуют 7 специальностей отрасли «Технические науки».

Научная область «08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария». Направление «081 Сельское хозяйство»

Таблица 34. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», направлению «081 Сельское хозяйство», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария | 081 Сельское хозяйство | 0811 Производство сельскохозяйственных культур и выращивание скота | 06 01 01 | 0 | Общее земледелие, растениеводство | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 02 | 6 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 05 | 2 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 06 | 8 | Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 07 | 3 | Защита растений | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 08 | 9 | Плодоводство, виноградарство | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 09 | 4 | Овощеводство | Сельскохозяйственные |
|  |  | 0812 Растениеводство |  |  |  |  |
|  |  | 0818 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие сельское хозяйство | 06 01 03 | 1 | Агрофизика | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 01 04 | 7 | Агрохимия | Сельскохозяйственные |

В таблице 34 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», направлению «081 Сельское хозяйство», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0811 Производство сельскохозяйственных культур и выращивание скота» соответствует 7 специальностей отрасли «Сельскохозяйственные науки».  Специализация  «0812 Растениеводство»  не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров высшей научной квалификации по данной специальности осуществляется в рамках специальности «Общее земледелие, растениеводство». Специальности «Агрофизика» и «Агрохимия» классифицированы как междисциплинарные программы и квалификации, включающие сельское хозяйство, так как данные специализации объединяют несколько специализаций, среди которых нет преобладающей.

Направления «082 Лесное хозяйство» и «083 Рыболовное хозяйство»

Таблица 35. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», направлению «082 Лесное хозяйство» и «083 Рыболовное хозяйство», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария | 082 Лесное хозяйство | 0821 Лесное хозяйство | 05 21 01 | 4 | Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства | Технические |
|  |  |  | 05 21 03 | 5 | Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины | Технические |
|  |  |  | 05 21 05 | 6 | Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки | Технические |
|  |  |  | 06 03 01 | 8 | Лесные культуры, селекция, семеноводство | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 03 02 | 3 | Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 03 03 | 9 | Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними | Сельскохозяйственные |
|  | 083 Рыболовное хозяйство | 0831 Рыболовное хозяйство | 05 18 17 | 4 | Промышленное рыболовство | Технические |
|  |  |  | 06 04 01 | 1 | Рыбное хозяйство и аквакультура | Сельскохозяйственные |

В таблице 35 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», направлению «082 Лесное хозяйство» и «083 Рыболовное хозяйство», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0821 Лесное хозяйство» соответствуют 3 специальности отрасли «Технические науки» , 3 специальности отрасли «Сельскохозяйственные науки». Специализации «0831 Рыболовное хозяйство» соответствует 1 специальность отрасли «Технические науки» и 1 специальность отрасли «Сельскохозяйственные науки».

Направление «084 Ветеринария»

Таблица 36. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», направлению «084 Ветеринария», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария | 084 Ветеринария | 0841 Ветеринария | 06 02 01 | 4 | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 02 | 0 | Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 03 | 5 | Ветеринарная фармакология с токсикологией | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 04 | 0 | Ветеринарная хирургия | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 05 | 6 | Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 06 | 1 | Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 07 | 7 | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 08 | 2 | Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 09 | 8 | Звероводство и охотоведение | Сельскохозяйственные |
|  |  |  | 06 02 10 | 3 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | Сельскохозяйственные |

В таблице 36 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», направлению «084 Ветеринария», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0841 Ветеринария» 10 специальностей отрасли «Сельскохозяйственные науки».

Научная область «09 Здравоохранение и социальное обеспечение». Направление «091 Здравоохранение». Специализации «0911 Стоматология» и «0912 Медицина»

Таблица 37. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Здравоохранение и социальное обеспечение», направлению «091 Здравоохранение», специализации «0911 Стоматология» и «0912 Медицина», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 09 Здравоохранение и социальное обеспечение | 091 Здравоохранение | 0911 Стоматология | 14 01 14 | 9 | Стоматология | Медицинские |
|  |  | 0912 Медицина | 03 03 05 | 4 | Биология развития, эмбриология | Биологические |
|  |  |  | 14 01 02 | 3 | Эндокринология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 03 | 9 | Болезни уха, горла и носа | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 04 | 4 | Внутренние болезни | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 05 | 1 | Кардиология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 06 | 5 | Психиатрия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 07 | 0 | Глазные болезни | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 08 | 6 | Педиатрия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 09 | 1 | Инфекционные болезни | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 10 | 7 | Кожные и венерические болезни | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 11 | 2 | Нервные болезни | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 12 | 8 | Онкология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 15 | 4 | Травматология и ортопедия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 16 | 5 | Фтизиатрия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 17 | 5 | Хирургия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 18 | 0 | Нейрохирургия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 19 | 6 | Детская хирургия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 20 | 1 | Анестезиология и реаниматология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 21 | 7 | Гематология и переливание крови | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 22 | 2 | Ревматология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 23 | 8 | Урология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 25 | 9 | Пульмонология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 26 | 4 | Сердечно-сосудистая хирургия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 27 | 9 | Наркология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 28 | 5 | Гастроэнтерология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 29 | 0 | Нефрология | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 30 | 6 | Геронтология и гериатрия | Медицинские |
|  |  |  | 14 02 02 | 7 | Эпидемиология | Медицинские |
|  |  |  | 14 02 03 | 2 | Общественное здоровье и здравоохранение | Медицинские |
|  |  |  | 14 02 04 | 8 | Медицина труда | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 01 | 5 | Анатомия человека | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 02 | 0 | Патологическая анатомия | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 03 | 6 | Патологическая физиология | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 04 | 1 | Токсикология | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 05 | 7 | Судебная медицина | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 06 | 2 | Фармакология, клиническая фармакология | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 08 | 3 | Авиационная, космическая и морская медицина | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 09 | 9 | Клиническая иммунология, аллергология | Медицинские |

В таблице 37 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Здравоохранение и социальное обеспечение», направлению «091 Здравоохранение», специализации «0911 Стоматология» и «0912 Медицина», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0911 Стоматология» соответствует 1 специальность отрасли «Медицинские науки». Специализации «0912 Медицина» соответствуют 37 специальностей отрасли «Медицинские науки» и 1 специальность отрасли «Биологические науки».

Специализации «0913 Уход за больными и акушерство», «0914 Медицинская диагностика и технологии лечения», «0915 Терапия и реабилитация», «0916 Фармацевтика», «0917 Традиционная и комплементарная медицина и терапия»

Таблица 38. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Здравоохранение и социальное обеспечение», направлению «091 Здравоохранение», специализации «0913 Уход за больными и акушерство», «0914 Медицинская диагностика и технологии лечения», «0915 Терапия и реабилитация», «0916 Фармацевтика», «0917 Традиционная и комплементарная медицина и терапия», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 09 Здравоохранение и социальное обеспечение | 091 Здравоохранение | 0913 Уход за больными и акушерство | 14 02 01 | 1 | Гигиена | Медицинские |
|  |  | 0914 Медицинская диагностика и технологии лечения | 14 01 13 | 3 | Лучевая диагностика, лучевая терапия | Медицинские |
|  |  |  | 14 01 24 | 3 | Трансплантология и искусственные органы | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 07 | 8 | Химиотерапия и антибиотики | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 10 | 4 | Клиническая лабораторная диагностика | Медицинские |
|  |  | 0915 Терапия и реабилитация | 14 02 06 | 9 | Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация | Медицинские |
|  |  |  | 14 03 11 | 0 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Медицинские |
|  |  | 0916 Фармацевтика | 14 04 01 | 9 | Технология получения лекарств | Медицинские |
|  |  |  | 14 04 02 | 4 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Медицинские |
|  |  |  | 14 04 03 | 3 | Организация фармацевтического дела | Медицинские |
|  |  | 0917 Традиционная и комплементарная медицина и терапия |  |  |  |  |
|  |  | 0918 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие здравоохранение | 14 02 05 | 3 | Социология медицины | Медицинские |

В таблице 38 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Здравоохранение и социальное обеспечение», направлению «091 Здравоохранение», специализации «0913 Уход за больными и акушерство», «0914 Медицинская диагностика и технологии лечения», «0915 Терапия и реабилитация», «0916 Фармацевтика», «0917 Традиционная и комплементарная медицина и терапия», определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «0913 Уход за больными и акушерство» соответствует 1 специальность отрасли «Медицинские науки».  Специализации «0914 Медицинская диагностика и технологии лечения» соответствует 4 специальности отрасли «Медицинские науки». Специализации «0915 Терапия и реабилитация» соответствует 2 специальности «Медицинские науки». Специализации «0916 Фармацевтика» соответствует 3 специальности отрасли «Медицинские науки». Специализации «0917 Традиционная и комплементарная медицина и терапия» не имеет отдельной соответствующей специальности, так как подготовка кадров высшей научной квалификации по данной специальности не осуществляется. Специальность «Социология медицины» квалифицируется как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие здравоохранение», так как данная специализация объединяет несколько специализаций, среди которых нет преобладающей.

Направление «092 Социальное обеспечение»

Таблица 39. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Здравоохранение и социальное обеспечение», направлению «092 Социальное обеспечение», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 09 Здравоохранение и социальное обеспечение | 092 Социальное обеспечение | 0921 Уход за пожилыми людьми и нетрудоспособными |  |  |  |  |
|  |  | 0922 Уход за детьми и молодежные службы |  |  |  |  |
|  |  | 0923 Социальная работа и консультирование |  |  |  |  |

В таблице 39 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Здравоохранение и социальное обеспечение», направлению «092 Социальное обеспечение»,  определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». Специализации направления «092 Социальное обеспечение» «0921 Уход за пожилыми людьми и нетрудоспособными», «0922 Уход за детьми и молодежные службы» и «0923 Социальная работа и консультирование» не имеют отдельных соответствующих специальностей, так как подготовка кадров высшей научной квалификации по данным специальностям не осуществляется.

Научная область «10 Службы». Направления «101 Сфера обслуживания» и «102 Гигиена и охрана труда на производстве»

Таблица 40. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Службы», направлению «101 Сфера обслуживания» и «102 Гигиена и охрана труда на производстве», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 10 Службы | 101 Сфера обслуживания | 1011 Бытовое обслуживание |  |  |  |  |
|  |  | 1012 Парикмахерские и косметологические услуги |  |  |  |  |
|  |  | 1013 Гостиничное обслуживание, рестораны и сфера питания |  |  |  |  |
|  |  | 1014 Спорт |  |  |  |  |
|  |  | 1015 Путешествия, туризм и досуг |  |  |  |  |
|  | 102 Гигиена и охрана труда на производстве | 1021 Санитарно-профилактические мероприятия в населенных пунктах |  |  |  |  |
|  |  | 1022 Охрана труда на производстве и безопасность | 05 26 01 | 2 | Охрана труда (по отраслям) | Технические |

В таблице 40 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Службы», направлению «101 Сфера обслуживания» и «102 Гигиена и охрана труда на производстве»,  определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «1022 Охрана труда на производстве и безопасность» соответствует 1 специальность отрасли «Технические науки». Специализации «1011 Бытовое обслуживание», «1012 Парикмахерские и косметологические услуги», «1013 Гостиничное обслуживание, рестораны и сфера питания», «1014 Спорт», «1015 Путешествия, туризм и досуг» и «1021 Санитарно-профилактические мероприятия в населенных пунктах» не имеют отдельных соответствующих специальностей, так как подготовка кадров высшей научной квалификации по данным специальностям не осуществляется.

Направление «103 Службы безопасности»

Таблица 41. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Службы», направлению «103 Службы безопасности», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 10 Службы | 103 Службы безопасности | 1031 Военное дело и оборона | 05 26 02 | 8 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) | Технические |
|  |  | 1032 Охрана граждан и собственности | 05 26 03 | 3 | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | Технические |
|  |  | 1038 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие службы | 05 26 06 | 6 | Химическая, биологическая и бактериологическая безопасность | Технические |
|  |  |  | 05 26 05 | 4 | Ядерная и радиационная безопасность | Технические |

В таблице 41 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Службы», направлению «103 Службы безопасности»,  определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «1031 Военное дело и оборона» соответствует 1 специализация отрасли «Технические науки». Специализации «1032 Охрана граждан и собственности» соответствует 1 специализация отрасли «Технические науки». Специальности «Химическая, биологическая и бактериологическая безопасность» и «Ядерная и радиационная безопасность» классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие службы», так как данные специализации объединяют несколько специализаций, среди которых нет преобладающей.

Направление «104 Транспортные услуги»

Таблица 42. Соответствие специальностей, определенных общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, специализациям научной области «Службы», направлению «104 Транспортные услуги», определенных Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки».

| Международная стандартная классификация образования "Области образования и профессиональной подготовки" (МСКО-О-2013) |  |  | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научная область | Направление | Специализация | КОД | КЧ | Наименование специальности | Отрасль науки |
| 10 Службы | 104 Транспортные услуги | 1041 Транспортные услуги | 05 05 03 | 4 | Колесные и гусеничные машины | Технические |
|  |  |  | 05 05 04 | 7 | Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины | Технические |
|  |  |  | 05 05 06 | 0 | Горные машины | Технические |
|  |  |  | 05 07 01 | 0 | Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов | Технические |
|  |  |  | 05 07 02 | 6 | Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | Технические |
|  |  |  | 05 07 06 | 8 | Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов | Технические |
|  |  | 1048 Междисциплинарные программы и квалификации, включающие транспортные услуги | 05 22 01 | 8 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Технические |
|  |  |  | 05 22 06 | 5 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Технические |
|  |  |  | 05 22 07 | 0 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Технические |
|  |  |  | 05 22 08 | 6 | Управление процессами перевозок | Технические |
|  |  |  | 05 22 10 | 7 | Эксплуатация автомобильного транспорта | Технические |
|  |  |  | 05 22 13 | 3 | Навигация и управление воздушным движением | Технические |
|  |  |  | 05 22 14 | 9 | Эксплуатация воздушного транспорта | Технические |
|  |  |  | 05 22 17 | 5 | Водные пути сообщения и гидрография | Технические |
|  |  |  | 05 22 19 | 6 | Эксплуатация водного транспорта, судовождение | Технические |

В таблице 42 представлены специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, соответствующие специализациям научной области «Службы», направлению «104 Транспортные услуги»,  определенным Международной стандартной классификацией «Области образования и профессиональной подготовки». В общероссийском  классификаторе  специальностей высшей научной квалификации специализации «1041 Транспортные услуги» соответствуют  6 специальностей отрасли «Технические науки». Специальности «Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте», «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог», «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», «Управление процессами перевозок», «Эксплуатация автомобильного транспорта», «Навигация и управление воздушным движением», «Эксплуатация воздушного транспорта», «Водные пути сообщения и гидрография» и «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие транспортные услуги», так как данные специализации объединяют несколько специализаций, среди которых нет преобладающей.

# КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, В СООТВЕСТВИИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ МСКО-О-2013

В таблице 43 приведено соответствие отраслей наук по Общероссийскому классификатору специальностей высшей научной квалификации OK 017-2013 областям обучения по МСКО-2013. Эта таблица соответствий является приближенной, поскольку некоторые образовательные области МСКО включают несколько отраслей наук, определенных в Российской Федерации.

Таблица 43. Соответствие отраслей науки, определенных общероссийским классификатором высшей научной квалификации, научным областям, определенным международной стандартной классификацией образования «Области образования и профессиональной подготовки»

| Научная область по МСКО-О-2013 | Отрасль науки по ОКСВНК |
| --- | --- |
| 00 Общие программы и квалификации |  |
| 01 Образование | Педагогические науки |
| 02 Искусство и гуманитарные науки | Искусствоведение |
|  | Философские науки |
|  | Исторические науки |
|  | Филологические науки |
|  | Технические науки* |
| 03 Социальные науки, журналистика и информация | Экономические науки |
|  | Политические науки |
|  | Психологические науки |
|  | Исторические науки |
|  | Социологические науки |
|  | Филологические науки |
|  | Технические науки* |
|  | Культурология |
| 04 Бизнес, управление и право | Экономические науки |
|  | Юридические науки |
| 05 Естественные науки, математика и статистика | Биологические науки |
|  | Химические науки |
|  | Науки о Земле |
|  | Физико-Математические науки |
|  | Технические науки |
| 06 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Физико-Математические науки |
|  | Технические науки |
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | Физико-Математические науки |
|  | Технические науки |
| 08 Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария | Сельскохозяйственные науки |
|  | Технические науки* |
| 09 Здравоохранение и социальное обеспечение | Медицинские науки |
|  | Биологические науки* |
| 10 Службы | Технические науки |

Научная область «Общие программы и классификации» подразделяется на три направления, каждое из которых в свою очередь подразделяется на одну специализацию.  В общероссийском классификаторе специальностей высшей научной квалификации нет специальностей, соответствующих специализациям, отнесенных к данной области.

Специальности отрасли наук «Педагогические науки», определенные общероссийским классификатором специальностей вышей научной квалификации сопоставимы со специализациями научной области «Образование», определенными международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки».  В данной научной области, определенной классификацией МСКО-О-2013, имеется 1 специализация, по которой в ОКСВНК нет сопоставимой специальности.  Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации.

Научная область «Искусство и гуманитарные науки», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на три направления: «Искусство», «Гуманитарные науки» и «Языки». Со специализациями, относящимся к направлению «Искусство», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Искусствоведение», «Технические науки» и «Философские науки». Две специальности, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие искусство». В направлении «Искусство», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 1 специализация, по которой в ОКСВНК нет сопоставимой специальности.  Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации.  Со специализациями, относящимися к направлению «Гуманитарные науки», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Философские науки» и «Исторические науки», относящиеся к отраслям науки «Искусствоведение», «Технические науки» и «Философские науки». Три специальности, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие гуманитарные науки». Со специализациями, относящимися к направлению «Языки», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Филологические науки». Две специальности, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие языки».

Научная область  «Социальные науки, журналистика и информация», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на два направления: «Социальные и бихевиористские науки» и «Журналистика и информация». Со специализациями, относящимся к направлению «Социальные и бихевиористские науки», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Экономические науки», «Политические науки», «Психологические науки», «Исторические науки», «Социологические науки», «Культурология». Со специализациями, относящимся к направлению «Журналистика и информация», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Филологические науки» и «Технические науки».

Научная область «Бизнес, управление и право», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на два направления: «Бизнес и управление» и «Право».  Со специализациями, относящимся к направлению «Бизнес и управление», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Экономические науки». В направлении «Бизнес и управление», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 4 специализации, по которой в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей.  Данное расхождение объясняется тем, что по этим специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации, либо подготовка осуществляется в рамках специализации, сопоставимой с другой научной областью.   Со специализациями, относящимся к направлению «Право», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Юридические науки».

Научная область «Естественные науки, математика и статистика», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на четыре направления: «Биологические и смежные науки», «Окружающая среда», «Физические науки» и «Математика и статистика». Со специализациями, относящимся к направлению «Биологические и смежные науки», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Биологические науки». Со специализациями, относящимся к направлению «Окружающая среда», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Биологические науки». Со специализациями, относящимся к направлению «Физические науки», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Химические науки», «Науки о Земле», «Физико-математические науки», «Технические науки». Со специализациями, относящимся к направлению «Математика и статистика», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Физико-математические науки».

Со специализациями научной области «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», определенной международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей вышей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Физико-математические науки» и «Технические науки».

Научная область «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» подразделяется на три направления: «Инженерия и инженерное дело», «Производственные и обрабатывающие отрасли», «Архитектура и строительство». Со специализациями, относящимся к направлению «Инженерия и инженерное дело», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Физико-математические науки», «Технические науки». Три специальности, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие машиностроение и инженерное дело». Девятнадцать специальностей, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Машиностроение и инженерные профессии, не включенные в другие категории». Со специализациями, относящимся к направлению «Производственные и обрабатывающие отрасли», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Технические науки». В направлении «Производственные и обрабатывающие отрасли», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 2 специализации, по которой в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей.  Данное расхождение объясняется тем, что по этим специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации, либо подготовка осуществляется в рамках специализации, сопоставимой с другой научной областью. Со специализациями, относящимся к направлению «Архитектура и строительство», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Технические науки».

Научная область «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на четыре направления: «Сельское хозяйство», «Лесное хозяйство», «Рыболовное хозяйство» и «Ветеринария». Со специализациями, относящимся к направлению «Сельское хозяйство», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Сельскохозяйственные науки». В направлении «Сельское хозяйство», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 1 специализация, по которой в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей.  Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности ведется подготовка кадров высшей научной квалификации в рамках специализации, сопоставимой с другой специализацией. Две специальности, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие сельское хозяйство». Со специализациями, относящимся к направлению «Лесное хозяйство», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Технические науки» и «Сельскохозяйственные науки». Со специализациями, относящимся к направлению «Рыболовное хозяйство», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Технические науки» и «Сельскохозяйственные науки». Со специализациями, относящимся к направлению «Ветеринария», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Сельскохозяйственные науки».

Научная область «Здравоохранение и социальное обеспечение», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на два направления: «Здравоохранение» и «Социальное обеспечение». Со специализациями, относящимся к направлению «Здравоохранение», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отраслям науки «Биологические науки», «Медицинские науки». В направлении «Здравоохранение», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 1 специализация, по которой в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей.  Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации.  Одна специальность, определенная классификатором ОКСВНК, классифицирована как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие здравоохранение». В направлении «Социальное обеспечение», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 3 специализации, по которым в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей. Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации.

Научная область «Службы», определенная международной стандартной классификацией образования «Области образования и подготовки», подразделяется на 4 направления: «Сфера обслуживания», «Гигиена и охрана труда на производстве», «Службы безопасности» и «104 Транспортные услуги».  В направлении «Сфера обслуживания», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 5 специализации, по которым в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей. Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации. Со специализациями, относящимся к направлению «Гигиена и охрана труда на производстве», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Технические науки». В направлении «Гигиена и охрана труда на производстве», определенном классификацией МСКО-О-2013, имеется 1 специализация, по которой в ОКСВНК нет сопоставимых специальностей. Данное расхождение объясняется тем, что по этой специальности не ведется подготовка кадров высшей научной квалификации. Со специализациями, относящимся к направлению «Службы безопасности», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Технические науки».  Две специальности, определенные классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, включающие службы». Со специализациями, относящимся к направлению «Транспортные услуги», сопоставимы специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, относящиеся к отрасли науки «Технические науки». Девять специальностей, определенных классификатором ОКСВНК, классифицированы как «Междисциплинарные программы и квалификации, транспортные услуги».

Научные области, определенные международной стандартной классификацией образования «Области образования и профессиональной подготовки» в большинстве своем более широкие, чем отрасли науки, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации. Это подтверждается тем фактом, что отраслей науки в ОКСВНК гораздо больше, чем научных областей в МСКО-О-2013. Некоторые научные области, определенные МСКО-О-2013, включают в себя более одной отрасли науки, определенных ОКСВНК. Особенность гармонизации ОКСВНК с МСКО-О-2013 также состоит в том, что некоторые специальности, определенные общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации, являются междисциплинарными, и, несмотря на то, что они отнесены к одной определенной отрасли науки, в зависимости от выбранного направления исследования, можно будет получить квалификацию другой отрасли науки. Некоторые специальности, отнесенные к одной определенной отрасли науки, в зависимости от проводимых исследований, позволяют получить одну из квалификаций до 5 различных отраслей наук.

В целом отрасли науки, определенные российским классификатором ОКСНК соотносятся с научными областями, определенными МСКО-О-2013, и специальности, отнесенные к одной отрасли науки в российском классификаторе, в большинстве своем сопоставимы со специализациями, относящимся к схожей научной области в МСКО-О-2013. Однако встречаются случаи, когда специальности из одной отрасли науки, либо из одной группы специальностей в отрасли науки, определенные ОКСВНК, соотносятся со специализациями, относящимся к разным научным областям, определенным МСКО-О-2013. Отнесение одной специальности к разным научным областям в двух исследуемых классификаторах обусловлено различными подходами к классификации. В то время как международная стандартная классификация образования основывается на предметно-содержательном подходе, общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации строит классификацию по предметным, методологическим и функциональным признакам.

# СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСУЖДЕНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ КАРТЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМАТЕ МСКО - О – 2013 В ФОРМАТЕ ОДНОДНЕВНОГО СЕМИНАРА

Обсуждение разработанной карты российской системы образования в формате МСКО - О – 2013 проведено в формате однодневного семинара по Гармонизации Международной стандартной классификации: Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013) с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОКСО) и Общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) с участием российских и международных экспертов» (далее – семинар). Семинар был проведен 14 ноября 2017 года на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Главный государственный экспертный центр оценки образования», по адресу: 119049 г. Москва, Ленинский проспект 6, строение 3, Актовый зал.

В целях проведения мероприятия были выполнены следующие подготовительные работы:

- разработана программа мероприятия;

- сформирован перечень вопросов для проведения дискуссии;

- определен состав участников;

- подготовлено не менее 3х выступлений и соответствующих им презентаций;

- разработан состав и дизайн раздаточных материалов;

- разослана потенциальным участникам программу проведения мероприятия;

- размещена в сети Интернет информацию о планируемом мероприятии с публикацией программы;

- сформировано не менее 25 комплектов пакета раздаточных материалов, включающих Программу мероприятия, презентации выступлений.

В работе семинара приняли участие 24 российских эксперта, в том числе представителей Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки, Федеральной службы государственной статистики, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования», зарубежные эксперты  института статистики ЮНЕСКО.

Программа мероприятия представлена на электронном носителе в папке «Приложение 8». Программа мероприятия была направлена на согласование Государственному заказчику, согласование представлено на электронном носителе в папке «Приложение 8».

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

- Проблемы гармонизации МСКО-О 2013 с ОКСО и ОКСВНК.

- Совершенствование национальной статистики в области образования с учетом международных стандартов.

- Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования: проблемы статистики».

- Взаимодействие профессиональных и образовательных стандартов.

Список участников представлен на электронном носителе в папке «Приложение 8». В рамках семинара были подготовлены и проведены 9 докладов, а так же круглый стол по обсуждению вышеобозначенных вопросов. Презентации выступлений представлены на электронном носителе в папке «Приложение 8». Для участников семинара были организованы 1 обед и 1 кофе-брейк.

При регистрации каждый участник получил подготовленный специалистами пакет раздаточных материалов, включающий в себя:

- Программу мероприятия;

- Презентационные материалы;

- Дополнительную справочную информацию об основных индикаторах Российской Федерации, представленных в докладе «Education at a Glance» 2017;

- кейс-папка с материалами 3 презентаций по темам докладов;

- канцелярские принадлежности (блокнот, ручка, папка).

Раздаточные материалы представлены на электронном носителе в папке «Приложение 8».

Информация о планируемом мероприятии с публикацией программы размещена на сайте http://www.fioco.ru/fioko-news/14-ноября-2017-года-состоится-семинар-гармонизация-мско-о-2013-с-оксо-и-оксвнк . По результатам обсуждения с российскими и международными экспертами были скорректированы некоторые области образования и профессиональной подготовки, относящиеся ко второму, третьему, четвертому, пятому и седьмому разделам ОКСО. Также был подготовлен список рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовые акты с целью гармонизации международных документов и существующих классификаторов областей образования в Российской Федерации. После проведения однодневного семинара на тему «Гармонизация Международной стандартной классификации: Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013) с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОКСО) и Общероссийским классификатором специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК)» с участием российских и зарубежных экспертов был скорректирован проект справочника соответствия российских специальностей МСКО-О-2013, а также были вынесены рекомендации по внесению изменений в нормативно-правовые акты с целью гармонизации международных документов и существующих классификаторов областей образования в Российской Федерации, а также по обновлению Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) с учетом новых версий МСКО:

- Внести изменения в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013г. N 1059 "Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки": привести в соответствие разделы, указанные в данном приказе научным областям согласно МСКО-О 2013.

Раздел «Математические и естественные науки» разбить на два раздела согласно МСКО-О 2013 05 «Естественные науки, математика и статистика», 06 «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)».

Раздел «Инженерное дело, технологии и технические науки» разбить на шесть научных областей 06 «Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ)», 07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», 05 «Естественные науки, математика и статистика», 04 «Бизнес, управление и право», 02 «Искусство и гуманитарные науки»,10 «Службы».

Раздел «Здравоохранение и медицинские науки» разбить на три области согласно МСКО-О 2013 09 «Здравоохранение и социальное обеспечение», 10 «Службы», 08 «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария».

Раздел «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» - на две научные области 08 «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария», 07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

Раздел «Образование и педагогические науки» оставить без изменений.

Раздел «Науки об обществе» разбить на пять научных областей по МСКО-О 2013: 03 «Социальные науки, журналистика и информация», 04 «Бизнес, управление и право», 10 «Службы», 09 «Здравоохранение и социальное обеспечение», 02 «Искусство и гуманитарные науки».
Раздел «Гуманитарные науки» разбить на четыре области: 02 «Искусство и гуманитарные науки», 03 «Социальные науки, журналистика и информация», 10 «Службы», 04 «Бизнес, управление и право».

Раздел «Искусство и культура» разбить на две научные области 02 «Искусство и гуманитарные науки», 03 «Социальные науки, журналистика и информация».

Раздел «Оборона и безопасность государства. Военные науки» отнести к 10»Службы».

- Пересмотреть отрасли науки, определенные Общероссийским классификатором специальностей высшей научной классификации согласно Международной стандартной классификации «Области образования и профессиональной подготовки». Рассмотреть возможность частичного или полного объединения таких отраслей науки как «Искусствоведение», «Филологические науки», «Философские науки», «Исторические науки» в общую отрасль наук, имеющую название по аналогии с МСКО-О-2013 «Гуманитарные науки». Рассмотреть возможность частичного или полного объединения таких отраслей науки как «Культурология», «Психологические науки», «Социологические науки» и «Политология» в общую отрасль наук, имеющую название по аналогии с МСКО-О-2013 «Социальные науки». Рассмотреть возможность выделения специальностей из отрасли «Технические науки», имеющих отношение к информационно-коммуникационным технологиям, в отдельную отрасль науки «Информационно-коммуникационные технологии».

- Утвердить с целью облегчения признания иностранного образования и (или) квалификации один из важнейших инструментов Болонского процесса - Национальную рамку квалификаций (НРК) на национальном уровне.

- Пересмотреть состав укрупненных групп направлений подготовки, специальностей и профессий, вернувшись к отраслевому принципу их формирования (аналогично ОК 009-2003). Обновленные укрупненные группы смогут использоваться для предоставления статистических данных о приёме, контингенте и выпусках специалистов по каждой из профессиональных областей.

- Каждую укрупненную группу разбить на группы, выделяющие более узкие профессиональные области и образующие следующий иерархический уровень горизонтальной системы классификации. Предварительные оценки показывают, что таких групп может быть образовано от 80 до 120 (в МСКО-О 2013 их около 80). По группам может представляться более детальная статистика о приёме, контингентах и выпусках.

- Актуализировать составы элементов перечней направлений подготовки, специальностей и профессий и связать их с реестрами профессиональных стандартов и квалификаций. Исключить из перечней устаревшие профессии и специальности, не востребованные рынком труда и потребителями образовательных услуг.

- Развивать и проводить систематически методические семинары для кадровых служб и специалистов по оценке квалификаций по применению профессиональных стандартов, классификаторов в области образования.

- Изучить создание механизмов  внутреннего  аудита предоставляемых Россией статистических данных в международные организации.

- Направить в Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендации по итогам семинара.

Скорректированный проект справочника соответствия российских специальностей МСКО-О-2013 представлен в приложении 4 к отчету. Проект справочника был отправлен на согласование с Государственным заказчиком, согласование представлено на электронном носителе в папке «Приложение 8». Проект рекомендаций был отправлен на согласование с Государственным заказчиком, согласование представлено на электронном носителе в папке «Приложение 8».

Информация о результатах мероприятия размещена в сети Интернет-портале: http://www.nic.gov.ru/ru/nic/news/Isced_2013_14_11_17

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с тем, что национальные системы образования разнообразны по своей структуре и по содержанию образовательных программ, сравнивать достижения различных стран и отслеживать их продвижение к целям на национальном и международном уровнях достаточно сложно. Чтобы понять и верно интерпретировать аспекты и процессы образовательных систем на мировом уровне, особенно важно сопоставимость данных.

Классификация образовательных систем различных стран в соответствии с МСКО позволяет сделать международное сравнение более прозрачным, последовательным и понятным для пользователей. При необходимости три международные организации (ЮНЕСКО, ОЭСР и Евростат) дают консультации отдельным странам по разрешению возникающих при классификации проблем и дискуссионных вопросов, что позволяет согласовать сопоставимость данных по сфере образования.

Важнейшими функциями государства и региональных органов управления являются мониторинг системы образования и рынков труда, расчет по его результатам международных индикаторов развития образования, экономики и социальной сферы, планирование корректирующих воздействий на систему образования для реализации национальных стратегических приоритетов и региональных программ развития.

Приведение соответствия 11 научных областей, представленными в МСКО-О 2013 областям классификатора специальностей в Российской Федерации, упростит решение задач планирования и учета подготовки специалистов, обеспечения соответствия её структуры потребностям развития экономики и рынка труда, создаст необходимые условия для совершенствования на системной основе структуры профессиональных образовательных программ Российской Федерации.

Содействие такому обмену и диалогу имеет исключительно важное значение для решения масштабных вопросов, связанных с оценкой образования и совместным поиском и согласованием новых решений.

К числу ключевых целей, связанных с деятельностью Института по сбору данных в 2017 году, относятся следующие:

- Публикация определения структуры глобальных данных об образовании для сбора международных статистических данных в области образования;

- Внедрение онлайновых вопросников в качестве средства уменьшения нагрузки на респондентов, расширения охвата и повышения коэффициента предоставления ответов;

- Разработка и осуществление стратегии обеспечения ресурсами в целях поддержки непрерывного совершенствования и обновления программного обеспечения для удовлетворения быстро меняющихся потребностей программы работы в области статистики.

Классификации областей обучения, такие как МСКО-О, обычно сохраняют свою актуальность на протяжении длительного времени, поэтому ее пересмотр будет произведен не ранее 2025 года. В то же время, если пользователи сочтут, что классификация уже не удовлетворяет их потребностям, существует возможность обратиться с просьбой о пересмотре в более ранние сроки.

Основные результаты исследования PISA представлены: www.oecd.org/edu/pisa, www.centeroko.ru, www.fioco.ru

Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA-2009. Аналитический отчет / Под науч. ред. Г.С. Ковалевой. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 176 с., CC 50-54.

www.fioco.ru

# При подготовке данной публикации использовались материалы Международного координационного центра исследования PIRLS – http://timssandpirls.bc.edu/

OECD (2010). PISA 2009 Framework: Key competencies in reading, mathematics and science. Paris: OECD.

Основные результаты исследования TIMSS представлены: http://timss2015.org/, www.iea.nl, www.centeroko.ru, www.fioco.ru